## Реестр ТП (действ.)
Номер заявки | Район | Населенный пункт | Тип заявителя (юр./физ.,ИП) | Наименование объекта | Тип присоединения | Категория электроснабжения | Максимальная мощность, кВт | Заявленная мощность | Ранее присоединенная мощность | Класс напряжения/ кВ | Центр питания | Наимен. ф. 6(10)/0,4 кВ | Номер договора | Дата заключения договора | Фактическая дата реализации договора по актам | Сумма по договору | Средства перечисленные в АО "ЮРЭСК" | Средства перечисленные в АО "Юграэнерго" | Документ/дата перевода денежных средств | Сумма по договору для заявителей с максимальной мощностью до 150 кВт | Факт затрат (при строительстве), без НДС | чернила+бумага (без учета НДС) | Стройка (без учета НДС) | Выполнение мероприятий по стройке (фактическая) | Комментарий к столбцу по выполнению мероприятий по стройке | Сетевая организация уведомляет заявителя о выполнении мероприятий | Ответ от заявителя о продлении сроков выполнения мероприятий | Письмо от заявителя о проверке выполнения/письмо в район о проверке выполнения | Дата поступления письма от Заявителя | Запрос в сетевую о проверке выполнения ТУ | Дата фактического присоединения | Примечание/замечания к актам | Дата поступления актов в АО "Юграэнерго" | Проверка актов | Дата направления актов в бухгалтерию | Общее кол-во дн. по испол. заявок (днях) Разница столбцов (34-20)+(49-74) | Сумма реализации, с НДС | Наличие акта выполненных работ для подтверждения выпадающих расходов | Дата поступления проекта на согласование | Номер (шифр) проекта | Замечания (примечание) | Дата ответа заявителю письмом
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87
1 | Березовский район | Саранпауль | ФЛ | ВРУ-0,4 кВ жилого дома | Увеличение мощности, изменение схемы электроснабжения | III | 15 | 10 | 5 | 0.4 | ДЭС Саранпауль | ТП 11-3115 (ТП-3), ф. №3, оп. №32 | БР-32.18 | 2018-12-24 | 2019-09-25 | 550 |  | 550 | Квитанция оплаты от 27.12.2018 | [8 empty] | Заявл. о пров. вып. ТУ от 23.09.2019 | 2019-09-23 | Инженеру РЭС, задача в тезисе №ТМ-26816 от 23.09.2019 | 2019-09-25 | - | 2019-09-25 | 2019-09-25 | 2019-10-09 | #REF!
2 | Березовский район | Саранпауль | ЮЛ | Детский сад на 60 мест в с. Саранпауль | Новое ТП | II | 310.6 | 310.6 | 0 | 0.4 | ДЭС Саранпауль | 1,2 СШ РУ-0,4 кВ проект. КТП-10/0,4 кВ, 2х630 кВА | БР-7.19 | 2019-04-29 | 2019-09-25 | 9001.2 |  | 3600.48 | 05.06.2019, 13.06.2019 | [8 empty] | Письмо №541 от 23.09.2019 о пров. вып. ТУ и включ. объекта | 2019-09-23 | Инженеру РЭС, задача в тезисе №TM-26857 от 24.09.2019 | 2019-09-25 | - | 2019-09-25 | 2019-09-25 | 2019-10-09 | #REF!
3 | Березовский район | Саранпауль | ФЛ | ВРУ-0,4 кВ строительной площадки жилого дома | Новое ТП | III | 15 | 15 | 0 | 0.4 | ДЭС Саранпауль | ТП 11-3130 (ТП-20), ф. №1, оп. №1-1 | БР-13.19 | 2019-04-29 | 2019-09-12 | 550 | [11 empty] | Заявл. о пров. вып. ТУ от 30.08.2019. Заявл. о повт. пров. вып. ТУ от 11.09.2019 | 2019-09-11 | Зам. нач. РЭС, задача в тезисе №ТМ-26167 от 30.08.2019. 04.09.2019 - ТУ не выполнено. Повторно задача в тезисе №ТМ-26527 от 11.09.2019 | 2019-09-12 | - | 2019-09-12 | 2019-09-12 | 2019-10-09 | #REF!
4 | Кондинский район | Никулкина | ФЛ | ВРУ-0,22 кВ квартиры | Новое ТП | III | 15 | 15 | 0 | 0.4 | ДЭС Никулкина | ф. №1, оп. №8 | КР-4.19 | 2019-05-28 | 2019-09-13 | 550 | [11 empty] | Заявл. о пров. вып. ТУ и закл. ДС от 13.09.2019 | 2019-09-13 | - | 2019-09-13 | - | 2019-09-13 | 2019-09-13 | 2019-10-09 | #REF!
5 | Белоярский район | Пашторы | ЮЛ | ВРУ-0,4 кВ здания пожарной команды | Новое ТП | III | 14.8 | 14.8 | 0 | 0.4 | ДЭС Пашторы | ф. №1, оп. №2/5 | БЛ-4.19 | 2019-08-15 | 2019-09-24 | 1172.16 | [11 empty] | Письмо №426 от 23.09.2019 о пров. вып. ТУ | 2019-09-23 | Машинисту ДЭС Сотникову, 23.09.2019 | 2019-09-24 | - | 2019-09-24 | 2019-09-24 | 2019-10-09 | #REF!
6 | Березовский район | Няксимволь | ЮЛ | ВРУ-0,22 кВ подвижного пункта пожаротушения | Новое ТП | III | 6.2 | 6.2 | 0 | 0.22 | ДЭС Няксимволь | ТП 11-3139 (ТП 2), ф. №2, оп. №19 | БР-15.19 | 2019-09-09 | 2019-09-11 | 491.04 | [11 empty] | Письмо №04-02-Исх-517 от 11.09.2019 о пров. вып. ТУ | 2019-09-11 | Инженеру РЭС, задача в тезисе №ТМ-26532 от 11.09.2019. | 2019-09-11 | - | 2019-09-11 | 2019-09-11 | 2019-10-09 | #REF!
7 | Березовский район | Саранпауль | ФЛ | ВРУ-0,4 кВ жилого дома | Увеличение мощности, изменение схемы электроснабжения | III | 15 | 10 | 5 | 0.4 | ДЭС Саранпауль | ТП 11-3115 (ТП 3), ф. №4, оп. №29 | БР-29.19 | 2019-09-17 | 2019-09-25 | 550 |  | 550 | Квитанция оплаты от 19.09.2019 | [8 empty] | Заявл. о пров. вып. ТУ от 23.09.2019 | 2019-09-23 | Инженеру РЭС, задача в тезисе №ТМ-26808 от 23.09.2019 | 2019-09-25 | - | 2019-09-25 | 2019-09-25 | 2019-10-09 | #REF!
Note on H1: Автор: 1) в случае увеличения мощности к ранее присоединенной прибавляем заявленную 2) в случае изменения схемы внешнего электронсабжения и нового присоединения максимальная мощность равна заявленной 3) в случае изменения точки присоединения и категории надежности максимальная мощность равна заявленной и равна ранее присоединенной
Note on I1: Автор: 1) в случае увеличения мощности указывается величина на которую нужно увеличить 2) в случае нового присоединения и изменения схемы внешнего электронсабжения указывается величина которая требуется для присоединения к одномоментному использованию 3) в случае изменения категории надежности и точки присоединения указывается ранее присоединенная мощность (в случае если максимальная мощность не увеличивается)
Note on J1: Автор: заполняется в случае если 1) заявка на увеличение мощности 2) заявка на изменение точки присоединения 3) заявка на изменение категории надежности

## Пояснения
0 | Анулирован (расторгнут)
1 | Исполнен
2 | На подписи у руководства
3 | Отправлен заявителю
4 | Заключен
5 | Проект
6 | Составление актов
7 | У юристов для согласования и отправки
Договор заключен/заявка обработана
Договор исполнен
Заявка не принята/Договор аннулирован
Заявка не принята/Договор аннулирован
Заявка с необходимостью строительства
Договор с необходимостью строительства