## По службам
Выполненные работы за период с 08:00 01.03.2023 до 00:00 01.04.2023 на объектах АО "Юграэнерго"
№ п/п | Район | Диспетчерское наименование объекта | Отключенное оборудование | Причина вывода (описание схемы) | № заявки | Дата и время вывода в ремонт и ввода в работу |  |  |  | Примечание
[6 empty] | Планируемое |  | Фактическое
[6 empty] | вывод | ввод | вывод | ввод
Сервисные организации (ЮТЭК)
1 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП11-3112 (9) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП11-3112 (9) | Перевод абонентов на новую ВЛ-0,4кВ | 208 | 01.03.2023 14:00 | 01.03.2023 16:00 | 01.03.2023 14:03 | 01.03.2023 15:50 | ЮТЭК-ХМР Н-15
2 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП11-3112 (9) | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП11-3112 (9) | Монтаж опор и провода ВЛ-0,4кВ | 209 | 02.03.2023 10:00 | 02.03.2023 12:00 | 02.03.2023 10:03 | 02.03.2023 11:50 | Н-16, ЮТЭК-ХМР
[6 empty] | 02.03.2023 14:00 | 02.03.2023 16:00 | 02.03.2023 14:03 | 02.03.2023 15:35
3 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-10кВ яч. №8 «Щекурья» от РП-10кВ | ВЛ-10кВ яч. №8 «Щекурья» от РП-10кВ | Строительно-монтажные работы. | 225 | 03.03.2023 14:00 | 03.03.2023 16:00 | 03.03.2023 14:04 | 03.03.2023 15:45 | Н-17, ООО "ЭнтерПроф"
4 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-10кВ яч. №8 «Щекурья» от РП-10кВ | ВЛ-10кВ яч. №8 «Щекурья» от РП-10кВ | Строительно-монтажные работы. | 225 | 04.03.2023 12:00 | 04.03.2023 14:00 | 04.03.2023 11:57 | 04.03.2023 14:05 | Н-17, ООО "ЭнтерПроф"
5 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП11-3112 (9) | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП11-3112 (9) | Монтаж опор и провода ВЛ-0,4кВ | 226 | 04.03.2023 10:00 | 04.03.2023 12:00 | 04.03.2023 10:34 | 04.03.2023 11:54 | Н-18 ЮТЭК-ХМР
[6 empty] | 04.03.2023 14:00 | 04.02.2023 16:00 | 04.03.2023 13:57 | 04.02.2023 15:54
6 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-10кВ яч. №8 «Щекурья» от РП-10кВ | ВЛ-10кВ яч. №8 «Щекурья» от РП-10кВ | Строительно-монтажные работы. | 225 | 05.03.2023 12:00 | 05.03.2023 14:00 | 05.03.2023 12:00 | 05.03.2023 13:55 | ООО "ЭнтерПроф" Н-17
7 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП11-3112 (9) | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП11-3112 (9) | Монтаж опор и провода ВЛ-0,4кВ | 226 | 06.03.2023 10:00 | 06.03.2023 12:00 | 06.03.2023 09:56 | 06.03.2023 11:55 | Н-19, ЮТЭК-ХМР
8 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП11-3118 (4) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП11-3118 (4) | Монтаж опор и провода ВЛ-0,4кВ | 227 | 07.03.2023 10:00 | 07.03.2023 12:00 | Отмена |  | Н-22, ЮТЭК-ХМР
[6 empty] | 07.03.2023 14:00 | 07.02.2023 16:00 | 07.03.2023 13:59 | 07.02.2023 16:00
9 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ТП11-3112 (9) | ТП11-3112 (9) | Строительно-монтажные работы. | 242 | 07.03.2023 10:00 | 07.03.2023 12:00 | 07.03.2023 10:04 | 07.03.2023 11:55 | Н-21, ЮТЭК-ХМР
10 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-10кВ яч. №8 «Щекурья» от РП-10кВ | ВЛ-10кВ яч. №8 «Щекурья» от РП-10кВ | Строительно-монтажные работы. | 244 | 10.03.2023 14:00 | 10.03.2023 17:00 | 10.03.2023 13:57 | 10.03.2023 16:40 | Н-23, ООО "ЭнтерПроф"
11 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ВЛ-10 кВ | Полное ограничение | Перевод на децентрализованное электроснабжение | 255 | 16.03.2023 10:00 | 16.03.2023 16:00 | 16.03.2023 10:13 | 16.03.2023 17:52 | ЮТЭК- ХМР Н-34
АО "Юграэнерго"
Служба генерации
1 | Кондинский р-н, д.Шугур | 2 ДГА (320) | ДВС и генератор | Замена термостата | - | - |  | 01.03.2023 10:58 | 01.03.2023 13:50 | ПТЭ
2 | Березовский р-н, д.Анеева | 4 ДГА (100) | ДВС и генератор | Замена стартера, замена топливной рейки | - | - | - | 02.03.2023 09:07 | 02.03.2023 21:53 | Р-60
3 | Кондинский р-н, д.Шугур | 2 ДГА (320) | ДВС и генератор | Промывка радиатора | - | - | - | 02.03.2023 09:10 | 02.03.2023 14:26 | -
4 | Березовский р-н, д.Кимкъясуй | 4 ДГА (100) | ДВС и генератор | Ремонт СГ | - | - | - | 02.03.2023 17:23 | 02.03.2023 18:07 | Р-55
5 | Березовский р-н, с.Ломбовож | 2 ДГА (250) | ДВС и генератор | Ремонт СГ | - | - | - | 03.03.2023 15:35 | 03.03.2023 21:06 | Р-70
6 | Березовский р-н, с.Ломбовож | 1 ДГА (250) | ДВС и генератор | Ремонт СГ | - | - | - | 04.03.2023 08:54 | 04.03.2023 14:36 | Р-71, устранение дефекта
7 | Березовский р-н, д.Анеева | 4 ДГА (100) | ДВС и генератор | Замена ЩУ, ремонт вторичных цепей управления в ЩУ | - | - | - | 03.03.2023 10:50 | 04.03.2023 18:46 | Р-61, Р-62, устранение дефекта
8 | Березовский р-н, д.Анеева | 3 ДГА (30) | ДВС и генератор | Изменение уставок контроллера нагрузок СГ. | - | - | - | 05.03.2023 09:22 | 05.03.2023 13:55 | Р-63
9 | Березовский р-н, с.Ломбовож | 1 ДГА (250) | ДВС и генератор | Замена ремня привода помпы ОЖ | - | - | - | 06.03.2023 11:20 | 06.03.2023 19:00 | Устранение дефекта
10 | Березовский р-н, с.Ломбовож | 2 ДГА (250) | ДВС и генератор | Замена AVR | - | - | - | 07.03.2023 11:21 | 07.03.2023 13:40 | Р-72, устранение дефекта
11 | Кондинский р-н, д.Карым | 2 ДГА (28) | ДВС и генератор | Ошибки квитированы, ПУ перзагружена. | - | - | - | 09.03.2023 07:10 | 09.03.2023 09:50 | Устранение дефекта
12 | Кондинский р-н, д.Шугур | 2 ДГА (320) | ДВС и генератор | Внутреняя промывка радиатора спецжидкостью | - | - | - | 10.03.2023 10:10 | 10.03.2023 19:00 | Устранение дефекта
13 | Белоярский р-н, д.Нумто | 3 ДГА (75) | ДВС и генератор | Замена топливных шлангов | - | - | - | 11.03.2023 07:00 | 11.03.2023 09:00 | Устранение дефекта
14 | Кондинский р-н, д.Шугур | 4 ДГА (240) | ДВС и генератор | Замена стартера | - | - |  | 13.03.2023 09:05 | 13.03.2023 11:00 | -
15 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | 1, 2, 3 ДГА (360) | ДВС и генератор | ТО-3 (регулировка клапанов ГРМ, регулировка топливных форсунок) | - | - |  | 13.03.2023 09:10 | 13.03.2023 14:30 | -
16 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | 3 ДГА (600) | ДВС и генератор | Замена модема мониторинга | - | - |  | 13.03.2023 23:17 | 14.03.2023 06:00 | Р-74
17 | Березовский р-н, д.Кимкъясуй | 3 ДГА (100) | ВЛ-0,4кВ ф.№1,2 от РУ-0,4 кВ ДЭС | ТО-2 | 264 | 14.03.2023 09:00 | 14.03.2023 10:00 | 14.03.2023 09:00 | 14.03.2023 09:45 | -
18 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | 4 ДГА (500) | ДВС и генератор | Ремонт патрубка с ОЖ идущего на подогреватель | - | - |  | 14.03.2023 02:18 | 14.03.2023 11:20 | Устранение дефекта
19 | Березовский р-н, д.Кимкъясуй | 4 ДГА (100) | ДВС и генератор | Замена СГ | - | - | - | 14.03.2023 10:37 | 15.03.2023 16:44 | Р-56, Р-57, устранение дефекта
20 | Березовский р-н, п.Саранпауль | 1 ДГА (1000) | ДВС и генератор | Замена уплотнительного кольца водяного насоса |  |  |  | 16.03.2023 10:32 | 17.03.2023 11:20 | -
21 | Березовский р-н, п.Саранпауль | 4 ДГА (1000) | ДВС и генератор | Ремонт вторичных цепей (замена платы ПРСС330) |  |  |  | 17.03.2023 13:43 | 17.03.2023 16:17 | Р-26, Устранение дефекта
22 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | 3 ДГА (500) | ДВС и генератор | Замена нижнего патрубка радиатора охлаждения ДВС |  |  |  | 17.03.2023 12:27 | 17.03.2023 14:30 | Устранение дефекта
23 | Кондинский р-н, д.Карым | 1 ДГА (28) | ДВС и генератор | Замена ДВС (на б/у с РММ) | - | - |  | 17.03.2023 13:00 | 17.03.2023 16:00 | Устранение дефекта
24 | Кондинский р-н, д.Шугур | 3 ДГА (320) | ДВС и генератор | Замена помпы ОЖ ДВС | - | - | - | 20.03.2023 14:21 | 20.03.2023 17:54 | П.Т.Э. Устранение дефекта
25 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | 2 ДГА (600) | ДВС и генератор | ПНР, настройка регулятора оборотов ДВС. | - | - |  | 20.03.2023 15:27 | 20.03.2023 17:15 | Р-75
26 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | 5 ДГА (360) | ДВС и генератор | Замена заднего подшипника СГ | - | - | - | 21.03.2023 09:35 | 21.03.2023 17:20 | Р-76
27 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | 2 ДГА (600) | ДВС и генератор | Выполнена настройка регулятора оборотов ДВС | - | - | - | 20.03.2023 10:20 | 21.03.2023 19:00 | П.Т.Э. Устранение дефекта
28 | Кондинский р-н, д.Шугур | 3 ДГА (320) | ДВС и генератор | Выполнена замена помпы ОЖ ДВС. | - | - | - | 20.03.2023 18:00 | 21.03.2023 19:40 | П.Т.Э. Устранение дефекта
29 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | 4 ДГА (120) | ДВС и генератор | Протяжка вторичных цепей |  |  |  | 21.03.2023 19:58 | 21.03.2023 20:20 | Устранение дефекта
30 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | 2 ДГА (600) | ДВС и генератор | Регулировка регулятора оборотов ДВС | - | - | - | 22.03.2023 10:19 | 22.03.2023 19:04 | Р-77
31 | Березовский р-н, д.Сартынья | 3 ДГА (28) | ДВС и генератор | Замена коренного сальника коленвала ДВС | - | - | - | 23.03.2023 09:30 | 23.03.2023 17:00 | Р-9
32 | Кондинский р-н, д.Карым | СНЭ | - | Перезагрузка оборудования | - | - | - | 24.03.2023 08:00 | 24.03.2023 09:00 | Устранение дефекта
33 | Кондинский р-н, д.Никулкина | 2 ДГА (28) | ДВС и генератор | Ремонт вторичных цепей | - | - |  | 25.03.2023 14:00 | 25.03.2023 16:35 | Устаранение дефекта
34 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | 2 ДГА (600) | ДВС и генератор | Регулировка регулятора оборотов ДВС | - | - | - | 22.03.2023 03:55 | 26.03.2023 23:50 | Устранение дефекта
35 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | 3 ДГА (360) | ДВС и генератор | Ремонт вторичных цепей | - | - | - | 29.03.2023 09:52 | 29.03.2023 12:06 | Р-41
36 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | 2 ДГА (320) | ДВС и генератор | Замена ремней навесного оборудования. | - | - | - | 31.03.2023 15:25 | 31.03.2023 16:08 | П.Т.Э.
РЭС
1 | Кондинский р-н, п.Никулкино | ВЛ-0,4кВ от ДЭС | ВЛ-0,4кВ от ДЭС | ТР РУ-0,4 кВ и ЩУ 1,2ДГА | 228 | 02.03.2023 13:00 | 02.03.2023 15:00 | 02.03.2023 13:40 | 02.03.2023 14:51 | Н-2
2 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№2 "ул. Полевая" от ТП11-3128 (21) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 "ул. Полевая" от ТП11-3128 (21) | Замена прибора учёта потребителя по адресу пер. Рябиновый д.2 | 241 | 07.03.2023 09:00 | 07.03.2023 11:00 | 07.03.2023 09:28 | 07.03.2023 10:55 | Н-20
3 | Кондинский р-н, п.Никулкино | РУ-0,4 кВ | - | Реконструкция РУ-0,4 кВ | - | - | - | 28.02.2023 12:16 | 07.03.2023 08:52 | Н-1
4 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ТП11-3116 (13) и ВЛ-0,4кВ ф.№1, 2 от ТП11-3116 (13) | Без ограничения | ТО | 233 | 09.03.2023 09:00 | 09.03.2023 12:00 | 09.03.2023 10:04 | 09.03.2023 11:40 | Р-65
5 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ТП11-3118 (4) и ВЛ-0,4кВ ф.№2, 3 от ТП11-3118 (4) | Без ограничения | ТО | 234 | 09.03.2023 14:00 | 09.03.2023 17:00 | 09.03.2023 14:20 | 09.03.2023 16:50 | Р-66
6 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ТП11-3120 (7) и ВЛ-0,4кВ ф.№1, 2, 3 от ТП11-3120 (7) | Без ограничения | ТО | 235 | 10.03.2023 09:00 | 10.03.2023 12:00 | 10.03.2023 09:16 | 10.03.2023 11:38 | Р-67
7 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ТП11-3121 (6) и ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП11-3121 (6) | Без ограничения | ТО | 236 | 10.03.2023 14:00 | 10.03.2023 17:00 | 10.03.2023 14:36 | 10.03.2023 16:28 | Р-68
8 | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-0,4кВ ф.№8 от РУ-0,04кВ ДЭС | ВЛ-0,4кВ ф.№8 от РУ-0,04кВ ДЭС | Замена ПУ у потребителя ИП Бешкильцев | 256 | 13.03.2023 10:00 | 13.03.2023 12:00 | 13.03.2023 10:00 | 13.03.2023 11:50 | Н-8
9 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ВЛ-0,4кВ ф.№8,10 от ТП-3(18-5029) | ВЛ-0,4кВ ф.№8,10 от ТП-3(18-5029) | Замена ПУ у потребителей: ул.Механизаторов 4А; Ленина д2,кв2 | 258 | 14.03.2023 14:00 | 14.03.2023 17:00 | 14.03.2023 14:02 | 14.03.2023 16:16 | Н-9
10 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ТП11-3123 (8); ВЛ-0,4кВ ф.№1,2,3 от ТП11-3123 (8) | Без ограничения | ТО | 267 | 15.03.2023 09:00 | 15.03.2023 12:00 | 15.03.2023 09:05 | 15.03.2023 11:37 | Р-70
11 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ТП11-3124 (18); ВЛ-0,4кВ ф.№4 от ТП11-3124 (18) | Без ограничения | ТО | 268 | 15.03.2023 14:00 | 15.03.2023 17:00 | 15.03.2023 14:13 | 15.03.2023 17:00 | Р-71
12 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ТП11-3125 (14); ВЛ-0,4кВ ф.№5,6,7 от ТП11-3125 (14) | Без ограничения | ТО | 269 | 16.03.2023 09:00 | 16.03.2023 12:00 | 16.03.2023 15:35 | 16.03.2023 16:45 | Р-73
13 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ТП11-3126 (15); ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП11-3126 (15) | Без ограничения | ТО | 270 | 16.03.2023 14:00 | 16.03.2023 17:00 | 16.03.2023 14:06 | 16.03.2023 15:35 | Р-72
14 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ВЛ-0,4кВ | Без ограничения | Строительство ВЛ-0,4кВ для ветрогенератора | 289 | 16.03.2023 09:00 | 16.03.2023 18:00 | 16.03.2023 12:37 | 16.03.2023 16:43 | Н-10
15 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ТП11-3127 (12); ВЛ-0,4кВ ф.№1,2,4 от ТП11-3127 (12) | Без ограничения | ТО | 271 | 17.03.2023 09:00 | 17.03.2023 12:00 | 17.03.2023 09:08 | 17.03.2023 11:47 | Р-74
16 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ТП11-3128 (21); ВЛ-0,4кВ ф.№1,2 от ТП11-3128 (21) | Без ограничения | ТО | 272 | 17.03.2023 14:00 | 17.03.2023 17:00 | 17.03.2023 14:38 | 17.03.2023 16:48 | Р-75
17 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ТП11-3129 (17); ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП11-3129 (17) | Без ограничения | ТО | 273 | 20.03.2023 09:00 | 20.03.2023 12:00 | 20.03.2023 09:07 | 20.03.2023 11:10 | Р-76
18 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ТП11-3130 (20); ВЛ-0,4кВ ф.№1,2 от ТП11-3130 (20) | Без ограничения | ТО | 274 | 20.03.2023 14:00 | 20.03.2023 17:00 | 20.03.2023 14:02 | 20.03.2023 16:18 | Р-77
19 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | ВЛ-0,4кВ ф.№1,2,3,4,5 от ДЭС | Без ограничения | ТО | 281 | 20.03.2023 09:00 | 20.03.2023 12:00 | 20.03.2023 09:05 | 20.03.2023 11:43 | Р-1
20 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | ТП№14-122 (1) | Без ограничения | ТО | 282 | 20.03.2023 14:00 | 20.03.2023 17:00 | 20.03.2023 14:04 | 20.03.2023 15:17 | Р-2
21 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ТП11-3131 (11); ВЛ-0,4кВ ф.№1,2 от ТП11-3131 (11) | Без ограничения | ТО | 275 | 21.03.2023 09:00 | 21.03.2023 12:00 | 21.03.2023 08:51 | 21.03.2023 11:40 | Р-78
22 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ТП11-3145 (22); ВЛ-0,4кВ ф.№1,2,3,4 от ТП11-3145 (22) | Без ограничения | ТО | 276 | 21.03.2023 14:00 | 21.03.2023 17:00 | 21.03.2023 13:58 | 21.03.2023 16:25 | Р-79
23 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | ТП№14-123 (2) и ВЛ-0,4кВ ф.№ 4,5 от ТП№14-123 (2) | Без ограничения | ТО | 283 | 21.03.2023 09:00 | 21.03.2023 12:00 | 21.03.2023 09:07 | 21.03.2023 11:18 | Р-3
24 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | ТП№14-124 (3) и ВЛ-0,4кВ ф.№2,4,5 от ТП№14-124 (3) | Без ограничения | ТО | 284 | 21.03.2023 14:00 | 21.03.2023 17:00 | 21.03.2023 14:01 | 21.03.2023 16:09 | Р-4
25 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | ВЛ-6 кВ от ТП№14-122 (1) | Без ограничения | ТО | 285 | 22.03.2023 09:00 | 22.03.2023 12:00 | 22.03.2023 09:02 | 22.03.2023 11:16 | Р-5
26 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | КЛ-6 кВ от ТП№14-122 (1) до оп.1 | Без ограничения | ТО | 286 | 22.03.2023 14:00 | 22.03.2023 17:00 | 22.03.2023 14:02 | 22.03.2023 15:27 | Р-6
27 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | КЛ-0,4 кВ от ДЭС до ТП№14-122 (1) | Без ограничения | ТО | 287 | 23.03.2023 09:00 | 23.03.2023 12:00 | 23.03.2023 09:04 | 23.03.2023 10:10 | Р-7
28 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | КЛ-0,4 кВ ф.№1,2,3 от ТП№14-123 (2) | Без ограничения | ТО | 288 | 23.03.2023 14:00 | 23.03.2023 17:00 | 23.03.2023 14:03 | 23.03.2023 15:30 | Р-8
29 | Кондинский р-н, д.Шугур | ТП-1001 | Без ограничения | ТО | 303 | 24.03.2023 09:00 | 24.03.2023 12:00 | 24.03.2023 09:01 | 24.03.2023 10:41 | Р-75
30 | Кондинский р-н, д.Шугур | ТП-1002 и ВЛ-0,4кВ ф.№1,3,4 от ТП-1002 | Без ограничения | ТО | 304 | 24.03.2023 12:00 | 24.03.2023 17:00 | 24.03.2023 14:11 | 24.03.2023 15:49 | Р-77
31 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | ТП-2 (18-5037) и ВЛ-0,4кВ ф.№1,2,3 от ТП-2 (18-5037) | Без ограничения | ТО | 312 | 24.03.2023 09:00 | 24.03.2023 12:00 | 24.03.2023 08:48 | 24.03.2023 10:52 | Р-76
32 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | ТП-6 (18-5041) и ВЛ-0,4кВ ф.№1,2,3 от ТП-6 (18-5041) | Без ограничения | ТО | 313 | 24.03.2023 14:00 | 24.03.2023 17:00 | 24.03.2023 14:09 | 24.03.2023 16:43 | Р-78, Р-79
33 | Кондинский р-н, д.Шугур | ТП-1003 | Без ограничения | ТО | 305 | 27.03.2023 09:00 | 27.03.2023 12:00 | 27.03.2023 09:02 | 27.03.2023 10:48 | Р-79
34 | Кондинский р-н, д.Шугур | ТП-1004 и ВЛ-0,4кВ ф.№2,3,4,5 от ТП-1004 | Без ограничения | ТО | 306 | 27.03.2023 14:00 | 27.03.2023 17:00 | 27.03.2023 14:02 | 27.03.2023 15:54 | Р-81
35 | Ханты-Мансийский р-н, п.Краснолененский | ТП-1 (18-5036) | Без ограничения | ТО | 314 | 27.03.2023 09:00 | 27.03.2023 12:00 | 27.03.2023 08:56 | 27.03.2023 11:14 | Р-80
36 | Ханты-Мансийский р-н, п.Краснолененский | ТП-4 (18-5039) | Без ограничения | ТО | 315 | 27.03.2023 14:00 | 27.03.2023 17:00 | 27.03.2023 14:00 | 27.03.2023 15:57 | Р-82
37 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ВЛ-0,4кВ ф.№1,2,3,4 от ТП-4 (18-5030) | ВЛ-0,4кВ ф.№1,2,3,4 от ТП-4 (18-5030) | Замена ПУ у потребителей: ф."Уличое освещение"; ул.Энтузиастов дом 7А, 13В, 13А; "Баня"; "Водонапорная башня". | 317 | 27.03.2023 14:00 | 27.03.2023 17:00 | 27.03.2023 14:08 | 27.03.2023 16:11 | Н-11
38 | Кондинский р-н, д.Шугур | ВЛ-10кВ от ТП-1001 | Без ограничения | ТО | 309 | 29.03.2023 09:00 | 29.03.2023 12:00 | 29.03.2023 09:00 | 29.03.2023 11:06 | Р-83
39 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП-7(18-5033) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП-7(18-5033) | Замена ПУ у потребителей: ул. Старая набережная, дом 31, 13А | 318 | 29.03.2023 14:00 | 29.03.2023 17:00 | 29.03.2023 14:15 | 29.03.2023 15:28 | Н-12
40 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП№14-124 (3) | ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП№14-124 (3) | Ревизия контакных соединений по ул. Центральная д.12 | 325 | 31.03.2023 09:00 | 31.03.2023 12:00 | 29.03.2023 09:10 | 29.03.2023 09:43 | Н-4
41 | Кондинский р-н, д.Шугур | ТП-1005 и ВЛ-0,4кВ ф.№1,2,3,4,5 от ТП-1005 | Без ограничения | ТО | 307 | 30.03.2023 09:00 | 30.03.2023 12:00 | 30.03.2023 09:04 | 30.03.2023 10:53 | Р-84
42 | Кондинский р-н, д.Шугур | ВЛ-0,4кВ ф."СЭС" от СЭС | Без ограничения | ТО | 308 | 30.03.2023 14:00 | 30.03.2023 17:00 | 30.03.2023 14:39 | 30.03.2023 16:16 | Р-85
43 | Березовский р-н, п.Няксимволь | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП11-3140 (3) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП11-3140 (3) | Подключение потребителя "Дом культуры" | 328 | 31.03.2023 14:00 | 31.03.2023 16:00 | 31.03.2023 14:05 | 31.03.2023 16:05 | Н-13
44 | Кондинский р-н, д.Шугур | КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ДЭС до ТП-1001 | Без ограничения | ТО | 310 | 31.03.2023 14:00 | 31.03.2023 15:00 | 31.03.2023 14:03 | 31.03.2023 14:48 | Р-86
45 | Кондинский р-н, д.Шугур | КЛ-0,4кВ ф."Школа" от ТП-1002 | Без ограничения | ТО | 311 | 31.03.2023 16:00 | 31.03.2023 17:00 | 31.03.2023 16:03 | 31.03.2023 16:56 | Р-87
ГСМ
1 | Березовский р-н, д.Анеево | Массомер ДУ25 | - | Установка массомера | - | - | - | 12.01.2023 | 15.03.2023 12:00 | Устранение дефекта
ДОДС Юршин Д.А.