## По службам
Сведения о вводе в ремонт и выводе из ремонта за июнь 2022г на объектах АО "Юграэнерго"
№ п/п | Район | Диспетчерское наименование объекта | Отключенное оборудование | Причина вывода (описание схемы) | № заявки | Дата и время вывода в ремонт и ввода в работу |  |  |  | Примечание
[6 empty] | Планируемое |  | Фактическое
[6 empty] | вывод | ввод | вывод | ввод
Сервисные организации (ЮТЭК)
1 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-10кВ ф."Щекурья" от РП-10кВ (11-3146) | ВЛ-10кВ ф."Щекурья" от РП-10кВ (11-3146) | Демонтаж ТП№21 | 576 | 09.06.2022 08:30 | 09.06.2022 12:00 | 09.06.2022 08:29 | 09.06.2022 11:40 | -
2 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-10кВ ф."Щекурья" от РП-10кВ (11-3146) | ВЛ-10кВ ф."Щекурья" от РП-10кВ (11-3146) | Демонтаж ТП№12 | 607 | 15.06.2022 08:30 | 15.06.2022 12:00 | 15.06.2022 08:26 | 15.06.2022 11:47 | ЮТЭК-ХМР Н-127
3 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | РУ-0,4кВ ДЭС | Без отключения | Установка приборов указателей качества ЭЭ | - | - |  | 15.06.2022 09:01 | 15.06.2022 09:22 | ЕнисейЭнергоСервис Р-149
4 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | РУ-0,4кВ ДЭС | Без отключения | Установка приборов указателей качества ЭЭ | - | - | - | 16.06.2022 10:23 | 16.06.2022 10:46 | ЕнисейЭнергоСервис Р-49
5 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП11-3122 (10) | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП11-3122 (10) | Монтаж новой ВЛ-0,4кВ, подключение потребителей | 616 | 17.06.2022 09:00 | 17.06.2022 12:00 | 17.06.2022 09:12 | 17.06.2022 11:55 | Н-20 ЭнтерПроф
[6 empty] | 17.06.2022 14:00 | 17.06.2022 18:00 | 17.06.2022 15:58 | 17.06.2022 17:38
6 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП11-3122 (10) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП11-3122 (10) | Монтаж новой ВЛ-0,4кВ, подключение потребителей | 617 | 20.06.2022 09:00 | 20.06.2022 12:00 | 20.06.2022 09:03 | 20.06.2022 12:18 | Н-21, ЭнтерПроф
[6 empty] | 20.06.2022 14:00 | 20.06.2022 18:00 | 20.06.2022 14:14 | 20.06.2022 18:44
7 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-10кВ ф."Посёлок" от РП-10кВ (11-3146) | ВЛ-10кВ ф."Посёлок" от РП-10кВ (11-3146) | Подключение новой ТП-1 | 620 | 20.06.2022 13:00 | 20.06.2022 16:00 | 20.06.2022 13:54 | 20.06.2022 16:45 | Н-128, ЮТЭК-ХМР
|  | ТП-1 | ТП-1 | Подключение новой ТП-1 | - | - | - | 20.06.2022 13:54 | 20.06.2022 18:26
8 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-10кВ ф."Щекурья" от РП-10кВ (11-3146) | ВЛ-10кВ ф."Щекурья" от РП-10кВ (11-3146) | Подключение новой ТП-21 | 621 | 21.06.2022 13:00 | 21.06.2022 18:00 | 21.06.2022 13:10 | 21.06.2022 15:50 | Н-129 ЮТЭК-ХМР
9 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№1,2,3 от ТП11-3122 (10) | ВЛ-0,4кВ ф.№1,2,3 от ТП11-3122 (10) | Монтаж новой ВЛ-0,4кВ, ф.№1, ф.№2, ф.№3 | 639 | 21.06.2022 09:00 | 21.06.2022 12:00 | 21.06.2022 09:10 | 21.06.2022 12:03 | Н-22 ЭнтерПроф
10 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-10кВ ф."Щекурья" от РП-10кВ (11-3146) | ВЛ-10кВ ф."Щекурья" от РП-10кВ (11-3146) | Подключение новой ТП-12 | 622 | 22.06.2022 13:00 | 22.06.2022 18:00 | 22.06.2022 13:12 | 22.06.2022 16:08 | ЮТЭК-ХМР Н-130
11 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП11-3122 (10) | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП11-3122 (10) | Перевод потребителей на новую ВЛ. | 659 | 23.06.2022 14:00 | 23.06.2022 17:00 | 23.06.2022 14:02 | 23.06.2022 18:30 | Н-23, ЭнтерПроф
12 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | РУ-0,4кВ ДЭС | Без отключения | Снятие приборов указателей качества ЭЭ | - | - | - | 23.06.2022 14:21 | 23.06.2022 14:30 | ЕнисейЭнергоСервис Р-50
13 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП11-3122 (10) | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП11-3122 (10) | Перевод потребителей на новую ВЛ. | 663 | 24.06.2022 08:00 | 24.06.2022 12:00 | 24.06.2022 09:33 | 24.06.2022 11:40 | Н-24, ЭнтерПроф
[6 empty] | 24.06.2022 14:00 | 24.06.2022 17:00 | 24.06.2022 14:28 | 24.06.2022 18:08
14 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП11-3127 (12) | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП11-3127 (12) | Перевод потребителей на новую ВЛ. | 671 | 27.06.2022 09:00 | 27.06.2022 12:00 | 27.06.2022 08:57 | 27.06.2022 11:54 | Н-25, ЭнтерПроф
Служба генерации
1 | Березовский р-н, д.Анеева | 3 ДГА (30) | Без отключения | Настройка ПУ | - | - | - | 01.06.2022 11:30 | 01.06.2022 11:55 | Р-50, устранение дефекта
2 | Березовский р-н, с.Ломбовож | 3 ДГА (100) | Без отключения | Замена клеммы СГ | - | - | - | 01.06.2022 16:20 | 01.06.2022 18:30 | Р-59
3 | Ханты-Мансийски р-н, п.Кедровый | 1 ДГА (823) | ДВС и генератор | Замена ТНВД и актуатора ТНВД. | - | - | - | 06.06.2022 08:00 | 06.06.2022 10:15 | -
4 | Берёзовский р-н, д.Анеева | 3 ДГА (30) | - | Произведена настройка работоспособности с коэффициентом загрузки 0,85 | - | - | - | 26.05.2022 05:30 | 06.06.2022 13:00 | Устранение дефекта
5 | Нижневартовский р-н, п.Сосновый бор | ВЛ-0,4кВ от ДЭС | Полное отключение | ТР РУ-0,4 кВ ДЭС, ТР ЩУ СГ 1,2,3,4ДГА | 575 | 08.06.2022 12:00 | 08.06.2022 14:00 | 08.06.2022 12:18 | 08.06.2022 13:16 | Н-1
6 | Нижневартовский р-н, п.Сосновый бор | 4ДГА (28) | ДВС и генератор | Замена ДВС | - | - | - | 07.06.2022 12:11 | 08.06.2022 10:24 | Р-1,Р-2
7 | Березовский р-н, п.Саранпауль | 5 ДГА (823) | Без отключения | Чистка радиатора системы охлаждения | - | - | - | 08.06.2022 10:08 | 08.06.2022 15:20 | П.Т.Э.
8 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | 2 ДГА (1000) | ДВС и генератор | Замена клапана отсечки топлива на ТНВД | - | - | - | 08.06.2022 08:57 | 08.06.2022 10:02 | П.Т.Э.
9 | Ханты-Мансийски р-н, п.Кедровый | 1 ДГА (823) | ДВС и генератор | На ПУ ошибка №226 | - | - | - | 08.06.2022 08:16 | 08.06.2022 17:20 | Устранение дефекта
10 | Белоярский р-н, д.Нумто | 4 ДГА (28) | ДВС и генератор | Ревизия контактов СГ (Выявлен отгоревший нулевой провод) | - | - | - | 11.06.2022 10:00 | 11.06.2022 11:00 | Устранение дефекта
11 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | 1 ДГА (250) | ДВС и генератор | Сварочные работы по установке утилизатора на 1ДГА | - | - | - | 14.06.2022 08:55 | 14.06.2022 18:30 | Н-12
12 | Берёзовский р-н, п.Ломбовож | яч.№1,2 РУ-0,4кВ ДЭС | Полное ограниение | Замена ВА-0,4кВ 1,2ДГА | 610 | 15.06.2022 11:00 | 15.06.2022 12:00 | 15.06.2022 11:04 | 15.06.2022 11:50 | Р-60
13 | Кондинский р-н, д.Карым | РУ-0,4кВ ДЭС | Полное ограниение | Переподключение со старой РУ-0,4кВ на новую РУ-0,4кВ | 615 | 16.06.2022 10:00 | 16.06.2022 21:00 | 16.06.2022 11:13 | 16.06.2022 20:00 | Р-74
14 | Кондинский р-н, д.Карым | 2 ДГА (28) | ДВС и генератор | Установка солиноида, установка зарядного устройства | - | - | - | 16.06.2022 10:13 | 16.06.2022 20:39 | Р-2
15 | Берёзовский р-н, д.Анеева | 2 ДГА (28) | ДВС и генератор | Замена ВА 80А СГ | - | - | - | 16.06.2022 08:05 | 16.06.2022 08:35 | П.Т.Э. Устранение дефекта
16 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | 5 ДГА (823) | ДВС и генератор | Проведена внешняя промывка радиатора | - | - | - | 19.06.2022 13:15 | 19.06.2022 15:05 | -
17 | Берёзовский р-н, д.Анеева | 2 ДГА (28) | ДВС и генератор | Замена ремня привода помпы ОЖ. Замена тосола на антифриз. | - | - | - | 19.06.2022 21:15 | 19.06.2022 22:35 | -
18 | Берёзовский р-н, д.Анеева | 2 ДГА (28) | ДВС и генератор | Произведена проверка работоспособности | - | - | - | 17.06.2022 00:20 | 21.06.2022 12:00 | -
19 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | 4 ДГА (120) | ДВС и генератор | Промывка радиатора системы охлаждения ДВС | - | - | - | 21.06.2022 12:56 | 21.06.2022 14:25 | П.Т.Э.
20 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | 4 ДГА (500) | ДВС и генератор | Замена ДВС | - | - | - | 21.06.2022 13:18 | 21.06.2022 20:25 | Р-15
21 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | 5 ДГА (823) | - | Проведена внешняя промывка радиатора | - | - | - | 19.06.2022 13:15 | 21.06.2022 14:20 | П.Т.Э.
22 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | ДГА (320) | ДВС и генератор | Комплектация ЩУ | - | - | - | 22.06.2022 08:30 | 22.06.2022 20:59 | Р-16
23 | Кондинский р-н, д. Никулкино | 1,2 ДГА (30) | ДВС и генератор | Калибровка приборов учета э/э 1,2 ДГА | - | - | - | 22.06.2022 13:08 | 22.06.2022 15:59 | Р-42
24 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | 4 ДГА (500) | ДВС и генератор | Замена ДВС | - | - | - | 21.06.2022 13:18 | 22.06.2022 20:59 | Р-15, Р-17, устранение дефекта
25 | Березовский р-н, п.Сосьва | РУ-0,4кВ от ДЭС | Полное отключение | ТР РУ-0,4кВ и Щ.У. 1,2,3,4 ДГА | 650 | 23.06.2022 11:00 | 23.06.2022 13:00 | 23.06.2022 11:00 | 23.06.2022 13:10 | Н-7, РТРС с использованием резерва
26 | Кондинский р-н, д.Шугур | 2 ДГА (320) | ДВС и генератор | Промывка радиатора системы охлаждения ДВС | 658 | 23.06.2022 09:00 | 23.06.2022 16:00 | 23.06.2022 09:17 | 23.06.2022 16:00 | -
27 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | 1 ДГА (320) | ДВС и генератор | Замена форсунки 3-го цилиндра | - | - | - | 23.06.2022 08:31 | 23.06.2022 17:25 | Р-18
28 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | 2 ДГА (220) | - | Настройка AVR | - | - | - | 23.06.2022 09:33 | 23.06.2022 10:09 | Р-135
29 | Нижневартовский р-н, п.Корлики | ДЭС | Полное ограничение | Подключение ДГА, прокладка кабеля. | 649 | 23.06.2022 13:00 | 23.06.2022 17:00 | 23.06.2022 13:00 | 23.06.2022 16:55 | Н-7, РТРС
30 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | 2 ДГА (1000) | ДВС и генератор | Ремонт вторичных цепей. Выполнена замена солиноида выключателя СГ | - | - | - | 24.06.2022 09:58 | 24.06.2022 15:20 | Р-108
31 | Белоярский р-н, п.Пашторы | 1 ДГА (28) | ДВС и генератор | Остановка ДВС, ошибка на ПУ "1317", проверка работоспособности ДГА | - | - | - | 23.06.2022 17:45 | 24.06.2022 09:45 | П.Т.Э. Устранение дефекта
32 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | 1 ДГА (320) | ДВС и генератор | Регулировка клапанов | - | - | - | 24.06.2022 08:25 | 24.06.2022 10:35 | Р-19
33 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | 5 ДГА (260) | ДВС и генератор | Проведение замеров давления в системе смазки ДВС механическим прибором | - | - | - | 24.06.2022 11:10 | 24.06.2022 18:48 | Р-20
34 | Белоярский р-н, п. Пашторы | РУ-0,4кВ | Полное ограничение | ТР | 670 | 25.06.2022 13:00 | 25.06.2022 14:00 | 25.06.2022 12:57 | 25.06.2022 14:00 | Н-2
35 | Кондинский р-н, д.Шугур | 4 ДГА (240) | ДВС и генератор | Замена топливного насоса | - | - | - | 09.06.2022 07:25 | 27.06.2022 09:20 | Устранение дефекта
36 | Белоярский р-н, д.Пашторы | 2 ДГА (60) | ДВС и генератор | Настройка ПУ | - | - | - | 27.06.2022 09:56 | 27.06.2022 12:30 | Р-2
37 | Белоярский р-н, д.Пашторы | 2 ДГА (60) | ДВС и генератор | Замена ДГА | - | - | - | 24.06.2022 10:00 | 27.06.2022 09:00 | -
38 | Белоярский р-н, д.Пашторы | 1 ДГА (28) | ДВС и генератор | Замена ДГА | - | - | - | 24.06.2022 10:00 | 27.06.2022 09:00 | -
39 | Берёзовский р-н, п.Сосьва | Реклоузер 1 | - | Выгорание плавкой вставки ТСН Реклоузера №1. Цепи управления и сигнализации Реклоузера №1 запитаны от ТСН Реклоузера №2. | - | - | - | 01.07.2021 16:00 | 27.06.2022 16:00 | Устранение дефекта
40 | Березовский р-н, п.Сосьва | 1 ДГА (823) | ДВС и генератор | Замена КЛ СГ ГВ | - | - | - | 29.06.2022 08:02 | 29.06.2022 16:26 | Р-76
41 | Белоярский р-н, д.Пашторы | 2 ДГА (60) | ДВС и генератор | Произведена настройка ПУ, произведена проверка работоспособности ДГА | - | - | - | 27.06.2022 00:08 | 29.06.2022 16:26 | Устранение дефекта
РЭС
1 | Березовский р-н, п.Саранпауль | КЛ-0,4кВ ф.№11 от ТП-18(11-3124) | Без отключения | ТР | 505 | 01.06.2022 09:00 | 01.06.2022 12:00 | 01.06.2022 08:57 | 01.06.2022 11:44 | Н-37
2 | Кондинский р-н, д.Шугур | ВЛ-0,4кВ ф."Центральная" от ТП-1004 | Без отключения | ТР | 512 | 01.06.2022 09:00 | 01.06.2022 12:00 | 01.06.2022 09:10 | 01.06.2022 11:42 | Н-71
3 | Кондинский р-н, д.Шугур | ВЛ-0,4кВ ф."Котельная" от ТП-1004 | Без отключения | ТР | 513 | 01.06.2022 14:00 | 01.06.2022 17:00 | 01.06.2022 14:24 | 01.06.2022 17:05 | Н-72
4 | Кондинский р-н, д.Шугур | ВЛ-0,4кВ ф."Таежная" от ТП-1004 | Без отключения | ТР | 514 | 02.06.2022 09:00 | 02.06.2022 12:00 | 02.06.2022 09:09 | 02.06.2022 11:11 | Н-73
5 | Кондинский р-н, д.Шугур | ВЛ-0,4кВ ф."Сосновая" от ТП-1004 | Без отключения | ТР | 515 | 02.06.2022 14:00 | 02.06.2022 17:00 | 02.06.2022 14:00 | 02.06.2022 17:05 | Н-74
6 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№7 от ТП-14(11-3125) | Без отключения | Подключение потребителя по адресу пер.Молодёжный д.9А | 519 | 02.06.2022 09:00 | 02.06.2022 17:00 | 02.06.2022 09:16 | 02.06.2022 14:47 | Н-38
7 | Березовский р-н, п.Ломбовож | РУ-0,4кВ ДЭС | Полное ограничение | ТР | 535 | 02.06.2022 11:00 | 02.06.2022 13:00 | 02.06.2022 11:05 | 02.06.2022 13:03 | Н-8
8 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | ВЛ-0,4кВ ф.№6 от ТП №14-123 (2) | ВЛ-0,4кВ ф.№6 от ТП №14-123 (2) | ТР | 536 | 02.06.2022 13:00 | 02.06.2022 17:00 | 02.06.2022 13:15 | 02.06.2022 15:00 | Н-309
9 | Берёзовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-10кВ ф. №2 от ТП №1 (2Т) | ВЛ-10кВ ф. №2 от ТП №1 (2Т) | Регулировка РЛНД-10 (11-3136), замена изолятора. | 538 | 02.06.2022 15:00 | 02.06.2022 17:00 | 02.06.2022 15:10 | 02.06.2022 17:32 | Н-75
10 | Кондинский р-н, д.Шугур | ВЛ-0,4кВ ф."Лесная" от ТП-1005 | Без отключения | ТР | 516 | 03.06.2022 09:00 | 03.06.2022 12:00 | 03.06.2022 09:28 | 03.06.2022 11:32 | Н-76
11 | Кондинский р-н, д.Шугур | ВЛ-0,4кВ ф."Мира" от ТП-1005 | ВЛ-0,4кВ ф."Мира" от ТП-1005 | ТР | 517 | 03.06.2022 14:00 | 03.06.2022 17:00 | 03.06.2022 14:06 | 03.06.2022 16:30 | Н-77
12 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП-6 (11-3121) | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП-6 (11-3121) | Замена ПУ по адресу пер.Молодёжный д.7А | 520 | 03.06.2022 09:00 | 03.06.2022 12:00 | 03.06.2022 09:30 | 03.06.2022 11:50 | Н-39
13 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП11-3121 (6) | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП11-3121 (6) | Замена ПУ по адресу ул.Школьная д.12А | 533 | 03.06.2022 14:00 | 03.06.2022 16:00 | 03.06.2022 14:08 | 03.06.2022 16:20 | Н-40
14 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | ВЛ-0,4кВ ф.№4 от ТП №14-124 (3) | ВЛ-0,4кВ ф.№4 от ТП №14-124 (3) | ТР | 537 | 03.06.2022 09:00 | 03.06.2022 17:00 | 03.06.2022 09:08 | 03.06.2022 11:50 | Н-310
15 | Кондинский р-н, д.Шугур | ВЛ-0,4кВ ф.№4 Таёжная от ТП-1005 | Без отключения | ТР | 544 | 06.06.2022 09:00 | 06.06.2022 12:00 | 06.06.2022 09:04 | 06.06.2022 12:15 | Н-77
16 | Кондинский р-н, д.Шугур | ВЛ-0,4кВ ф.№2 Северная от ТП-1005 | Без отключения | ТР | 545 | 06.06.2022 14:00 | 06.06.2022 17:00 | 06.06.2022 14:09 | 06.06.2022 16:34 | Н-79
17 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | ВЛ-0,4кВ ф.№5 от ТП №14-124 (3) | Без отключения | ТР | 548 | 06.06.2022 14:00 | 06.06.2022 17:00 | 06.06.2022 14:11 | 06.06.2022 16:00 | Н-311
18 | Кондинский р-н, д.Шугур | ВЛ-0,4кВ ф.№1 Боровая от ТП-1005 | Без отключения | ТР | 546 | 07.06.2022 09:00 | 07.06.2022 12:00 | 07.06.2022 08:56 | 07.06.2022 11:20 | Н-80
19 | Кондинский р-н, д.Шугур | ВЛ-0,4кВ ф.СЭС от СЭС | Без отключения | ТР | 547 | 07.06.2022 14:00 | 07.06.2022 17:00 | 07.06.2022 14:14 | 07.06.2022 17:07 | Н-83
20 | Ханты-Мансийски р-н, п.Кедровый | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП №18-5028 (2) | Без отключения | ТР | 550 | 07.06.2022 09:00 | 07.06.2022 12:00 | 07.06.2022 08:57 | 07.06.2022 12:10 | Н-81
21 | Ханты-Мансийски р-н, п.Кедровый | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП №18-5028 (2) | Без отключения | ТР | 551 | 07.06.2022 14:00 | 07.06.2022 17:00 | 07.06.2022 14:04 | 07.06.2022 15:53 | Н-85
22 | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ДЭС | Без отключения | ТР | 559 | 07.06.2022 09:00 | 07.06.2022 12:00 | 07.06.2022 09:10 | 07.06.2022 12:14 | Н-82
23 | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ДЭС | Без отключения | ТР | 560 | 07.06.2022 14:00 | 07.06.2022 17:00 | 07.06.2022 14:01 | 07.06.2022 15:58 | Н-84
24 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф."Урал" от РП-0,4кВ ДЭС | Без отключения | ТР | 567 | 07.06.2022 09:00 | 07.06.2022 12:00 | 07.06.2022 09:02 | 07.06.2022 11:46 | Н-41
25 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП11-3112 (9) | Без отключения | ТР | 568 | 07.06.2022 14:00 | 07.06.2022 17:00 | 07.06.2022 14:07 | 07.06.2022 16:26 | Н-42
26 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП №14-124 (3) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП №14-124 (3) | ТР | 549 | 08.06.2022 09:00 | 08.06.2022 12:00 | 08.06.2022 09:14 | 08.06.2022 10:05 | Н-312
27 | Ханты-Мансийски р-н, п.Кедровый | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП №18-5028 (2) | Без отключения | ТР | 552 | 08.06.2022 09:00 | 08.06.2022 12:00 | 08.06.2022 09:16 | 08.06.2022 11:31 | Н-86
28 | Ханты-Мансийски р-н, п.Кедровый | ВЛ-0,4кВ ф.№10 от ТП №18-5029 (3) | Без отключения | ТР | 553 | 08.06.2022 14:00 | 08.06.2022 17:00 | 08.06.2022 13:58 | 08.06.2022 16:28 | Н-88
29 | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ДЭС | Без отключения | ТР | 561 | 08.06.2022 09:00 | 08.06.2022 12:00 | 08.06.2022 09:09 | 08.06.2022 11:08 | Н-87
30 | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП11-3134(2) | Без отключения | ТР | 562 | 08.06.2022 14:00 | 08.06.2022 17:00 | 08.06.2022 14:19 | 08.06.2022 16:14 | Н-89
31 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП11-3112 (9) | Без отключения | ТР | 569 | 08.06.2022 09:00 | 08.06.2022 12:00 | 08.06.2022 09:07 | 08.06.2022 11:22 | Н-43
32 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП11-3112 (9) | Без отключения | ТР | 570 | 08.06.2022 14:00 | 08.06.2022 17:00 | 08.06.2022 14:57 | 08.06.2022 16:20 | Н-44
33 | Ханты-Мансийски р-н, п.Кедровый | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП №18-5029 (3) | Без отключения | ТР | 554 | 09.06.2022 09:00 | 09.06.2022 12:00 | 09.06.2022 09:09 | 09.06.2022 11:50 | Н-90
34 | Ханты-Мансийски р-н, п.Кедровый | ВЛ-0,4кВ ф.№4 от ТП №18-5029 (3) | Без отключения | ТР | 555 | 09.06.2022 14:00 | 09.06.2022 17:00 | 09.06.2022 14:09 | 09.06.2022 16:23 | Н-93
35 | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП11-3134(2) | Без отключения | ТР | 563 | 09.06.2022 09:00 | 09.06.2022 12:00 | 09.06.2022 09:22 | 09.06.2022 12:00 | Н-91
36 | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП11-3134(2) | Без отключения | ТР | 564 | 09.06.2022 14:00 | 09.06.2022 17:00 | 09.06.2022 14:21 | 09.06.2022 17:12 | Н-92
37 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП11-3113(1) | Без отключения | ТР | 571 | 09.06.2022 09:00 | 09.06.2022 12:00 | 09.06.2022 09:08 | 09.06.2022 11:18 | Н-45
38 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП11-3113(1) | Без отключения | ТР | 572 | 09.06.2022 14:00 | 09.06.2022 17:00 | 09.06.2022 14:07 | 09.06.2022 16:26 | Н-46
39 | Ханты-Мансийски р-н, п.Кедровый | ВЛ-0,4кВ ф.№8 от ТП №18-5029 (3) | Без отключения | ТР | 556 | 10.06.2022 09:00 | 10.06.2022 12:00 | 10.06.2022 09:28 | 10.06.2022 11:35 | Н-95
40 | Ханты-Мансийски р-н, п.Кедровый | ВЛ-0,4кВ ф.№6 от ТП №18-5029 (3) | Без отключения | ТР | 557 | 10.06.2022 14:00 | 10.06.2022 17:00 | 10.06.2022 14:23 | 10.06.2022 16:24 | Н-97
41 | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП11-3135(3) | Без отключения | ТР | 565 | 10.06.2022 09:00 | 10.06.2022 12:00 | 10.06.2022 09:17 | 10.06.2022 12:10 | Н-94
42 | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-0,4кВ ф.№4 от ТП11-3135(3) | Без отключения | ТР | 566 | 10.06.2022 14:00 | 10.06.2022 17:00 | 10.06.2022 14:16 | 10.06.2022 17:30 | Н-96
43 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП11-3113(1) | Без отключения | ТР | 573 | 10.06.2022 09:00 | 10.06.2022 12:00 | 10.06.2022 09:04 | 10.06.2022 11:46 | Н-47
44 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№4 от ТП11-3113(1) | Без отключения | ТР | 574 | 10.06.2022 14:00 | 10.06.2022 17:00 | 10.06.2022 13:59 | 10.06.2022 15:30 | Н-48
45 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП11-3114 (2) | Без отключения | ТР | 579 | 14.06.2022 09:00 | 14.06.2022 12:00 | 14.06.2022 09:17 | 14.06.2022 11:37 | Н-49
46 | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-0,4кВ ф.№6 от ТП11-3135 (3) | Без отключения | ТР | 587 | 14.06.2022 09:00 | 14.06.2022 12:00 | 14.06.2022 09:10 | 14.06.2022 11:31 | Н-98
47 | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП11-3136 (4) | Без отключения | ТР | 588 | 14.06.2022 14:00 | 14.06.2022 17:00 | 14.06.2022 14:20 | 14.06.2022 17:00 | Н-101
48 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП18-5030 (4) | Без отключения | ТР | 593 | 14.06.2022 09:00 | 14.06.2022 12:00 | 14.06.2022 09:50 | 14.06.2022 12:05 | Н-99
49 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП18-5030 (4) | Без отключения | ТР | 594 | 14.06.2022 14:00 | 14.06.2022 17:00 | 14.06.2022 13:44 | 14.06.2022 16:25 | Н-102
50 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-10кВ ф.ПУЭ от РП(пов) 10кВ (11-3146) | ВЛ-10кВ ф.ПУЭ от РП(пов) 10кВ (11-3146) | Замена изолятора на опоре №25 ВЛ-10кВ ф."ПУЭ" и натяжка проводов. | - | - | - | 14.06.2022 13:03 | 14.06.2022 13:56 | Н-100
51 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП11-3120(7) | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП11-3120(7) | Аварийно-восстановительные работы по переподключению потребителя «дом культуры» | 609 | 14.06.2022 17:00 | 14.06.2022 19:00 | 14.06.2022 17:15 | 14.06.2022 18:10 | Н-103
52 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП-3 (18-5038) | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП-3 (18-5038) | Замена ВА-0,4кВ в ЗРУ-0,4кВ у потребителя АО "Северречфлот" | 612 | 15.06.2022 15:30 | 15.06.2022 16:30 | 15.06.2022 15:25 | 15.06.2022 16:13 | -
53 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП11-3115 (3) | Без отключения | ТР | 583 | 16.06.2022 09:00 | 16.06.2022 12:00 | 16.06.2022 09:41 | 16.06.2022 11:37 | Н-50
54 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП11-3115 (3) | Без отключения | ТР | 584 | 16.06.2022 14:00 | 16.06.2022 17:00 | 16.06.2022 14:02 | 16.06.2022 17:00 | Н-51
55 | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП11-3136 (4) | Без отключения | ТР | 589 | 16.06.2022 09:00 | 16.06.2022 12:00 | 16.06.2022 09:19 | 16.06.2022 11:28 | Н-104
56 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП18-5030 (4) | Без отключения | ТР | 595 | 16.06.2022 09:00 | 16.06.2022 12:00 | 16.06.2022 09:15 | 16.06.2022 11:55 | Н-105
57 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ВЛ-0,4кВ ф.№4 от ТП18-5030 (4) | Без отключения | ТР | 596 | 16.06.2022 14:00 | 16.06.2022 17:00 | 16.06.2022 14:26 | 16.06.2022 16:22 | Н-107
58 | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-10кВ ф. №2 от ТП №1 (2Т) | ВЛ-10кВ ф. №1,2 от ТП №1 (2Т) | Для проверки устройств РЗА | 608 | 16.06.2022 13:00 | 16.06.2022 17:00 | 16.06.2022 14:12 | 16.06.2022 16:49 | Н-106, РТРС (включение генератора)
59 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№4 от ТП11-3115 (3) | Без отключения | ТР | 585 | 17.06.2022 09:00 | 17.06.2022 12:00 | 17.06.2022 09:00 | 17.06.2022 11:15 | Н-52
60 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП11-3116 (13) | Без отключения | ТР | 586 | 17.06.2022 14:00 | 17.06.2022 17:00 | 17.06.2022 13:56 | 17.06.2022 17:51 | Н-53
61 | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-0,4кВ ф.№4 от ТП11-3136 (4) | Без отключения | ТР | 591 | 17.06.2022 09:00 | 17.06.2022 12:00 | 17.06.2022 09:23 | 17.06.2022 12:06 | Н-108
62 | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП11-3137 (5) | Без отключения | ТР | 592 | 17.06.2022 14:00 | 17.06.2022 17:00 | 17.06.2022 14:56 | 17.06.2022 16:13 | Н-111
63 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП18-5031 (5) | Без отключения | ТР | 597 | 17.06.2022 09:00 | 17.06.2022 12:00 | 17.06.2022 09:07 | 17.06.2022 11:33 | Н-109
64 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП18-5031 (5) | Без отключения | ТР | 598 | 17.06.2022 14:00 | 17.06.2022 17:00 | 17.06.2022 14:54 | 17.06.2022 16:37 | Н-110
65 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | ВЛ-0,4кВ ф.№5 от ТП №14-123 (2) | ВЛ-0,4кВ ф.№5 от ТП №14-123 (2) | Переподключение потребителя по ул.Восточная 3 | 614 | 17.06.2022 09:00 | 17.06.2022 12:00 | 17.06.2022 09:03 | 17.06.2022 10:37 | Н-313
66 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ВЛ-0,4кВ ф.№4 от ТП18-5031 (5) | Без отключения | ТР | 623 | 20.06.2022 09:00 | 20.06.2022 12:00 | 20.06.2022 09:11 | 20.06.2022 11:44 | Н-112
67 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ВЛ-0,4кВ ф.№5 от ТП18-5031 (5) | Без отключения | ТР | 624 | 20.06.2022 14:00 | 20.06.2022 17:00 | 20.06.2022 14:51 | 20.06.2022 16:39 | Н-113
68 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП11-3114 (2) | Без отключения | ТР | 633 | 20.06.2022 09:00 | 20.06.2022 12:00 | 20.06.2022 09:49 | 20.06.2022 12:00 | Н-54
69 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП11-3114 (2) | Без отключения | ТР | 634 | 20.06.2022 14:00 | 20.06.2022 17:00 | 20.06.2022 14:46 | 20.06.2022 16:25 | Н-55
70 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№6 от ТП11-3114 (2) | Без отключения | ТР | 635 | 21.06.2022 09:00 | 21.06.2022 12:00 | 21.06.2022 09:00 | 21.06.2022 11:46 | Н-55
71 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№7 от ТП11-3114 (2) | Без отключения | ТР | 636 | 21.06.2022 14:00 | 21.06.2022 17:00 | 21.06.2022 14:12 | 21.06.2022 16:33 | Н-56
72 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП18-5033 (7) | Без отключения | ТР | 627 | 22.06.2022 09:00 | 22.06.2022 12:00 | 22.06.2022 09:10 | 22.06.2022 11:46 | Н-114
73 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП18-5033 (7) | Без отключения | ТР | 628 | 22.06.2022 14:00 | 22.06.2022 17:00 | 22.06.2022 14:24 | 22.06.2022 16:36 | Н-116
74 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП11-3116 (13) | Без отключения | ТР | 637 | 22.06.2022 09:00 | 22.06.2022 12:00 | - | - | Отменена
75 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП11-3116 (13) | Без отключения | ТР | 638 | 22.06.2022 14:00 | 22.06.2022 17:00 | 22.06.2022 14:13 | 22.06.2022 16:53 | Н-57
76 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | ТП-3(18-4037) | ТП-3(18-4037) | ТР | 640 | 22.06.2022 14:00 | 22.06.2022 17:00 | 22.06.2022 14:20 | 22.06.2022 16:53 | Н-116
77 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП18-5033 (7) | Без отключения | ТР | 629 | 23.06.2022 09:00 | 23.06.2022 12:00 | 23.06.2022 09:06 | 23.06.2022 11:47 | Н-117
78 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ВЛ-0,4кВ ф.№4 от ТП18-5033 (7) | Без отключения | ТР | 630 | 23.06.2022 14:00 | 23.06.2022 17:00 | 23.06.2022 14:22 | 23.06.2022 16:32 | Н-119
79 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | ТП-2(18-4036) | ТП-2(18-4036) | ТР | 641 | 23.06.2022 14:00 | 23.06.2022 17:00 | 23.06.2022 14:10 | 23.06.2022 16:20 | БП№3/1, Н-118, БП№4/2
80 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП11-3118 (4) | Без отключения | ТР | 660 | 23.06.2022 14:00 | 23.06.2022 17:00 | 23.06.2022 13:54 | 23.06.2022 16:25 | Н-58
81 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП18-5035 (9) | Без отключения | ТР | 631 | 24.06.2022 09:00 | 24.06.2022 12:00 | 24.06.2022 09:20 | 24.06.2022 11:25 | Н-120
82 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП18-5035 (9) | Без отключения | ТР | 632 | 24.06.2022 14:00 | 24.06.2022 17:00 | 24.06.2022 15:31 | 24.06.2022 16:42 | Н-122
83 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | ТП-1(18-4035) | Полное ограничение | ТР | 642 | 24.06.2022 14:00 | 24.06.2022 17:00 | 24.06.2022 14:10 | 24.06.2022 16:18 | Н-121, РТРС
84 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП11-3118 (4) | Без отключения | ТР | 661 | 24.06.2022 09:00 | 24.06.2022 12:00 | 24.06.2022 08:58 | 24.06.2022 11:32 | Н-59
85 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП11-3120 (7) | Без отключения | ТР | 662 | 24.06.2022 14:00 | 24.06.2022 17:00 | 24.06.2022 13:57 | 24.06.2022 16:29 | Н-60
86 | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-0,4кВ ф.№4 от ТП11-3135 (3) | ВЛ-0,4кВ ф.№4 от ТП11-3135 (3) | Восстановление ввода у потребителя по адресу ул.Школьная, д.15А | 682 | 25.06.2022 19:00 | 25.06.2022 19:30 | 25.06.2022 19:06 | 25.06.2022 19:50 | -
87 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП18-5032 (6) | Без отключения | ТР | 625 | 27.06.2022 09:00 | 27.06.2022 12:00 | 27.06.2022 09:30 | 27.06.2022 12:11 | Н-124
88 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП18-5032 (6) | Без отключения | ТР | 626 | 27.06.2022 14:00 | 27.06.2022 17:00 | 27.06.2022 14:42 | 27.06.2022 16:47 | Н-126
89 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | ТП-2(18-5021) | ТП-2(18-5021) | ТР | 664 | 27.06.2022 13:00 | 27.06.2022 17:00 | 27.06.2022 13:48 | 27.06.2022 15:46 | БП№3-1/2, Н-125, БП№4-1/2
90 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП-7(11-3120) | Без отключения | ТР | 672 | 27.06.2022 09:00 | 27.06.2022 12:00 | 27.06.2022 08:56 | 27.06.2022 11:42 | Н-61
91 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП-7(11-3120) | Без отключения | ТР | 673 | 27.06.2022 14:00 | 27.06.2022 17:00 | 27.06.2022 13:50 | 27.06.2022 16:12 | Н-62
92 | Березовский р-н, п.Няксимволь | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП11-3142 (5) | Без отключения | Монтаж ВЛ-0,4кВ на полигон ТБО | - | - | - | 25.06.2022 08:17 | 27.06.2022 18:11 | Н-123
93 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | ТП-4(18-5023) | ТП-4(18-5023) | ТР | 665 | 28.06.2022 09:00 | 28.06.2022 12:00 | 28.06.2022 09:09 | 28.06.2022 11:10 | Н-127
94 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | ТП-3(18-5022) | ТП-3(18-5022) | ТР | 666 | 28.06.2022 13:00 | 28.06.2022 17:00 | 28.06.2022 14:00 | 28.06.2022 15:26 | Н-129
95 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП-6(11-3121) | Без отключения | ТР | 674 | 28.06.2022 09:00 | 28.06.2022 12:00 | 28.06.2022 09:18 | 28.06.2022 11:25 | Н-63
96 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП-10(11-3122) | Без отключения | ТР | 675 | 28.06.2022 14:00 | 28.06.2022 17:00 | 28.06.2022 13:51 | 28.06.2022 16:23 | Н-64
97 | Березовский р-н, п.Няксимволь | ВЛ-10кВ от ТП11-3138 (1) | Полное ограничение | ТР | 686 | 28.06.2022 13:00 | 28.06.2022 15:00 | 28.06.2022 13:08 | 28.06.2022 14:37 | Н-128
98 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | ТП-5(18-5024) | ТП-5(18-5024) | ТР | 667 | 29.06.2022 09:00 | 29.06.2022 12:00 | - | - | Отмена
99 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | ТП-1(18-5026) | ТП-1(18-5026) | ТР | 668 | 29.06.2022 14:00 | 29.06.2022 17:00 | 29.06.2022 14:40 | 29.06.2022 16:00 | Н-130
100 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП-10(11-3122) | Без отключения | ТР | 676 | 29.06.2022 09:00 | 29.06.2022 12:00 | 29.06.2022 08:58 | 29.06.2022 11:32 | Н-65
101 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-10кВ ф."СПГ" от РП (11-3146) | ВЛ-10кВ ф."СПГ" от РП (11-3146) | ТР | 687 | 29.06.2022 14:00 | 29.06.2022 17:00 | 29.06.2022 13:58 | 29.06.2022 16:10 | Н-66
102 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | ТП-6(18-5025) | ТП-2(18-5021), ТП-3(18-5022), ТП-4(18-5023), ТП-5(18-5024) | ТР | 669 | 30.06.2022 14:00 | 30.06.2022 17:00 | 30.06.2022 14:08 | 30.06.2022 16:30 | Н-131
103 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП-8(11-3123) | Без отключения | ТР | 678 | 30.06.2022 09:00 | 30.06.2022 12:00 | 30.06.2022 09:02 | 30.06.2022 11:37 | Н-67
104 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП-8(11-3123) | Без отключения | ТР | 679 | 30.06.2022 14:00 | 30.06.2022 17:00 | 30.06.2022 13:55 | 30.06.2022 16:44 | Н-68
ДОДС Кулеш В.Ю.