## По службам
Выполненные работы за период с 08:00 01.06.2023 до 00:00 01.07.2023 на объектах АО "Юграэнерго"
№ п/п | Район | Диспетчерское наименование объекта | Отключенное оборудование | Причина вывода (описание схемы) | № заявки | Дата и время вывода в ремонт и ввода в работу |  |  |  | Примечание
[6 empty] | Планируемое |  | Фактическое
[6 empty] | вывод | ввод | вывод | ввод
Сервисные организации (ЮТЭК)
1 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-10кВ ф."Котельная" от РП-10кВ(11-3146) | ВЛ-10кВ ф."Котельная" от РП-10кВ(11-3146) | КР | 503 | 16.06.2023 09:00 | 16.06.2023 17:00 | 16.06.2023 13:14 | 16.06.2023 16:00 | Н-30, ЮТЭК-ХМР
2 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-10кВ ф."Котельная" от РП-10кВ(11-3146) | ВЛ-10кВ ф."Котельная" от РП-10кВ(11-3146) | КР | 503 | 16.06.2023 09:00 | 16.06.2023 18:00 | 16.06.2023 16:00 | 16.06.2023 17:58 | Н-30, ЮТЭК-ХМР
3 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-10кВ ф."Котельная" от РП-10кВ(11-3146) | ВЛ-10кВ ф."Котельная" от РП-10кВ(11-3146) | КР | 503 | 17.06.2023 09:00 | 17.06.2023 18:00 | 17.06.2023 09:48 | 17.06.2023 17:50 | Н-30 ЮТЭК-ХМР
4 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-10кВ ф."Котельная" от РП-10кВ(11-3146) | ВЛ-10кВ ф."Котельная" от РП-10кВ(11-3146) | КР | 503 | 18.06.2023 09:00 | 18.06.2023 18:00 | 18.06.2023 09:52 | 18.06.2023 18:00 | Н-30 ЮТЭК-ХМР
5 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф."Урал-1" от РУ-0,4кВ РП-(11-3146) | ВЛ-0,4кВ ф."Урал-1" от РУ-0,4кВ РП-(11-3146) | КР ВЛ-10кВ ф."Котельная" от РП-10кВ(11-3146) | 535 | 20.06.2023 09:30 | 20.06.2023 12:00 | 20.06.2023 09:26 | 20.06.2023 13:35 | Н-31, ЮТЭК-ХМР
6 | Березовский р-н, д.Кимкьясуй | ДЭС | Без отключения | Монтаж новой ДЭС | - | - |  | 21.06.2023 08:00 | 22.06.2023 18:00 | Энтерпроф
7 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-10кВ ф."Посёлок" от РП-10кВ(11-3146) | ВЛ-10кВ ф."Посёлок" от РП-10кВ(11-3146) | КР ВЛ-10кВ ф."Посёлок" от РП-10кВ(11-3146) | 601 | 29.06.2023 09:00 | 29.06.2023 12:00 | 29.06.2023 09:13 | 29.06.2023 11:50 | Н-32 РТРС ЮТЭК-ХМР
[6 empty] | 29.06.2023 14:00 | 29.06.2023 18:00 | 29.06.2023 14:17 | 29.06.2023 17:34
8 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-10кВ ф."ПУЭ" от РП-10кВ(11-3146) | ВЛ-10кВ ф."ПУЭ" от РП-10кВ(11-3146) | КР ВЛ-10кВ ф."ПУЭ" от РП-10кВ(11-3146) | 601 | 29.06.2023 09:00 | 29.06.2023 12:00 | 29.06.2023 09:13 | 29.06.2023 11:50 | Н-32, ЮТЭК-ХМР
[6 empty] | 29.06.2023 14:00 | 29.06.2023 18:00 | 29.06.2023 14:17 | 29.06.2023 17:34
АО "Юграэнерго"
Служба генерации
1 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | 2 ДГА (600) | ДВС и генератор | Замена и настройка регулятора оборотов ДВС | - | - | - | 01.06.2023 20:26 | 01.06.2023 21:38 | Р-1
2 | Березовский р-н, д.Кимкъясуй | 3 ДГА (100) | ДВС и генератор | Произведена замена маслосъемных колец поршневой группы ДВС | - | - | - | 28.01.2023 09:30 | 03.06.2023 15:10 | Устранение дефекта
3 | Березовский р-н, д.Анеева | 4 ДГА (100) | ДВС и генератор | Замена ТННД | - | - | - | 03.08.2023 23:00 | 03.08.2023 23:40 | Устранение дефекта
4 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | 3 ДГА (500) | ДВС и генератор | Демонтаж задней крышки СГ | - | - | - | 05.06.2023 11:16 | 05.06.2023 12:27 | Р-4
5 | Кондинский р-н, д.Шугур | 1 ДГА (400) | ДВС и генератор | Подключение прогрузочного устройства и диагностика под нагрузкой | - | - | - | 05.06.2023 13:42 | 05.06.2023 20:35 | Н-309
6 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | 3ДГА | ДВС и генератор | Замена ТНВД и топливных форсунок | - | - | - | 07.06.2023 09:04 | 07.06.2023 18:02 | Р-2
7 | Березовский р-н, д.Анеева | 3 ДГА (30) | ДВС и генератор | Ревизия вторичных и силовых цепей | - | - | - | 07.06.2023 10:39 | 07.06.2023 17:27 | Р-67
8 | Кондинский р-н, д.Шугур | 2 ДГА (320) | ДВС и генератор | Подключение прогрузочного устройства, диагностика под нагрузкой и в параллельной работе с 1ДГА | - | - | - | 07.06.2023 08:24 | 07.06.2023 18:27 | Н-310
9 | Кондинский р-н, д.Шугур | 3 ДГА (320) | ДВС и генератор | Подключение прогрузочного устройства | - | - | - | 08.06.2023 10:02 | 08.06.2023 19:07 | Н-311
10 | Березовский р-н, п.Кимкьясуй | 4 ДГА (100) | ДВС и генератор | Замена уплотнительных колец гильз поршневой группы ДВС | - | - | - | 07.06.2023 09:10 | 08.06.2023 16:30 | Р-62, Р-63
11 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | 3 ДГА (500) | ДВС и генератор | Монтаж задней крышки СГ | - | - | - | 09.06.2023 08:56 | 09.06.2023 11:14 | Р-5, устранение дефекта
12 | Березовский р-н, п.Саранпауль | 5 ДГА (823) | ДВС и генератор | Ремонт вторичных цепей |  |  |  | 09.06.2023 10:00 | 09.06.2023 12:00 | Устранение дефекта
13 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | 1 ДГА (320) | ДВС и генератор | Протяжка вторичных цепей, замена АКБ | - | - | - | 13.06.2023 08:07 | 13.06.2023 10:00 | Устранение дефекта
14 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | 2 ДГА (360) | ДВС и генератор | Замена предохранителя в ЩУ. |  |  |  | 13.06.2023 14:00 | 13.06.2023 15:00 | Устранение дефекта
15 | Березовский р-н, п.Сосьва | ДЭС | - | Монтаж системы пожарной сигнализации | - | - | - | 14.06.2023 15:15 | 14.06.2023 21:33 | Р-96
16 | Березовский р-н, д.Анеева | 2 ДГА (28) | ДВС и генератор | Ремонт СГ, замена статора и крыльчатки охлаждения | - | - | - | 15.06.2023 08:56 | 15.06.2023 14:23 | Р-68 Устранение дефекта
17 | Березовский р-н, п.Сосьва | ДЭС 3,4ДГА | - | Монтаж системы пожарной сигнализации на 3,4ДГА | - | - | - | 15.06.2023 13:29 | 15.06.2023 23:05 | Р-97
18 | Березовский р-н, п.Сосьва | 2 ДГА (1000) | ДВС и генератор | Монтаж системы пожарной сигнализации | - | - | - | 16.06.2023 09:27 | 16.06.2023 14:48 | Р-98
19 | Березовский р-н, п.Сосьва | 1 ДГА (832) | ДВС и генератор | Монтаж системы пожарной сигнализации | - | - | - | 16.06.2023 14:50 | 16.06.2023 19:00 | Р-99
20 | Белоярский р-н, д.Пашторы | 1 ДГА (28) | ДВС и генератор | Замена АРН | - | - |  | 16.06.2023 10:00 | 16.06.2023 10:40 | Р-5, Устранение дефекта
21 | Березовский р-н, д.Анеева | 2 ДГА (28) | ДВС и генератор | Протяжка демпферных пластин между ДВС и СГ | - | - | - | 17.06.2023 13:00 | 17.06.2023 16:00 | -
22 | Белоярский р-н, д.Пашторы | 2 ДГА (48) | ДВС и генератор | Замена ТКР | - | - |  | 18.06.2023 08:00 | 18.06.2023 10:00 | Устранение дефекта
23 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | 4 ДГА (150) | ДВС и генератор | Монтаж нового АКБ | - | - | - | 19.06.2023 13:15 | 19.06.2023 13:38 | П.Т.Э.
24 | Белоярский р-н, д.Тугияны | 3ДГА (100V) | ДВС и генератор | Подключение к РУ-0,4кВ ДЭС | - | - | - | 19.06.2023 15:55 | 19.06.2023 17:24 | Р-6
25 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | 5 ДГА (100V) | ДВС и генератор | Замена датчика уровня и температуры ОЖ системы охлаждения | - | - | - | 19.06.2023 21:00 | 20.06.2023 15:10 | Р-181
26 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | 5 ДГА (360) | ДВС и генератор | Промывка радиатора охлаждения ДВС |  |  |  | 20.06.2023 11:00 | 20.06.2023 16:08 | -
27 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | 5 ДГА (100V) | ДВС и генератор | Ремонт вторичных цепей | - | - | - | 21.06.2023 10:52 | 21.06.2023 14:17 | Р-182
28 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | РУ-0,4кВ ДЭС | Полное ограничение | ТР | 537 | 23.06.2023 14:00 | 23.06.2023 16:00 | 23.06.2023 14:00 | 23.06.2023 15:59 | Н-1
29 | Кондинский р-н, д.Шугур | 3 ДГА (320) | ДВС и генератор | Мойка радатора, кулера ДВС | 567 | 22.06.2023 08:00 | 23.06.2023 17:00 | 22.06.2023 08:00 | 23.06.2023 11:35
30 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | 3 ДГА (100) | ДВС и генератор | ТР ЩУ СГ 3ДГА | - | - | - | 26.06.2023 09:47 | 26.06.2023 11:49 | Р-19
31 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | 1 ДГА (250) | ДВС и генератор | ТР ЩУ СГ 1ДГА | - | - | - | 26.06.2023 13:58 | 26.06.2023 16:25 | Р-20
32 | Березовский р-н, д.Ломбовож | 1 ДГА (250) | ДВС и генератор | Ремонт вторичных цепей | - | - | - | 26.06.2023 15:14 | 26.06.2023 20:20 | Р-73
33 | Нижневартовский р-н, д.Сосновый Бор | 2,3 ДГА (30) | - | Замена АКБ | - | - |  | 26.06.2023 12:00 | 26.06.2023 20:00
34 | Березовский р-н, п.Ломбовож | РУ-0,4кВ ДЭС | Полное ограничение | ТР | 594 | 27.06.2023 10:00 | 27.06.2023 12:00 | 27.06.2023 10:00 | 27.06.2023 12:02 | Н-9
35 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | 5ДГА | ДВС и генератор | Ремонт вторичных цепей ЩУ | - | - | - | 27.06.2023 09:28 | 27.06.2023 20:12 | Р-183
36 | Кондинский р-н, д.Шугур | 3 ДГА (320) | - | Мойка радатора, кулера ДВС | - | - | - | 18.05.2023 17:00 | 23.06.2023 11:35 | Устранение дефекта
37 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | 4,5,6 ДГА (150) | ДВС и генератор | ТР ЩУ и СГ | - | - | - | 27.06.2023 13:58 | 27.06.2023 16:55 | Р-21
38 | Березовский р-н, д.Ломбовож | 3 ДГА (100) | ДВС и генератор | Выполнена промывка радиатора со снятием интеркулера | - | - | - | 28.06.2023 14:00 | 28.06.2023 16:30 | -
39 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | 4 ДГА (360) | ДВС и генератор | Выполнена наружная мойка радиатора ОЖ ДВС | - | - | - | 28.06.2023 08:00 | 28.06.2023 10:00 | -
40 | Березовский р-н, д.Анеева | 3 ДГА (30) | ДВС и генератор | Ремонт СГ | - | - | - | 29.06.2023 09:42 | 29.06.2023 14:31 | Р-69, устранение дефекта
41 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | 5 ДГА | ДВС и генератор | Ремонт вторичных цепей ЩУ | - | - | - | 28.06.2023 09:23 | 29.06.2023 16:13 | Р-184, Р-185
42 | Березовский р-н, д.Анеева | 2 ДГА (28) | ДВС и генератор | Протяжка резбового соединения транспортировочной петли. | - | - | - | 28.06.2023 15:00 | 28.06.2023 16:00
43 | Кондинский р-н, д.Шугур | СЭС | СЭС | Восстановлена передача данных по СЭС | - | - | - | 27.06.2023 08:00 | 30.06.2023 00:00 | -
44 | Белоярский р-н, с.Ванзеват | РУ-0,4 кВ ДЭС | РУ-0,4 кВ ДЭС | Демонтаж СК 5 ДГА от СШ-0,4 кВ. | 606 | 30.06.2023 14:00 | 30.06.2023 15:00 | 30.06.2023 14:09 | 30.06.2023 14:33 | Н-9
45 | Березовский р-н, д.Ломбовож | 3 ДГА (100) | - | Выполнена промывка радиатора со снятием интеркулера | - | - | - | 21.06.2023 11:00 | 30.06.2023 12:00 | -
46 | Кондинский р-н, д.Шугур | 2 ДГА (320) | ДВС и генератор | Промывка радиатора охлаждения ДВС со снятием интеркулера | 603 | 29.06.2023 08:00 | 30.06.2023 18:00 | 29.06.2023 08:00 | 30.06.2023 10:30 | -
РЭС
1 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП-5(18-5040) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП-5(18-5040) | ТР | 453 | 01.06.2023 09:00 | 01.06.2023 12:00 | 01.06.2023 09:54 | 01.06.2023 11:20 | Н-23
2 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП-7(18-5042) | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП-7(18-5042) | ТР | 454 | 01.06.2023 14:00 | 01.06.2023 17:00 | 01.06.2023 14:33 | 01.06.2023 16:24 | Н-25
3 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№1 "Третья деревня" от ТП11-3116 (13) | ВЛ-0,4кВ ф.№1 "Третья деревня" от ТП11-3116 (13) | Ревизия контактных соединений вводного кабеля по адресу ул.Дальняя 11а | 472 | 01.06.2023 09:40 | 01.06.2023 12:00 | 01.06.2023 10:10 | 01.06.2023 12:00 | Н-24
4 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | ТП-5(18-5040) | ТП-5(18-5040) | ТР | 447 | 02.06.2023 09:00 | 02.06.2023 12:00 | 02.06.2023 09:16 | 02.06.2023 12:25 | ТБП №9, Н-26, ТБП№10
5 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | ТП-7 (18-5042) | ТП-7 (18-5042) | ТР | 448 | 02.06.2023 14:00 | 02.06.2023 17:00 | 02.06.2023 13:56 | 02.06.2023 16:22 | ТБП №13-1/2, Н-27, ТБП №14-1/2
6 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | ВЛ-0,4кВ Ф.№6 от ТП №14-123 (2) | ВЛ-0,4кВ Ф.№6 от ТП №14-123 (2) | Замена приборов учета по адресу: "Аэропорт" | 469 | 02.06.2023 09:00 | 02.06.2023 11:00 | 02.06.2023 09:02 | 02.06.2023 10:10 | H-6
7 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ТП-2 (18-5028) | Без отключения | Монтаж площадки ограждения | 462 | 29.05.2023 09:00 | 29.05.2023 20:00 | 29.05.2023 10:50 | 02.06.2023 10:22 | Н-19
8 | Ханты-Мансийский р-н, с.Елизарово | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП-3(18-5022) | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП-3(18-5022) | Подключение потребителя по адресу ул.Советская 4 | 478 | 07.06.2023 14:00 | 07.06.2023 16:00 | 07.06.2023 14:13 | 07.06.2023 15:19 | Н-29
9 | Ханты-Мансийский р-н, п.Красноленинский | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП-2(18-5037) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП-2(18-5037) | Замена опор и СИП | 479 | 07.06.2023 08:00 | 07.06.2023 17:00 | 07.06.2023 10:28 | 07.06.2023 17:00 | Н-28
10 | Ханты-Мансийский р-н, п.Красноленинский | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП-2(18-5037) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП-2(18-5037) | Замена опор и СИП | 479 | 08.06.2023 08:00 | 08.06.2023 17:00 | 08.06.2023 08:39 | 08.06.2023 13:32 | Н-28
11 | Берёзовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-0,4кВ ф.№7 от ДЭС | ВЛ-0,4кВ ф.№7 от ДЭС | Монтаж промежуточной подвески СИП | 482 | 09.06.2023 10:00 | 09.06.2023 12:00 | 09.06.2023 10:08 | 09.06.2023 11:35 | Н-30
12 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП-1(18-4035) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП-1(18-4035) | ТР | 491 | 13.06.2023 09:00 | 13.06.2023 12:00 | 13.06.2023 09:07 | 13.06.2023 11:43 | Н-31
13 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП-1(18-4035) | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП-1(18-4035) | ТР | 492 | 13.06.2023 14:00 | 13.06.2023 17:00 | 13.06.2023 14:23 | 13.06.2023 16:35 | Н-32
14 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП-2(18-5028) | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП-2(18-5028) | ТР | 485 | 14.06.2023 09:00 | 14.06.2023 12:00 | 14.06.2023 09:15 | 14.06.2023 11:40 | Н-34
15 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП-2(18-5028) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП-2(18-5028) | ТР | 486 | 14.06.2023 14:00 | 14.06.2023 17:00 | 14.06.2023 14:35 | 14.06.2023 16:26 | Н-35
16 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | ВЛ-0,4кВ ф.№5 от ТП-1(18-4035) | ВЛ-0,4кВ ф.№5 от ТП-1(18-4035) | ТР | 493 | 14.06.2023 09:00 | 14.06.2023 12:00 | 14.06.2023 09:01 | 14.06.2023 11:30 | Н-33
17 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП-2(18-4036) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП-2(18-4036) | ТР | 494 | 14.06.2023 14:00 | 14.06.2023 17:00 | 14.06.2023 13:02 | 14.06.2023 16:34 | Н-36
18 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП-2(18-5028) | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП-2(18-5028) | ТР | 487 | 15.06.2023 09:00 | 15.06.2023 12:00 | 15.06.2023 09:24 | 15.06.2023 11:35 | Н-37
19 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП-3(18-5029) | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП-3(18-5029) | ТР | 488 | 15.06.2023 14:00 | 15.06.2023 17:00 | 15.06.2023 14:09 | 15.06.2023 16:38 | Н-40
20 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП-2(18-4036) | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП-2(18-4036) | ТР | 495 | 15.06.2023 09:00 | 15.06.2023 12:00 | 15.06.2023 09:02 | 15.06.2023 11:38 | Н-38
21 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП-3(18-4037) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП-3(18-4037) | ТР | 496 | 15.06.2023 14:00 | 15.06.2023 17:00 | 15.06.2023 13:23 | 15.06.2023 16:37 | Н-39
22 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП-3(18-5029) | Без отключения | ТР | 489 | 16.06.2023 09:00 | 16.06.2023 12:00 | 16.06.2023 09:13 | 16.06.2023 11:46 | Н-42
23 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ВЛ-0,4кВ ф.№4 от ТП-3(18-5029) | Без отключения | ТР | 490 | 16.06.2023 14:00 | 16.06.2023 17:00 | 16.06.2023 14:08 | 16.06.2023 16:40 | Н-44
24 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | ВЛ-0,4кВ ф.№4 от ТП-3(18-4037) | Без отключения | ТР | 497 | 16.06.2023 09:00 | 16.06.2023 12:00 | 16.06.2023 09:01 | 16.06.2023 11:32 | Н-41
25 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | ВЛ-0,4кВ ф.№5 от ТП-3(18-4037) | Без отключения | ТР | 498 | 16.06.2023 14:00 | 16.06.2023 17:00 | 16.06.2023 13:16 | 16.06.2023 16:28 | Н-45
26 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП-2(18-5046) | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП-2(18-5046) | Замена ПУ по адресу ул.Дурицына д.38, кв.3. | 506 | 16.06.2023 09:00 | 16.06.2023 11:00 | 16.06.2023 09:22 | 16.06.2023 11:01 | Н-43
27 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП-7(18-5033) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП-7(18-5033) | Замена ПУ по адресу ул.Новая Набережная д.3. | 507 | 19.06.2023 09:00 | 19.06.2023 11:00 | 19.06.2023 09:02 | 19.06.2023 09:38 | Н-46
28 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП-4(18-5030) | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП-4(18-5030) | Замена ПУ по адресу ул.Энтузиастов д.13а, кв.2. | 508 | 19.06.2023 14:00 | 19.06.2023 16:00 | 19.06.2023 14:05 | 19.06.2023 14:44 | Н-49
29 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП-2(18-5021) | Без отключения | ТР | 521 | 19.06.2023 09:00 | 19.06.2023 12:00 | 19.06.2023 09:06 | 19.06.2023 11:05 | Н-47
30 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП-2(18-5021) | Без отключения | ТР | 522 | 19.06.2023 14:00 | 19.06.2023 17:00 | 19.06.2023 14:09 | 19.06.2023 16:10 | Н-48
31 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП-4(18-5030) | Без отключения | ТР | 513 | 20.06.2023 09:00 | 20.06.2023 12:00 | 20.06.2023 09:14 | 20.06.2023 11:43 | Н-51
32 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП-4(18-5030) | Без отключения | ТР | 514 | 20.06.2023 14:00 | 20.06.2023 17:00 | 20.06.2023 14:07 | 20.06.2023 16:26 | Н-53
33 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП-2(18-5021) | Без отключения | ТР | 523 | 20.06.2023 09:00 | 20.06.2023 12:00 | 20.06.2023 09:05 | 20.06.2023 11:42 | Н-50
34 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП-3(18-5022) | Без отключения | ТР | 524 | 20.06.2023 14:00 | 20.06.2023 17:00 | 20.06.2023 14:05 | 20.06.2023 16:31 | Н-52
35 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП-4(18-5030) | Без отключения | ТР | 515 | 21.06.2023 09:00 | 21.06.2023 12:00 | 21.06.2023 09:59 | 21.06.2023 11:18 | Н-54
36 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ВЛ-0,4кВ ф.№4 от ТП-4(18-5030) | Без отключения | ТР | 516 | 21.06.2023 14:00 | 21.06.2023 17:00 | 21.06.2023 14:24 | 21.06.2023 16:38 | Н-60
37 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП-3(18-5022) | Без отключения | ТР | 525 | 21.06.2023 09:00 | 21.06.2023 12:00 | 21.06.2023 09:05 | 21.06.2023 11:31 | H-55
38 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП-3(18-5022) | Без отключения | ТР | 526 | 21.06.2023 14:00 | 21.06.2023 17:00 | 21.06.2023 14:12 | 21.06.2023 16:34 | Н-59
39 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП11-3116 (13) | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП11-3116 (13) | Демонтаж ПУ по адресу ул.Дальняя д.11, кв.2. | 536 | 21.06.2023 09:00 | 21.06.2023 11:00 | 21.06.2023 09:15 | 21.06.2023 10:56 | Н-56
40 | Березовский р-н, с.Няксимволь | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП11-3138 (1) | Без отключения | ТР | 539 | 21.06.2023 09:00 | 21.06.2023 12:00 | 21.06.2023 09:48 | 21.06.2023 11:39 | H-57
41 | Березовский р-н, с.Няксимволь | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП11-3139 (2) | Без отключения | ТР | 540 | 21.06.2023 14:00 | 21.06.2023 17:00 | 21.06.2023 14:10 | 21.06.2023 16:50 | Н-58
42 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП-5(18-5031) | Без отключения | ТР | 517 | 22.06.2023 09:00 | 22.06.2023 12:00 | 22.06.2023 09:28 | 22.06.2023 11:44 | Н-62
43 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП-5(18-5031) | Без отключения | ТР | 518 | 22.06.2023 14:00 | 22.06.2023 17:00 | 22.06.2023 14:20 | 22.06.2023 16:31 | Н-67
44 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | ВЛ-0,4кВ ф.№4 от ТП-3(18-5022) | Без отключения | ТР | 527 | 22.06.2023 09:00 | 22.06.2023 12:00 | 22.06.2023 09:14 | 22.06.2023 11:31 | Н-64
45 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП-4(18-5023) | Без отключения | ТР | 528 | 22.06.2023 14:00 | 22.06.2023 17:00 | 22.06.2023 14:10 | 22.06.2023 16:26 | Н-65
46 | Березовский р-н, с.Няксимволь | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП11-3139 (2) | Без отключения | ТР | 541 | 22.06.2023 09:00 | 22.06.2023 12:00 | 22.06.2023 09:20 | 22.06.2023 11:47 | Н-63
47 | Березовский р-н, с.Няксимволь | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП11-3139 (2) | Без отключения | ТР | 542 | 22.06.2023 14:00 | 22.06.2023 17:00 | 22.06.2023 14:18 | 22.06.2023 16:50 | Н-66
48 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | КЛ-0,4кВ ф.№1,2 от РУ-0,4кВ ДЭС | Без отключения | ТР | 555 | 22.06.2023 09:00 | 22.06.2023 12:00 | 22.06.2023 09:11 | 22.06.2023 11:16 | Н-61
49 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП-1(18-5045) | Без отключения | Технологическое присоединение объекта "ВРУ-0,4кВ лодочной станции | - | - | - | 22.06.2023 15:32 | 22.06.2023 17:25 | -
50 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ВЛ-0,4кВ ф.№4 от ТП-5(18-5031) | Без отключения | ТР | 519 | 23.06.2023 09:00 | 23.06.2023 12:00 | 23.06.2023 09:00 | 23.06.2023 11:33 | Н-70
51 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ВЛ-0,4кВ ф.№5 от ТП-5(18-5031) | Без отключения | ТР | 520 | 23.06.2023 14:00 | 23.06.2023 17:00 | 23.06.2023 14:07 | 23.06.2023 16:28 | Н-74
52 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП-5(18-5024) | Без отключения | ТР | 529 | 23.06.2023 09:00 | 23.06.2023 12:00 | 23.06.2023 09:07 | 23.06.2023 11:27 | Н-72
53 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП-5(18-5024) | Без отключения | ТР | 530 | 23.06.2023 14:00 | 23.06.2023 17:00 | 23.06.2023 14:05 | 23.06.2023 16:32 | Н-73
54 | Березовский р-н, с.Няксимволь | ВЛ-0,4кВ ф.№4 от ТП11-3139 (2) | Без отключения | ТР | 543 | 23.06.2023 09:00 | 23.06.2023 12:00 | 23.06.2023 09:05 | 23.06.2023 11:59 | Н-69
55 | Березовский р-н, с.Няксимволь | ВЛ-0,4кВ ф.№5 от ТП11-3139 (2) | Без отключения | ТР | 544 | 23.06.2023 14:00 | 23.06.2023 17:00 | 23.06.2023 14:13 | 23.06.2023 16:47 | Н-75
56 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | ВЛ-10кВ от ТП-1(18-4035) до ТП-2(18-4036) и ВЛ-10кВ от ТП-1(18-4035) до ТП-3(18-4037) | Без отключения | ТР | 569 | 23.06.2023 09:00 | 23.06.2023 12:00 | 23.06.2023 09:00 | 23.06.2023 11:16 | Н-71
57 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ВЛ-0,4кВ ф.№8 от ТП-3(18-5029) | Без отключения | ТР | 511 | 26.06.2023 09:00 | 26.06.2023 12:00 | 26.06.2023 09:18 | 26.06.2023 11:54 | Н-79
58 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ВЛ-0,4кВ ф.№6 от ТП-3(18-5029) | Без отключения | ТР | 512 | 26.06.2023 14:00 | 26.06.2023 17:00 | 26.06.2023 14:11 | 26.06.2023 16:19 | Н-83
59 | Березовский р-н, с.Няксимволь | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП11-3140 (3) | Без отключения | ТР | 545 | 26.06.2023 09:00 | 26.06.2023 12:00 | 26.06.2023 09:21 | 26.06.2023 11:47 | Н-78
60 | Березовский р-н, с.Няксимволь | ВЛ-0,4кВ ф.№4 от ТП11-3140 (3) | Без отключения | ТР | 546 | 26.06.2023 14:00 | 26.06.2023 17:00 | 26.06.2023 14:20 | 26.06.2023 16:50 | Н-82
61 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП-5(18-5024) | Без отключения | ТР | 556 | 26.06.2023 09:00 | 26.06.2023 12:00 | 26.06.2023 09:09 | 26.06.2023 16:23 | Н-77
62 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | ВЛ-0,4кВ ф.№4 от ТП-5(18-5024) | Без отключения | ТР | 557 | 26.06.2023 14:00 | 26.06.2023 17:00 | 26.06.2023 14:05 | 26.06.2023 16:23 | Н-81
63 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | ТП-8(18-5043) | ТП-8(18-5043) | ТР | 581 | 26.06.2023 09:00 | 26.06.2023 12:00 | 26.06.2023 09:07 | 26.06.2023 11:38 | ТБП№15-2/2; Н-76; ТБП№16-1/2
64 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | ТП-3(18-5038) | ТП-3(18-5038) | ТР | 582 | 26.06.2023 14:00 | 26.06.2023 17:00 | 26.06.2023 13:54 | 26.06.2023 16:11 | ТБП№5-3/2; Н-80; ТБП№6-1/2
65 | Нижневартовский р-н, п.Корлики | ТП-2 (14-123) | ТП-2 (14-123) | ТР | 589 | 26.06.2023 14:00 | 26.06.2023 17:00 | 26.06.2023 14:10 | 26.06.2023 16:18 | БП№1/1; Н-8; БП№2/1
66 | Нижневартовский р-н, п.Корлики | ТП-3 (14-124) | ТП-3 (14-124) | ТР | 590 | 26.06.2023 09:00 | 26.06.2023 12:00 | 26.06.2023 09:15 | 26.06.2023 12:01 | БП№3/1; Н-7; БП№4/1
67 | Березовский р-н, с.Няксимволь | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП11-3141 (4) | Без отключения | ТР | 547 | 27.06.2023 09:00 | 27.06.2023 12:00 | 27.06.2023 09:19 | 27.06.2023 11:34 | Н-87
68 | Березовский р-н, с.Няксимволь | ВЛ-0,4кВ ф.№4 от ТП11-3141 (4) | Без отключения | ТР | 548 | 27.06.2023 14:00 | 27.06.2023 17:00 | 27.06.2023 14:21 | 27.06.2023 16:48 | Н-91
69 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП-1(18-5026) | Без отключения | ТР | 558 | 27.06.2023 09:00 | 27.06.2023 12:00 | 27.06.2023 09:07 | 27.06.2023 11:26 | Н-86
70 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | ВЛ-0,4кВ ф.№4 от ТП-1(18-5026) | Без отключения | ТР | 559 | 27.06.2023 14:00 | 27.06.2023 17:00 | 27.06.2023 14:09 | 27.06.2023 16:26 | Н-90
71 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП-7(18-5033) | Без отключения | ТР | 562 | 27.06.2023 09:00 | 27.06.2023 12:00 | 27.06.2023 09:16 | 27.06.2023 11:43 | Н-85
72 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП-7(18-5033) | Без отключения | ТР | 563 | 27.06.2023 14:00 | 27.06.2023 17:00 | 27.06.2023 14:11 | 27.06.2023 16:37 | Н-89
73 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | ТП-1(18-5036) | ТП-1(18-5036) | ТР | 583 | 27.06.2023 09:00 | 27.06.2023 12:00 | 27.06.2023 09:18 | 27.06.2023 11:40 | ТБП-1-2/2, Н-84, ТБП-2-3/2
74 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | ТП-4(18-5039) | ТП-4(18-5039) | ТР | 584 | 27.06.2023 14:00 | 27.06.2023 17:00 | 27.06.2023 14:00 | 27.06.2023 16:28 | ТБП-7-2/2, Н-88, ТБП-8-1/2
75 | Нижневартовский р-н, п.Корлики | ТП-1 (14-122) | ТП-1 (14-122) | ТР | 591 | 27.06.2023 14:00 | 27.06.2023 17:00 | 27.06.2023 14:15 | 27.06.2023 16:15 | БП-5, Н-92, БП-6
76 | Березовский р-н, с.Няксимволь | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП11-3142 (5) | Без отключения | ТР | 549 | 28.06.2023 09:00 | 28.06.2023 12:00 | 28.06.2023 09:22 | 28.06.2023 11:49 | Н-96
77 | Березовский р-н, с.Няксимволь | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП11-3142 (5) | Без отключения | ТР | 550 | 28.06.2023 14:00 | 28.06.2023 17:00 | 28.06.2023 14:08 | 28.06.2023 16:52 | Н-99
78 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП-7(18-5033) | Без отключения | ТР | 564 | 28.06.2023 09:00 | 28.06.2023 12:00 | 28.06.2023 09:30 | 28.06.2023 11:31 | Н-95
79 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ВЛ-0,4кВ ф.№4 от ТП-7(18-5033) | Без отключения | ТР | 565 | 28.06.2023 14:00 | 28.06.2023 17:00 | 28.06.2023 14:22 | 28.06.2023 16:38 | Н-98
80 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | ВЛ-10кВ ТП-1(18-5026), ТП-6(18-5025) | Без отключения | ТР | 570 | 28.06.2023 09:00 | 28.06.2023 12:00 | 28.06.2023 09:09 | 28.06.2023 11:27 | Н-94
81 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | ВЛ-0,4кВ ф.№1,2,3 от ТП-8(18-5043) | Без отключения | ТР | 585 | 28.06.2023 09:00 | 28.06.2023 12:00 | 28.06.2023 08:58 | 28.06.2023 11:08 | Н-93
82 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | ВЛ-0,4кВ ф.№1,2,3 от ТП-2(18-5037) | Без отключения | ТР | 586 | 28.06.2023 14:00 | 28.06.2023 17:00 | 28.06.2023 13:58 | 28.06.2023 16:45 | Н-97
83 | Березовский р-н, с.Няксимволь | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП11-3142 (5) | Без отключения | ТР | 551 | 29.06.2023 09:00 | 29.06.2023 12:00 | 29.06.2023 09:18 | 29.06.2023 11:53 | Н-104
84 | Березовский р-н, с.Няксимволь | ВЛ-0,4кВ ф.№4 от ТП11-3142 (5) | Без отключения | ТР | 552 | 29.06.2023 14:00 | 29.06.2023 17:00 | 29.06.2023 14:09 | 29.06.2023 16:37 | Н-109
85 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП-9(18-5035) | Без отключения | ТР | 566 | 29.06.2023 09:00 | 29.06.2023 12:00 | 29.06.2023 09:23 | 29.06.2023 11:27 | Н-103
86 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ВЛ-10кВ ф.№1 от ТП-1(18-5027) и ВЛ-10кВ ф.№2 от ТП-2 (18-5028) | Без отключения | ТР | 568 | 29.06.2023 14:00 | 29.06.2023 17:00 | 29.06.2023 14:24 | 29.06.2023 16:43 | Н-108
87 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | ТП-2(18-5021) | ТП-2(18-5021) | ТР | 571 | 29.06.2023 14:00 | 29.06.2023 17:00 | 29.06.2023 14:02 | 29.06.2023 15:28 | ТБП №3-2/2, Н-105, ТБП №4-2/2
88 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | ТП-5(18-5024) | ТП-5(18-5024) | ТР | 572 | 29.06.2023 09:00 | 29.06.2023 12:00 | 29.06.2023 09:37 | 29.06.2023 11:59 | ТБП №9-2/2, Н-100, ТБП №10-2/2
89 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | ВЛ-0,4кВ ф.№1,2,3 от ТП-6(18-5041) | Без отключения | ТР | 587 | 29.06.2023 09:00 | 29.06.2023 12:00 | 29.06.2023 08:58 | 29.06.2023 11:27 | Н-102
90 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | ВЛ-10кВ от ТП-4 (18-5039) и ВЛ-10кВ ф.№1 от ТП-1 (18-5036) | Без отключения | ТР | 588 | 29.06.2023 14:00 | 29.06.2023 17:00 | 29.06.2023 13:58 | 29.06.2023 16:31 | H-107
91 | Нижневартовский р-н, п.Корлики | ВЛ-0,4кВ ф.№1,2,3,4,5 от РУ-0,4кВ ДЭС | Без отключения | ТР | 592 | 29.06.2023 09:00 | 29.06.2023 12:00 | 29.06.2023 09:02 | 29.06.2023 11:16 | Н-101
92 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | КЛ-0,4кВ от ДЭС до ТП-1(18-5026) | Без отключения | ТР | 574 | 29.06.2023 14:00 | 29.06.2023 17:00 | 29.06.2023 15:55 | 29.06.2023 16:34 | Н-106
93 | Березовский р-н, с.Няксимволь | ВЛ-0,4кВ ф.№5 от ТП11-3142 (5) | Без отключения | ТР | 553 | 30.06.2023 09:00 | 30.06.2023 12:00 | 30.06.2023 09:08 | 30.06.2023 11:48 | Н-112
94 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | КЛ-10кВ ф.№1 от оп.№9 до оп.№10 | Без отключения | ТР | 573 | 30.06.2023 09:00 | 30.06.2023 12:00 | 30.06.2023 09:21 | 30.06.2023 11:45 | Н-111
95 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | КЛ-0,4кВ ф.№1,3,5,7,11 от ТП-3(18-5029) | Без отключения | ТР | 575 | 30.06.2023 14:00 | 30.06.2023 17:00 | 30.06.2023 14:14 | 30.06.2023 16:39 | Н-113
96 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | ТП-2 (18-5037) | ТП-2 (18-5037) | ТР | 604 | 30.06.2023 09:00 | 30.06.2023 12:00 | 30.06.2023 09:10 | 30.06.2023 11:21 | ТБП №3-2/2, Н-110, ТБП №4-1/2
97 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | ТП-6 (18-5041) | ТП-6 (18-5041) | ТР | 605 | 30.06.2023 14:00 | 30.06.2023 17:00 | 30.06.2023 13:54 | 30.06.2023 16:07 | ТБП №11-2/2, Н-114, ТБП №12-2/2
ГСМ
1 | Белоярский р-н, д.Тугияны | ГСМ | - | Монтаж парка ГСМ | - | - |  | 17.06.2023 08:00 | 20.06.2023 19:50
2 | Белоярский р-н, с.Ванзеват | Массомер ЭМИСМАСС 260 | - | Установка массомера | - | - | - | 28.06.2023 15:00 | 28.06.2023 16:00
ДОДС Подпругин А.Г.