## По службам
Выполненные работы за период с 08:00 01.07.2022 до 00:00 01.08.2022 на объектах АО "Юграэнерго"
№ п/п | Район | Диспетчерское наименование объекта | Отключенное оборудование | Причина вывода (описание схемы) | № заявки | Дата и время вывода в ремонт и ввода в работу |  |  |  | Примечание
[6 empty] | Планируемое |  | Фактическое
[6 empty] | вывод | ввод | вывод | ввод
Сервисные организации (ЮТЭК)
1 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-10кВ ф."Щекурья" от РП-10кВ (11-3146) | ВЛ-10кВ ф."Щекурья" от РП-10кВ (11-3146) | Подключение новой ТП-17 | 693 | 04.07.2022 09:00 | 04.07.2022 12:00 | 04.07.2022 09:29 | 04.07.2022 12:21 | ЭнтерПроф Н-26
2 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№2,3 от ТП11-3120 (7) | ВЛ-0,4кВ ф.№2,3 от ТП11-3120 (7) | Установка опор 0,4кВ | 713 | 04.07.2022 14:00 | 04.07.2022 18:00 | 04.07.2022 14:27 | 04.07.2022 18:11 | ЭнтерПроф Н-27
3 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№2,3 от ТП11-3120 (7) | ВЛ-0,4кВ ф.№2,3 от ТП11-3120 (7) | Установка опор 0,4кВ | 713 | 05.07.2022 09:00 | 05.07.2022 12:00 | 05.07.2022 09:02 | 05.07.2022 12:00 | Н-27, ЭнтерПроф
[6 empty] | 05.07.2022 14:00 | 05.07.2022 18:00 | 05.07.2022 14:02 | 05.07.2022 16:49
4 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП11-3121 (6) | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП11-3121 (6) | Установка опор 0,4кВ | 724 | 07.07.2022 09:00 | 07.07.2022 12:00 | 07.07.2022 09:55 | 07.07.2022 11:45 | Н-28 ЭнтерПроф
5 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП11-3120 (7) | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП11-3120 (7) | Установка опор 0,4кВ | 725 | 07.07.2022 14:00 | 07.07.2022 18:00 | 07.07.2022 14:55 | 07.07.2022 18:15 | Н-29 ЭнтерПроф
6 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-10кВ ф."ПУЭ" | ВЛ-0,4кВ ТП11-3118 (4), ТП11-3119 (5), ТП11-3121 (6), ТП11-3120 (7) | Демонтаж опор 10кВ | 726 | 08.07.2022 14:00 | 08.07.2022 17:00 | 08.07.2022 14:14 | 08.07.2022 16:42 | Н-30 ЭнтерПроф
7 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№1 "маг. Купец, ул. Артеевой" от ТП11-3112 (9) | ВЛ-0,4кВ ф.№1 "маг. Купец, ул. Артеевой" от ТП11-3112 (9) | КР | 742 | 14.07.2022 08:30 | 14.07.2022 12:00 | 14.07.2022 09:04 | 14.07.2022 11:46 | Н-211 ХМР
[6 empty] | 14.07.2022 14:00 | 14.07.2022 18:00 | 14.07.2022 14:12 | 14.07.2022 18:03
8 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП11-3120 (7) | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП11-3120 (7) | Монтаж новой ВЛ-0,4кВ | 751 | 14.07.2022 13:00 | 14.07.2022 18:00 | 14.07.2022 13:26 | 14.07.2022 18:00 | Н-31 ЭнтерПроф
9 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№2 "Набережная" от ТП11-3112 (9) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 "Набережная" от ТП11-3112 (9) | КР | 743 | 15.07.2022 08:30 | 15.07.2022 12:00 | 15.07.2022 08:44 | 15.07.2022 11:50 | Н-212 ХМР
10 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП11-3120 (7) | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП11-3120 (7) | Монтаж новой ВЛ-0,4кВ | 751 | 15.07.2022 13:00 | 15.07.2022 18:00 | 15.07.2022 14:00 | 15.07.2022 18:00 | Н-31 ЭнтерПроф
11 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№3 "Сбербанк, ул. Артеевой" от ТП11-3112 (9) | ВЛ-0,4кВ ф.№3 "Сбербанк, ул. Артеевой" от ТП11-3112 (9) | КР | 744 | 16.07.2022 08:30 | 16.07.2022 12:00 | 16.07.2022 08:40 | 16.07.2022 12:02 | Н-213, ХМР
[6 empty] | 16.07.2022 14:00 | 16.07.2022 18:00 | 16.07.2022 15:00 | 16.07.2022 17:29
12 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№3 "Сбербанк, ул. Артеевой" от ТП11-3112 (9) | ВЛ-0,4кВ ф.№3 "Сбербанк, ул. Артеевой" от ТП11-3112 (9) | КР | 744 | 16.07.2022 08:30 | 16.07.2022 12:00 | 16.07.2022 08:40 | 16.07.2022 12:02 | Н-213, ХМР
[6 empty] | 16.07.2022 14:00 | 16.07.2022 18:00 | 16.07.2022 15:00 | 16.07.2022 17:29
13 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф№1 от ТП11-3113(1) | ВЛ-0,4кВ ф№1 от ТП11-3113(1) | КР | 745 | 18.07.2022 08:30 | 18.07.2022 12:00 | 18.07.2022 09:10 | 18.07.2022 12:03 | ХМР Н-214
[6 empty] | 18.07.2022 14:00 | 18.07.2022 18:00 | 18.07.2022 14:13 | 18.07.2022 18:37
14 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф№2 "ул. Кооперации" от ТП11-3113(1) | ВЛ-0,4кВ ф№2 "ул. Кооперации" от ТП11-3113(1) | КР | 746 | 18.07.2022 08:30 | 18.07.2022 12:00 | 18.07.2022 09:10 | 18.07.2022 12:03 | Н-214 ХМР РТРС
[6 empty] | 18.07.2022 14:00 | 18.07.2022 18:00 | 18.07.2022 14:13 | 18.07.2022 18:37
15 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф№3 "Лесничество" от ТП11-3113(1) | ВЛ-0,4кВ ф№3 "Лесничество" от ТП11-3113(1) | КР | 747 | 19.07.2022 08:30 | 19.07.2022 12:00 | 19.07.2022 09:04 | 19.07.2022 12:07 | Н-215 ХМР
[6 empty] | 19.07.2022 14:00 | 19.07.2022 18:00 | 19.07.2022 14:01 | 19.07.2022 15:41
16 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф№3 "Котельная, ДЮЦ" от ТП11-3120 (7) | ВЛ-0,4кВ ф№3 "Котельная, ДЮЦ" от ТП11-3120 (7) | Демонтаж старой ВЛ-0,4кВ и переподключение потребителей | 774 | 19.07.2022 09:00 | 19.07.2022 12:00 | 19.07.2022 09:22 | 19.07.2022 12:03 | Н-33 "ЭнтерПроф"
[6 empty] | 19.07.2022 14:00 | 19.07.2022 18:00 | 19.07.2022 14:10 | 19.07.2022 18:20
17 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф№4 "ул. Артеевой" от ТП11-3113(1) | ВЛ-0,4кВ ф№4 "ул. Артеевой" от ТП11-3113(1) | КР | 748 | 20.07.2022 08:30 | 20.07.2022 12:00 | 20.07.2022 08:49 | 20.07.2022 12:10 | Н-216, ХМР РТРС
[6 empty] | 20.07.2022 14:00 | 20.07.2022 18:00 | 20.07.2022 14:02 | 20.07.2022 18:05
18 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф№3 от ТП11-3120 (7) | ВЛ-0,4кВ ф№3 от ТП11-3120 (7) | Демонтаж старой ВЛ-0,4кВ, монтаж новой ВЛ-0,4кВ и переподключение потребителей | 776 | 20.07.2022 09:00 | 20.07.2022 12:00 | 20.07.2022 09:17 | 20.07.2022 18:22 | Н-34, "ЭнтерПроф"
[6 empty] | 20.07.2022 14:00 | 20.07.2022 18:00 | - | -
19 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф№2 от ТП11-3120 (7) | ВЛ-0,4кВ ф№2 от ТП11-3120 (7) | Демонтаж старой ВЛ-0,4кВ, монтаж новой ВЛ-0,4кВ и переподключение потребителей | 776 | 20.07.2022 09:00 | 20.07.2022 12:00 | 20.07.2022 09:17 | 20.07.2022 14:28 | Н-34, "ЭнтерПроф"
20 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф№1 от ТП11-3121 (6) | ВЛ-0,4кВ ф№1 от ТП11-3121 (6) | Демонтаж старой ВЛ-0,4кВ, монтаж новой ВЛ-0,4кВ и переподключение потребителей | 777 | 20.07.2022 14:00 | 20.07.2022 18:00 | - | - | Отмена, "ЭнтерПроф"
21 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф№1 от ТП11-3113(1) | ВЛ-0,4кВ ф№1 от ТП11-3113(1) | КР | 749 | 21.07.2022 08:30 | 21.07.2022 12:00 | 21.07.2022 08:50 | 21.07.2022 12:00 | ХМР Н-217
[6 empty] | 21.07.2022 14:00 | 21.07.2022 18:00 | 21.07.2022 14:20 | 21.07.2022 17:47
22 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф№2 "ул. Кооперации" от ТП11-3113(1) | ВЛ-0,4кВ ф№2 "ул. Кооперации" от ТП11-3113(1) | КР | 750 | 21.07.2022 08:30 | 21.07.2022 12:00 | 21.07.2022 08:50 | 21.07.2022 12:00 | ХМР РТРС Н-217
[6 empty] | 21.07.2022 14:00 | 21.07.2022 18:00 | 21.07.2022 14:20 | 21.07.2022 17:47
23 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф№3 от ТП11-3113(1) | ВЛ-0,4кВ ф№3 от ТП11-3113(1) | КР | 781 | 22.07.2022 08:30 | 22.07.2022 12:00 | 22.07.2022 08:30 | 22.07.2022 12:09 | ХМР Н-218
[6 empty] | 22.07.2022 14:00 | 22.07.2022 18:00 | 22.07.2022 14:08 | 22.07.2022 17:27
24 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ от ТП11-3120 (7) | ВЛ-0,4кВ от ТП11-3120 (7) | Переподключение новых ВЛ-0,4кВ | 792 | 22.07.2022 09:00 | 22.07.2022 13:00 | 22.07.2022 09:15 | 22.07.2022 12:09 | "ЭнтерПроф" Н-35
25 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф№4 от ТП11-3113(1) | ВЛ-0,4кВ ф№4 от ТП11-3113(1) | КР | 782 | 25.07.2022 08:30 | 25.07.2022 12:00 | 25.07.2022 08:28 | 25.07.2022 12:20 | ХМР РТРС Н-219
[6 empty] | 25.07.2022 14:00 | 25.07.2022 18:00 | 25.07.2022 14:02 | 25.07.2022 15:42
26 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-10кВ ф."ПУЭ" | ВЛ-0,4кВ ТП11-3118 (4), ТП11-3119 (5), ТП11-3121 (6), ТП11-3120 (7) | Демонтаж ВЛ-10кВ, демонтаж ТП №6 (старая) | 793 | 25.07.2022 09:00 | 25.07.2022 10:00 | 25.07.2022 09:00 | 25.07.2022 09:54 | ЭнтерПроф Н-36
27 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф№3 от ТП11-3126 (15) | ВЛ-0,4кВ ф№3 от ТП11-3126 (15) | КР | 783 | 26.07.2022 08:30 | 26.07.2022 12:00 | 26.07.2022 08:34 | 26.07.2022 12:05 | ХМР Н-220
[6 empty] | 26.07.2022 14:00 | 26.07.2022 18:00 | 26.07.2022 13:52 | 26.07.2022 17:43
28 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф№12 от ТП11-3124 (18) | ВЛ-0,4кВ ф№12 от ТП11-3124 (18) | КР | 784 | 27.07.2022 08:30 | 27.07.2022 12:00 | 27.07.2022 10:54 | 27.07.2022 16:31 | Н-221 ХМР
[6 empty] | 27.07.2022 14:00 | 27.07.2022 18:00
29 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП11-3113 (1) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП11-3113 (1) | Переключение потребителя | 818 | 27.07.2022 09:00 | 27.07.2022 09:30 | 27.07.2022 09:09 | 27.07.2022 09:26 | Н-37 ЭнтерПроф РТРС
30 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф№3 от ТП11-3113(1) | ВЛ-0,4кВ ф№3 от ТП11-3113(1) | КР | 785 | 28.07.2022 08:30 | 28.07.2022 12:00 | 28.07.2022 08:40 | 28.07.2022 11:50 | Н-222, ХМР
[6 empty] | 28.07.2022 14:00 | 28.07.2022 18:00
31 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф№4 от ТП11-3113(1) | ВЛ-0,4кВ ф№4 от ТП11-3113(1) | КР | 786 | 29.07.2022 08:30 | 29.07.2022 12:00 | 29.07.2022 08:42 | 29.07.2022 12:50 | ЮТЭК-ХМР РТРС Н-223
[6 empty] | 29.07.2022 14:00 | 29.07.2022 18:00 | 29.07.2022 14:02 | 29.07.2022 15:10
Служба генерации
1 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | 2 ДГА (1000) | ДВС и генератор | Ремонт вторичных цепей | - | - | - | 01.07.2022 10:30 | 01.07.2022 11:20 | Р-11
2 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | 2 ДГА (220) | ДВС и генератор | Замена регулятора напряжения СГ | - | - | - | 04.07.2022 15:07 | 05.07.2022 13:39 | Р-136, Р-137 устранение дефекта
3 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | 1 ДГА (250) | ДВС и генератор | Установка тепломодуля системы охлаждения | - | - | - | 04.07.2022 11:08 | 05.07.2022 18:46 | Н-13
4 | Ханты-Мансийски р-н, п.Кедровый | 4 ДГА (360) | ДВС и генератор | Промывка радиатора системы охлаждения ДВС | - | - | - | 08.07.2022 13:00 | 08.07.2022 15:18 | П.Т.Э.
5 | Белоярский р-н, с.Ванзеват | 3 ДГА (100) | ДВС и генератор | Замена дюритового патрубка в месте соединения ТКР и интеркулера | - | - | - | 07.07.2022 15:10 | 07.07.2022 16:00 | П.Т.Э., устранение дефекта
6 | Кондинский р-н, д.Шугур | 4 ДГА (240) | - | Замена водяного насоса охлаждения ДВС | - | - | - | 11.07.2022 09:00 | 11.07.2022 14:45 | П.Т.Э., устранение дефекта
7 | Ханты-Мансийски р-н, п.Урманный | 2 ДГА (600) | ДВС и генератор | Монтаж 2 ДГА | - | - | - | 12.07.2022 13:49 | 12.07.2022 16:57 | Н-16
8 | Ханты-Мансийски р-н, п.Урманный | 2 ДГА (600) | ДВС и генератор | Подключение вторичных цепей | - | - | - | 13.07.2022 09:47 | 13.07.2022 17:05 | Н-17
9 | Ханты-Мансийски р-н, п.Урманный | ДЭС | Полное отключение | ТР РУ-0,4кВ и Щ.У. 1,2,3,4,5 ДГА | 741 | 14.07.2022 11:00 | 14.07.2022 14:00 | 14.07.2022 11:03 | 14.07.2022 13:34 | Н-18 РТРС
10 | Ханты-Мансийски р-н, п.Урманный | 2 ДГА (600) | ДВС и генератор | ПНР | - | - | - | 14.07.2022 09:14 | 14.07.2022 10:40 | Р-51
11 | Ханты-Мансийски р-н, п.Урманный | 2 ДГА (600) | ДВС и генератор | ПНР | - | - | - | 14.07.2022 16:13 | 14.07.2022 17:04 | Р-52, Устранение дефекта
12 | Березовский р-н, п.Саранпауль | 5 ДГА (823) | ДВС и генератор | Промывка радиатора | - | - | - | 14.07.2022 13:30 | 14.07.2022 18:23 | П.Т.Э.
13 | Ханты-Мансийски р-н, п.Урманный | 4 ДГА (320) | ДВС и генератор | ПНР | - | - | - | 15.07.2022 08:35 | 15.07.2022 09:42 | Р-53
14 | Ханты-Мансийски р-н, п.Урманный | 4 ДГА (320) | ДВС и генератор | Перенос АВР с корпуса СГ на ЩУ | - | - | - | 15.07.2022 09:44 | 15.07.2022 12:17 | Р-54
15 | Ханты-Мансийски р-н, п.Урманный | 4 ДГА (320) | ДВС и генератор | Настройка регулятора напряжения и ПНР | - | - | - | 19.07.2022 12:00 | 19.07.2022 12:53 | П.Т.Э., устранение дефекта
16 | Ханты-Мансийски р-н, п.Урманный | 4 ДГА (320) | ДВС и генератор | Замена регулятора напряжения | - | - | - | 19.07.2022 18:25 | 19.07.2022 20:00 | П.Т.Э., устранение дефекта
17 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ДЭС | Полное отключение | ТР РУ-0,4 кВ, ТР ЩУ 1,2,3 ДГА. | 795 | 22.07.2022 14:00 | 22.07.2022 17:00 | 22.07.2022 14:26 | 22.07.2022 15:53 | Н-98
18 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | 2 ДГА (360) | ДВС и генератор | Ревизия контактов в ЩУ | - | - | - | 22.07.2022 08:00 | 22.07.2022 15:50 | Устранение дефекта
19 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | ДЭС | Полное отключение | ТР РУ-0,4 кВ, ТР ЩУ 1,2,3,4 ДГА. | 801 | 26.07.2022 10:00 | 26.07.2022 13:00 | 26.07.2022 10:10 | 26.07.2022 12:55 | Н-7
20 | Ханты-Мансийски р-н, п.Кедровый | 4 ДГА (360) | ДВС и генератор | Прочистка топливной системы | - | - | - | 27.07.2022 11:35 | 27.07.2022 12:50 | П.Т.Э.
21 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ДЭС | Полное отключение | ТР РУ-0,4 кВ, ТР ЩУ 1,2,3,4 ДГА. | 800 | 28.07.2022 14:00 | 28.07.2022 17:00 | 28.07.2022 14:17 | 28.07.2022 16:00 | Н-1, РТРС
РЭС
1 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП-8(11-3123) | Без отключения | ТР | 680 | 01.07.2022 09:00 | 01.07.2022 12:00 | 01.07.2022 08:56 | 01.07.2022 11:15 | Н-69
2 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№12 от ТП-18(11-3124) | Без отключения | ТР | 681 | 01.07.2022 14:00 | 01.07.2022 17:00 | 01.07.2022 13:56 | 01.07.2022 16:29 | Н-70
3 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | ТП-5(18-5024) | ТП-5(18-5024) | ТР | 689 | 01.07.2022 09:00 | 01.07.2022 12:00 | 01.07.2022 09:11 | 01.07.2022 10:58 | БП№9-1/2, Н-133, БП№10-1/2
4 | Кондинский р-н, д.Шугур | ВЛ-0,4 кВ ф.№5 от ТП-1005 | ВЛ-0,4 кВ ф.№5 от ТП-1005 | Восстановление ввода у потребителей по адресу ул.Лесная д.5 кв.2 | 712 | 01.07.2022 12:30 | 01.07.2022 13:30 | 01.07.2022 12:38 | 01.07.2022 13:20 | Н-134
5 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП-10(11-3122) | Без отключения | ТР | 677 | 04.07.2022 09:00 | 04.07.2022 12:00 | 04.07.2022 09:31 | 04.07.2022 11:27 | Н-71
6 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-4(18-5030) | ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-4(18-5030) | Замена прибора учета по ул. Ленина д.9А | 691 | 04.07.2022 14:00 | 04.07.2022 16:00 | 04.07.2022 14:05 | 04.07.2022 15:52 | Н-135
7 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№5 от ТП11-3125 (14) | Без отключения | ТР | 694 | 04.07.2022 14:00 | 04.07.2022 17:00 | 04.07.2022 14:40 | 04.07.2022 16:54 | Н-72
8 | Ханты-Мансийски р-н, п.Урманный | ТП-3 (18-5038) | ТП-3 (18-5038) | ТР | 703 | 04.07.2022 14:00 | 04.07.2022 17:00 | 04.07.2022 14:01 | 04.07.2022 15:56 | Н-136
9 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№7 от ТП11-3125 (14) | Без отключения | ТР | 695 | 05.07.2022 09:00 | 05.07.2022 12:00 | 05.07.2022 09:18 | 05.07.2022 11:22 | Н-73
10 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№6 от ТП11-3125 (14) | Без отключения | ТР | 696 | 05.07.2022 14:00 | 05.07.2022 17:00 | 05.07.2022 13:54 | 05.07.2022 16:38 | Н-74
11 | Ханты-Мансийски р-н, п.Урманный | ТП-5 (18-5040) | ТП-5 (18-5040) | ТР | 704 | 05.07.2022 09:00 | 05.07.2022 12:00 | 05.07.2022 08:58 | 05.07.2022 10:53 | БП№9-1/2, Н-137, БП№10-2/2
12 | Ханты-Мансийски р-н, п.Урманный | ТП-7 (18-5042) | ТП-7 (18-5042) | ТР | 705 | 05.07.2022 14:00 | 05.07.2022 17:00 | 05.07.2022 13:58 | 05.07.2022 15:25 | БП№13-1/2, Н-138, БП№14-2/2
13 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП11-3126 (15) | Без отключения | ТР | 697 | 06.07.2022 09:00 | 06.07.2022 12:00 | 06.07.2022 09:22 | 06.07.2022 11:34 | Н-75
14 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП11-3127 (12) | Без отключения | ТР | 698 | 06.07.2022 14:00 | 06.07.2022 17:00 | 06.07.2022 14:17 | 06.07.2022 16:25 | Н-76
15 | Берёзовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-10кВ ф.№2 от ТП-1 | Без отключения | Монтаж ВЛ-0,4кВ на "ТБО" | - | - | - | 06.07.2022 16:11 | 06.07.2022 20:00 | Н-139
16 | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-10кВ ф.№1 от ТП-1 | ВЛ-10кВ ф.№1 от ТП-1 | ТР ВЛ-10 | 690 | 07.07.2022 14:00 | 07.07.2022 17:00 | 07.07.2022 14:06 | 07.07.2022 17:30 | Н-140
17 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП11-3127 (12) | Без отключения | ТР | 699 | 07.07.2022 09:00 | 07.07.2022 12:00 | 07.07.2022 08:54 | 07.07.2022 11:37 | Н-77
18 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№4 от ТП11-3127 (12) | Без отключения | ТР | 700 | 07.07.2022 14:00 | 07.07.2022 17:00 | 07.07.2022 13:51 | 07.07.2022 16:35 | Н-78
19 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП11-3128 (21) | Без отключения | ТР | 701 | 08.07.2022 09:00 | 08.07.2022 12:00 | 08.07.2022 08:56 | 08.07.2022 11:40 | Н-79
20 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП11-3128 (21) | Без отключения | ТР | 702 | 08.07.2022 14:00 | 08.07.2022 17:00 | 08.07.2022 13:55 | 08.07.2022 17:23 | Н-80
21 | Ханты-Мансийски р-н, п.Урманный | ТП-4 (18-5039) | ТП-3 (18-5038), ТП-4 (18-5039), ТП-5 (18-5040), ТП-7 (18-5042), ТП-8 (18-5043) | ТР | 710 | 08.07.2022 14:00 | 08.07.2022 17:00 | 08.07.2022 14:03 | 08.07.2022 15:58 | Н-141
22 | Берёзовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-10кВ ф.№2 от ТП-1 | ВЛ-10кВ ф.№2 от ТП-1 | ТР | 711 | 08.07.2022 09:00 | 08.07.2022 12:00 | 08.07.2022 09:07 | 08.07.2022 12:10 | Н-79 РТРС с резервом
23 | Ханты-Мансийски р-н, п.Урманный | ТП-8 (18-5043) | ТП-8 (18-5043) | ТР | 706 | 11.07.2022 09:00 | 11.07.2022 12:00 | 11.07.2022 09:01 | 11.07.2022 10:46 | ТБП№15-1/2, Н-143, ТБП№16-2/2
24 | Ханты-Мансийски р-н, п.Урманный | ТП-2 (18-5037) | ТП-2 (18-5037) | ТР | 707 | 11.07.2022 14:00 | 11.07.2022 17:00 | 11.07.2022 14:04 | 11.07.2022 15:37 | ТБП№3-1/2, Н-144, ТБП№4-2/2 РТРС
25 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП11-3129 (17) | Без отключения | ТР | 731 | 11.07.2022 14:00 | 11.07.2022 17:00 | 11.07.2022 13:57 | 11.07.2022 16:47 | Н-81
26 | Ханты-Мансийски р-н, п.Урманный | ТП-6 (18-5041) | ТП-6 (18-5041) | ТР | 708 | 12.07.2022 09:00 | 12.07.2022 12:00 | 12.07.2022 09:01 | 12.07.2022 11:22 | ТБП№11-1/2, Н-145, ТБП№12-2/2
27 | Ханты-Мансийски р-н, п.Урманный | ТП-1 (18-5036) | ТП-1 (18-5036), ТП-2 (18-5037), ТП-6 (18-5041) | ТР | 709 | 12.07.2022 14:00 | 12.07.2022 17:00 | 12.07.2022 14:01 | 12.07.2022 15:34 | Н-146 РТРС
28 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП11-3130 (20) | Без отключения | ТР | 732 | 12.07.2022 09:00 | 12.07.2022 12:00 | 12.07.2022 09:19 | 12.07.2022 11:17 | Н-82
29 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП11-3130 (20) | Без отключения | ТР | 733 | 12.07.2022 14:00 | 12.07.2022 17:00 | 12.07.2022 13:57 | 12.07.2022 16:40 | Н-83
30 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП11-3131 (11) | Без отключения | ТР | 734 | 13.07.2022 09:00 | 13.07.2022 12:00 | 13.07.2022 08:54 | 13.07.2022 11:22 | Н-84
31 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП11-3131 (11) | Без отключения | ТР | 735 | 13.07.2022 14:00 | 13.07.2022 17:00 | 13.07.2022 13:56 | 13.07.2022 16:41 | Н-85
32 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП11-3145 (22) | Без отключения | ТР | 736 | 14.07.2022 09:00 | 14.07.2022 12:00 | 14.07.2022 09:31 | 14.07.2022 11:30 | Н-86
33 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП11-3145 (22) | Без отключения | ТР | 737 | 14.07.2022 14:00 | 14.07.2022 17:00 | 14.07.2022 13:53 | 14.07.2022 16:39 | Н-87
34 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП11-3145 (22) | Без отключения | ТР | 738 | 15.07.2022 09:00 | 15.07.2022 12:00 | 15.07.2022 09:00 | 15.07.2022 11:40 | Н-88
35 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№4 от ТП11-3145 (22) | Без отключения | ТР | 739 | 15.07.2022 14:00 | 15.07.2022 17:00 | 15.07.2022 14:00 | 15.07.2022 16:43 | Н-89
36 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ТП-1(18-5045) | ТП-1(18-5045) | ТР | 757 | 18.07.2022 09:00 | 18.07.2022 12:00 | 18.07.2022 09:57 | 18.07.2022 11:26 | ТБП №1-1/2, Н-147, ТБП №2-1/2
37 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ТП-2(18-5046) | ТП-2(18-5046) | ТР | 758 | 18.07.2022 14:00 | 18.07.2022 17:00 | 18.07.2022 14:18 | 18.07.2022 16:18 | ТБП №3-1/2, H-148, ТБП №4-1/2
38 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП-3(18-5022) | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП-3(18-5022) | ТР | 755 | 19.07.2022 13:00 | 19.07.2022 15:00 | 19.07.2022 13:19 | 19.07.2022 14:56 | Н-150
39 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | ВЛ-0,4кВ ф.№5 от ТП-2(18-5021) | ВЛ-0,4кВ ф.№5 от ТП-2(18-5021) | ТР | 756 | 19.07.2022 15:30 | 19.07.2022 17:30 | 19.07.2022 15:26 | 19.07.2022 16:03 | Н-152
40 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ТП-3(18-5047) | ТП-3(18-5047) | ТР | 759 | 19.07.2022 09:00 | 19.07.2022 12:00 | 19.07.2022 09:37 | 19.07.2022 11:24 | ТБП №5-1/3, Н-149, ТБП №6-1/3
41 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ТП-4(18-5048) | ТП-4(18-5048) | ТР | 760 | 19.07.2022 14:00 | 19.07.2022 17:00 | 19.07.2022 14:24 | 19.07.2022 16:12 | ТБП №7-1/2, Н-151, ТБП №8-1/2
42 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ТП-5(18-5049) | ТП-5(18-5049) | ТР | 761 | 20.07.2022 09:00 | 20.07.2022 12:00 | 20.07.2022 09:05 | 20.07.2022 11:19 | БП№9-1/2, Н-153, БП№10-1/2
43 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ТП-6(18-5050) | ТП-6(18-5050) | ТР | 762 | 20.07.2022 14:00 | 20.07.2022 17:00 | 20.07.2022 14:12 | 20.07.2022 16:18 | БП№11-1/2, Н-154, БП№12-1/3
44 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф№2 от ТП11-3113(1) | ВЛ-0,4кВ ф№2 от ТП11-3113(1) | Перевод потребителей с ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП11-3120 (7) на ВЛ-0,4кВ ф№2 от ТП11-3113(1) | 779 | 20.07.2022 13:00 | 20.07.2022 14:00 | 20.07.2022 13:00 | 20.07.2022 14:28 | Н-90
45 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ТП-8(18-5052) | ТП-8(18-5052) | ТР | 764 | 21.07.2022 14:00 | 21.07.2022 17:00 | 21.07.2022 14:15 | 21.07.2022 16:23 | ТБП №13-1/2, Н-156, ТБП №14-1/2
46 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | ТП№14-122 (1) | Без отключения | Расчистка прилегающей территории ТП№14-122 (1) | - | - | - | 21.07.2022 09:33 | 21.07.2022 15:06 | Р-100
47 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ТП-11(ТБО) | ТП-11(ТБО) | ТР | 765 | 22.07.2022 09:00 | 22.07.2022 12:00 | - | - | отменена
48 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ТП-10(18-5054) | Полное отключение | ТР | 766 | 22.07.2022 14:00 | 22.07.2022 17:00 | 22.07.2022 14:26 | 22.07.2022 16:11 | Н-157
49 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | ТП№14-122 (1) | Без отключения | Расчистка прилегающей территории ТП№14-123 (2) | - | - | - | 21.07.2022 09:06 | 21.07.2022 14:14 | Р-101
50 | Кондинский р-н, п.Шугур | ВЛ-0,4кВ ф"Центральная" от ТП-1002 | ВЛ-0,4кВ ф"Центральная" от ТП-1002 | Замена прибора учета э/э по адресу ул. Центральная д.16 | 778 | 22.07.2022 14:00 | 22.07.2022 16:00 | 22.07.2022 13:53 | 22.07.2022 15:07 | Н-158
51 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ТП11-3114(2) | ТП11-3114(2) | ТР | 787 | 25.07.2022 13:30 | 25.07.2022 17:00 | 25.07.2022 13:38 | 25.07.2022 16:37 | Н-91
52 | Берёзовский р-н, п.Сосьва | ТП11-3137(5) ф.№1,2,3,4 | Без отключения | Монтаж повторного заземления ТП11-3137(5) ф.№1,2,3,4 | - | - | - | 21.07.2022 08:32 | 25.07.2022 17:00 | Н-155
53 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ТП11-3123(8) | ТП11-3123(8) | ТР | 788 | 26.07.2022 13:30 | 26.07.2022 17:00 | 26.07.2022 13:38 | 26.07.2022 17:07 | H-92
54 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | ТП №14-123 (2) | ТП №14-123 (2) | ТР | 797 | 26.07.2022 14:00 | 26.07.2022 17:00 | 26.07.2022 14:08 | 26.07.2022 16:12 | H-314
55 | Березовский р-н, д.Сартынья | ВЛ-0,4 кВ ф."Поселок" от ДЭС | - | Монтаж системы АИИСКУЭ | - | - | - | 26.07.2022 13:16 | 26.07.2022 19:00 | Н-159
56 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ТП11-3112(9) | ТП11-3112(9) | ТР | 789 | 27.07.2022 13:30 | 27.07.2022 17:00 | 27.07.2022 13:34 | 27.07.2022 16:30 | Н-93
57 | Кондинский р-н, п.Шугур | ВЛ-0,4кВ ф.№1 Боровая от ТП-1005 | ВЛ-0,4кВ ф.№1 Боровая от ТП-1005 | Замена прибора учета у потребителя по адресу: ул.Боровая д.2 | 804 | 27.07.2022 14:00 | 27.07.2022 16:00 | 27.07.2022 13:53 | 27.07.2022 15:58 | Н-161
58 | Березовский р-н, д.Сартынья | ВЛ-0,4 кВ ф."Поселок" от РУ-0,4 кВ ДЭС | Полное отключение | Монтаж систем АИИСКУЭ | 808 | 27.07.2022 10:00 | 27.07.2022 14:00 | 27.07.2022 10:24 | 27.07.2022 13:59 | Н-160
59 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ТП11-3131(11) | ТП11-3131(11) | ТР | 790 | 28.07.2022 13:30 | 28.07.2022 17:00 | 28.07.2022 13:33 | 28.07.2022 17:00 | Н-94
60 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | ТП №14-124 (3) | ТП №14-124 (3) | ТР | 799 | 28.07.2022 14:00 | 28.07.2022 17:00 | 28.07.2022 14:02 | 28.07.2022 15:50 | Н-315
61 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ТП-2 (18-5028) | ТП-2 (18-5028), ТП-6 (18-5032), ТП-7 (18-5033), ТП-8 (18-5034) | ТР ТП-2 (18-5028) | 809 | 28.07.2022 09:00 | 28.07.2022 12:00 | 28.07.2022 09:15 | 28.07.2022 11:38 | Н-162, РТРС
62 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ТП-1 (18-5027) | ТП-1 (18-5027), ТП-3 (18-5029), ТП-4 (18-5030), ТП-5 (18-5031), ТП-9 (18-5035) | ТР ТП-1 (18-5027) | 810 | 28.07.2022 14:00 | 28.07.2022 17:00 | 28.07.2022 14:11 | 28.07.2022 15:46 | Н-163
63 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ТП11-3127(12) | ТП11-3127(12) | ТР | 791 | 29.07.2022 13:30 | 29.07.2022 17:00 | 29.07.2022 13:30 | 29.07.2022 16:22 | Н-95
64 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ДЭС | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ДЭС | Замена прибора учета у потребителя по адресу: ул.Сосновая д.11 | 802 | 29.07.2022 09:00 | 29.07.2022 11:00 | 29.07.2022 09:09 | 29.07.2022 10:23 | Н-316
65 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | ВЛ-0,4кВ ф.№4 от ДЭС | ВЛ-0,4кВ ф.№4 от ДЭС | Замена прибора учета у потребителей по адресу: ул.Таёжная д.3, д.4 | 803 | 29.07.2022 14:00 | 29.07.2022 17:00 | 29.07.2022 14:16 | 29.07.2022 16:03 | Н-317
66 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ТП-4 (18-5030) | ТП-4 (18-5030) | ТР | 811 | 29.07.2022 09:00 | 29.07.2022 12:00 | 29.07.2022 09:41 | 29.07.2022 11:28 | Н-167
67 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ТП-3 (18-5029) | ТП-3 (18-5029) | ТР | 812 | 29.07.2022 15:00 | 29.07.2022 17:00 | 29.07.2022 15:00 | 29.07.2022 16:41 | Н-168
68 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП-1 (18-5045) | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП-1 (18-5045) | ТР | 825 | 29.07.2022 09:00 | 29.07.2022 12:00 | 29.07.2022 09:15 | 29.07.2022 11:20 | Н-164
69 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП-2 (18-5046) | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП-2 (18-5046) | ТР | 826 | 29.07.2022 14:00 | 29.07.2022 17:00 | 29.07.2022 14:06 | 29.07.2022 16:20 | Н-165
70 | Кондинский р-н, п.Шугур | ВЛ-0,4кВ ф."Школьная" от ТП-1002 | ВЛ-0,4кВ ф."Школьная" от ТП-1002 | Восстановление ввода потребителя по ул.Школьная 1 | 837 | 29.07.2022 14:00 | 29.07.2022 16:00 | 29.07.2022 14:00 | 29.07.2022 15:29 | Н-166
ДОДС Подпругин А.Г.

## июль
Сведения о вводе в ремонт и выводе из ремонта за июль 2022г на объектах АО "Юграэнерго"
№ п/п | Район | Диспетчерское наименование объекта | Отключенное оборудование | Причина вывода (описание схемы) | № заявки | Дата и время вывода в ремонт и ввода в работу |  |  |  | Примечание
[6 empty] | Планируемое |  | Фактическое
[6 empty] | вывод | ввод | вывод | ввод
Сервисные организации (ЮТЭК)
1 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-10кВ ф."Щекурья" от РП-10кВ (11-3146) | ВЛ-10кВ ф."Щекурья" от РП-10кВ (11-3146) | Подключение новой ТП-17 | 693 | 04.07.2022 09:00 | 04.07.2022 12:00 | 04.07.2022 09:29 | 04.07.2022 12:21 | ЭнтерПроф Н-26
2 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№2,3 от ТП11-3120 (7) | ВЛ-0,4кВ ф.№2,3 от ТП11-3120 (7) | Установка опор 0,4кВ | 713 | 04.07.2022 14:00 | 04.07.2022 18:00 | 04.07.2022 14:27 | 04.07.2022 18:11 | ЭнтерПроф Н-27
3 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№2,3 от ТП11-3120 (7) | ВЛ-0,4кВ ф.№2,3 от ТП11-3120 (7) | Установка опор 0,4кВ | 713 | 05.07.2022 09:00 | 05.07.2022 12:00 | 05.07.2022 09:02 | 05.07.2022 12:00 | Н-27, ЭнтерПроф
[6 empty] | 05.07.2022 14:00 | 05.07.2022 18:00 | 05.07.2022 14:02 | 05.07.2022 16:49
4 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП11-3121 (6) | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП11-3121 (6) | Установка опор 0,4кВ | 724 | 07.07.2022 09:00 | 07.07.2022 12:00 | 07.07.2022 09:55 | 07.07.2022 11:45 | Н-28 ЭнтерПроф
5 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП11-3120 (7) | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП11-3120 (7) | Установка опор 0,4кВ | 725 | 07.07.2022 14:00 | 07.07.2022 18:00 | 07.07.2022 14:55 | 07.07.2022 18:15 | Н-29 ЭнтерПроф
6 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-10кВ ф."ПУЭ" | ВЛ-0,4кВ ТП11-3118 (4), ТП11-3119 (5), ТП11-3121 (6), ТП11-3120 (7) | Демонтаж опор 10кВ | 726 | 08.07.2022 14:00 | 08.07.2022 17:00 | 08.07.2022 14:14 | 08.07.2022 16:42 | Н-30 ЭнтерПроф
7 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№1 "маг. Купец, ул. Артеевой" от ТП11-3112 (9) | ВЛ-0,4кВ ф.№1 "маг. Купец, ул. Артеевой" от ТП11-3112 (9) | КР | 742 | 14.07.2022 08:30 | 14.07.2022 12:00 | 14.07.2022 09:04 | 14.07.2022 11:46 | Н-211 ХМР
[6 empty] | 14.07.2022 14:00 | 14.07.2022 18:00 | 14.07.2022 14:12 | 14.07.2022 18:03
8 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП11-3120 (7) | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП11-3120 (7) | Монтаж новой ВЛ-0,4кВ | 751 | 14.07.2022 13:00 | 14.07.2022 18:00 | 14.07.2022 13:26 | 14.07.2022 18:00 | Н-31 ЭнтерПроф
9 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№2 "Набережная" от ТП11-3112 (9) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 "Набережная" от ТП11-3112 (9) | КР | 743 | 15.07.2022 08:30 | 15.07.2022 12:00 | 15.07.2022 08:44 | 15.07.2022 11:50 | Н-212 ХМР
10 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП11-3120 (7) | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП11-3120 (7) | Монтаж новой ВЛ-0,4кВ | 751 | 15.07.2022 13:00 | 15.07.2022 18:00 | 15.07.2022 14:00 | 15.07.2022 18:00 | Н-31 ЭнтерПроф
11 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№3 "Сбербанк, ул. Артеевой" от ТП11-3112 (9) | ВЛ-0,4кВ ф.№3 "Сбербанк, ул. Артеевой" от ТП11-3112 (9) | КР | 744 | 16.07.2022 08:30 | 16.07.2022 12:00 | 16.07.2022 08:40 | 16.07.2022 12:02 | Н-213, ХМР
[6 empty] | 16.07.2022 14:00 | 16.07.2022 18:00 | 16.07.2022 15:00 | 16.07.2022 17:29
12 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№3 "Сбербанк, ул. Артеевой" от ТП11-3112 (9) | ВЛ-0,4кВ ф.№3 "Сбербанк, ул. Артеевой" от ТП11-3112 (9) | КР | 744 | 16.07.2022 08:30 | 16.07.2022 12:00 | 16.07.2022 08:40 | 16.07.2022 12:02 | Н-213, ХМР
[6 empty] | 16.07.2022 14:00 | 16.07.2022 18:00 | 16.07.2022 15:00 | 16.07.2022 17:29
13 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф№1 от ТП11-3113(1) | ВЛ-0,4кВ ф№1 от ТП11-3113(1) | КР | 745 | 18.07.2022 08:30 | 18.07.2022 12:00 | 18.07.2022 09:10 | 18.07.2022 12:03 | ХМР Н-214
[6 empty] | 18.07.2022 14:00 | 18.07.2022 18:00 | 18.07.2022 14:13 | 18.07.2022 18:37
14 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф№2 "ул. Кооперации" от ТП11-3113(1) | ВЛ-0,4кВ ф№2 "ул. Кооперации" от ТП11-3113(1) | КР | 746 | 18.07.2022 08:30 | 18.07.2022 12:00 | 18.07.2022 09:10 | 18.07.2022 12:03 | Н-214 ХМР РТРС
[6 empty] | 18.07.2022 14:00 | 18.07.2022 18:00 | 18.07.2022 14:13 | 18.07.2022 18:37
15 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф№3 "Лесничество" от ТП11-3113(1) | ВЛ-0,4кВ ф№3 "Лесничество" от ТП11-3113(1) | КР | 747 | 19.07.2022 08:30 | 19.07.2022 12:00 | 19.07.2022 09:04 | 19.07.2022 12:07 | Н-215 ХМР
[6 empty] | 19.07.2022 14:00 | 19.07.2022 18:00 | 19.07.2022 14:01 | 19.07.2022 15:41
16 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф№3 "Котельная, ДЮЦ" от ТП11-3120 (7) | ВЛ-0,4кВ ф№3 "Котельная, ДЮЦ" от ТП11-3120 (7) | Демонтаж старой ВЛ-0,4кВ и переподключение потребителей | 774 | 19.07.2022 09:00 | 19.07.2022 12:00 | 19.07.2022 09:22 | 19.07.2022 12:03 | Н-33 "ЭнтерПроф"
[6 empty] | 19.07.2022 14:00 | 19.07.2022 18:00 | 19.07.2022 14:10 | 19.07.2022 18:20
17 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф№4 "ул. Артеевой" от ТП11-3113(1) | ВЛ-0,4кВ ф№4 "ул. Артеевой" от ТП11-3113(1) | КР | 748 | 20.07.2022 08:30 | 20.07.2022 12:00 | 20.07.2022 08:49 | 20.07.2022 12:10 | Н-216, ХМР РТРС
[6 empty] | 20.07.2022 14:00 | 20.07.2022 18:00 | 20.07.2022 14:02 | 20.07.2022 18:05
18 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф№3 от ТП11-3120 (7) | ВЛ-0,4кВ ф№3 от ТП11-3120 (7) | Демонтаж старой ВЛ-0,4кВ, монтаж новой ВЛ-0,4кВ и переподключение потребителей | 776 | 20.07.2022 09:00 | 20.07.2022 12:00 | 20.07.2022 09:17 | 20.07.2022 18:22 | Н-34, "ЭнтерПроф"
[6 empty] | 20.07.2022 14:00 | 20.07.2022 18:00 | - | -
19 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф№2 от ТП11-3120 (7) | ВЛ-0,4кВ ф№2 от ТП11-3120 (7) | Демонтаж старой ВЛ-0,4кВ, монтаж новой ВЛ-0,4кВ и переподключение потребителей | 776 | 20.07.2022 09:00 | 20.07.2022 12:00 | 20.07.2022 09:17 | 20.07.2022 14:28 | Н-34, "ЭнтерПроф"
20 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф№1 от ТП11-3121 (6) | ВЛ-0,4кВ ф№1 от ТП11-3121 (6) | Демонтаж старой ВЛ-0,4кВ, монтаж новой ВЛ-0,4кВ и переподключение потребителей | 777 | 20.07.2022 14:00 | 20.07.2022 18:00 | - | - | Отмена, "ЭнтерПроф"
21 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф№1 от ТП11-3113(1) | ВЛ-0,4кВ ф№1 от ТП11-3113(1) | КР | 749 | 21.07.2022 08:30 | 21.07.2022 12:00 | 21.07.2022 08:50 | 21.07.2022 12:00 | ХМР Н-217
[6 empty] | 21.07.2022 14:00 | 21.07.2022 18:00 | 21.07.2022 14:20 | 21.07.2022 17:47
22 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф№2 "ул. Кооперации" от ТП11-3113(1) | ВЛ-0,4кВ ф№2 "ул. Кооперации" от ТП11-3113(1) | КР | 750 | 21.07.2022 08:30 | 21.07.2022 12:00 | 21.07.2022 08:50 | 21.07.2022 12:00 | ХМР РТРС Н-217
[6 empty] | 21.07.2022 14:00 | 21.07.2022 18:00 | 21.07.2022 14:20 | 21.07.2022 17:47
23 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф№3 от ТП11-3113(1) | ВЛ-0,4кВ ф№3 от ТП11-3113(1) | КР | 781 | 22.07.2022 08:30 | 22.07.2022 12:00 | 22.07.2022 08:30 | 22.07.2022 12:09 | ХМР Н-218
[6 empty] | 22.07.2022 14:00 | 22.07.2022 18:00 | 22.07.2022 14:08 | 22.07.2022 17:27
24 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ от ТП11-3120 (7) | ВЛ-0,4кВ от ТП11-3120 (7) | Переподключение новых ВЛ-0,4кВ | 792 | 22.07.2022 09:00 | 22.07.2022 13:00 | 22.07.2022 09:15 | 22.07.2022 12:09 | "ЭнтерПроф" Н-35
25 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф№4 от ТП11-3113(1) | ВЛ-0,4кВ ф№4 от ТП11-3113(1) | КР | 782 | 25.07.2022 08:30 | 25.07.2022 12:00 | 25.07.2022 08:28 | 25.07.2022 12:20 | ХМР РТРС Н-219
[6 empty] | 25.07.2022 14:00 | 25.07.2022 18:00 | 25.07.2022 14:02 | 25.07.2022 15:42
26 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-10кВ ф."ПУЭ" | ВЛ-0,4кВ ТП11-3118 (4), ТП11-3119 (5), ТП11-3121 (6), ТП11-3120 (7) | Демонтаж ВЛ-10кВ, демонтаж ТП №6 (старая) | 793 | 25.07.2022 09:00 | 25.07.2022 10:00 | 25.07.2022 09:00 | 25.07.2022 09:54 | ЭнтерПроф Н-36
27 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф№3 от ТП11-3126 (15) | ВЛ-0,4кВ ф№3 от ТП11-3126 (15) | КР | 783 | 26.07.2022 08:30 | 26.07.2022 12:00 | 26.07.2022 08:34 | 26.07.2022 12:05 | ХМР Н-220
[6 empty] | 26.07.2022 14:00 | 26.07.2022 18:00 | 26.07.2022 13:52 | 26.07.2022 17:43
28 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф№12 от ТП11-3124 (18) | ВЛ-0,4кВ ф№12 от ТП11-3124 (18) | КР | 784 | 27.07.2022 08:30 | 27.07.2022 12:00 | 27.07.2022 10:54 | 27.07.2022 16:31 | Н-221 ХМР
[6 empty] | 27.07.2022 14:00 | 27.07.2022 18:00
29 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП11-3113 (1) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП11-3113 (1) | Переключение потребителя | 818 | 27.07.2022 09:00 | 27.07.2022 09:30 | 27.07.2022 09:09 | 27.07.2022 09:26 | Н-37 ЭнтерПроф РТРС
30 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф№3 от ТП11-3113(1) | ВЛ-0,4кВ ф№3 от ТП11-3113(1) | КР | 785 | 28.07.2022 08:30 | 28.07.2022 12:00 | 28.07.2022 08:40 | 28.07.2022 11:50 | Н-222, ХМР
[6 empty] | 28.07.2022 14:00 | 28.07.2022 18:00
31 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф№4 от ТП11-3113(1) | ВЛ-0,4кВ ф№4 от ТП11-3113(1) | КР | 786 | 29.07.2022 08:30 | 29.07.2022 12:00 | 29.07.2022 08:42 | 29.07.2022 12:50 | ЮТЭК-ХМР РТРС Н-223
[6 empty] | 29.07.2022 14:00 | 29.07.2022 18:00 | 29.07.2022 14:02 | 29.07.2022 15:10
АО "Юграэнерго"
1 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП-8(11-3123) | Без отключения | ТР | 680 | 01.07.2022 09:00 | 01.07.2022 12:00 | 01.07.2022 08:56 | 01.07.2022 11:15 | Н-69
2 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№12 от ТП-18(11-3124) | Без отключения | ТР | 681 | 01.07.2022 14:00 | 01.07.2022 17:00 | 01.07.2022 13:56 | 01.07.2022 16:29 | Н-70
3 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | ТП-5(18-5024) | ТП-5(18-5024) | ТР | 689 | 01.07.2022 09:00 | 01.07.2022 12:00 | 01.07.2022 09:11 | 01.07.2022 10:58 | БП№9-1/2, Н-133, БП№10-1/2
4 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | 2 ДГА (1000) | ДВС и генератор | Ремонт вторичных цепей | - | - | - | 01.07.2022 10:30 | 01.07.2022 11:20 | Р-11
5 | Кондинский р-н, д.Шугур | ВЛ-0,4 кВ ф.№5 от ТП-1005 | ВЛ-0,4 кВ ф.№5 от ТП-1005 | Восстановление ввода у потребителей по адресу ул.Лесная д.5 кв.2 | 712 | 01.07.2022 12:30 | 01.07.2022 13:30 | 01.07.2022 12:38 | 01.07.2022 13:20 | Н-134
6 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП-10(11-3122) | Без отключения | ТР | 677 | 04.07.2022 09:00 | 04.07.2022 12:00 | 04.07.2022 09:31 | 04.07.2022 11:27 | Н-71
7 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-4(18-5030) | ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-4(18-5030) | Замена прибора учета по ул. Ленина д.9А | 691 | 04.07.2022 14:00 | 04.07.2022 16:00 | 04.07.2022 14:05 | 04.07.2022 15:52 | Н-135
8 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№5 от ТП11-3125 (14) | Без отключения | ТР | 694 | 04.07.2022 14:00 | 04.07.2022 17:00 | 04.07.2022 14:40 | 04.07.2022 16:54 | Н-72
9 | Ханты-Мансийски р-н, п.Урманный | ТП-3 (18-5038) | ТП-3 (18-5038) | ТР | 703 | 04.07.2022 14:00 | 04.07.2022 17:00 | 04.07.2022 14:01 | 04.07.2022 15:56 | Н-136
10 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№7 от ТП11-3125 (14) | Без отключения | ТР | 695 | 05.07.2022 09:00 | 05.07.2022 12:00 | 05.07.2022 09:18 | 05.07.2022 11:22 | Н-73
11 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№6 от ТП11-3125 (14) | Без отключения | ТР | 696 | 05.07.2022 14:00 | 05.07.2022 17:00 | 05.07.2022 13:54 | 05.07.2022 16:38 | Н-74
12 | Ханты-Мансийски р-н, п.Урманный | ТП-5 (18-5040) | ТП-5 (18-5040) | ТР | 704 | 05.07.2022 09:00 | 05.07.2022 12:00 | 05.07.2022 08:58 | 05.07.2022 10:53 | БП№9-1/2, Н-137, БП№10-2/2
13 | Ханты-Мансийски р-н, п.Урманный | ТП-7 (18-5042) | ТП-7 (18-5042) | ТР | 705 | 05.07.2022 14:00 | 05.07.2022 17:00 | 05.07.2022 13:58 | 05.07.2022 15:25 | БП№13-1/2, Н-138, БП№14-2/2
14 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | 2 ДГА (220) | ДВС и генератор | Замена регулятора напряжения СГ | - | - | - | 04.07.2022 15:07 | 05.07.2022 13:39 | Р-136, Р-137 устранение дефекта
15 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | 1 ДГА (250) | ДВС и генератор | Установка тепломодуля системы охлаждения | - | - | - | 04.07.2022 11:08 | 05.07.2022 18:46 | Н-13
16 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП11-3126 (15) | Без отключения | ТР | 697 | 06.07.2022 09:00 | 06.07.2022 12:00 | 06.07.2022 09:22 | 06.07.2022 11:34 | Н-75
17 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП11-3127 (12) | Без отключения | ТР | 698 | 06.07.2022 14:00 | 06.07.2022 17:00 | 06.07.2022 14:17 | 06.07.2022 16:25 | Н-76
18 | Берёзовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-10кВ ф.№2 от ТП-1 | Без отключения | Монтаж ВЛ-0,4кВ на "ТБО" | - | - | - | 06.07.2022 16:11 | 06.07.2022 20:00 | Н-139
19 | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-10кВ ф.№1 от ТП-1 | ВЛ-10кВ ф.№1 от ТП-1 | ТР ВЛ-10 | 690 | 07.07.2022 14:00 | 07.07.2022 17:00 | 07.07.2022 14:06 | 07.07.2022 17:30 | Н-140
20 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП11-3127 (12) | Без отключения | ТР | 699 | 07.07.2022 09:00 | 07.07.2022 12:00 | 07.07.2022 08:54 | 07.07.2022 11:37 | Н-77
21 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№4 от ТП11-3127 (12) | Без отключения | ТР | 700 | 07.07.2022 14:00 | 07.07.2022 17:00 | 07.07.2022 13:51 | 07.07.2022 16:35 | Н-78
22 | Ханты-Мансийски р-н, п.Кедровый | 4 ДГА (360) | ДВС и генератор | Промывка радиатора системы охлаждения ДВС | - | - | - | 08.07.2022 13:00 | 08.07.2022 15:18 | П.Т.Э.
23 | Белоярский р-н, с.Ванзеват | 3 ДГА (100) | ДВС и генератор | Замена дюритового патрубка в месте соединения ТКР и интеркулера | - | - | - | 07.07.2022 15:10 | 07.07.2022 16:00 | П.Т.Э., устранение дефекта
24 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП11-3128 (21) | Без отключения | ТР | 701 | 08.07.2022 09:00 | 08.07.2022 12:00 | 08.07.2022 08:56 | 08.07.2022 11:40 | Н-79
25 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП11-3128 (21) | Без отключения | ТР | 702 | 08.07.2022 14:00 | 08.07.2022 17:00 | 08.07.2022 13:55 | 08.07.2022 17:23 | Н-80
26 | Ханты-Мансийски р-н, п.Урманный | ТП-4 (18-5039) | ТП-3 (18-5038), ТП-4 (18-5039), ТП-5 (18-5040), ТП-7 (18-5042), ТП-8 (18-5043) | ТР | 710 | 08.07.2022 14:00 | 08.07.2022 17:00 | 08.07.2022 14:03 | 08.07.2022 15:58 | Н-141
27 | Берёзовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-10кВ ф.№2 от ТП-1 | ВЛ-10кВ ф.№2 от ТП-1 | ТР | 711 | 08.07.2022 09:00 | 08.07.2022 12:00 | 08.07.2022 09:07 | 08.07.2022 12:10 | Н-79 РТРС с резервом
28 | Ханты-Мансийски р-н, п.Урманный | ТП-8 (18-5043) | ТП-8 (18-5043) | ТР | 706 | 11.07.2022 09:00 | 11.07.2022 12:00 | 11.07.2022 09:01 | 11.07.2022 10:46 | ТБП№15-1/2, Н-143, ТБП№16-2/2
29 | Ханты-Мансийски р-н, п.Урманный | ТП-2 (18-5037) | ТП-2 (18-5037) | ТР | 707 | 11.07.2022 14:00 | 11.07.2022 17:00 | 11.07.2022 14:04 | 11.07.2022 15:37 | ТБП№3-1/2, Н-144, ТБП№4-2/2 РТРС
30 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП11-3129 (17) | Без отключения | ТР | 731 | 11.07.2022 14:00 | 11.07.2022 17:00 | 11.07.2022 13:57 | 11.07.2022 16:47 | Н-81
31 | Кондинский р-н, д.Шугур | 4 ДГА (240) | - | Замена водяного насоса охлаждения ДВС | - | - | - | 11.07.2022 09:00 | 11.07.2022 14:45 | П.Т.Э., устранение дефекта
32 | Ханты-Мансийски р-н, п.Урманный | ТП-6 (18-5041) | ТП-6 (18-5041) | ТР | 708 | 12.07.2022 09:00 | 12.07.2022 12:00 | 12.07.2022 09:01 | 12.07.2022 11:22 | ТБП№11-1/2, Н-145, ТБП№12-2/2
33 | Ханты-Мансийски р-н, п.Урманный | ТП-1 (18-5036) | ТП-1 (18-5036), ТП-2 (18-5037), ТП-6 (18-5041) | ТР | 709 | 12.07.2022 14:00 | 12.07.2022 17:00 | 12.07.2022 14:01 | 12.07.2022 15:34 | Н-146 РТРС
34 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП11-3130 (20) | Без отключения | ТР | 732 | 12.07.2022 09:00 | 12.07.2022 12:00 | 12.07.2022 09:19 | 12.07.2022 11:17 | Н-82
35 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП11-3130 (20) | Без отключения | ТР | 733 | 12.07.2022 14:00 | 12.07.2022 17:00 | 12.07.2022 13:57 | 12.07.2022 16:40 | Н-83
36 | Ханты-Мансийски р-н, п.Урманный | 2 ДГА (600) | ДВС и генератор | Монтаж 2 ДГА | - | - | - | 12.07.2022 13:49 | 12.07.2022 16:57 | Н-16
37 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП11-3131 (11) | Без отключения | ТР | 734 | 13.07.2022 09:00 | 13.07.2022 12:00 | 13.07.2022 08:54 | 13.07.2022 11:22 | Н-84
38 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП11-3131 (11) | Без отключения | ТР | 735 | 13.07.2022 14:00 | 13.07.2022 17:00 | 13.07.2022 13:56 | 13.07.2022 16:41 | Н-85
39 | Ханты-Мансийски р-н, п.Урманный | 2 ДГА (600) | ДВС и генератор | Подключение вторичных цепей | - | - | - | 13.07.2022 09:47 | 13.07.2022 17:05 | Н-17
40 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП11-3145 (22) | Без отключения | ТР | 736 | 14.07.2022 09:00 | 14.07.2022 12:00 | 14.07.2022 09:31 | 14.07.2022 11:30 | Н-86
41 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП11-3145 (22) | Без отключения | ТР | 737 | 14.07.2022 14:00 | 14.07.2022 17:00 | 14.07.2022 13:53 | 14.07.2022 16:39 | Н-87
42 | Ханты-Мансийски р-н, п.Урманный | ДЭС | Полное отключение | ТР РУ-0,4кВ и Щ.У. 1,2,3,4,5 ДГА | 741 | 14.07.2022 11:00 | 14.07.2022 14:00 | 14.07.2022 11:03 | 14.07.2022 13:34 | Н-18 РТРС
43 | Ханты-Мансийски р-н, п.Урманный | 2 ДГА (600) | ДВС и генератор | ПНР | - | - | - | 14.07.2022 09:14 | 14.07.2022 10:40 | Р-51
44 | Ханты-Мансийски р-н, п.Урманный | 2 ДГА (600) | ДВС и генератор | ПНР | - | - | - | 14.07.2022 16:13 | 14.07.2022 17:04 | Р-52, Устранение дефекта
45 | Березовский р-н, п.Саранпауль | 5 ДГА (823) | ДВС и генератор | Промывка радиатора | - | - | - | 14.07.2022 13:30 | 14.07.2022 18:23 | П.Т.Э.
46 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП11-3145 (22) | Без отключения | ТР | 738 | 15.07.2022 09:00 | 15.07.2022 12:00 | 15.07.2022 09:00 | 15.07.2022 11:40 | Н-88
47 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№4 от ТП11-3145 (22) | Без отключения | ТР | 739 | 15.07.2022 14:00 | 15.07.2022 17:00 | 15.07.2022 14:00 | 15.07.2022 16:43 | Н-89
48 | Ханты-Мансийски р-н, п.Урманный | 4 ДГА (320) | ДВС и генератор | ПНР | - | - | - | 15.07.2022 08:35 | 15.07.2022 09:42 | Р-53
49 | Ханты-Мансийски р-н, п.Урманный | 4 ДГА (320) | ДВС и генератор | Перенос АВР с корпуса СГ на ЩУ | - | - | - | 15.07.2022 09:44 | 15.07.2022 12:17 | Р-54
50 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ТП-1(18-5045) | ТП-1(18-5045) | ТР | 757 | 18.07.2022 09:00 | 18.07.2022 12:00 | 18.07.2022 09:57 | 18.07.2022 11:26 | ТБП №1-1/2, Н-147, ТБП №2-1/2
51 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ТП-2(18-5046) | ТП-2(18-5046) | ТР | 758 | 18.07.2022 14:00 | 18.07.2022 17:00 | 18.07.2022 14:18 | 18.07.2022 16:18 | ТБП №3-1/2, H-148, ТБП №4-1/2
52 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП-3(18-5022) | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП-3(18-5022) | ТР | 755 | 19.07.2022 13:00 | 19.07.2022 15:00 | 19.07.2022 13:19 | 19.07.2022 14:56 | Н-150
53 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | ВЛ-0,4кВ ф.№5 от ТП-2(18-5021) | ВЛ-0,4кВ ф.№5 от ТП-2(18-5021) | ТР | 756 | 19.07.2022 15:30 | 19.07.2022 17:30 | 19.07.2022 15:26 | 19.07.2022 16:03 | Н-152
54 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ТП-3(18-5047) | ТП-3(18-5047) | ТР | 759 | 19.07.2022 09:00 | 19.07.2022 12:00 | 19.07.2022 09:37 | 19.07.2022 11:24 | ТБП №5-1/3, Н-149, ТБП №6-1/3
55 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ТП-4(18-5048) | ТП-4(18-5048) | ТР | 760 | 19.07.2022 14:00 | 19.07.2022 17:00 | 19.07.2022 14:24 | 19.07.2022 16:12 | ТБП №7-1/2, Н-151, ТБП №8-1/2
56 | Ханты-Мансийски р-н, п.Урманный | 4 ДГА (320) | ДВС и генератор | Настройка регулятора напряжения и ПНР | - | - | - | 19.07.2022 12:00 | 19.07.2022 12:53 | П.Т.Э., устранение дефекта
57 | Ханты-Мансийски р-н, п.Урманный | 4 ДГА (320) | ДВС и генератор | Замена регулятора напряжения | - | - | - | 19.07.2022 18:25 | 19.07.2022 20:00 | П.Т.Э., устранение дефекта
58 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ТП-5(18-5049) | ТП-5(18-5049) | ТР | 761 | 20.07.2022 09:00 | 20.07.2022 12:00 | 20.07.2022 09:05 | 20.07.2022 11:19 | БП№9-1/2, Н-153, БП№10-1/2
59 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ТП-6(18-5050) | ТП-6(18-5050) | ТР | 762 | 20.07.2022 14:00 | 20.07.2022 17:00 | 20.07.2022 14:12 | 20.07.2022 16:18 | БП№11-1/2, Н-154, БП№12-1/3
60 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф№2 от ТП11-3113(1) | ВЛ-0,4кВ ф№2 от ТП11-3113(1) | Перевод потребителей с ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП11-3120 (7) на ВЛ-0,4кВ ф№2 от ТП11-3113(1) | 779 | 20.07.2022 13:00 | 20.07.2022 14:00 | 20.07.2022 13:00 | 20.07.2022 14:28 | Н-90
61 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ТП-8(18-5052) | ТП-8(18-5052) | ТР | 764 | 21.07.2022 14:00 | 21.07.2022 17:00 | 21.07.2022 14:15 | 21.07.2022 16:23 | ТБП №13-1/2, Н-156, ТБП №14-1/2
62 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | ТП№14-122 (1) | Без отключения | Расчистка прилегающей территории ТП№14-122 (1) | - | - | - | 21.07.2022 09:33 | 21.07.2022 15:06 | Р-100
63 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ТП-11(ТБО) | ТП-11(ТБО) | ТР | 765 | 22.07.2022 09:00 | 22.07.2022 12:00 | - | - | отменена
64 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ТП-10(18-5054) | Полное отключение | ТР | 766 | 22.07.2022 14:00 | 22.07.2022 17:00 | 22.07.2022 14:26 | 22.07.2022 16:11 | Н-157
65 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ДЭС | Полное отключение | ТР РУ-0,4 кВ, ТР ЩУ 1,2,3 ДГА. | 795 | 22.07.2022 14:00 | 22.07.2022 17:00 | 22.07.2022 14:26 | 22.07.2022 15:53 | Н-98
66 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | ТП№14-122 (1) | Без отключения | Расчистка прилегающей территории ТП№14-123 (2) | - | - | - | 21.07.2022 09:06 | 21.07.2022 14:14 | Р-101
67 | Кондинский р-н, п.Шугур | ВЛ-0,4кВ ф"Центральная" от ТП-1002 | ВЛ-0,4кВ ф"Центральная" от ТП-1002 | Замена прибора учета э/э по адресу ул. Центральная д.16 | 778 | 22.07.2022 14:00 | 22.07.2022 16:00 | 22.07.2022 13:53 | 22.07.2022 15:07 | Н-158
68 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | 2 ДГА (360) | ДВС и генератор | Ревизия контактов в ЩУ | - | - | - | 22.07.2022 08:00 | 22.07.2022 15:50 | Устранение дефекта
69 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ТП11-3114(2) | ТП11-3114(2) | ТР | 787 | 25.07.2022 13:30 | 25.07.2022 17:00 | 25.07.2022 13:38 | 25.07.2022 16:37 | Н-91
70 | Берёзовский р-н, п.Сосьва | ТП11-3137(5) ф.№1,2,3,4 | Без отключения | Монтаж повторного заземления ТП11-3137(5) ф.№1,2,3,4 | - | - | - | 21.07.2022 08:32 | 25.07.2022 17:00 | Н-155
71 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ТП11-3123(8) | ТП11-3123(8) | ТР | 788 | 26.07.2022 13:30 | 26.07.2022 17:00 | 26.07.2022 13:38 | 26.07.2022 17:07 | H-92
72 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | ДЭС | Полное отключение | ТР РУ-0,4 кВ, ТР ЩУ 1,2,3,4 ДГА. | 801 | 26.07.2022 10:00 | 26.07.2022 13:00 | 26.07.2022 10:10 | 26.07.2022 12:55 | Н-7
73 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | ТП №14-123 (2) | ТП №14-123 (2) | ТР | 797 | 26.07.2022 14:00 | 26.07.2022 17:00 | 26.07.2022 14:08 | 26.07.2022 16:12 | H-314
74 | Березовский р-н, д.Сартынья | ВЛ-0,4 кВ ф."Поселок" от ДЭС | - | Монтаж системы АИИСКУЭ | - | - | - | 26.07.2022 13:16 | 26.07.2022 19:00 | Н-159
75 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ТП11-3112(9) | ТП11-3112(9) | ТР | 789 | 27.07.2022 13:30 | 27.07.2022 17:00 | 27.07.2022 13:34 | 27.07.2022 16:30 | Н-93
76 | Кондинский р-н, п.Шугур | ВЛ-0,4кВ ф.№1 Боровая от ТП-1005 | ВЛ-0,4кВ ф.№1 Боровая от ТП-1005 | Замена прибора учета у потребителя по адресу: ул.Боровая д.2 | 804 | 27.07.2022 14:00 | 27.07.2022 16:00 | 27.07.2022 13:53 | 27.07.2022 15:58 | Н-161
77 | Березовский р-н, д.Сартынья | ВЛ-0,4 кВ ф."Поселок" от РУ-0,4 кВ ДЭС | Полное отключение | Монтаж систем АИИСКУЭ | 808 | 27.07.2022 10:00 | 27.07.2022 14:00 | 27.07.2022 10:24 | 27.07.2022 13:59 | Н-160
78 | Ханты-Мансийски р-н, п.Кедровый | 4 ДГА (360) | ДВС и генератор | Прочистка топливной системы | - | - | - | 27.07.2022 11:35 | 27.07.2022 12:50 | П.Т.Э.
79 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ТП11-3131(11) | ТП11-3131(11) | ТР | 790 | 28.07.2022 13:30 | 28.07.2022 17:00 | 28.07.2022 13:33 | 28.07.2022 17:00 | Н-94
80 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ДЭС | Полное отключение | ТР РУ-0,4 кВ, ТР ЩУ 1,2,3,4 ДГА. | 800 | 28.07.2022 14:00 | 28.07.2022 17:00 | 28.07.2022 14:17 | 28.07.2022 16:00 | Н-1, РТРС
81 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | ТП №14-124 (3) | ТП №14-124 (3) | ТР | 799 | 28.07.2022 14:00 | 28.07.2022 17:00 | 28.07.2022 14:02 | 28.07.2022 15:50 | Н-315
82 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ТП-2 (18-5028) | ТП-2 (18-5028), ТП-6 (18-5032), ТП-7 (18-5033), ТП-8 (18-5034) | ТР ТП-2 (18-5028) | 809 | 28.07.2022 09:00 | 28.07.2022 12:00 | 28.07.2022 09:15 | 28.07.2022 11:38 | Н-162, РТРС
83 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ТП-1 (18-5027) | ТП-1 (18-5027), ТП-3 (18-5029), ТП-4 (18-5030), ТП-5 (18-5031), ТП-9 (18-5035) | ТР ТП-1 (18-5027) | 810 | 28.07.2022 14:00 | 28.07.2022 17:00 | 28.07.2022 14:11 | 28.07.2022 15:46 | Н-163
84 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | 4 ДГА (360) | ДВС и генератор | Выявлено и исправлено плохое соединение топливопровода (между трубой забора топлива и расходной емкостью) | - | - | - | 28.07.2022 16:00 | 28.07.2022 17:00 | Устранение дефекта
85 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ТП11-3127(12) | ТП11-3127(12) | ТР | 791 | 29.07.2022 13:30 | 29.07.2022 17:00 | 29.07.2022 13:30 | 29.07.2022 16:22 | Н-95
86 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ДЭС | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ДЭС | Замена прибора учета у потребителя по адресу: ул.Сосновая д.11 | 802 | 29.07.2022 09:00 | 29.07.2022 11:00 | 29.07.2022 09:09 | 29.07.2022 10:23 | Н-316
87 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | ВЛ-0,4кВ ф.№4 от ДЭС | ВЛ-0,4кВ ф.№4 от ДЭС | Замена прибора учета у потребителей по адресу: ул.Таёжная д.3, д.4 | 803 | 29.07.2022 14:00 | 29.07.2022 17:00 | 29.07.2022 14:16 | 29.07.2022 16:03 | Н-317
88 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ТП-4 (18-5030) | ТП-4 (18-5030) | ТР | 811 | 29.07.2022 09:00 | 29.07.2022 12:00 | 29.07.2022 09:41 | 29.07.2022 11:28 | Н-167
89 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ТП-3 (18-5029) | ТП-3 (18-5029) | ТР | 812 | 29.07.2022 15:00 | 29.07.2022 17:00 | 29.07.2022 15:00 | 29.07.2022 16:41 | Н-168
90 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП-1 (18-5045) | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП-1 (18-5045) | ТР | 825 | 29.07.2022 09:00 | 29.07.2022 12:00 | 29.07.2022 09:15 | 29.07.2022 11:20 | Н-164
91 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП-2 (18-5046) | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП-2 (18-5046) | ТР | 826 | 29.07.2022 14:00 | 29.07.2022 17:00 | 29.07.2022 14:06 | 29.07.2022 16:20 | Н-165
92 | Кондинский р-н, п.Шугур | ВЛ-0,4кВ ф."Школьная" от ТП-1002 | ВЛ-0,4кВ ф."Школьная" от ТП-1002 | Восстановление ввода потребителя по ул.Школьная 1 | 837 | 29.07.2022 14:00 | 29.07.2022 16:00 | 29.07.2022 14:00 | 29.07.2022 15:29 | Н-166