## Работы за месяц
Выполненные работы за период с 08:00 01.08.2023 до 00:00 01.09.2023 на объектах АО "Юграэнерго"
№ п/п | Район | Диспетчерское наименование объекта | Отключенное оборудование | Причина вывода (описание схемы) | № заявки | Дата и время вывода в ремонт и ввода в работу |  |  |  | Примечание
[6 empty] | Планируемое |  | Фактическое
[6 empty] | вывод | ввод | вывод | ввод
Сервисные организации (ЮТЭК)
1 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ВЛ-10кВ от ТП-1 (18-5027) | Полное ограничение | Замена провода АС-70 на СИП в пролёте опор ВЛ-10кВ №1 и №1/3. Замена РЛНД-10. | 690 | 01.08.2023 15:00 | 01.08.2023 15:30 | 01.08.2023 15:05 | 01.08.2023 15:47 | Н-124 "ЛидерЭнергоТранс"
2 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ВЛ-10кВ от ТП-1 (18-5027) | Полное ограничение | Замена провода АС-70 на СИП в пролёте опор ВЛ-10кВ №1 и №1/3. Замена РЛНД-10. | 690 | 02.08.2023 15:00 | 02.08.2023 15:30 | 02.08.2023 15:04 | 02.08.2023 18:15 | Н-124, "ЛидерЭнергоТранс" РТРС запуск резерва
3 | Березовский р-н, п.Кимкьясуй | ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ДЭС | Полное ограничение | Подключение силовых кабелей 3ДГА к РУ-0,4кВ ДЭС | 725 | 04.08.2023 09:00 | 04.08.2023 10:00 | 04.08.2023 08:57 | 04.08.2023 10:00 | Н-12 ЭнтерПроф
4 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ВЛ-10кВ от ТП-1 (18-5027) | ВЛ-10кВ от ТП-1 (18-5027); ТП-3(18-5029); ТП-4(18-5030); ТП-5(18-5031) | Замена провода АС-70 на СИП в пролёте опор ВЛ-10кВ ф.№1 от оп.№30 до оп.№10. | 717 | 04.08.2023 15:00 | 04.08.2023 15:30 | 04.08.2023 15:00 | 04.08.2023 15:33 | Н-125 "ЛидерЭнергоТранс"
[6 empty] | 04.08.2023 20:00 | 04.08.2023 20:30 | 04.08.2023 22:09 | 04.08.2023 22:28
5 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ВЛ-10кВ ф.№1 от оп.№10 до оп.№30 от ТП-1 (18-5027) | ВЛ-10кВ ф.№1 от оп.№10 до оп.№30; ТП-4(18-5030); ТП-5(18-5031) | Замена провода АС-70 на СИП в пролёте опор ВЛ-10кВ ф.№1 от оп.№30 до оп.№10. | 717 | 04.08.2023 15:00 | 04.08.2023 20:30 | 04.08.2023 15:00 | 04.08.2023 22:28 | Н-125 "ЛидерЭнергоТранс"
6 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ВЛ-10кВ от ТП-2 (18-5028) | ВЛ-10кВ от ТП-2 (18-5028); ТП-6(18-5032); ТП-7(18-5033); ТП-8(18-5034) | Замена провода АС-70 на СИП в пролёте опор ВЛ-10кВ ф.№2 от оп.№14 до оп.№43. | 718 | 05.08.2023 14:00 | 05.08.2023 20:00 | 05.08.2023 14:02 | 05.08.2023 20:42 | Н-126 РТРС с использованием резерва "ЛидерЭнергоТранс"
7 | Березовский р-н, п.Кимкьясуй | ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ДЭС | Полное ограничение | Перестановка и переподключение 4 ДГА к РУ-0,4кВ ДЭС | 745 | 05.08.2023 10:00 | 05.08.2023 11:00 | 05.08.2023 10:35 | 05.08.2023 11:55 | Н-13 ЭнтерПроф
8 | Березовский р-н, п.Кимкьясуй | ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ДЭС | Полное ограничение | Перестановка и переподключение 2 ДГА к РУ-0,4кВ ДЭС | 745 | 06.08.2023 10:00 | 06.08.2023 11:00 | 06.08.2023 09:50 | 06.08.2023 11:23 | Н-14, ЭнтерПроф
9 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ВЛ-10кВ от ТП-2 (18-5028) | ВЛ-10кВ от ТП-2 (18-5028); ТП-6(18-5032); ТП-7(18-5033); ТП-8(18-5034) | Замена провода АС-70 на СИП в пролёте опор ВЛ-10кВ ф.№2 от оп.№14 до оп.№43. | 718 | 07.08.2023 14:00 | 07.08.2023 20:00 | 07.08.2023 14:00 | 07.08.2023 20:10 | Н-126 РТРС (запуск резерва) "ЛидерЭнергоТранс"
10 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ВЛ-10кВ от ТП-2 (18-5028) | ВЛ-10кВ от ТП-2 (18-5028); ТП-6(18-5032); ТП-7(18-5033); ТП-8(18-5034) | Замена провода АС-70 на СИП в пролёте опор ВЛ-10кВ ф.№2 от оп.№14 до оп.№43. | 718 | 08.08.2023 14:00 | 08.08.2023 20:00 | 08.08.2023 14:00 | 08.08.2023 20:20 | Н-126 РТРС (запуск резерва) "ЛидерЭнергоТранс"
11 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ВЛ-10кВ от ТП-1 (18-5027) | ВЛ-10кВ ф.№1 от оп.№10 до оп.№30; ТП-4(18-5030); ТП-5(18-5031) | Покраска опор | 766 | 11.08.2023 15:00 | 11.08.2023 20:00 | 11.08.2023 15:00 | 11.08.2023 20:01 | Н-127 "ЛидерЭнергоТранс"
12 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ВЛ-10кВ от ТП-1 (18-5027) | ТП-3(18-5029) ;ТП-4(18-5030); ТП-5(18-5031) | Покраска опор | 766 | 11.08.2023 15:00 | 11.08.2023 15:30 | 11.08.2023 15:00 | 11.08.2023 15:41 | Н-127 "ЛидерЭнергоТранс"
[6 empty] | 11.08.2023 19:30 | 11.08.2023 20:00 | 11.08.2023 19:45 | 11.08.2023 20:00
13 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ВЛ-10кВ от ТП-2 (18-5028) | ф.№2 яч.5 от РУ-0,4 кВ ДЭС | Покраска опор | 777 | 16.08.2023 15:00 | 16.08.2023 20:00 | 16.08.2023 15:05 | 16.08.2023 19:15 | Н-128 РТРС (резерв) "ЛидерЭнергоТранс"
14 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ВЛ-10кВ от ТП-1 (18-5027) | ф.№1 яч.4 от РУ-0,4 кВ ДЭС | Покраска опор | 778 | 17.08.2023 15:00 | 17.08.2023 20:00 | 17.08.2023 15:00 | 17.08.2023 19:40 | Н-129 "ЛидерЭнергоТранс"
15 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ВЛ-10кВ от ТП-2 (18-5028) | ф.№2 яч.5 от РУ-0,4 кВ ДЭС | Покраска опор | 782 | 18.08.2023 15:00 | 18.08.2023 20:00 | 18.08.2023 14:55 | 18.08.2023 20:17 | Н-128 РТРС (резерв) "ЛидерЭнергоТранс"
16 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ДЭС | Полное отключение | Покраска опор и подключение блок-контейнера "Операторская" | 795 | 23.08.2023 15:00 | 23.08.2023 20:00 | 23.08.2023 15:00 | 23.08.2023 17:11 | Н-121 РТРС "ЛидерЭнергоТранс"
17 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | ТП-1 (18-5036) | полное ограничение | Вывод в ремонт ТП-1 (18-5036) для замены трансформатора | 814 | 31.08.2023 16:00 | 31.08.2023 17:00 | 31.08.2023 16:00 | 31.08.2023 16:43 | РТРС (резерв) "ЛидерЭнергоТранс"
АО "Юграэнерго"
Служба генерации
1 | Березовский р-н, п.Кимкьясуй | 3 ДГА (100) | ДВС и генератор | Демонтаж 3ДГА из здания ДЭС в контейнер | - | - | - | 01.08.2023 15:16 | 01.08.2023 16:15 | Н-11
2 | Ханты-Мансийский р-н, п. Елизарово | 4 ДГА (120) | ДВС и генератор | Регулировка регулятора напряжения | - | - | - | 01.08.2023 19:28 | 02.08.2023 00:05 | Р-190, устранение дефекта
3 | Белоярский р-н, д.Нумто | 5 ДГА (100) | ДВС и генератор | Произведена замена уплотнения между ТКР и интеркуллером, произведена проверка рапотоспособности на Х.Х. 5ДГА(100) отключена от схемы ДЭС (не подключен СК). | - | - | - | 09.03.2023 18:30 | 01.08.2023 12:00 | П.Т.Э.
4 | Березовский р-н, п.Саранпауль | 5 ДГА (823) | ДВС и генератор | Промывка радиатора | - | - | - | 14.08.2023 09:30 | 14.08.2023 18:15 | -
5 | Берёзовский р-н, п.Сосьва | 3 ДГА (823) | ДВС и генератор | ПНР |  |  |  | 15.08.2023 08:58 | 15.08.2023 12:35 | Р-106, Устранение дефекта
6 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | 3 ДГА (360) | ДВС и генератор | Ремонт СГ | - | - |  | 15.08.2023 15:23 | 15.08.2023 16:05 | Н-48
7 | Берёзовский р-н, п.Сосьва | 2 ДГА (1000) | ДВС и генератор | ТО-6000 | 772 | 15.08.2023 09:00 | 15.08.2023 18:00 | 15.08.2023 08:44 | 15.08.2023 18:39 | Р-105
8 | Ханты-Мансийский р-н, с.Елизарово | 4 ДГА (120) | ДВС и генератор | Замена AVR | - | - | - | 16.08.2023 09:35 | 16.08.2023 10:34 | Р-191, устранение дефекта
9 | Ханты-Мансийский р-н, с.Елизарово | 5 ДГА (100) | ДВС и генератор | Установка блока ECM | - | - | - | 16.08.2023 11:25 | 16.08.2023 20:42 | Р-192
10 | Белоярский р-н, с.Ванзеват | 2 ДГА (160) | ДВС и генератор | Промывка радиатора системы охлаждения ДВС | - | - | - | 16.08.2023 14:01 | 16.08.2023 15:14 | П.Т.Э.
11 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | 2 ДГА (320) | ДВС и генератор | Установка ДВС (б/у) | - | - | - | 17.08.2023 09:02 | 17.08.2023 15:40 | Р-6, устранение дефекта
12 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | ДЭС | Без отключения | Замена теплообменника | - | - | - | 21.08.2023 09:08 | 21.08.2023 11:50 | П.Т.Э.
13 | Березовский р-н, п.Сосьва | 3 ДГА (823) | ДВС и генератор | Перекладка СК | - | - | - | 22.08.2023 09:47 | 22.08.2023 22:07 | Р-108
14 | Белоярский р-н, с.Ванзеват | 3 ДГА (100) | ДВС и генератор | Замена водяного насоса системы охлаждения ДВС | - | - | - | 22.08.2023 09:00 | 22.08.2023 13:32 | П.Т.Э., устранение дефекта
15 | Кондинский р-н, д.Шугур | 4 ДГА (240) | ДВС и генератор | Замена пружины выпускного клапана шестого цилиндра ДВС | - | - | - | 21.08.2023 13:58 | 22.08.2023 13:19 | Р-191, Р-192, устранение дефекта
16 | Кондинский р-н, д.Шугур | 4 ДГА (240) | ДВС и генератор | Диагностика ДГА | - | - | - | 23.08.2023 09:14 | 23.08.2023 13:12 | Р-193
17 | Березовский р-н, п.Сосьва | 4 ДГА (360) | ДВС и генератор | Перекладка СК | - | - | - | 23.08.2023 09:29 | 23.08.2023 20:45 | Р-110
18 | Кондинский р-н, д.Шугур | 2 ДГА (320) | ДВС и генератор | Демонтаж радиатора системы охлаждения ДВС | - | - | - | 23.08.2023 13:15 | 23.08.2023 16:30 | -
19 | Березовский р-н, п.Сосьва | 3 ДГА (823) | ДВС и генератор | Перекладка КЛ С.Н. | - | - | - | 24.08.2023 09:29 | 24.08.2023 18:20 | Р-112
20 | Березовский р-н, п.Сосьва | 2 ДГА (1000) | ДВС и генератор | Замена ГБЦ 2-го и 3-го цилиндров ДВС | - | - | - | 22.08.2023 09:15 | 24.08.2023 18:20 | Р-107, Р-109, Р-111; Устранение дефекта
21 | Кондинский р-н, д.Шугур | 4 ДГА (240) | ДВС и генератор | Замена пружины выпускного клапана шестого цилиндра ДВС | - | - | - | 22.08.2023 21:30 | 25.08.2023 19:00 | Устранение дефекта
22 | Берёзовский р-н, п.Сосьва | 2 ДГА (1000) | ДВС и генератор | Замена ГБЦ 2-го и 3-го цилиндров ДВС | - | - | - | 15.08.2023 18:39 | 25.08.2023 19:00 | Устранение дефекта
23 | Березовский р-н, п.Саранпауль | 5 ДГА (823) | ДВС и генератор | ТО Щ.У. С.Н. | - | - | - | 26.08.2023 09:33 | 26.08.2023 19:09 | Р-31
24 | Белоярский р-н, с.Ванзеват | 3 ДГА (100) | - | Замена помпы системы охлаждения | - | - | - | 01.07.2023 13:00 | 28.08.2023 12:00 | Устранение дефекта
25 | Берёзовский р-н, п.Сосьва | 3 ДГА (823) | ДВС и генератор | ТО-1 (72 м/ч) | - | - | - | 29.08.2023 12:00 | 29.08.2023 17:00 | -
26 | Белоярский р-н, с.Ванзеват | 2ДГА (160) | ДВС и генератор | Замена термостата системы охлаждения ДВС | - | - | - | 29.08.2023 10:20 | 29.08.2023 11:30 | П.Т.Э.
27 | Сургутский р-н, д.Таурово | 1 ДГА (28) | ДВС и генератор | Замена зарядного генератора | - | - | - | 30.07.2023 18:30 | 29.08.2023 15:00 | П.Т.Э. Устранение дефекта
28 | Белоярский р-н, с.Ванзеват | 2 ДГА (160) | ДВС и генератор | Промывка системы охлаждения ДВС | - | - | - | 29.08.2023 09:02 | 30.08.2023 15:00 | П.Т.Э.
29 | Кондинский р-н, д.Шугур | 4 ДГА (240) | ДВС и генератор | Диагностика СГ | - | - | - | 31.08.2023 09:00 | 31.08.2023 15:00 | -
РЭС
1 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | ТП-4(18-5023) | ТП-4(18-5023) | ТР | 688 | 01.08.2023 14:00 | 01.08.2023 17:00 | 01.08.2023 14:05 | 01.08.2023 15:25 | ТБП№7-2/2; Н-170; ТБП№8-2/2
2 | Кондинский р-н, д.Шугур | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП-1004 | Без отключения | ТР | 697 | 01.08.2023 09:00 | 01.08.2023 12:00 | 01.08.2023 09:19 | 01.08.2023 11:33 | Н-167
3 | Кондинский р-н, д.Шугур | ВЛ-0,4кВ ф.№4 от ТП-1004 | Без отключения | ТР | 698 | 01.08.2023 14:00 | 01.08.2023 17:00 | 01.08.2023 14:02 | 01.08.2023 17:07 | Н-168
4 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП-7 (18-5051) | Без отключения | ТР | 708 | 01.08.2023 09:00 | 01.08.2023 12:00 | 01.08.2023 09:16 | 01.08.2023 11:34 | Н-169
5 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП-8 (18-5052) | Без отключения | ТР | 709 | 01.08.2023 14:00 | 01.08.2023 17:00 | 01.08.2023 14:15 | 01.08.2023 16:45 | Н-171
6 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-10кВ ф."ПУЭ" от РП-10кВ(11-3146) | ВЛ-10кВ ф."ПУЭ" от РП-10кВ(11-3146) | ТР ВЛ-10кВ ПУЭ | 713 | 02.08.2023 14:00 | 02.08.2023 18:00 | 02.08.2023 13:53 | 02.08.2023 18:17 | Н-176
7 | Кондинский р-н, д.Шугур | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП-1005 | Без отключения | ТР | 701 | 02.08.2023 09:00 | 02.08.2023 12:00 | 02.08.2023 09:00 | 02.08.2023 11:42 | Н-172
8 | Кондинский р-н, д.Шугур | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП-1005 | Без отключения | ТР | 702 | 02.08.2023 14:00 | 02.08.2023 17:00 | 02.08.2023 14:02 | 02.08.2023 16:41 | Н-175
9 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП-8 (18-5052) | Без отключения | ТР | 710 | 02.08.2023 09:00 | 02.08.2023 12:00 | 02.08.2023 09:14 | 02.08.2023 11:27 | Н-173
10 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП-8 (18-5052) | Без отключения | ТР | 711 | 02.08.2023 14:00 | 02.08.2023 17:00 | 02.08.2023 14:05 | 02.08.2023 16:20 | Н-174
11 | Кондинский р-н, д.Шугур | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП-1005 | Без отключения | ТР | 703 | 03.08.2023 09:00 | 03.08.2023 12:00 | 03.08.2023 10:19 | 03.08.2023 11:54 | Н-188
12 | Кондинский р-н, д.Шугур | ВЛ-0,4кВ ф.№4 от ТП-1005 | Без отключения | ТР | 704 | 03.08.2023 14:00 | 03.08.2023 17:00 | 03.08.2023 14:01 | 03.08.2023 16:43 | Н-189
13 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП-9 (18-5053) | Без отключения | ТР | 712 | 03.08.2023 09:00 | 03.08.2023 12:00 | 03.08.2023 09:21 | 03.08.2023 11:31 | Н-187
14 | Кондинский р-н, д.Шугур | ВЛ-0,4кВ ф.№5 от ТП-1005 | Без отключения | ТР | 705 | 04.08.2023 09:00 | 04.08.2023 12:00 | 04.08.2023 09:09 | 04.08.2023 11:47 | Н-190
15 | Кондинский р-н, д.Шугур | ВЛ-0,4кВ от СЭС | Без отключения | ТР | 706 | 04.08.2023 14:00 | 04.08.2023 17:00 | 04.08.2023 14:23 | 04.08.2023 16:50 | Н-191
16 | Кондинский р-н, д.Шугур | ВЛ-0,4кВ ф. "Центральная" от ТП-1002 | ВЛ-0,4кВ ф. "Центральная" от ТП-1002 | Замена ПУ по адресу ул.Центральная д.23, кв.1 | 720 | 04.08.2023 13:00 | 04.08.2023 14:00 | 04.08.2023 13:03 | 04.08.2023 14:20 | Н-192
17 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП-2(18-5021) | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП-2(18-5021) | Подключение потребителей по адресу ул.Механизаторов д.11 | 722 | 04.08.2023 14:00 | 04.08.2023 16:00 | 04.08.2023 14:06 | 04.08.2023 15:20 | Н-193
18 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ВЛ-10 от ТП-18-5054 (10) | Без отключения | ТР | 740 | 04.08.2023 09:00 | 04.08.2023 17:00 | 04.08.2023 09:30 | 04.08.2023 16:35 | Н-194
19 | Кондинский р-н, д.Шугур | ВЛ-10кВ от ТП-1001 | Без отключения | ТР | 742 | 05.08.2023 09:00 | 05.08.2023 17:00 | 05.08.2023 09:16 | 05.08.2023 16:33 | Н-195
20 | Кондинский р-н, д.Шугур | КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ДЭС до ТП-1001 | Без отключения | ТР | 743 | 06.08.2023 09:00 | 06.08.2023 12:00 | 06.08.2023 09:08 | 06.08.2023 11:33 | Н-196
21 | Кондинский р-н, д.Шугур | КЛ-0,4кВ ф.Школа от ТП-1002 | Без отключения | ТР | 744 | 06.08.2023 14:00 | 06.08.2023 17:00 | 06.08.2023 14:07 | 06.08.2023 16:40 | Н-197
22 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП-3(18-5022) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП-3(18-5022) | Подключение потребителя по адресу ул. Советская д.9 кв. 2 | 727 | 07.08.2023 14:00 | 07.08.2023 15:00 | 07.08.2023 14:02 | 07.08.2023 15:50 | Н-199
23 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ТП-2(18-5046) | ТП-2(18-5046) | ТР | 729 | 07.08.2023 09:00 | 07.08.2023 12:00 | 07.08.2023 09:20 | 07.08.2023 11:31 | ТБП№3-1/1, Н-198, ТБП№4-1/1
24 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ТП-3(18-5047) | ТП-3(18-5047) | ТР | 730 | 07.08.2023 14:00 | 07.08.2023 17:00 | 07.08.2023 14:14 | 07.08.2023 16:36 | ТБП№5-1/1, Н-200, ТБП№6-1/1
25 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ТП-5(18-5049), ТП-6(18-5050) | ТП-5(18-5049), ТП-6(18-5050) | ТР | 732 | 08.08.2023 13:00 | 08.08.2023 17:00 | 08.08.2023 14:12 | 08.08.2023 17:08 | ТБП№9-1/2, Н-201, ТБП№10-1/2
26 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-10кВ ф.Котельная от РП (11-3146) | ВЛ-10кВ ф.Котельная от РП (11-3146) | Подключение по нормальной схеме | 748 | 10.08.2023 14:00 | 10.08.2023 17:00 | 10.08.2023 14:07 | 10.08.2023 16:45 | Н-204
27 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ТП-4 (18-5048) | ТП-4(18-5048), ТП-2(18-5046), ТП-5(18-5049), ТП-6(18-5050) | ТР | 731 | 10.08.2023 09:00 | 10.08.2023 12:00 | 10.08.2023 09:18 | 10.08.2023 12:12 | ТБП№7-1/2, Н-202, ТБП№8-1/2
28 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ТП-9 (18-5053) | ТП-9 (18-5053) | ТР | 757 | 10.08.2023 14:00 | 10.08.2023 17:00 | 10.08.2023 14:11 | 10.08.2023 16:51 | Н-203
29 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ТП11-3124 (18) | ТП11-3124 (18) | Подключение к ВЛ-10 "ПУЭ" | 749 | 11.08.2023 10:00 | 11.08.2023 14:00 | 11.08.2023 10:05 | 11.08.2023 13:40 | Н-206
30 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ТП-1 (18-5045) | ТП-1(18-5045) | ТР | 752 | 11.08.2023 09:00 | 11.08.2023 12:00 | 11.08.2023 09:43 | 11.08.2023 11:40 | H-205
31 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ТП-10 (18-5054) | Полное отключение | ТР | 753 | 11.08.2023 14:00 | 11.08.2023 17:00 | 11.08.2023 14:10 | 11.08.2023 16:45 | ТБП№15-1/1; Н-206; ТБП№16-1/1
32 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ТП-8 (18-5052) | Полное отключение | ТР | 754 | 14.08.2023 14:00 | 14.08.2023 17:00 | 14.08.2023 14:08 | 14.08.2023 16:25 | Н-208
33 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ТП-11 (ТБО) | ТП-11 (ТБО) | ТР | 755 | 14.08.2023 09:00 | 14.08.2023 12:00 | 14.08.2023 10:10 | 14.08.2023 12:02 | Н-207
34 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ТП11-3113 (1) | ТП11-3113 (1) | ТР | 758 | 15.08.2023 09:00 | 15.08.2023 12:00 | 15.08.2023 09:25 | 15.08.2023 10:51 | БП№1, Н-177, БП№2 РТРС
35 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ТП11-3118 (4) | ТП11-3118 (4) | ТР | 759 | 15.08.2023 14:00 | 15.08.2023 17:00 | 15.08.2023 14:07 | 15.08.2023 15:33 | БП№3, Н-178, БП№4 РТРС
36 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | ВЛ-0,4кВ ф.№5 от ТП-3 (14-124) | ВЛ-0,4кВ ф.№5 от ТП-3 (14-124) | Замена прибора учета по адресу ул.Центральная д.7 | 770 | 15.08.2023 09:00 | 15.08.2023 11:00 | 15.08.2023 09:15 | 15.08.2023 10:09 | Н-10
37 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ТП11-3119 (5) | ТП11-3119 (5) | ТР | 760 | 16.08.2023 09:00 | 16.08.2023 12:00 | 16.08.2023 09:05 | 16.08.2023 10:55 | Б.П.№5, Н-179, Б.П.№6
38 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ТП11-3121 (6) | ТП11-3121 (6) | ТР | 761 | 16.08.2023 14:00 | 16.08.2023 17:00 | 16.08.2023 14:00 | 16.08.2023 15:57 | Б.П.№7, Н-180, Б.П.№8
39 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП-1(18-5045) | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП-1(18-5045) | Подключение потребителя "ООО Альфа" | 773 | 16.08.2023 09:00 | 16.08.2023 11:00 | 16.08.2023 09:23 | 16.08.2023 11:54 | Н-209
40 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ТП11-3120 (7) | ТП11-3120 (7) | ТР | 762 | 17.08.2023 14:00 | 17.08.2023 17:00 | 17.08.2023 14:09 | 17.08.2023 15:58 | Б.П.№11, Н-182, Б.П.№12
41 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ТП11-3123 (8) | ТП11-3123 (8) | ТР | 763 | 17.08.2023 09:00 | 17.08.2023 12:00 | 17.08.2023 09:14 | 17.08.2023 10:48 | Б.П.№9, Н-181, Б.П.№10
42 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ВЛ-10кВ от ТП-1 (18-5027) | ф.№1 яч.4 от РУ-0,4 кВ ДЭС | Установка ОПН оп.9, оп.10. | 776 | 17.08.2023 15:00 | 17.08.2023 20:00 | 17.08.2023 15:51 | 17.08.2023 16:17 | Н-211
43 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ВЛ-0,4кВ ф№2 от ТП-2 (18-5046) | ВЛ-0,4кВ ф№2 от ТП-2 (18-5046) | Замена ПУ по адресу ул.Дурицына д.38, кв.3. | 781 | 17.08.2023 15:40 | 17.08.2023 17:00 | 17.08.2023 15:48 | 17.08.2023 16:49 | Н-210
44 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ТП11-3112 (9) | ТП11-3112 (9) | ТР | 764 | 18.08.2023 09:00 | 18.08.2023 12:00 | 18.08.2023 09:09 | 18.08.2023 10:58 | Б.П.№13, Н-183, Б.П.№14
45 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ТП11-3122 (10) | ТП11-3122 (10) | ТР | 765 | 18.08.2023 14:00 | 18.08.2023 17:00 | 18.08.2023 14:07 | 18.08.2023 15:16 | Б.П.№15, Н-184, Б.П. №16
48 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ТП11-3116 (13) | ТП11-3116 (13) | ТР | 791 | 24.08.2023 09:00 | 24.08.2023 12:00 | 24.08.2023 09:09 | 24.08.2023 11:06 | БП№17; Н-185; БП№18
49 | Березовский р-н, п.Саранпауль | РП-10кВ (11-3146) | Полное отключение | ТР | 792 | 24.08.2023 15:00 | 24.08.2023 18:00 | 24.08.2023 15:06 | 24.08.2023 17:44 | БП№19; Н-186; БП№20 РТРС
50 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ТП11-3126 (15) | ТП11-3126 (15) | ТР | 793 | 25.08.2023 09:00 | 25.08.2023 12:00 | 25.08.2023 09:05 | 25.08.2023 11:38 | БП-21, Н-187, БП-22
51 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ТП11-3132 (19) | ТП11-3132 (19) | ТР | 794 | 25.08.2023 14:00 | 25.08.2023 17:00 | 25.08.2023 14:50 | 25.08.2023 16:20 | Н-188
52 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-10 | Без отключения | Нумерация опор | - | - | - | 27.08.2023 10:00 | 27.08.2023 16:53 | Р-32
53 | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ДЭС | Без отключения | ТР | 812 | 31.08.2023 09:00 | 31.08.2023 12:00 | 31.08.2023 09:00 | 31.08.2023 12:22 | Н-212
54 | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ДЭС | Без отключения | ТР | 813 | 31.08.2023 14:00 | 31.08.2023 17:00 | 31.08.2023 14:04 | 31.08.2023 17:00 | Н-213
ГСМ
1 | Березовский р-н, д.Кимкьясуй | ППО-40-0,6 ТУ №01487 | - | Замена счетчика ДТ | - | - | - | 28.08.2023 20:50 | 29.08.2023 09:20 | П.Т.Э.
ДОДС Кулеш В.Ю.