## сентябрь 2020
Сведения о вводе в ремонт и выводе из ремонта за сентябрь 2020г на объектах АО "Юграэнерго"
№ п/п | Район | Диспетчерское наименование объекта | Отключенное оборудование | Причина вывода (описание схемы) | № заявки | Дата и время вывода в ремонт и ввода в работу |  |  |  | Примечание
[6 empty] | Планируемое |  | Фактическое
[6 empty] | вывод | ввод | вывод | ввод
Сервисные организации (ЮТЭК)
1 | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ДЭС | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ДЭС | Демонтаж старых опор | 1190 | 01.09.2020 08:00 | 01.09.2020 12:00 | 01.09.2020 09:05 | 01.09.2020 11:47 | Н-73/20, Ютэк-Берёзово
[6 empty] | 01.09.2020 13:00 | 01.09.2020 17:00 | 01.09.2020 13:04 | 01.09.2020 15:14
2 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ГСМ | Без отключения | Проведение огневых работ на устройствах заземления и молнезащиты | - | - | - | 01.09.2020 14:32 | 01.09.2020 19:49 | Н-9, ЮТЭК-ХМР
3 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ГСМ | Без отключения | Проведение огневых работ на устройствах заземления и молниезащиты | - | - | - | 02.09.2020 08:05 | 02.09.2020 16:00 | Н-9, ЮТЭК-ХМР
4 | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-10кВ "Посёлок №1" от ТП №1 (2Т) | ВЛ-10кВ "Посёлок №1" от ТП №1 (2Т) | Монтаж траверс, подвес провода ВЛ. | 1204 | 03.09.2020 14:00 | 03.09.2020 19:00 | 03.09.2020 14:14 | 03.09.2020 19:00 | ЮТЭК-Березово Н-72/20
5 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ТП11-3114(2) | ТП11-3114(2) | Подвес провода ВЛ | 1205 | 03.09.2020 09:00 | 03.09.2020 13:00 | 03.09.2020 08:57 | 03.09.2020 12:00 | Ютэк-Берёзово Н-74/20
6 | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-10кВ "Посёлок №1" от ТП №1 (2Т) | ВЛ-10кВ "Посёлок №1" от ТП №1 (2Т) | Монтаж траверс, подвес провода ВЛ. | 1204 | 04.09.2020 14:00 | 04.09.2020 19:00 | 04.09.2020 14:14 | 04.09.2020 20:45 | Н-76/20 ЮТЭК-Березово
7 | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-10кВ "Посёлок №1" от ТП №1 (2Т) | ВЛ-10кВ "Посёлок №1" от ТП №1 (2Т) | Монтаж траверс, подвес провода ВЛ. | 1204 | 05.09.2020 12:00 | 05.09.2020 16:00 | 05.09.2020 12:04 | 05.09.2020 16:02 | Н-78/20, ЮТЭК-Березово
8 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№2 "ул.Кооперации" от ТП №1 (11-3113) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 "ул.Кооперации" от ТП №1 (11-3113) | Подвес провода ВЛ на опоры. | 1216 | 05.09.2020 09:00 | 05.09.2020 17:00 | 05.09.2020 09:01 | 05.09.2020 17:28 | Н-76/20, ЮТЭК-Березово
9 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№2 "Музыкальная школа" от ТП №2 (11-3114) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 "Музыкальная школа" от ТП №2 (11-3114) | Подвес провода ВЛ на опоры. | 1217 | 06.09.2020 09:00 | 06.09.2020 17:00 | 06.09.2020 09:00 | 06.09.2020 17:26 | Н-78/20, ЮТЭК-Березово
10 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | РУ-0,4 кВ ДЭС | РУ-0,4 кВ ДЭС | Межремонтные испытания оборудования ДЭС | 1221 | 07.09.2020 11:00 | 07.09.2020 14:00 | 07.09.2020 13:05 | 07.09.2020 15:57 | ЮТЭК-ХМР Н-10, Р-28
11 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | РУ-0,4 кВ ДЭС | Полное отключение | Межремонтные испытания оборудования ДЭС | 1240 | 09.09.2020 13:00 | 09.09.2020 18:00 | 09.09.2020 13:52 | 09.09.2020 16:37 | Н-6, ЮТЭК-ХМР
12 | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-10кВ "Посёлок №2" от ТП №1 (1Т) | ВЛ-10кВ "Посёлок №2" от ТП №1 (1Т) | Монтаж траверс, подвес провода ВЛ. | 1242 | 10.09.2020 08:00 | 10.09.2020 12:00 | 10.09.2020 09:05 | 10.09.2020 12:23 | ЮТЭК-Березово, с перерывом на обед Н-79/20
[6 empty] | 10.09.2020 13:00 | 10.09.2020 17:00 | 10.09.2020 13:38 | 10.09.2020 15:45
13 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | РУ-0,4 кВ ДЭС | Полное отключение | Межремонтные испытания оборудования ДЭС | 1246 | 10.09.2020 15:00 | 10.09.2020 19:00 | 10.09.2020 15:26 | 10.09.2020 19:55 | ЮТЭК-ХМР Р-6
14 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ДЭС | Без отключения | Замер сопротивления контура заземления оборудования ДЭС | - | - | - | 10.09.2020 11:11 | 10.09.2020 12:55 | ЮТЭК-ХМР Р-4
15 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | РУ-0,4 кВ ДЭС | Полное отключение | Межремонтные испытания оборудования ДЭС | 1250 | 11.09.2020 10:00 | 11.09.2020 15:00 | 11.09.2020 10:15 | 11.09.2020 13:15 | Н-7, ЮТЭК-ХМР
16 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | РУ-0,4 кВ ДЭС | РУ-0,4 кВ ДЭС | Межремонтные испытания оборудования ДЭС | 1276 | 22.09.2020 14:00 | 22.09.2020 18:00 | 22.09.2020 14:00 | 22.09.2020 17:00 | Н-11 ЮТЭК-ХМР
17 | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-0,4кВ ф.№1 "пер.Таёжный" от ТП-11-3136 (3) | ВЛ-0,4кВ ф.№1 "пер.Таёжный" от ТП-11-3136 (3) | Замена опор и подвес провода на ВЛ-0,4кВ | 1277 | 24.09.2020 09:00 | 24.09.2020 12:00 | 24.09.2020 09:14 | 24.09.2020 12:05 | Н-80/20, ЮТЭК-Березово
[6 empty] | 24.09.2020 13:00 | 24.09.2020 17:00 | 24.09.2020 13:10 | 24.09.2020 17:10
18 | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-0,4кВ ф.№1 "пер.Таёжный" от ТП-11-3136 (3) | ВЛ-0,4кВ ф.№1 "пер.Таёжный" от ТП-11-3136 (3) | Замена опор и подвес провода на ВЛ-0,4кВ | 1277 | 25.09.2020 09:00 | 25.09.2020 12:00 | 25.09.2020 09:03 | 25.09.2020 11:56 | ЮТЭК-Березово Н-81/20
[6 empty] | 25.09.2020 13:00 | 25.09.2020 17:00 | 25.09.2020 13:10 | 25.09.2020 14:34
19 | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-0,4кВ ф.№8 "ЖКХ, котельная, больница" от ТП-11-3136 (3) | ВЛ-0,4кВ ф.№8 "ЖКХ, котельная, больница" от ТП-11-3136 (3) | Замена опор и подвес провода на ВЛ-0,4кВ | 1278 | 25.09.2020 14:00 | 25.09.2020 19:00 | 25.09.2020 14:37 | 25.09.2020 17:25 | ЮТЭК-Березово Н-82/20
20 | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-0,4кВ ф.№3 "Школа" от ТП-11-3136 (3) | ВЛ-0,4кВ ф.№3 "Школа" от ТП-11-3136 (3) | Замена опор и подвес провода на ВЛ-0,4кВ | 1289 | 25.09.2020 14:00 | 25.09.2020 19:00 | 25.09.2020 14:37 | 25.09.2020 17:25 | ЮТЭК-Березово Н-82/20
21 | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-0,4кВ ф.№1 "пер.Таёжный" от ТП-11-3136 (3) | ВЛ-0,4кВ ф.№1 "пер.Таёжный" от ТП-11-3136 (3) | Замена опор и подвес провода на ВЛ-0,4кВ | 1277 | 26.09.2020 09:00 | 26.09.2020 12:00 | 26.09.2020 08:56 | 26.09.2020 12:23 | Н-83/20 Н-84/20 ЮТЭК-Березово
[6 empty] | 26.09.2020 13:00 | 26.09.2020 17:00 | 26.09.2020 13:12 | 26.09.2020 16:46
22 | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-0,4кВ ф.№8 "ЖКХ, котельная, больница" от ТП-11-3136 (3) | ВЛ-0,4кВ ф.№8 "ЖКХ, котельная, больница" от ТП-11-3136 (3) | Замена опор и подвес провода на ВЛ-0,4кВ | 1278 | 26.09.2020 12:00 | 26.09.2020 17:00 | 26.09.2020 13:15 | 26.09.2020 16:46 | Н-85/20 ЮТЭК-Березово
23 | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-0,4кВ ф.№3 "Школа" от ТП-11-3136 (3) | ВЛ-0,4кВ ф.№3 "Школа" от ТП-11-3136 (3) | Замена опор и подвес провода на ВЛ-0,4кВ | 1289 | 26.09.2020 12:00 | 26.09.2020 17:00 | 26.09.2020 13:15 | 26.09.2020 16:46 | Н-85/20 ЮТЭК-Березово
24 | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-0,4кВ ф.№8 "ЖКХ, котельная, больница" от ТП-11-3136 (3) | ВЛ-0,4кВ ф.№8 "ЖКХ, котельная, больница" от ТП-11-3136 (3) | Замена опор и подвес провода на ВЛ-0,4кВ | 1278 | 27.09.2020 12:00 | 27.09.2020 17:00 | 27.09.2020 12:13 | 27.09.2020 17:00 | ЮТЭК-Березово Н-86/20
25 | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-0,4кВ ф.№3 "Школа" от ТП-11-3136 (3) | ВЛ-0,4кВ ф.№3 "Школа" от ТП-11-3136 (3) | Замена опор и подвес провода на ВЛ-0,4кВ | 1289 | 27.09.2020 12:00 | 27.09.2020 17:00 | 27.09.2020 12:13 | 27.09.2020 17:00 | ЮТЭК-Березово Н-86/20
26 | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-0,4кВ ф.№1 "пер.Таёжный" от ТП-11-3136 (3) | ВЛ-0,4кВ ф.№1 "пер.Таёжный" от ТП-11-3136 (3) | Замена опор и подвес провода на ВЛ-0,4кВ | 1277 | 28.09.2020 09:00 | 28.09.2020 12:00 | 28.09.2020 09:19 | 28.09.2020 12:11 | Н-87/20, ЮТЭК-Березово
[6 empty] | 28.09.2020 13:00 | 28.09.2020 17:00 | 28.09.2020 13:30 | 28.09.2020 17:06
27 | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-0,4кВ ф.№1 "Зелёная" от ЗРУ-0,4кВ ДЭС | ВЛ-0,4кВ ф.№1 "Зелёная" от ЗРУ-0,4кВ ДЭС | Демонтаж шлейфа ВЛ-0,4кВ | 1294 | 28.09.2020 13:00 | 28.09.2020 17:00 | 28.09.2020 13:09 | 28.09.2020 13:29 | Н-88/20, ЮТЭК-Березово
28 | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-0,4кВ ф.№1 "пер.Таёжный" от ТП-11-3136 (3) | ВЛ-0,4кВ ф.№1 "пер.Таёжный" от ТП-11-3136 (3) | Замена опор и подвес провода на ВЛ-0,4кВ | 1277 | 29.09.2020 09:00 | 29.09.2020 12:00 | 29.09.2020 09:15 | 29.09.2020 12:24 | Н-89/20, ЮТЭК-Березово
[6 empty] | 29.09.2020 13:00 | 29.09.2020 17:00 | 29.09.2020 13:17 | 29.09.2020 17:24
29 | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-0,4кВ ф.№3,8 от ТП-11-3136 (3) | ВЛ-0,4кВ ф.№3,8 от ТП-11-3136 (3) | Замена опор и подвес провода на ВЛ-0,4кВ | 1297 | 30.09.2020 09:00 | 30.09.2020 12:00 | 30.09.2020 09:30 | 30.09.2020 11:46 | Н-90/20: ЮТЭК-Березово
[6 empty] | 30.09.2020 13:00 | 30.09.2020 19:00 | 30.09.2020 13:13 | 30.09.2020 18:00
АО "Юграэнерго"
1 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | КЛ-0,4кВ ф.№2,3,4 от ТП-11-3115 (3) | Без отключения | ТР | 1195 | 01.09.2020 09:00 | 01.09.2020 12:00 | 01.09.2020 09:11 | 01.09.2020 11:38 | Н-96
2 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | КЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП-11-3116 (13) | Без отключения | ТР | 1196 | 01.09.2020 13:00 | 01.09.2020 17:00 | 01.09.2020 13:39 | 01.09.2020 16:06 | Н-97
3 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | 1 ДГА (1000) | ДВС и генератор | Замена датчика температуры ОЖ | - | - | - | 01.09.2020 13:00 | 01.09.2020 13:50 | Устранение дефекта
4 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | РП-11-3146 | Полное отключение | ТР | 1197 | 02.09.2020 14:00 | 02.09.2020 18:00 | 02.09.2020 14:00 | 02.09.2020 17:35 | БП№1, Н-99, БП№2
5 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | КЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП-11-3118 | Без отключения | ТР | 1198 | 02.09.2020 09:00 | 02.09.2020 12:00 | 02.09.2020 09:05 | 02.09.2020 11:19 | Н-98
6 | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-0,4кВ ф.№4 от ТП11-3134(5) | ВЛ-0,4кВ ф.№4 от ТП11-3134(5) | Подключение потребителя по адресу ул. Озерная д.13 | 1200 | 02.09.2020 14:00 | 02.09.2020 17:00 | 02.09.2020 14:02 | 02.09.2020 16:46 | Н-250
7 | Нижневартовский р-н. с.Корлики | ВЛ-0,4кВ ф№1 от ДЭС | ВЛ-0,4кВ ф№1 от ДЭС | Снятие показаний ЭЭ с прибора учета | 1201 | 03.09.2020 09:00 | 03.09.2020 11:00 | 03.09.2020 09:21 | 03.09.2020 10:00 | Н-252
8 | Нижневартовский р-н. с.Корлики | ВЛ-0,4кВ ф№2 от ДЭС | ВЛ-0,4кВ ф№2 от ДЭС | Снятие показаний ЭЭ и замена прибора учета | 1202 | 03.09.2020 12:00 | 03.09.2020 14:00 | 03.09.2020 12:24 | 03.09.2020 13:19 | Н-253
9 | Нижневартовский р-н. с.Корлики | ВЛ-0,4кВ ф№3 от ДЭС | ВЛ-0,4кВ ф№3 от ДЭС | Снятие показаний ЭЭ и замена прибора учета | 1203 | 03.09.2020 15:00 | 03.09.2020 17:00 | 03.09.2020 15:09 | 03.09.2020 16:00 | Н-254
10 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф№1 "Урал" от РП11-3146 | ВЛ-0,4кВ ф№1 "Урал" от РП11-3146 | Подключение потребитлей по адресу ул.Энергетиков д.5 | 1206 | 03.09.2020 09:00 | 03.09.2020 12:00 | 03.09.2020 09:37 | 03.09.2020 11:10 | Н-100
11 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ТП-5(18-5049) | ТП-5(18-5049) | Замена заземления | 1207 | 03.09.2020 09:00 | 03.09.2020 12:00 | 03.09.2020 09:07 | 03.09.2020 12:00 | Н-251
12 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ТП-3(18-5047) | ТП-3(18-5047) | Замена заземления | 1208 | 03.09.2020 14:00 | 03.09.2020 17:00 | 03.09.2020 14:22 | 03.09.2020 16:40 | Н-255
13 | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП11-3134(5) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП11-3134(5) | Замена прибора учёта по адресу: ул.Грибная, д.6, кв.1 | 1215 | 03.09.2020 14:00 | 03.09.2020 17:00 | 03.09.2020 14:30 | 03.09.2020 15:25 | Н-256
14 | Белоярский р-н, д.Тугияны | 2 ДГА (28) | ДВС и генератор | Замена шестерён системы ГРМ ДВС. | - | - | - | 01.09.2020 14:00 | 03.09.2020 14:00 | Устранение дефекта
15 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ТП-5(18-5049), ТП-6(18-5050) | ТП-5(18-5049), ТП-6(18-5050) | Замена заземления на ТП-5(18-5049) | 1209 | 04.09.2020 09:00 | 04.09.2020 12:00 | 04.09.2020 09:06 | 04.09.2020 11:09 | Н-257
16 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ТП-3(18-5047) | ТП-3(18-5047) | Замена заземления | 1210 | 04.09.2020 14:00 | 04.09.2020 17:00 | 04.09.2020 14:44 | 04.09.2020 15:35 | Н-258
17 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | ДЭС | - | Монтаж ячейки в РУ-0,4 кВ, монтаж заземления ДЭС. | - | - |  | 04.09.2020 14:04 | 04.09.2020 16:00 | Н-108
18 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ДЭС | Без отключения | ТР видимой части контурных заземлений ДЭС, устройство главной заземляющей шины в контейнерах 1,2,3,4 ДГА | - | - | - | 06.09.2020 11:30 | 06.09.2020 18:20 | Н-2
19 | Берёзовский р-н, с.Ломбовож | ГСМ | Без отключения | Реконструкция парка ГСМ. Строительство и подключение топливной магистрали. | - | - | - | 29.07.2020 09:00 | 06.09.2020 17:38 | Выпоняется специалистами ООО"Энтерпроф"
20 | Березовский р-н, п.Саранпауль | 1 ДГА (1000) | ДВС и генератор | Замена предохранителя вторичных цепей (5А) в ПУ. | - | - | - | 07.09.2020 12:45 | 07.09.2020 16:35 | Р-57
21 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | КЛ-0,4кВ ф.№2, 3 от ТП-11-3119 | Без отключения | ТР | 1227 | 07.09.2020 09:00 | 07.09.2020 12:00 | 07.09.2020 09:25 | 07.09.2020 11:37 | Н-101
22 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | КЛ-0,4кВ ф.№1, 2, 3 от ТП-11-3120 | Без отключения | ТР | 1228 | 07.09.2020 13:00 | 07.09.2020 17:00 | 07.09.2020 13:20 | 07.09.2020 16:25 | Н-102
23 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ДЭС | Без отключения | ТР видимой части контурных заземлений ДЭС, устройство главной заземляющей шины в контейнерах 1,2,3,4 ДГА | - | - | - | 07.09.2020 11:02 | 07.09.2020 14:25 | Н-3
24 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ТП-2(18-5046) | ТП-2(18-5046) | Замена заземления | 1218 | 08.09.2020 09:00 | 08.09.2020 12:00 | 08.09.2020 09:58 | 08.09.2020 11:36 | Н-259
25 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ТП-4(18-5048) | ТП-4(18-5048) | Замена заземления на ТП-4(18-5048) | 1219 | 08.09.2020 13:00 | 08.09.2020 17:00 | 08.09.2020 13:28 | 08.09.2020 15:41 | Н-261
26 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | КЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП-6 (11-3121) | Без отключения | ТР | 1229 | 08.09.2020 09:00 | 08.09.2020 12:00 | 08.09.2020 09:31 | 08.09.2020 11:33 | Н-103
27 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | КЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП-10 (11-3122) | Без отключения | ТР | 1230 | 08.09.2020 13:00 | 08.09.2020 15:00 | 08.09.2020 13:14 | 08.09.2020 14:54 | Н-104
28 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | КЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП-8 (11-3123) | Без отключения | ТР | 1231 | 08.09.2020 15:00 | 08.09.2020 17:00 | 08.09.2020 15:01 | 08.09.2020 16:29 | Н-105
29 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП-5(18-5031) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП-5(18-5031) | Подключение приборов учета РиМ | 1239 | 08.09.2020 09:00 | 08.09.2020 12:00 | 08.09.2020 09:40 | 08.09.2020 11:48 | Н-260
[6 empty] | 08.09.2020 14:00 | 08.09.2020 17:00 | 08.09.2020 14:03 | 08.09.2020 16:31
30 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | РУ-0,4 кВ ДЭС | Без отключения | Замена электропроводки СН | - | - | - | 08.09.2020 13:42 | 08.09.2020 17:35 | Р-81
31 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | КЛ-0,4кВ ф.№3, 11 от ТП-11-3124 | Без отключения | ТР | 1232 | 09.09.2020 09:00 | 09.09.2020 12:00 | 09.09.2020 09:39 | 09.09.2020 11:41 | Н-106
32 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | КЛ-0,4кВ ф.№1, 3, 4 от ТП-11-3125 | Без отключения | ТР | 1233 | 09.09.2020 13:00 | 09.09.2020 17:00 | 09.09.2020 13:35 | 09.09.2020 16:17 | Н-107
33 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | 2 ДГА (320) | ДВС и генератор | Снятие задней крышки СГ | - | - | - | 09.09.2020 08:46 | 09.09.2020 11:00 | П.Т.Э.
34 | Ханты-Мансийский р-н, с.Елизарово | РУ-0,4 кВ ДЭС | Без отключения | Замена электропроводки СН ДЭС | - | - | - | 09.09.2020 08:08 | 09.09.2020 19:00 | Р-82
35 | Ханты-Мансийский р-н, с.Елизарово | ДЭС | Без отключения | Расшиновка СГ 1,2,3,4 ДГА | - | - | - | 09.09.2020 12:05 | 09.09.2020 17:45 | Р-83
36 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | ДЭС | Без отключения | Монтаж узла учёта расходной ёмкости в здании ДЭС | - | - | - | 09.09.2020 09:10 | 09.09.2020 18:00 | Н-109
37 | Берёзовский р-н, д.Кимкьясуй | 1,2,3,4 ДГА | Без отключения | Реконструкция системы отвода выхлопных газов | - | - | - | 09.09.2020 10:05 | 09.09.2020 20:00 | Р-36
38 | Белоярский р-н, с.Ванзеват | 2 ДГА (160) | ДВС и генератор | Ревизия вторичных цепей корректора напряжения СГ | - | - | - | 09.09.2020 17:15 | 09.09.2020 17:20 | П.Т.Э., устранение дефекта
39 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | КЛ-0,4кВ ф.№1, 2 от ТП-11-3126 | Без отключения | ТР | 1234 | 10.09.2020 09:00 | 10.09.2020 12:00 | 10.09.2020 08:56 | 10.09.2020 11:10 | Н-108
40 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | КЛ-0,4кВ ф.№1, 2, 4 от ТП-11-3127 | Без отключения | ТР | 1235 | 10.09.2020 13:00 | 10.09.2020 17:00 | 10.09.2020 13:33 | 10.09.2020 16:30 | Н-109
41 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП-5(18-5031) | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП-5(18-5031) | Подключение приборов учета РиМ | 1243 | 10.09.2020 09:00 | 10.09.2020 12:00 | 10.09.2020 09:15 | 10.09.2020 12:33 | Н-262
42 | Ханты-Мансийский р-н, с.Елизарово | РУ-0,4 кВ ДЭС | Без отключения | Замена электропроводки СН ДЭС | - | - | - | 10.09.2020 08:27 | 10.09.2020 20:27 | Р-84
43 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ДЭС | Без отключения | Расшиновка КЛ-0,4кВ от 2, 3, 4 ДГА | - | - | - | 10.09.2020 12:59 | 10.09.2020 15:20 | Р-5
44 | Берёзовский р-н, п.Кимкьясуй | 3 ДГА (110) | ДВС и генератор | Регулировка подачи ДТ | - | - | - | 10.09.2020 08:00 | 10.09.2020 11:30 | -
45 | Берёзовский р-н, п.Кимкьясуй | 4 ДГА (100) | ДВС и генератор | Замена радиатора ОЖ | - | - | - | 10.09.2020 13:00 | 10.09.2020 15:30 | -
46 | Ханты-Мансийский р-н, с.Елизарово | РУ-0,4 кВ ДЭС | Без отключения | Замена электропроводки СН ДЭС | - | - | - | 11.09.2020 08:15 | 11.09.2020 14:48 | Р-85
47 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | КЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП-11-3129 (17) | Без отключения | ТР | 1236 | 11.09.2020 09:00 | 11.09.2020 10:00 | 11.09.2020 08:50 | 11.09.2020 09:51 | Н-110
48 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | КЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП-11-3131 (11) | Без отключения | ТР | 1237 | 11.09.2020 10:00 | 11.09.2020 12:00 | 11.09.2020 09:52 | 11.09.2020 11:37 | Н-111
49 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | КЛ-0,4кВ от ДГА №1, 2, 3, 4, 5 до РП-11-3146 | Без отключения | ТР | 1238 | 11.09.2020 13:00 | 11.09.2020 17:00 | 11.09.2020 13:26 | 11.09.2020 16:11 | Н-112
50 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ВЛ-0,4кВ ф.№4 от ТП-5(18-5031) | ВЛ-0,4кВ ф.№4 от ТП-5(18-5031) | Подключение приборов учета РиМ | 1244 | 11.09.2020 09:00 | 11.09.2020 12:00 | 11.09.2020 09:00 | 11.09.2020 11:26 | Н-263
[6 empty] | 11.09.2020 14:00 | 11.09.2020 17:00 | 11.09.2020 14:05 | 11.09.2020 17:15
51 | Ханты-Мансийский р-н, с.Елизарово | РУ-0,4 кВ ДЭС | Полное отключение | Замена КЛ-0,4кВ от 4ДГА до РУ-0,4кВ ДЭС. Демонтаж КЛ-0,4кВ ф. С.Н. от ТП№1. | 1249 | 11.09.2020 13:00 | 11.09.2020 15:00 | 11.09.2020 13:05 | 11.09.2020 14:00 | Р-86, устранение дефекта
52 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | ДЭС | Без отключения | Реконструкция топливопровода ДЭС | - | - | - | 11.09.2020 11:16 | 11.09.2020 21:35 | Н-113
53 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | РУ-0,4 кВ ДЭС | Без отключения | Измерение и испытание электрооборудования | - | - | - | 11.09.2020 09:24 | 11.09.2020 13:22 | Н-112
54 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | ДЭС | Без отключения | Реконструкция топливопровода ДЭС | - | - | - | 12.09.2020 09:41 | 12.09.2020 15:15 | Н-113
55 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | 4 ДГА (320) | ДВС и генератор | Замена ролика натяжителя приводного ремня и приводных ремней | - | - | - | 12.09.2020 15:15 | 12.09.2020 19:45 | П.Т.Э., устранение дефекта
56 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП11-3131 (11) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП11-3131 (11) | Переподключение абонента по адресу: ул.Панкова 33 | 1248 | 14.09.2020 14:00 | 14.09.2020 17:00 | 14.09.2020 15:40 | 14.09.2020 16:53 | Н-264
57 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | 2 ДГА (1000) | ДВС и генератор | Замена топливного клапана | - | - | - | 14.09.2020 07:50 | 14.09.2020 08:30 | Устранение дефекта
58 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | 3 ДГА (320) | ДВС и генератор | Диагностика вторичных цепей 3ДГА и 4ДГА. | - | - | - | 14.09.2020 19:30 | 15.09.2020 01:36 | Р-87 Устранение дефекта
59 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП-5 (18-5031) | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП-5 (18-5031) | Подключение приборов учета РиМ | 1256 | 15.09.2020 09:00 | 15.09.2020 12:00 | 15.09.2020 09:02 | 15.09.2020 12:25 | Н-265
60 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | 1 ДГА (600) | ДВС и генератор | Ремонт регулятора оборотов | - | - | - | 15.09.2020 11:00 | 15.09.2020 20:36 | Р-112
61 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | 1 ДГА (600) | ДВС и генератор | Ремонт регулятора оборотов | - | - | - | 16.09.2020 11:36 | 16.09.2020 19:45 | Р-113 Устранение дефекта
62 | Берёзовский р-н, д.Сартынья | ГСМ | без отключения | Изготовление навеса для счетчика учета ДТ | - | - | - | 16.09.2020 08:50 | 16.09.2020 15:25 | Р-7
63 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | КЛ-10кВ ф.№"Котельная" от ЗРУ-10кВ РП | Без отключения | ТР | 1263 | 17.09.2020 09:00 | 17.09.2020 10:00 | 17.09.2020 09:02 | 17.09.2020 09:50 | Н-113
64 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | КЛ-10кВ ф.№"СПГ, Щекурья" от ЗРУ-10кВ РП | Без отключения | ТР | 1264 | 17.09.2020 10:30 | 17.09.2020 12:00 | 17.09.2020 09:51 | 17.09.2020 11:39 | Н-114
65 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | КЛ-10кВ ф.№"ПУЭ" от ЗРУ-10кВ РП | Без отключения | ТР | 1265 | 17.09.2020 13:30 | 17.09.2020 15:00 | 17.09.2020 13:16 | 17.09.2020 14:48 | Н-115
66 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | КЛ-10кВ ф.№"Поселок" от ЗРУ-10кВ РП | Без отключения | ТР | 1266 | 17.09.2020 15:30 | 17.09.2020 17:00 | 17.09.2020 14:49 | 17.09.2020 16:37 | Н-116
67 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ТП-3(18-5047) | ТП-3(18-5047) | Замена выходов с РУ-0,4кВ на приёмный портал | 1258 | 18.09.2020 13:00 | 18.09.2020 15:00 | 18.09.2020 13:04 | 18.09.2020 14:32 | Н-267
68 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ТП-6(18-5050) | ТП-6(18-5050) | Замена выходов с РУ-0,4кВ на приёмный портал | 1259 | 18.09.2020 09:00 | 18.09.2020 12:00 | 18.09.2020 09:04 | 18.09.2020 11:10 | Н-266
69 | Кондинский р-н, п.Шугур | ВЛ-0,4кВ ф."Центральная" от ТП-1004 | ВЛ-0,4кВ ф."Центральная" от ТП-1004 | Подключение потребителя по адресу ул.Центральная д.5 кв.2 | 1267 | 18.09.2020 14:00 | 18.09.2020 17:00 | 18.09.2020 14:26 | 18.09.2020 16:24 | Н-268
70 | Берёзовский р-н, д.Ломбовож | 2 ДГА (200) | ДВС и генератор | Монтаж выпускного коллектора, протяжка ГБЦ и регулировка клапанов ДВС | - | - | - | 18.09.2020 08:15 | 18.09.2020 11:47 | Р-31
71 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | 1 ДГА (320) | ДВС и генератор | Установка задней крышки СГ | - | - | - | 18.09.2020 08:34 | 18.09.2020 09:50 | П.Т.Э., устранение дефекта
72 | Березовский р-н, п.Саранпауль | 3 ДГА (1000) | ДВС и генератор | Промывка радиатора системы охлаждения ДВС | - | - | - | 18.09.2020 14:15 | 18.09.2020 15:50 | П.Т.Э.
73 | Кондинский р-н, д.Никулкина | СЭС | Без отключения | Реконструкция СЭС | - | - | - | 22.09.2020 08:23 | - | Р-15, Р-16, Р-17, Р-18, Р-19, Р-20, Р-21, Р-22
74 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | 4 ДГА (1000) | ДВС и генератор | Замена ДВС. | - | - | - | 22.09.2020 13:43 | - | Н-9
75 | Нижневартовский р-н. с.Корлики | ВЛ-0,4кВ ф№2 от ДЭС | ВЛ-0,4кВ ф№2 от ДЭС | Замена прибора учета по адресу: ул.Таежная д.11,13,15 | 1269 | 21.09.2020 09:00 | 21.09.2020 12:00 | 21.09.2020 09:10 | 21.09.2020 11:03 | Н-269
76 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП11-3121 (6) | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП11-3121 (6) | Подключение потребителя по адресу: ул.Клубная 22А | 1272 | 21.09.2020 14:00 | 21.09.2020 18:00 | 21.09.2020 14:28 | 21.09.2020 16:33 | Н-117
77 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | ДЭС | Без отключения | Измерение электрооборудования мегаомметром | - | - | - | 21.09.2020 11:46 | 21.09.2020 19:30 | Р-76
78 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | 4,5,6 ДГА (150) | Без отключения | Визуальный осмотр приборов учёта | - | - | - | 21.09.2020 16:00 | 21.09.2020 16:46 | Р-77
79 | Кондинский р-н, д.Никулкина | СЭС | Полное отключение | Рекунструкция СЭС | 1279 | 22.09.2020 12:00 | 22.09.2020 17:00 | 22.09.2020 12:35 | 22.09.2020 15:10 | Р-16
80 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | 4,5,6 ДГА (150) | ДВС и генератор | Измерение электрооборудования мегаомметром | - | - | - | 22.09.2020 08:54 | 22.09.2020 13:45 | Р-78
81 | Берёзовский р-н, д.Анеева | 2 ДГА (28) | ДВС и генератор | Замена ремня вентилятора охлаждения ДВС | - | - | - | 23.09.2020 15:10 | 23.09.2020 16:30 | Устранение дефекта
82 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП№3 (18-5038) | Без отключения | Ремонт уличного освещения | 1284 | 24.09.2020 11:00 | 24.09.2020 12:00 | 24.09.2020 11:03 | 24.09.2020 11:55 | Н-270
83 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП№7 (18-5042) | Без отключения | Ремонт уличного освещения | 1285 | 24.09.2020 13:00 | 24.09.2020 14:00 | 24.09.2020 13:06 | 24.09.2020 13:59 | Н-271
84 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП№8 (18-5043) | Без отключения | Ремонт уличного освещения | 1286 | 24.09.2020 14:30 | 24.09.2020 15:30 | 24.09.2020 14:34 | 24.09.2020 15:23 | Н-272
85 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП№5 (18-5040) | Без отключения | Ремонт уличного освещения | 1287 | 24.09.2020 15:50 | 24.09.2020 17:00 | 24.09.2020 15:50 | 24.09.2020 16:48 | Н-273
86 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№1 "Звероферма" от ТП11-3122 (10) | ВЛ-0,4кВ ф.№1 "Звероферма" от ТП11-3122 (10) | Подключение потребителя по адресу: пер.Черёмуховый д.3 кв.2 | 1288 | 25.09.2020 14:00 | 25.09.2020 17:00 | 25.09.2020 13:50 | 25.09.2020 15:12 | Н-118
87 | Белоярский р-н, п.Ванзеват | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от РУ-0,4кВ ДЭС | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от РУ-0,4кВ ДЭС | ТР | 1280 | 26.09.2020 10:00 | 26.09.2020 15:00 | 26.09.2020 10:07 | 26.09.2020 14:46 | Н-476
88 | Белоярский р-н, п.Ванзеват | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от РУ-0,4кВ ДЭС | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от РУ-0,4кВ ДЭС | ТР ВЛ-0,4кВ | 1281 | 27.09.2020 10:00 | 27.09.2020 15:00 | 27.09.2020 10:00 | 27.09.2020 11:55 | Н-477
89 | Белоярский р-н, п.Ванзеват | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от РУ-0,4кВ ДЭС | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от РУ-0,4кВ ДЭС | ТР КЛ-0,4кВ | 1282 | 27.09.2020 10:00 | 27.09.2020 15:00 | 27.09.2020 11:58 | 27.09.2020 13:05 | Н-478
90 | Кондинский р-н, д.Никулкина | ДЭС | Полное отключение | Ввод в работу нового РУ-0,4кВ и подключение ДГА Cummins к новому РУ-0,4кВ | 1295 | 28.09.2020 14:00 | 28.09.2020 17:00 | 28.09.2020 14:36 | 28.09.2020 17:00 | Р-24
91 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ДЭС | Полное отключение | Восстановление ТТ в РУ-0,4кВ ДЭС | 1296 | 28.09.2020 15:00 | 28.09.2020 15:10 | 28.09.2020 15:00 | 28.09.2020 15:15 | Р-29
92 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | 3 ДГА (100) | ДВС и генератор | ТО-2, ТО ЩУ | 1300 | 30.09.2020 09:00 | 30.09.2020 12:00 | 30.09.2020 09:00 | 30.09.2020 11:50 | Р-79
93 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ТП-7 (11-3120) | ТП-7 (11-3120) | Замена высоковольтного предохранителя, протяжка контактов. | 1301 | - | - | 30.09.2020 14:58 | 30.09.2020 15:37 | Н-119