## По службам
Сведения о вводе в ремонт и выводе из ремонта за сентябрь 2021г на объектах АО "Юграэнерго"
№ п/п | Район | Диспетчерское наименование объекта | Отключенное оборудование | Причина вывода (описание схемы) | № заявки | Дата и время вывода в ремонт и ввода в работу |  |  |  | Примечание
[6 empty] | Планируемое |  | Фактическое
[6 empty] | вывод | ввод | вывод | ввод
Сервисные организации (ЮТЭК)
1 | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-0,4кВ ф.№4 от ТП11-3137 (5) | ф.№4 от ТП11-3137 (5) | Строительно-монтажные работы | 906 | 02.09.2021 08:30 | 02.09.2021 18:00 | 02.09.2021 09:15 | 02.09.2021 18:09 | Н-86, ЮТЭК-Конда
2 | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-0,4кВ ф.№4 от ТП11-3137 (5) | ВЛ-0,4кВ ф.№4 от ТП11-3137 (5) | Строительно-монтажные работы | 906 | 03.09.2021 08:30 | 03.09.2021 18:00 | 03.09.2021 08:44 | 03.09.2021 15:53 | Н-87, ЮТЭК-Конда
3 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | ф.№1, №2, №3 от ДЭС | без отключения | Межремонтное испытание электросетевого оборудования | - | - | - | 06.09.2021 13:43 | 06.09.2021 14:31 | ЮТЭК-ХМР Р-69
4 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | ф.№1, №2, №4, №5 от ТП№3 | без отключения | Межремонтное испытание электросетевого оборудования | - | - | - | 06.09.2021 14:42 | 06.09.2021 15:37 | ЮТЭК-ХМР Р-70
5 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | ВЛ-10кВ до ТП№2 | без отключения | Межремонтное испытание электросетевого оборудования | - | - | - | 06.09.2021 15:46 | 06.09.2021 16:10 | ЮТЭК-ХМР Н-177
6 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | ВЛ-10кВ до ТП№3 | без отключения | Межремонтное испытание электросетевого оборудования | - | - | - | 06.09.2021 16:23 | 06.09.2021 16:50 | ЮТЭК-ХМР Н-178
7 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | ТП-2(18-4036) | ТП-2(18-4036) | Межремонтные испытания электрооборудования | 958 | 07.09.2021 08:00 | 07.09.2021 12:00 | 07.09.2021 08:52 | 07.09.2021 10:58 | ЮТЭК-ХМР БП-3, Н-179, БП-4
8 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | ТП-3(18-4037) | ТП-3(18-4037) | Межремонтные испытания электрооборудования | 959 | 07.09.2021 13:00 | 07.09.2021 15:00 | 07.09.2021 13:15 | 07.09.2021 14:41 | ЮТЭК-ХМР БП-5, Н-180, БП-6
9 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | ТП-1(18-4035) | Полное ограничение | Межремонтные испытания электрооборудования | 960 | 07.09.2021 15:00 | 07.09.2021 19:00 | 07.09.2021 15:18 | 07.09.2021 17:57 | ЮТЭК-ХМР, РТРС БП-7, Н-181, БП-8
10 | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП11-3134(2) | ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП11-3134(2) | Строительно-монтажные работы | 985 | 07.09.2021 09:00 | 07.09.2021 12:00 | 07.09.2021 08:45 | 07.09.2021 12:36 | Н-89 ЮТЭК-Конда, РТРС
11 | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-10кВ "Посёлок №2" от ТП №1 (2Т) | ВЛ-10кВ "Посёлок №2" от ТП №1 (2Т) | Строительно-монтажные работы | 986 | 08.09.2021 13:00 | 08.09.2021 19:30 | 08.09.2021 14:06 | 08.09.2021 18:27 | Н-92, ЮТЭК-Конда РТРС
12 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ВЛ-10кВ ф.№1 от ТП-1 (18-5027) | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ДЭС | Монтаж СИП с оп.№1 по оп.№9 | 990 | 08.09.2021 14:00 | 08.09.2021 17:00 | 08.09.2021 14:30 | 08.09.2021 16:00 | Н-84, ЮТЭК-ХМР
13 | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП11-3134(2) | ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП11-3134(2) | Строительно-монтажные работы | 988 | 09.09.2021 08:30 | 09.09.2021 18:00 | 09.09.2021 08:39 | 09.09.2021 20:10 | Н-88, ЮТЭК-Конда
14 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ВЛ-10кВ ф.№2 от ТП-2 (18-5028) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ДЭС | Монтаж СИП с оп.№1 по оп.№14 | 883 | 10.09.2021 09:00 | 10.09.2021 18:00 | 10.09.2021 09:44 | 10.09.2021 16:21 | Н-86, ЮТЭК-ХМР, РТРС
15 | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-0,4 кВ ф.№1,3,6 от ТП11-3134(2) | ВЛ-0,4 кВ ф.№1,3,6 от ТП11-3134(2) | Строительно-монтажные работы | 1012 | 10.09.2021 14:00 | 10.09.2021 16:00 | 10.09.2021 14:35 | 10.09.2021 16:46 | Н-91, ЮТЭК-Конда РТРС
16 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ВЛ-10кВ ф.№2 от ТП-2 (18-5028) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ДЭС | Монтаж СИП с оп.№1 по оп.№14 | 883 | 11.09.2021 09:00 | 11.09.2021 18:00 | 11.09.2021 09:00 | 11.09.2021 13:35 | Н-87 ЮТЭК-ХМР, РТРС
17 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ВЛ-10кВ ф.№1 от ТП-1 (18-5027) | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ДЭС | Монтаж СИП с оп.№1 по оп.№9 | 1004 | 13.09.2021 14:00 | 13.09.2021 17:00 | 13.09.2021 14:14 | 13.09.2021 17:55 | Н-89, ЮТЭК-ХМР
18 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ВЛ-10кВ ф.№1 от ТП-1 (18-5027) | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ДЭС | Монтаж СИП с оп.№1 по оп.№9 | 1028 | 14.09.2021 14:00 | 14.09.2021 17:00 | 14.09.2021 14:16 | 14.09.2021 17:33 | ЮТЭК-ХМР Н-90
19 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ВЛ-10кВ ф.№1 от ТП-1 (18-5027) | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ДЭС | Монтаж СИП с оп.№1 по оп.№9 | 1028 | 16.09.2021 14:00 | 16.09.2021 17:00 | 16.09.2021 14:02 | 16.09.2021 17:22 | Н-92, ЮТЭК-ХМР
20 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ДЭС | - | Перенос сантехнического узла с выработкой грунта под выгребную яму | - | - | - | 21.09.2021 11:08 | 21.09.2021 16:00 | Р-92/1
21 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ТП18-5046 (2) | ТП18-5046 (2), ТП18-5049(5), ТП18-5050(6) | Демонтаж оборудования | 1052 | 22.09.2021 09:30 | 22.09.2021 18:00 | 22.09.2021 09:44 | 22.09.2021 16:20 | ЮТЭК-ХМР Н-93
22 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ТП18-5046 (2) | ТП18-5046 (2), ТП18-5049(5), ТП18-5050(6) | Демонтаж оборудования | 1071 | 28.09.2021 09:30 | 28.09.2021 18:00 | 28.09.2021 09:53 | 28.09.2021 16:38 | Н-95, ЮТЭК-ХМР
АО "Юграэнерго"
Служба генерации
1 | Ханты-Мансийски р-н, п.Урманный | 4 ДГА (320) | ДВС и генератор | Демонтаж задней крышки СГ | - | - |  | 01.09.2021 09:59 | 01.09.2021 16:54 | Р-23
2 | Ханты-Мансийски р-н, п.Урманный | 4 ДГА (320) | ДВС и генератор | Демонтаж ротора возбудителя СГ | - | - | - | 02.09.2021 10:03 | 02.09.2021 15:00 | Р-24
3 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | ДЭС | - | Настройка системы АИИСКУЭ | - | - | - | 03.09.2021 09:17 | 03.09.2021 11:05 | Р-122
4 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ДЭС | - | Подключение мониторинга массомера | - | - | - | 03.09.2021 10:55 | 03.09.2021 16:08 | Р-22
5 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | 4 ДГА (360) | ДВС и генератор | Укладка силового кабеля | - | - | - | 30.08.2021 21:27 |  | Р-17, Р-19, Р-20, Р-21
6 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | ДЭС Согом | без отключения | Ремонт теплотрассы | - | - | - | 06.09.2021 10:42 | 06.09.2021 18:45 | -
7 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | 3 ДГА (1000) | ДВС и генератор | ТО-3 (6000) |  |  |  | 07.09.2021 09:27 | 07.09.2021 18:25 | Р-23
8 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | 5 ДГА (150) | ДВС и генератор | Замена товливных шлангов низкого давления | - | - | - | 07.09.2021 08:00 | 07.09.2021 09:00 | Устранение дефекта
9 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | 4 ДГА (150) | ДВС и генератор | Ремонт вторичных цепей датчика давления масла ДВС | - | - | - | 07.09.2021 15:00 | 07.09.2021 16:00 | Устранение дефекта
10 | Берёзовский р-н, п.Кимкьясуй | ГСМ | без отключени | Замена топливного счетчика (массометр), после проверки работоспособности выявен дефект, заменён на старый. | - | - | - | 07.09.2021 21:00 | 07.09.2021 23:25 | -
11 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | ДЭС Согом | без отключения | Ремонт теплотрассы | - | - | - | 07.09.2021 09:34 | 07.09.2021 18:45 | -
12 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | 1 ДГА (823) | ДВС и генератор | ТО-3 (6000) | - | - | - | 08.09.2021 08:30 | 08.09.2021 14:27 | Р-24
13 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | 1 ДГА (823) | ДВС и генератор | Укладка и подключение вторичных цепей | - | - | - | 08.09.2021 09:25 | 08.09.2021 14:20 | Р-25
14 | Кондинский р-н, д.Шугур | 2 ДГА (320) | ДВС и генератор | Промывка радиатора | 1008 | 09.09.2021 08:00 | 09.09.2021 16:00 | 09.09.2021 08:10 | 09.09.2021 16:00 | -
15 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | 4 ДГА (360) | ДВС и генератор | Укладка и подключение вторичных цепей | - | - | - | 09.09.2021 08:58 | 09.09.2021 21:00 | Р-26
16 | Берёзовский р-н, п.Кимкьясуй | 2 ДГА (50) | ДВС и генератор | Замена помпы охлаждения ДВС | - | - | - | 09.09.2021 15:00 | 09.09.2021 16:45 | Устранение дефекта
17 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | 4 ДГА (360) | ДВС и генератор | Ремонт вторичных цепей | - | - | - | 10.09.2021 09:50 | 10.09.2021 16:34 | Р-27
18 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | ДЭС | Без отключения | Ремонт системы отопления ДЭС | - | - | - | 13.09.2021 09:00 | 13.09.2021 16:35 | -
19 | Кондинский р-н, д.Карым | ДЭС | Без отключения | Замена прибора учета топлива | - | - | - | 13.09.2021 19:00 | 13.09.2021 19:20 | -
20 | Березовский р-н, п.Ломбовож | РУ ДЭС | Полное ограничение | Реконструкция РУ ДЭС | 1019 | 14.09.2021 14:00 | 14.09.2021 16:00 | 14.09.2021 14:30 | 14.09.2021 15:25 | Н-8
21 | Березовский р-н, п.Ломбовож | 3 ДГА (100) | ДВС и генератор | Ремонт ЗГ | - | - | - | 14.09.2021 09:20 | 14.09.2021 13:30 | Р-49
22 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | 4 ДГА (360) | ДВС и генератор | Ведется ремонт вторичных цепей | - | - | - | 14.09.2021 09:41 | 15.09.2021 01:34 | Р-28, устранение дефекта
23 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ДЭС | полное ограничение | Установка нагрузочного устройства на 2ДГА | 1031 | 15.09.2021 14:00 | 15.09.2021 16:00 | 15.09.2021 14:16 | 15.09.2021 15:46 | Н-12
24 | Березовский р-н, п.Сосьва | 1 ДГА(823) | ДВС и генератор | Ремонт системы охлаждения/отопления |  |  |  | 15.09.2021 09:11 | 15.09.2021 11:57 | Р-70
25 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | 5 ДГА(360) | ДВС и генератор | ПНР |  |  |  | 15.09.2021 14:54 | 15.09.2021 19:30 | Р-25
26 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | 2 ДГА (360) | ДВС и генератор | Нагрузочные испытания | - | - | - | 16.09.2021 10:30 | 17.09.2021 04:30 | П.Т.Э.
27 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | 5 ДГА(360) | ДВС и генератор | ПНР |  |  |  | 16.09.2021 12:19 | 16.09.2021 22:05 | Р-26
28 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | 5 ДГА(360) | ДВС и генератор | ПНР |  |  |  | 17.09.2021 08:49 | 17.09.2021 12:05 | Р-27
29 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ДЭС | полное ограничение | Демонтаж нагрузочного устройства с 2ДГА | 1035 | 20.09.2021 15:00 | 20.09.2021 15:30 | 20.09.2021 14:59 | 20.09.2021 15:30 | Н-13
30 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№6 от ТП11-3115 (3) | Без отключения | Монтаж контура заземления ВЛ-0,4кВ на полигон ТБО | - | - | - | 20.09.2021 09:02 | 20.09.2021 19:23 | Р-78
31 | Белоярский р-н, п.Тугияны | ф."С.Н." от ДЭС | ф."С.Н." от ДЭС | Замена прибора учёта э/э собственных нужд |  |  |  | 20.09.2021 13:32 | 20.09.2021 16:31 | Р-3
32 | Белоярский р-н, п.Тугияны | ф."Посёлок" от ДЭС | Полное отключение | Замена прибора учёта э/э ф."Посёлок" | 1034 | 21.09.2021 13:00 | 21.09.2021 14:00 | 21.09.2021 12:58 | 21.09.2021 13:35 | Р-4
33 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | 3 ДГА (360) | ДВС и генератор | Ремонт вторичных цепей | - | - | - | 21.09.2021 09:50 | 21.09.2021 16:00 | Р-34
34 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | 2 ДГА (100) | ДВС и генератор | ТО-2, ТО ЩУ | 1066 | 22.09.2021 09:00 | 22.09.2021 12:00 | 22.09.2021 09:00 | 22.09.2021 11:55 | Р-103
35 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | 3 ДГА (360) | ДВС и генератор | Проверка работоспособности | - | - | - | 20.09.2021 01:40 | 22.09.2021 16:00 | Устранение дефекта
36 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | 4 ДГА (150) | ДВС и генератор | Замена датчика уровня ДТ в расходной ёмкости | - | - | - | 22.09.2021 14:00 | 22.09.2021 15:00 | П.Т.Э.
37 | Березовский р-н, п.Няксимволь | РУ-0,4кВ ДЭС | Полное ограничение | ТР | 1055 | 23.09.2021 16:00 | 23.09.2021 19:00 | 23.09.2021 16:13 | 23.09.2021 18:46 | H-4 РТРС
38 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | 2 ДГА (1000) | ДВС и генератор | ТО (6000) | 1068 | 23.09.2021 09:00 | 23.09.2021 17:00 | 23.09.2021 09:00 | 23.09.2021 17:00 | -
39 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | 1 ДГА (320) | ДВС и генератор | Ремонт системы охлаждения ДВС. Замена вентилятора системы охлаждения ДВС. |  |  |  | 23.09.2021 09:25 | 23.09.2021 15:47 | Р-123
40 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | 1 ДГА (320) | ДВС и генератор | Диагностика ЕСМ |  |  |  | 23.09.2021 09:32 | 23.09.2021 15:47 | Р-124
41 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | 5 ДГА (360) | ДВС и генератор | ПНР |  |  |  | 23.09.2021 10:28 | 23.09.2021 15:28 | Р-28
42 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | 5 ДГА (360) | ДВС и генератор | ПНР |  |  |  | 23.09.2021 20:15 | 24.09.2021 01:05 | Устранение дефекта Р-29
43 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | 4 ДГА (150) | - | Неисправность уровнемеров в расходных баках | - | - | - | 31.12.2020 20:30 | 23.09.2021 15:00 | Устранение дефекта
44 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | 1 ДГА (320) | ДВС и генератор | Выполнено изменение схемы обдува радиатора охлаждения ДВС (с автоматического на принудительное). | - | - | - | 20.09.2021 19:05 | 24.09.2021 17:58 | Устранение дефекта
45 | Кондинский р-н, д.Шугур | 4 ДГА (240) | ДВС и генератор | Замена турбокомпрессора ДВС | - | - | - | 24.09.2021 14:22 | 24.09.2021 17:20 | Р-156
46 | Кондинский р-н, д.Шугур | 4 ДГА (240) | ДВС и генератор | ПНР | - | - | - | 25.09.2021 08:33 | 25.09.2021 22:57 | Р-157
47 | Кондинский р-н, д.Шугур | 4 ДГА (240) | ДВС и генератор | ПНР | - | - | - | 26.09.2021 09:38 | 26.09.2021 20:28 | Р-158
48 | Березовский р-н, п.Анеева | ДЭС | - | Ремонт освещения и электропроводки | - | - | - | 28.09.2021 11:00 | 28.09.2021 16:30 | Р-38
49 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | 2 ДГА (320) | ДВС и генератор | Замена вискомуфты |  |  |  | 29.09.2021 09:01 | 29.09.2021 15:18 | Р-125
50 | Березовский р-н, п.Анеева | ДЭС | - | Ремонт освещения и электропроводки | - | - | - | 29.09.2021 09:39 | 29.09.2021 16:33 | Р-39
51 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | 2 ДГА (320) | ДВС и генератор | Прошивка модуля управления |  |  |  | 29.09.2021 20:17 | 29.09.2021 22:20 | Р-126
52 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | ДЭС | - | Подключение топливного насоса и массометра | - | - | - | 29.09.2021 22:22 | 30.09.2021 13:50 | Р-127 Устранение дефекта
53 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | ГСМ | - | Замена топливопровода. | - | - | - | 27.09.2021 10:36 | 30.09.2021 14:30 | Н-4
РЭС
1 | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП11-3134(2) | ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП11-3134(2) | ТР | 927 | 01.09.2021 09:00 | 01.09.2021 12:00 | 01.09.2021 08:56 | 01.09.2021 11:02 | Н-186, РТРС
2 | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП11-3134(2) | ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП11-3134(2) | ТР | 928 | 01.09.2021 14:00 | 01.09.2021 17:00 | 01.09.2021 14:05 | 01.09.2021 16:10 | Н-187
3 | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-0,4 кВ ф.№3 от ТП11-3134(2) | ВЛ-0,4 кВ ф.№3 от ТП11-3134(2) | ТР | 929 | 02.09.2021 09:00 | 02.09.2021 12:00 | 02.09.2021 09:10 | 02.09.2021 10:55 | Н-188
4 | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП11-3135(3) | ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП11-3135(3) | ТР | 930 | 02.09.2021 14:00 | 02.09.2021 17:00 | 02.09.2021 14:04 | 02.09.2021 15:56 | Н-189
5 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4 кВ ф.№3 от ТП11-3122 (10) | ВЛ-0,4 кВ ф.№3 от ТП11-3122 (10) | Перенос опоры по адресу пер. Ольховый д.8 | 936 | 02.09.2021 09:00 | 02.09.2021 12:00 | 02.09.2021 09:07 | 02.09.2021 11:47 | Н-105
[6 empty] | 02.09.2021 14:00 | 02.09.2021 17:00 | 02.09.2021 13:58 | 02.09.2021 16:31
6 | Березовский р-н, п.Няксимволь | ВЛ-0,4кВ ф."ГСМ" от ТП-1 (11-3138) | ВЛ-0,4кВ ф."ГСМ" от ТП-1 (11-3138) | ТР | 939 | 02.09.2021 09:00 | 02.09.2021 12:00 | 02.09.2021 09:01 | 02.09.2021 11:52 | Н-190
7 | Березовский р-н, п.Няксимволь | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП-2 (11-3139) | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП-2 (11-3139) | ТР | 940 | 02.09.2021 14:00 | 02.09.2021 17:00 | 02.09.2021 14:00 | 02.09.2021 16:50 | Н-191
8 | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП11-3135(3) | ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП11-3135(3) | ТР | 931 | 03.09.2021 14:00 | 03.09.2021 17:00 | 03.09.2021 13:56 | 03.09.2021 15:04 | Н-196
9 | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-0,4 кВ ф.№3 от ТП11-3135(3) | ВЛ-0,4 кВ ф.№3 от ТП11-3135(3) | ТР | 932 | 03.09.2021 09:00 | 03.09.2021 12:00 | 03.09.2021 09:38 | 03.09.2021 12:59 | Н-193
10 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП11-3120 (7) | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП11-3120 (7) | Восстановление фазы "В" уличного освещения | 937 | 03.09.2021 09:00 | 03.09.2021 12:00 | 03.09.2021 09:14 | 03.09.2021 11:10 | Н-106
11 | Березовский р-н, п.Няксимволь | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП-2 (11-3139) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП-2 (11-3139) | ТР | 941 | 03.09.2021 09:00 | 03.09.2021 12:00 | 03.09.2021 09:02 | 03.09.2021 11:51 | Н-194
12 | Березовский р-н, п.Няксимволь | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП-2 (11-3139) | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП-2 (11-3139) | ТР | 942 | 03.09.2021 14:00 | 03.09.2021 17:00 | 03.09.2021 14:01 | 03.09.2021 16:15 | Н-195, РТРС
13 | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-0,4 кВ ф.№4 от ТП11-3135(3) | ВЛ-0,4 кВ ф.№4 от ТП11-3135(3) | ТР | 933 | 06.09.2021 09:00 | 06.09.2021 12:00 | 06.09.2021 09:00 | 06.09.2021 11:41 | Н-197
14 | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-0,4 кВ ф.№5 от ТП11-3135(3) | ВЛ-0,4 кВ ф.№5 от ТП11-3135(3) | ТР | 934 | 06.09.2021 14:00 | 06.09.2021 17:00 | 06.09.2021 14:00 | 06.09.2021 16:45 | Н-198
15 | Березовский р-н, п.Няксимволь | ВЛ-0,4кВ ф.№4 от ТП-2 (11-3139) | ВЛ-0,4кВ ф.№4 от ТП-2 (11-3139) | ТР | 943 | 06.09.2021 09:00 | 06.09.2021 12:00 | 06.09.2021 09:12 | 06.09.2021 11:38 | Н-199
16 | Березовский р-н, п.Няксимволь | ВЛ-0,4кВ ф.№5 от ТП-2 (11-3139) | ВЛ-0,4кВ ф.№5 от ТП-2 (11-3139) | ТР | 944 | 06.09.2021 14:00 | 06.09.2021 17:00 | 06.09.2021 14:04 | 06.09.2021 16:05 | Н-200
17 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ДЭС | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ДЭС | Замена ПУ по адресу ул.Мира д.4 | 953 | 06.09.2021 09:00 | 06.09.2021 12:00 | 06.09.2021 09:24 | 06.09.2021 10:05 | Н-201
18 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ДЭС | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ДЭС | Замена ПУ по адресу ул.Сосновая д.15 | 954 | 06.09.2021 14:00 | 06.09.2021 16:00 | 06.09.2021 14:00 | 06.09.2021 14:38 | Н-202
19 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-04кВ ф.№2 от ТП11-3115 (3) | ВЛ-04кВ ф.№2 от ТП11-3115 (3) | Ревизия контактных соединений повторных заземлений ВЛ-0,4кВ | 987 | - | - | 06.09.2021 14:31 | 06.09.2021 16:45 | Н-107
20 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-10кВ яч.№16"СПГ" от РП-10кВ (11-3146) | ВЛ-10кВ яч.№16"СПГ" от РП-10кВ (11-3146) | Регулировка РЛНД-10 | 902 | 07.09.2021 16:00 | 07.09.2021 19:00 | 07.09.2021 16:58 | 07.09.2021 18:32 | Н-108 устранение дефекта
21 | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-0,4 кВ ф.№6 от ТП11-3135(3) | ВЛ-0,4 кВ ф.№6 от ТП11-3135(3) | ТР | 935 | 07.09.2021 09:00 | 07.09.2021 12:00 | 07.09.2021 08:59 | 07.09.2021 11:13 | Н-203
22 | Березовский р-н, п.Няксимволь | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП-3 (11-3140) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП-3 (11-3140) | ТР | 945 | 07.09.2021 09:00 | 07.09.2021 12:00 | 07.09.2021 09:24 | 07.09.2021 11:32 | Н-204
23 | Березовский р-н, п.Няксимволь | ВЛ-0,4кВ ф.№4 от ТП-3 (11-3140) | ВЛ-0,4кВ ф.№4 от ТП-3 (11-3140) | ТР | 946 | 07.09.2021 14:00 | 07.09.2021 17:00 | 07.09.2021 14:04 | 07.09.2021 16:12 | Н-205
24 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от КТПН№3 | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от КТПН№3 | Замена ПУ по адресу ул.Мира д.13, ул.Мира д.7 кв.2, ул.Центральная д.20 кв.1, ул.Центральная д.24 кв.1 | 955 | 07.09.2021 09:00 | 07.09.2021 14:00 | 07.09.2021 09:00 | 07.09.2021 11:44 | Н-206
25 | Березовский р-н, п.Няксимволь | КЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП-3 (11-3140) | КЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП-3 (11-3140) | ТР | 947 | 08.09.2021 09:00 | 08.09.2021 12:00 | 08.09.2021 09:10 | 08.09.2021 11:20 | Н-209
26 | Березовский р-н, п.Няксимволь | КЛ-0,4кВ ф.№5 от ТП-3 (11-3140) | КЛ-0,4кВ ф.№5 от ТП-3 (11-3140) | ТР | 948 | 08.09.2021 14:00 | 08.09.2021 17:00 | 08.09.2021 14:27 | 08.09.2021 16:12 | Н-210
27 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ТП-1(18-5045) | ТП-1(18-5045) | ТР | 965 | 08.09.2021 09:00 | 08.09.2021 12:00 | 08.09.2021 09:18 | 08.09.2021 12:01 | БП-1-1/2; Н-207; БП-2-1/2
28 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ТП-2(18-5046) | ТП-2(18-5046) | ТР | 966 | 08.09.2021 14:00 | 08.09.2021 17:00 | 08.09.2021 14:09 | 08.09.2021 17:00 | БП-3-1/2; Н-208; БП-4-1/2
29 | Березовский р-н, п.Няксимволь | КЛ-0,4кВ ф.№7 от ТП-3 (11-3140) | КЛ-0,4кВ ф.№7 от ТП-3 (11-3140) | ТР | 949 | 09.09.2021 14:00 | 09.09.2021 17:00 | 09.09.2021 14:01 | 09.09.2021 16:13 | Н-214
30 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ТП-4(18-5048) | ТП-4(18-5048) | ТР | 967 | 09.09.2021 09:00 | 09.09.2021 12:00 | 09.09.2021 09:28 | 09.09.2021 11:48 | БП-7-1/2, Н-212, БП-8-1/2
31 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ТП-3(18-5047) | ТП-3(18-5047) | ТР | 968 | 09.09.2021 14:00 | 09.09.2021 17:00 | 09.09.2021 14:05 | 09.09.2021 16:38 | БП-5-1/3, Н-213,
32 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | ТП-3(18-5022) | ТП-3(18-5022) | ТР | 975 | 09.09.2021 09:00 | 09.09.2021 12:00 | 09.09.2021 09:30 | 09.09.2021 11:03 | БП-5-2/2, Н-217, БП-6-3/2
33 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | ТП-4(18-5023) | ТП-4(18-5023) | ТР | 976 | 09.09.2021 14:00 | 09.09.2021 17:00 | 09.09.2021 13:59 | 09.09.2021 14:54 | БП-7-3/2, Н-218, БП-8-3/2
34 | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП11-3136(4) | ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП11-3136(4) | ТР | 996 | 09.09.2021 09:00 | 09.09.2021 12:00 | 09.09.2021 09:04 | 09.09.2021 11:57 | Н-215
35 | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-0,4 кВ ф.№3 от ТП11-3136(4) | ВЛ-0,4 кВ ф.№3 от ТП11-3136(4) | ТР | 997 | 09.09.2021 14:00 | 09.09.2021 17:00 | 09.09.2021 15:00 | 09.09.2021 17:32 | Н-216
36 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от КТПН№3 | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от КТПН№3 | Замена ПУ по адресу ул.Мира д.7 кв.2 | 1005 | 09.09.2021 09:00 | 09.09.2021 11:00 | 09.09.2021 09:19 | 09.09.2021 09:55 | Н-211
37 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ТП-5(18-5049) | ТП-5(18-5049); ТП-6(18-5050) | ТР | 969 | 10.09.2021 09:00 | 10.09.2021 12:00 | 10.09.2021 09:36 | 10.09.2021 11:52 | БП-9-1/2, Н-220, БП-10-1/2
38 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ТП-6(18-5050) | ТП-6(18-5050) | ТР | 970 | 10.09.2021 14:00 | 10.09.2021 17:00 | 10.09.2021 14:12 | 10.09.2021 16:57 | БП-11-1/2, Н-221, БП-12-1/3
39 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | ТП-5(18-5024) | ТП-5(18-5024) | ТР | 977 | 10.09.2021 09:00 | 10.09.2021 12:00 | 10.09.2021 09:05 | 10.09.2021 10:28 | БП-9-3/2, Н-219, БП-10-3/2
40 | Березовский р-н, п.Няксимволь | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП-4 (11-3141) | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП-4 (11-3141) | ТР | 994 | 10.09.2021 09:00 | 10.09.2021 12:00 | 10.09.2021 09:14 | 10.09.2021 10:36 | Н-222
41 | Березовский р-н, п.Няксимволь | ВЛ-0,4кВ ф.№4 от ТП-4 (11-3141) | ВЛ-0,4кВ ф.№4 от ТП-4 (11-3141) | ТР | 995 | 10.09.2021 14:00 | 10.09.2021 17:00 | 10.09.2021 14:07 | 10.09.2021 14:50 | Н-223
42 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП№10 (11-3122) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП№10 (11-3122) | Подключение абонента по адресу ул. Ятринская д.22 | 1006 | 10.09.2021 09:00 | 10.09.2021 12:00 | 10.09.2021 09:06 | 10.09.2021 11:44 | Н-109
43 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№6 от ТП№2 (11-3114) | ВЛ-0,4кВ ф.№6 от ТП№2 (11-3114) | Подключение абонента по адресу ул. Собянина д.2 | 1007 | 10.09.2021 14:00 | 10.09.2021 17:00 | 10.09.2021 15:35 | 10.09.2021 16:33 | Н-110
44 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ТП-7(18-5051) | ТП-7(18-5051) | ТР | 971 | 13.09.2021 09:00 | 13.09.2021 12:00 | 13.09.2021 09:08 | 13.09.2021 11:45 | Н-224
45 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ТП-8(18-5052) | Полное ограничение | ТР | 972 | 13.09.2021 14:00 | 13.09.2021 17:00 | 13.09.2021 14:13 | 13.09.2021 16:30 | БП-№13-1/2, Н-225, БП№14-1/2
46 | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-0,4 кВ ф.№4 от ТП11-3136(4) | ВЛ-0,4 кВ ф.№4 от ТП11-3136(4) | ТР | 998 | 13.09.2021 09:00 | 13.09.2021 12:00 | 13.09.2021 09:22 | 13.09.2021 12:04 | Н-226
47 | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-0,4 кВ ф.№5 от ТП11-3136(4) | ВЛ-0,4 кВ ф.№5 от ТП11-3136(4) | ТР | 999 | 13.09.2021 14:00 | 13.09.2021 17:00 | 13.09.2021 14:01 | 13.09.2021 16:29 | Н-227
48 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | РУ ДЭС | Полное ограничение | Подключение новой КЛ-0,4кВ от ТП№1 до РУ ДЭС | 1026 | 13.09.2021 15:00 | 13.09.2021 19:00 | 13.09.2021 15:05 | 13.09.2021 19:05 | Н-228
49 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ТП-11(ТБО) | ТП-11(ТБО) | ТР | 973 | 14.09.2021 09:00 | 14.09.2021 12:00 | 14.09.2021 09:27 | 14.09.2021 12:05 | ТБП-17-1/2 Н-233
50 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ТП-10(18-5054) | Полное ограничение | ТР | 974 | 14.09.2021 14:00 | 14.09.2021 17:00 | 14.09.2021 14:40 | 14.09.2021 16:55 | Н-234
51 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | ТП-7(18-5042) | ТП-7(18-5042) | ТР | 978 | 14.09.2021 09:00 | 14.09.2021 12:00 | 14.09.2021 09:02 | 14.09.2021 11:10 | ТБП-13, Н-231
52 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | ТП-1(18-5036) | ТП-1(18-5036) | ТР | 979 | 14.09.2021 14:00 | 14.09.2021 17:00 | 14.09.2021 14:02 | 14.09.2021 15:50 | ТБП-2-1/2, Н-232 РТРС
53 | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП11-3137(5) | ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП11-3137(5) | ТР | 1000 | 14.09.2021 09:00 | 14.09.2021 12:00 | 14.09.2021 08:57 | 14.09.2021 11:26 | Н-229
54 | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП11-3137(5) | ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП11-3137(5) | ТР | 1001 | 14.09.2021 14:00 | 14.09.2021 17:00 | 14.09.2021 13:58 | 14.09.2021 16:34 | Н-230
55 | Березовский р-н, п.Няксимволь | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП-5 (11-3142) | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП-5 (11-3142) | ТР | 1014 | 14.09.2021 09:00 | 14.09.2021 12:00 | 14.09.2021 09:15 | 14.09.2021 12:08 | Н-235
56 | Березовский р-н, п.Няксимволь | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП-5 (11-3142) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП-5 (11-3142) | ТР | 1015 | 14.09.2021 14:00 | 14.09.2021 17:00 | 14.09.2021 14:08 | 14.09.2021 16:48 | Н-236
57 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | ТП-4(18-5039) | ТП-4(18-5039) | ТР | 980 | 15.09.2021 14:00 | 15.09.2021 17:00 | 15.09.2021 14:07 | 15.09.2021 15:42 | ТБП-7, Н-241,ТБП-8
58 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | ТП-2(18-4036) | ТП-2(18-4036) | ТР | 982 | 15.09.2021 14:00 | 15.09.2021 17:00 | 15.09.2021 14:05 | 15.09.2021 15:40 | Н-292
59 | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-0,4 кВ ф.№3 от ТП11-3137(5) | ВЛ-0,4 кВ ф.№3 от ТП11-3137(5) | ТР | 1002 | 15.09.2021 09:00 | 15.09.2021 12:00 | 15.09.2021 09:13 | 15.09.2021 11:50 | H-237
60 | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-0,4 кВ ф.№4 от ТП11-3137(5) | ВЛ-0,4 кВ ф.№4 от ТП11-3137(5) | ТР | 1003 | 15.09.2021 14:00 | 15.09.2021 17:00 | 15.09.2021 14:12 | 15.09.2021 17:25 | Н-238
61 | Березовский р-н, п.Няксимволь | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП-5 (11-3142) | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП-5 (11-3142) | ТР | 1016 | 15.09.2021 09:00 | 15.09.2021 12:00 | 15.09.2021 09:26 | 15.09.2021 11:08 | Н-239
62 | Березовский р-н, п.Няксимволь | ВЛ-0,4кВ ф.№4 от ТП-5 (11-3142) | ВЛ-0,4кВ ф.№4 от ТП-5 (11-3142) | ТР | 1017 | 15.09.2021 14:00 | 15.09.2021 17:00 | 15.09.2021 14:00 | 15.09.2021 16:32 | Н-240
63 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | ТП-8(18-5043) | ТП-8(18-5043) | ТР | 981 | 16.09.2021 14:00 | 16.09.2021 17:00 | 16.09.2021 14:00 | 16.09.2021 15:08 | ТБП-15, Н-245,ТБП-16
64 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | ТП-3(18-4037) | ТП-3(18-4037) | ТР | 983 | 16.09.2021 14:00 | 16.09.2021 17:00 | 16.09.2021 14:05 | 16.09.2021 15:26 | Н-244
65 | Березовский р-н, п.Няксимволь | ВЛ-0,4кВ ф.№5 от ТП-5 (11-3142) | ВЛ-0,4кВ ф.№5 от ТП-5 (11-3142) | ТР | 1018 | 16.09.2021 09:00 | 16.09.2021 12:00 | 16.09.2021 09:32 | 16.09.2021 10:50 | Н-243
66 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП-1(18-5026) | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП-1(18-5026) | Замена АВ-0,4кВ в ВРУ потребителя | - | - | - | 17.09.2021 13:23 | 17.09.2021 14:19 | -
67 | Белоярский р-н, с.Ванзеват | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от РУ-0,4кВ ДЭС | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от РУ-0,4кВ ДЭС | Демонтаж СИП ВЛ-0,4кВ в пролёте оп.58-59 | 1046 | 18.09.2021 23:00 | 18.09.2021 24:00 | 18.09.2021 22:55 | 18.09.2021 23:34 | Р-77
68 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП11-3120 (7) | Без отключения | Протяжка контактов на вводе потребителя по адресу ул.Андрианова д.6А | - | - | - | 19.09.2021 13:45 | 19.09.2021 14:07 | П.Т.Э.
69 | Березовский р-н, п.Няксимволь | ТП11-3139 (2) | ТП11-3139 (2) | ТР | 1041 | 21.09.2021 09:00 | 21.09.2021 12:00 | 21.09.2021 09:33 | 21.09.2021 11:25 | Н-248, РТРС
70 | Березовский р-н, п.Няксимволь | ТП11-3140 (3) | ТП11-3140 (3) | ТР | 1042 | 21.09.2021 16:00 | 21.09.2021 19:00 | 21.09.2021 16:17 | 21.09.2021 18:08 | Н-249
71 | Березовский р-н, п.Сосьва | ТП11-3134(2) | ТП11-3134(2) | ТР | 1036 | 21.09.2021 09:00 | 21.09.2021 12:00 | 21.09.2021 09:07 | 21.09.2021 11:10 | БП№3-1/2, Н-246, БП№4-1/2, РТРС
72 | Березовский р-н, п.Сосьва | ТП11-3135(3) | ТП11-3135(3) | ТР | 1037 | 21.09.2021 14:00 | 21.09.2021 17:00 | 21.09.2021 14:07 | 21.09.2021 15:30 | БП№5-1/2, Н-249, БП№6-1/2
73 | Кондинский р-н, д.Шугур | ВЛ-10 от ТП-1001 | Полное ограничение | ТР | 1051 | 21.09.2021 14:00 | 21.09.2021 18:00 | 21.09.2021 14:15 | 21.09.2021 18:45 | Н-250 Устранение дефекта
74 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф. "Урал" от РУ-0,4 кВ РП№11-3146 | ВЛ-0,4кВ ф. "Урал" от РУ-0,4 кВ РП№11-3146 | ТР | 1048 | 21.09.2021 14:00 | 21.09.2021 18:00 | 21.09.2021 14:36 | 21.09.2021 17:17 | Н-251
75 | Кондинский р-н, д.Шугур | ТП-1003 | - | Неисправность РЛНД-10 | - | - | - | 19.03.2021 08:00 | 21.09.2021 17:00 | Устранение дефекта
76 | Березовский р-н, п.Няксимволь | ТП11-3141 (4) | ТП11-3141 (4) | ТР | 1043 | 22.09.2021 09:00 | 22.09.2021 11:00 | 22.09.2021 09:19 | 22.09.2021 10:35 | Н-252
77 | Березовский р-н, п.Няксимволь | ТП11-3142 (5) | ТП11-3142 (5) | ТР | 1044 | 22.09.2021 14:00 | 22.09.2021 17:00 | 22.09.2021 14:10 | 22.09.2021 15:47 | Н-254
78 | Березовский р-н, п.Сосьва | ТП11-3136(4) | ТП11-3136(4) | ТР | 1038 | 22.09.2021 09:00 | 22.09.2021 12:00 | 22.09.2021 09:16 | 22.09.2021 11:00 | Н-253 ТБП-7-1/2, 8-1/2
79 | Березовский р-н, п.Сосьва | ТП11-3137(5) | ТП11-3137(5) | ТР | 1039 | 22.09.2021 14:00 | 22.09.2021 17:00 | 22.09.2021 14:16 | 22.09.2021 15:46 | Н-255 ТБП-9-1/2, 10-1/2
80 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-10кВ ф. "ПУЭ" от РП-10 | ВЛ-10кВ ф. "ПУЭ" от РП-10 | ТР | 1050 | 22.09.2021 14:00 | 22.09.2021 18:00 | 22.09.2021 15:01 | 22.09.2021 16:38 | Н-256
81 | Березовский р-н, п.Няксимволь | ТП11-3138 (1) | Полное ограничение | ТР | 1045 | 23.09.2021 16:00 | 23.09.2021 19:00 | 23.09.2021 16:13 | 23.09.2021 18:46 | H258 РТРС
82 | Березовский р-н, п.Сосьва | ТП11-3133(1) | Полное ограничение | ТР | 1040 | 23.09.2021 14:00 | 23.09.2021 17:00 | 23.09.2021 14:12 | 23.09.2021 16:14 | H-257 РТРС
83 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ТП11-3127 (12) | ТП11-3127 (12) | ТР | 1057 | 24.09.2021 14:00 | 24.09.2021 17:00 | 24.09.2021 15:23 | 24.09.2021 16:39 | Б.П.-66; Н-259; Б.П.-67
84 | Березовский р-н, п.Саранпауль | РП-10кВ (11-3146) | Полное ограничение | ТР | 1065 | 25.09.2021 12:00 | 25.09.2021 17:00 | 25.09.2021 12:12 | 25.09.2021 17:05 | Н-260, РТРС
85 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ТП11-3114 (2) | ТП11-3114 (2) | ТР | 1058 | 27.09.2021 09:00 | 27.09.2021 12:00 | 27.09.2021 09:30 | 27.09.2021 11:31 | БП №68, Н-261, БП №69
86 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ТП11-3129 (17) | ТП11-3129 (17) | ТР | 1059 | 27.09.2021 14:00 | 27.09.2021 17:00 | 27.09.2021 14:05 | 27.09.2021 16:00 | БП №70, Н-262, БП №71
87 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ТП11-3130 (20) | ТП11-3130 (20) | ТР | 1060 | 28.09.2021 09:00 | 28.09.2021 12:00 | 28.09.2021 09:18 | 28.09.2021 11:28 | БП №72, Н-263, БП №73
88 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ТП11-3131 (11) | ТП11-3131 (11) | ТР | 1061 | 28.09.2021 14:00 | 28.09.2021 17:00 | 28.09.2021 14:36 | 28.09.2021 16:25 | БП №74, Н-264, БП №75
89 | Кондинский р-н, д.Карым | ВЛ-0,4кВ ф."Посёлок" | - | Подключение потребителя по адресу пер.Коцевой д.2 | - | - | - | 28.09.2021 12:40 | 28.09.2021 15:30 | П.Т.Э.
90 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ТП11-3145 (22) | ТП11-3145 (22) | ТР | 1062 | 29.09.2021 09:00 | 29.09.2021 12:00 | 29.09.2021 09:37 | 29.09.2021 11:18 | БП№76, Н-265, БП№77
91 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ТП11-3132 (19) | ТП11-3132 (19) | ТР | 1063 | 29.09.2021 14:00 | 29.09.2021 16:00 | 29.09.2021 14:02 | 29.09.2021 15:38 | БП№78, Н-266, БП№79
92 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№4 от ТП11-3113 (1) | ВЛ-0,4кВ ф.№4 от ТП11-3113 (1) | Подключение потребителя "Мотив" | 1081 | 29.09.2021 16:00 | 29.09.2021 17:00 | 29.09.2021 15:55 | 29.09.2021 16:26 | Н-267, РТРС
93 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ТП11-3120 (7) | - | Не выключается РЛНД-10 11-3120 | - | - | - | 11.08.2021 9:40 | 29.09.2021 14:28 | 22.09.21 при проведении ТР ВЛ-10кВ ф. "ПУЭ" от РП-10 дефект был устранен
94 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ТП11-3147 (23) | ТП11-3147 (23) | ТР | 1064 | 30.09.2021 14:00 | 30.09.2021 17:00 | 30.09.2021 14:20 | 30.09.2021 16:46 | Н-268
ГСМ
1 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | ГСМ | - | Демонтаж старой и монтаж новой расходной ёмкости 4 куб.м. | - | - | - | 23.09.2021 10:02 | 24.09.2021 14:58 | Н-3
ДОДС Юршин Д.А.

## Сентябрь
Выполненные работы за период с 08:00 01.09.2021 до 00:00 31.09.2021 на объектах АО "Юграэнерго"
№ п/п | Район | Диспетчерское наименование объекта | Отключенное оборудование | Причина вывода (описание схемы) | № заявки | Дата и время вывода в ремонт и ввода в работу |  |  |  | Примечание
[6 empty] | Планируемое |  | Фактическое
[6 empty] | вывод | ввод | вывод | ввод
Сервисные организации (ЮТЭК)
1 | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-0,4кВ ф.№4 от ТП11-3137 (5) | ф.№4 от ТП11-3137 (5) | Строительно-монтажные работы | 906 | 02.09.2021 08:30 | 02.09.2021 18:00 | 02.09.2021 09:15 | 02.09.2021 18:09 | Н-86, ЮТЭК-Конда
2 | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-0,4кВ ф.№4 от ТП11-3137 (5) | ВЛ-0,4кВ ф.№4 от ТП11-3137 (5) | Строительно-монтажные работы | 906 | 03.09.2021 08:30 | 03.09.2021 18:00 | 03.09.2021 08:44 | 03.09.2021 15:53 | Н-87, ЮТЭК-Конда
3 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | ф.№1, №2, №3 от ДЭС | без отключения | Межремонтное испытание электросетевого оборудования | - | - | - | 06.09.2021 13:43 | 06.09.2021 14:31 | ЮТЭК-ХМР Р-69
4 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | ф.№1, №2, №4, №5 от ТП№3 | без отключения | Межремонтное испытание электросетевого оборудования | - | - | - | 06.09.2021 14:42 | 06.09.2021 15:37 | ЮТЭК-ХМР Р-70
5 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | ВЛ-10кВ до ТП№2 | без отключения | Межремонтное испытание электросетевого оборудования | - | - | - | 06.09.2021 15:46 | 06.09.2021 16:10 | ЮТЭК-ХМР Н-177
6 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | ВЛ-10кВ до ТП№3 | без отключения | Межремонтное испытание электросетевого оборудования | - | - | - | 06.09.2021 16:23 | 06.09.2021 16:50 | ЮТЭК-ХМР Н-178
7 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | ТП-2(18-4036) | ТП-2(18-4036) | Межремонтные испытания электрооборудования | 958 | 07.09.2021 08:00 | 07.09.2021 12:00 | 07.09.2021 08:52 | 07.09.2021 10:58 | ЮТЭК-ХМР БП-3, Н-179, БП-4
8 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | ТП-3(18-4037) | ТП-3(18-4037) | Межремонтные испытания электрооборудования | 959 | 07.09.2021 13:00 | 07.09.2021 15:00 | 07.09.2021 13:15 | 07.09.2021 14:41 | ЮТЭК-ХМР БП-5, Н-180, БП-6
9 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | ТП-1(18-4035) | Полное ограничение | Межремонтные испытания электрооборудования | 960 | 07.09.2021 15:00 | 07.09.2021 19:00 | 07.09.2021 15:18 | 07.09.2021 17:57 | ЮТЭК-ХМР, РТРС БП-7, Н-181, БП-8
10 | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП11-3134(2) | ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП11-3134(2) | Строительно-монтажные работы | 985 | 07.09.2021 09:00 | 07.09.2021 12:00 | 07.09.2021 08:45 | 07.09.2021 12:36 | Н-89 ЮТЭК-Конда, РТРС
11 | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-10кВ "Посёлок №2" от ТП №1 (2Т) | ВЛ-10кВ "Посёлок №2" от ТП №1 (2Т) | Строительно-монтажные работы | 986 | 08.09.2021 13:00 | 08.09.2021 19:30 | 08.09.2021 14:06 | 08.09.2021 18:27 | Н-92, ЮТЭК-Конда РТРС
12 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ВЛ-10кВ ф.№1 от ТП-1 (18-5027) | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ДЭС | Монтаж СИП с оп.№1 по оп.№9 | 990 | 08.09.2021 14:00 | 08.09.2021 17:00 | 08.09.2021 14:30 | 08.09.2021 16:00 | Н-84, ЮТЭК-ХМР
13 | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП11-3134(2) | ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП11-3134(2) | Строительно-монтажные работы | 988 | 09.09.2021 08:30 | 09.09.2021 18:00 | 09.09.2021 08:39 | 09.09.2021 20:10 | Н-88, ЮТЭК-Конда РТРС
14 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ВЛ-10кВ ф.№2 от ТП-2 (18-5028) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ДЭС | Монтаж СИП с оп.№1 по оп.№14 | 883 | 10.09.2021 09:00 | 10.09.2021 18:00 | 10.09.2021 09:44 | 10.09.2021 16:21 | Н-86, ЮТЭК-ХМР, РТРС
15 | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-0,4 кВ ф.№1,3,6 от ТП11-3134(2) | ВЛ-0,4 кВ ф.№1,3,6 от ТП11-3134(2) | Строительно-монтажные работы | 1012 | 10.09.2021 14:00 | 10.09.2021 16:00 | 10.09.2021 14:35 | 10.09.2021 16:46 | Н-91, ЮТЭК-Конда РТРС
16 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ВЛ-10кВ ф.№2 от ТП-2 (18-5028) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ДЭС | Монтаж СИП с оп.№1 по оп.№14 | 883 | 11.09.2021 09:00 | 11.09.2021 18:00 | 11.09.2021 09:00 | 11.09.2021 13:35 | Н-87 ЮТЭК-ХМР, РТРС
17 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ВЛ-10кВ ф.№1 от ТП-1 (18-5027) | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ДЭС | Монтаж СИП с оп.№1 по оп.№9 | 1004 | 13.09.2021 14:00 | 13.09.2021 17:00 | 13.09.2021 14:14 | 13.09.2021 17:55 | Н-89, ЮТЭК-ХМР
18 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ВЛ-10кВ ф.№1 от ТП-1 (18-5027) | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ДЭС | Монтаж СИП с оп.№1 по оп.№9 | 1028 | 14.09.2021 14:00 | 14.09.2021 17:00 | 14.09.2021 14:16 | 14.09.2021 17:33 | ЮТЭК-ХМР Н-90
19 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ВЛ-10кВ ф.№1 от ТП-1 (18-5027) | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ДЭС | Монтаж СИП с оп.№1 по оп.№9 | 1028 | 16.09.2021 14:00 | 16.09.2021 17:00 | 16.09.2021 14:02 | 16.09.2021 17:22 | Н-92, ЮТЭК-ХМР
20 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ДЭС | - | Перенос сантехнического узла с выработкой грунта под выгребную яму | - | - | - | 21.09.2021 11:08 | 21.09.2021 16:00 | Р-92/1
21 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ТП18-5046 (2) | ТП18-5046 (2), ТП18-5049(5), ТП18-5050(6) | Демонтаж оборудования | 1052 | 22.09.2021 09:30 | 22.09.2021 18:00 | 22.09.2021 09:44 | 22.09.2021 16:20 | ЮТЭК-ХМР Н-93
22 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ТП18-5046 (2) | ТП18-5046 (2), ТП18-5049(5), ТП18-5050(6) | Демонтаж оборудования | 1071 | 28.09.2021 09:30 | 28.09.2021 18:00 | 28.09.2021 09:53 | 28.09.2021 16:38 | Н-95, ЮТЭК-ХМР
АО "Юграэнерго"
1 | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП11-3134(2) | ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП11-3134(2) | ТР | 927 | 01.09.2021 09:00 | 01.09.2021 12:00 | 01.09.2021 08:56 | 01.09.2021 11:02 | Н-186, РТРС
2 | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП11-3134(2) | ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП11-3134(2) | ТР | 928 | 01.09.2021 14:00 | 01.09.2021 17:00 | 01.09.2021 14:05 | 01.09.2021 16:10 | Н-187
3 | Ханты-Мансийски р-н, п.Урманный | 4 ДГА (320) | ДВС и генератор | Демонтаж задней крышки СГ | - | - |  | 01.09.2021 09:59 | 01.09.2021 16:54 | Р-23
4 | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-0,4 кВ ф.№3 от ТП11-3134(2) | ВЛ-0,4 кВ ф.№3 от ТП11-3134(2) | ТР | 929 | 02.09.2021 09:00 | 02.09.2021 12:00 | 02.09.2021 09:10 | 02.09.2021 10:55 | Н-188
5 | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП11-3135(3) | ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП11-3135(3) | ТР | 930 | 02.09.2021 14:00 | 02.09.2021 17:00 | 02.09.2021 14:04 | 02.09.2021 15:56 | Н-189
6 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4 кВ ф.№3 от ТП11-3122 (10) | ВЛ-0,4 кВ ф.№3 от ТП11-3122 (10) | Перенос опоры по адресу пер. Ольховый д.8 | 936 | 02.09.2021 09:00 | 02.09.2021 12:00 | 02.09.2021 09:07 | 02.09.2021 11:47 | Н-105
[6 empty] | 02.09.2021 14:00 | 02.09.2021 17:00 | 02.09.2021 13:58 | 02.09.2021 16:31
7 | Березовский р-н, п.Няксимволь | ВЛ-0,4кВ ф."ГСМ" от ТП-1 (11-3138) | ВЛ-0,4кВ ф."ГСМ" от ТП-1 (11-3138) | ТР | 939 | 02.09.2021 09:00 | 02.09.2021 12:00 | 02.09.2021 09:01 | 02.09.2021 11:52 | Н-190
8 | Березовский р-н, п.Няксимволь | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП-2 (11-3139) | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП-2 (11-3139) | ТР | 940 | 02.09.2021 14:00 | 02.09.2021 17:00 | 02.09.2021 14:00 | 02.09.2021 16:50 | Н-191
9 | Ханты-Мансийски р-н, п.Урманный | 4 ДГА (320) | ДВС и генератор | Демонтаж ротора возбудителя СГ | - | - | - | 02.09.2021 10:03 | 02.09.2021 15:00 | Р-24
10 | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП11-3135(3) | ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП11-3135(3) | ТР | 931 | 03.09.2021 14:00 | 03.09.2021 17:00 | 03.09.2021 13:56 | 03.09.2021 15:04 | Н-196
11 | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-0,4 кВ ф.№3 от ТП11-3135(3) | ВЛ-0,4 кВ ф.№3 от ТП11-3135(3) | ТР | 932 | 03.09.2021 09:00 | 03.09.2021 12:00 | 03.09.2021 09:38 | 03.09.2021 12:59 | Н-193
12 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП11-3120 (7) | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП11-3120 (7) | Восстановление фазы "В" уличного освещения | 937 | 03.09.2021 09:00 | 03.09.2021 12:00 | 03.09.2021 09:14 | 03.09.2021 11:10 | Н-106
13 | Березовский р-н, п.Няксимволь | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП-2 (11-3139) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП-2 (11-3139) | ТР | 941 | 03.09.2021 09:00 | 03.09.2021 12:00 | 03.09.2021 09:02 | 03.09.2021 11:51 | Н-194
14 | Березовский р-н, п.Няксимволь | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП-2 (11-3139) | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП-2 (11-3139) | ТР | 942 | 03.09.2021 14:00 | 03.09.2021 17:00 | 03.09.2021 14:01 | 03.09.2021 16:15 | Н-195
15 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | ДЭС | - | Настройка системы АИИСКУЭ | - | - | - | 03.09.2021 09:17 | 03.09.2021 11:05 | Р-122
16 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ДЭС | - | Подключение мониторинга массомера | - | - | - | 03.09.2021 10:55 | 03.09.2021 16:08 | Р-22
17 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | 4 ДГА (360) | ДВС и генератор | Укладка силового кабеля | - | - | - | 30.08.2021 21:27 |  | Р-17, Р-19, Р-20, Р-21
18 | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-0,4 кВ ф.№4 от ТП11-3135(3) | ВЛ-0,4 кВ ф.№4 от ТП11-3135(3) | ТР | 933 | 06.09.2021 09:00 | 06.09.2021 12:00 | 06.09.2021 09:00 | 06.09.2021 11:41 | Н-197
19 | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-0,4 кВ ф.№5 от ТП11-3135(3) | ВЛ-0,4 кВ ф.№5 от ТП11-3135(3) | ТР | 934 | 06.09.2021 14:00 | 06.09.2021 17:00 | 06.09.2021 14:00 | 06.09.2021 16:45 | Н-198
20 | Березовский р-н, п.Няксимволь | ВЛ-0,4кВ ф.№4 от ТП-2 (11-3139) | ВЛ-0,4кВ ф.№4 от ТП-2 (11-3139) | ТР | 943 | 06.09.2021 09:00 | 06.09.2021 12:00 | 06.09.2021 09:12 | 06.09.2021 11:38 | Н-199
21 | Березовский р-н, п.Няксимволь | ВЛ-0,4кВ ф.№5 от ТП-2 (11-3139) | ВЛ-0,4кВ ф.№5 от ТП-2 (11-3139) | ТР | 944 | 06.09.2021 14:00 | 06.09.2021 17:00 | 06.09.2021 14:04 | 06.09.2021 16:05 | Н-200
22 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ДЭС | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ДЭС | Замена ПУ по адресу ул.Мира д.4 | 953 | 06.09.2021 09:00 | 06.09.2021 12:00 | 06.09.2021 09:24 | 06.09.2021 10:05 | Н-201
23 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ДЭС | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ДЭС | Замена ПУ по адресу ул.Сосновая д.15 | 954 | 06.09.2021 14:00 | 06.09.2021 16:00 | 06.09.2021 14:00 | 06.09.2021 14:38 | Н-202
24 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | ДЭС Согом | без отключения | Ремонт теплотрассы | - | - | - | 06.09.2021 10:42 | 06.09.2021 18:45 | -
25 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-04кВ ф.№2 от ТП11-3115 (3) | ВЛ-04кВ ф.№2 от ТП11-3115 (3) | Ревизия контактных соединений повторных заземлений ВЛ-0,4кВ | 987 | - | - | 06.09.2021 14:31 | 06.09.2021 16:45 | Н-107
26 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-10кВ яч.№16"СПГ" от РП-10кВ (11-3146) | ВЛ-10кВ яч.№16"СПГ" от РП-10кВ (11-3146) | Регулировка РЛНД-10 | 902 | 07.09.2021 16:00 | 07.09.2021 19:00 | 07.09.2021 16:58 | 07.09.2021 18:32 | Н-108 устранение дефекта
27 | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-0,4 кВ ф.№6 от ТП11-3135(3) | ВЛ-0,4 кВ ф.№6 от ТП11-3135(3) | ТР | 935 | 07.09.2021 09:00 | 07.09.2021 12:00 | 07.09.2021 08:59 | 07.09.2021 11:13 | Н-203
28 | Березовский р-н, п.Няксимволь | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП-3 (11-3140) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП-3 (11-3140) | ТР | 945 | 07.09.2021 09:00 | 07.09.2021 12:00 | 07.09.2021 09:24 | 07.09.2021 11:32 | Н-204
29 | Березовский р-н, п.Няксимволь | ВЛ-0,4кВ ф.№4 от ТП-3 (11-3140) | ВЛ-0,4кВ ф.№4 от ТП-3 (11-3140) | ТР | 946 | 07.09.2021 14:00 | 07.09.2021 17:00 | 07.09.2021 14:04 | 07.09.2021 16:12 | Н-205
30 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от КТПН№3 | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от КТПН№3 | Замена ПУ по адресу ул.Мира д.13, ул.Мира д.7 кв.2, ул.Центральная д.20 кв.1, ул.Центральная д.24 кв.1 | 955 | 07.09.2021 09:00 | 07.09.2021 14:00 | 07.09.2021 09:00 | 07.09.2021 11:44 | Н-206
31 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | 3 ДГА (1000) | ДВС и генератор | ТО-3 (6000) |  |  |  | 07.09.2021 09:27 | 07.09.2021 18:25 | Р-23
32 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | 5 ДГА (150) | ДВС и генератор | Замена товливных шлангов низкого давления | - | - | - | 07.09.2021 08:00 | 07.09.2021 09:00 | Устранение дефекта
33 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | 4 ДГА (150) | ДВС и генератор | Ремонт вторичных цепей датчика давления масла ДВС | - | - | - | 07.09.2021 15:00 | 07.09.2021 16:00 | Устранение дефекта
34 | Берёзовский р-н, п.Кимкьясуй | ГСМ | без отключени | Замена топливного счетчика (массометр), после проверки работоспособности выявен дефект, заменён на старый. | - | - | - | 07.09.2021 21:00 | 07.09.2021 23:25 | -
35 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | ДЭС Согом | без отключения | Ремонт теплотрассы | - | - | - | 07.09.2021 09:34 | 07.09.2021 18:45 | -
36 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | 1 ДГА (823) | ДВС и генератор | ТО-3 (6000) | - | - | - | 08.09.2021 08:30 | 08.09.2021 14:27 | Р-24
37 | Березовский р-н, п.Няксимволь | КЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП-3 (11-3140) | КЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП-3 (11-3140) | ТР | 947 | 08.09.2021 09:00 | 08.09.2021 12:00 | 08.09.2021 09:10 | 08.09.2021 11:20 | Н-209
38 | Березовский р-н, п.Няксимволь | КЛ-0,4кВ ф.№5 от ТП-3 (11-3140) | КЛ-0,4кВ ф.№5 от ТП-3 (11-3140) | ТР | 948 | 08.09.2021 14:00 | 08.09.2021 17:00 | 08.09.2021 14:27 | 08.09.2021 16:12 | Н-210
39 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ТП-1(18-5045) | ТП-1(18-5045) | ТР | 965 | 08.09.2021 09:00 | 08.09.2021 12:00 | 08.09.2021 09:18 | 08.09.2021 12:01 | БП-1-1/2; Н-207; БП-2-1/2
40 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ТП-2(18-5046) | ТП-2(18-5046) | ТР | 966 | 08.09.2021 14:00 | 08.09.2021 17:00 | 08.09.2021 14:09 | 08.09.2021 17:00 | БП-3-1/2; Н-208; БП-4-1/2
41 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | 1 ДГА (823) | ДВС и генератор | Укладка и подключение вторичных цепей | - | - | - | 08.09.2021 09:25 | 08.09.2021 14:20 | Р-25
42 | Березовский р-н, п.Няксимволь | КЛ-0,4кВ ф.№7 от ТП-3 (11-3140) | КЛ-0,4кВ ф.№7 от ТП-3 (11-3140) | ТР | 949 | 09.09.2021 14:00 | 09.09.2021 17:00 | 09.09.2021 14:01 | 09.09.2021 16:13 | Н-214
43 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ТП-4(18-5048) | ТП-4(18-5048) | ТР | 967 | 09.09.2021 09:00 | 09.09.2021 12:00 | 09.09.2021 09:28 | 09.09.2021 11:48 | БП-7-1/2, Н-212, БП-8-1/2
44 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ТП-3(18-5047) | ТП-3(18-5047) | ТР | 968 | 09.09.2021 14:00 | 09.09.2021 17:00 | 09.09.2021 14:05 | 09.09.2021 16:38 | БП-5-1/3, Н-213,
45 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | ТП-3(18-5022) | ТП-3(18-5022) | ТР | 975 | 09.09.2021 09:00 | 09.09.2021 12:00 | 09.09.2021 09:30 | 09.09.2021 11:03 | БП-5-2/2, Н-217, БП-6-3/2
46 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | ТП-4(18-5023) | ТП-4(18-5023) | ТР | 976 | 09.09.2021 14:00 | 09.09.2021 17:00 | 09.09.2021 13:59 | 09.09.2021 14:54 | БП-7-3/2, Н-218, БП-8-3/2
47 | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП11-3136(4) | ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП11-3136(4) | ТР | 996 | 09.09.2021 09:00 | 09.09.2021 12:00 | 09.09.2021 09:04 | 09.09.2021 11:57 | Н-215
48 | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-0,4 кВ ф.№3 от ТП11-3136(4) | ВЛ-0,4 кВ ф.№3 от ТП11-3136(4) | ТР | 997 | 09.09.2021 14:00 | 09.09.2021 17:00 | 09.09.2021 15:00 | 09.09.2021 17:32 | Н-216
49 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от КТПН№3 | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от КТПН№3 | Замена ПУ по адресу ул.Мира д.7 кв.2 | 1005 | 09.09.2021 09:00 | 09.09.2021 11:00 | 09.09.2021 09:19 | 09.09.2021 09:55 | Н-211
50 | Кондинский р-н, д.Шугур | 2 ДГА (320) | ДВС и генератор | Промывка радиатора | 1008 | 09.09.2021 08:00 | 09.09.2021 16:00 | 09.09.2021 08:10 | 09.09.2021 16:00 | -
51 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | 4 ДГА (360) | ДВС и генератор | Укладка и подключение вторичных цепей | - | - | - | 09.09.2021 08:58 | 09.09.2021 21:00 | Р-26
52 | Берёзовский р-н, п.Кимкьясуй | 2 ДГА (50) | ДВС и генератор | Замена помпы охлаждения ДВС | - | - | - | 09.09.2021 15:00 | 09.09.2021 16:45 | Устранение дефекта
53 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ТП-5(18-5049) | ТП-5(18-5049); ТП-6(18-5050) | ТР | 969 | 10.09.2021 09:00 | 10.09.2021 12:00 | 10.09.2021 09:36 | 10.09.2021 11:52 | БП-9-1/2, Н-220, БП-10-1/2
54 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ТП-6(18-5050) | ТП-6(18-5050) | ТР | 970 | 10.09.2021 14:00 | 10.09.2021 17:00 | 10.09.2021 14:12 | 10.09.2021 16:57 | БП-11-1/2, Н-221, БП-12-1/3
55 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | ТП-5(18-5024) | ТП-5(18-5024) | ТР | 977 | 10.09.2021 09:00 | 10.09.2021 12:00 | 10.09.2021 09:05 | 10.09.2021 10:28 | БП-9-3/2, Н-219, БП-10-3/2
56 | Березовский р-н, п.Няксимволь | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП-4 (11-3141) | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП-4 (11-3141) | ТР | 994 | 10.09.2021 09:00 | 10.09.2021 12:00 | 10.09.2021 09:14 | 10.09.2021 10:36 | Н-222
57 | Березовский р-н, п.Няксимволь | ВЛ-0,4кВ ф.№4 от ТП-4 (11-3141) | ВЛ-0,4кВ ф.№4 от ТП-4 (11-3141) | ТР | 995 | 10.09.2021 14:00 | 10.09.2021 17:00 | 10.09.2021 14:07 | 10.09.2021 14:50 | Н-223
58 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП№10 (11-3122) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП№10 (11-3122) | Подключение абонента по адресу ул. Ятринская д.22 | 1006 | 10.09.2021 09:00 | 10.09.2021 12:00 | 10.09.2021 09:06 | 10.09.2021 11:44 | Н-109
59 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№6 от ТП№2 (11-3114) | ВЛ-0,4кВ ф.№6 от ТП№2 (11-3114) | Подключение абонента по адресу ул. Собянина д.2 | 1007 | 10.09.2021 14:00 | 10.09.2021 17:00 | 10.09.2021 15:35 | 10.09.2021 16:33 | Н-110
60 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | 4 ДГА (360) | ДВС и генератор | Ремонт вторичных цепей | - | - | - | 10.09.2021 09:50 | 10.09.2021 16:34 | Р-27
61 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ТП-7(18-5051) | ТП-7(18-5051) | ТР | 971 | 13.09.2021 09:00 | 13.09.2021 12:00 | 13.09.2021 09:08 | 13.09.2021 11:45 | Н-224
62 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ТП-8(18-5052) | Полное ограничение | ТР | 972 | 13.09.2021 14:00 | 13.09.2021 17:00 | 13.09.2021 14:13 | 13.09.2021 16:30 | БП-№13-1/2, Н-225, БП№14-1/2
63 | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-0,4 кВ ф.№4 от ТП11-3136(4) | ВЛ-0,4 кВ ф.№4 от ТП11-3136(4) | ТР | 998 | 13.09.2021 09:00 | 13.09.2021 12:00 | 13.09.2021 09:22 | 13.09.2021 12:04 | Н-226
64 | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-0,4 кВ ф.№5 от ТП11-3136(4) | ВЛ-0,4 кВ ф.№5 от ТП11-3136(4) | ТР | 999 | 13.09.2021 14:00 | 13.09.2021 17:00 | 13.09.2021 14:01 | 13.09.2021 16:29 | Н-227
65 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | РУ ДЭС | Полное ограничение | Подключение новой КЛ-0,4кВ от ТП№1 до РУ ДЭС | 1026 | 13.09.2021 15:00 | 13.09.2021 19:00 | 13.09.2021 15:05 | 13.09.2021 19:05 | Н-228
66 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | ДЭС | Без отключения | Ремонт системы отопления ДЭС | - | - | - | 13.09.2021 09:00 | 13.09.2021 16:35 | -
67 | Кондинский р-н, д.Карым | ДЭС | Без отключения | Замена прибора учета топлива | - | - | - | 13.09.2021 19:00 | 13.09.2021 19:20 | -
68 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ТП-11(ТБО) | ТП-11(ТБО) | ТР | 973 | 14.09.2021 09:00 | 14.09.2021 12:00 | 14.09.2021 09:27 | 14.09.2021 12:05 | ТБП-17-1/2 Н-233
69 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ТП-10(18-5054) | Полное ограничение | ТР | 974 | 14.09.2021 14:00 | 14.09.2021 17:00 | 14.09.2021 14:40 | 14.09.2021 16:55 | Н-234
70 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | ТП-7(18-5042) | ТП-7(18-5042) | ТР | 978 | 14.09.2021 09:00 | 14.09.2021 12:00 | 14.09.2021 09:02 | 14.09.2021 11:10 | ТБП-13, Н-231
71 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | ТП-1(18-5036) | ТП-1(18-5036) | ТР | 979 | 14.09.2021 14:00 | 14.09.2021 17:00 | 14.09.2021 14:02 | 14.09.2021 15:50 | ТБП-2-1/2, Н-232
72 | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП11-3137(5) | ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП11-3137(5) | ТР | 1000 | 14.09.2021 09:00 | 14.09.2021 12:00 | 14.09.2021 08:57 | 14.09.2021 11:26 | Н-229
73 | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП11-3137(5) | ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП11-3137(5) | ТР | 1001 | 14.09.2021 14:00 | 14.09.2021 17:00 | 14.09.2021 13:58 | 14.09.2021 16:34 | Н-230
74 | Березовский р-н, п.Няксимволь | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП-5 (11-3142) | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП-5 (11-3142) | ТР | 1014 | 14.09.2021 09:00 | 14.09.2021 12:00 | 14.09.2021 09:15 | 14.09.2021 12:08 | Н-235
75 | Березовский р-н, п.Няксимволь | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП-5 (11-3142) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП-5 (11-3142) | ТР | 1015 | 14.09.2021 14:00 | 14.09.2021 17:00 | 14.09.2021 14:08 | 14.09.2021 16:48 | Н-236
76 | Березовский р-н, п.Ломбовож | РУ ДЭС | Полное ограничение | Реконструкция РУ ДЭС | 1019 | 14.09.2021 14:00 | 14.09.2021 16:00 | 14.09.2021 14:30 | 14.09.2021 15:25 | Н-8
77 | Березовский р-н, п.Ломбовож | 3 ДГА (100) | ДВС и генератор | Ремонт ЗГ | - | - | - | 14.09.2021 09:20 | 14.09.2021 13:30 | Р-49
78 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | 4 ДГА (360) | ДВС и генератор | Ведется ремонт вторичных цепей | - | - | - | 14.09.2021 09:41 | 15.09.2021 01:34 | Р-28, устранение дефекта
79 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | ТП-4(18-5039) | ТП-4(18-5039) | ТР | 980 | 15.09.2021 14:00 | 15.09.2021 17:00 | 15.09.2021 14:07 | 15.09.2021 15:42 | ТБП-7, Н-241,ТБП-8
80 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | ТП-2(18-4036) | ТП-2(18-4036) | ТР | 982 | 15.09.2021 14:00 | 15.09.2021 17:00 | 15.09.2021 14:05 | 15.09.2021 15:40 | Н-292
81 | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-0,4 кВ ф.№3 от ТП11-3137(5) | ВЛ-0,4 кВ ф.№3 от ТП11-3137(5) | ТР | 1002 | 15.09.2021 09:00 | 15.09.2021 12:00 | 15.09.2021 09:13 | 15.09.2021 11:50 | H-237
82 | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-0,4 кВ ф.№4 от ТП11-3137(5) | ВЛ-0,4 кВ ф.№4 от ТП11-3137(5) | ТР | 1003 | 15.09.2021 14:00 | 15.09.2021 17:00 | 15.09.2021 14:12 | 15.09.2021 17:25 | Н-238
83 | Березовский р-н, п.Няксимволь | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП-5 (11-3142) | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП-5 (11-3142) | ТР | 1016 | 15.09.2021 09:00 | 15.09.2021 12:00 | 15.09.2021 09:26 | 15.09.2021 11:08 | Н-239
84 | Березовский р-н, п.Няксимволь | ВЛ-0,4кВ ф.№4 от ТП-5 (11-3142) | ВЛ-0,4кВ ф.№4 от ТП-5 (11-3142) | ТР | 1017 | 15.09.2021 14:00 | 15.09.2021 17:00 | 15.09.2021 14:00 | 15.09.2021 16:32 | Н-240
85 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ДЭС | полное ограничение | Установка нагрузочного устройства на 2ДГА | 1031 | 15.09.2021 14:00 | 15.09.2021 16:00 | 15.09.2021 14:16 | 15.09.2021 15:46 | Н-12
86 | Березовский р-н, п.Сосьва | 1 ДГА(823) | ДВС и генератор | Ремонт системы охлаждения/отопления |  |  |  | 15.09.2021 09:11 | 15.09.2021 11:57 | Р-70
87 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | 5 ДГА(360) | ДВС и генератор | ПНР |  |  |  | 15.09.2021 14:54 | 15.09.2021 19:30 | Р-25
88 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | ТП-8(18-5043) | ТП-8(18-5043) | ТР | 981 | 16.09.2021 14:00 | 16.09.2021 17:00 | 16.09.2021 14:00 | 16.09.2021 15:08 | ТБП-15, Н-245,ТБП-16
89 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | ТП-3(18-4037) | ТП-3(18-4037) | ТР | 983 | 16.09.2021 14:00 | 16.09.2021 17:00 | 16.09.2021 14:05 | 16.09.2021 15:26 | Н-244
90 | Березовский р-н, п.Няксимволь | ВЛ-0,4кВ ф.№5 от ТП-5 (11-3142) | ВЛ-0,4кВ ф.№5 от ТП-5 (11-3142) | ТР | 1018 | 16.09.2021 09:00 | 16.09.2021 12:00 | 16.09.2021 09:32 | 16.09.2021 10:50 | Н-243
91 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | 2 ДГА (360) | ДВС и генератор | Нагрузочные испытания | - | - | - | 16.09.2021 10:30 | 17.09.2021 04:30 | П.Т.Э.
92 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | 5 ДГА(360) | ДВС и генератор | ПНР |  |  |  | 16.09.2021 12:19 | 16.09.2021 22:05 | Р-26
93 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | 5 ДГА(360) | ДВС и генератор | ПНР |  |  |  | 17.09.2021 08:49 | 17.09.2021 12:05 | Р-27
94 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП-1(18-5026) | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП-1(18-5026) | Замена АВ-0,4кВ в ВРУ потребителя | - | - | - | 17.09.2021 13:23 | 17.09.2021 14:19 | -
95 | Белоярский р-н, с.Ванзеват | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от РУ-0,4кВ ДЭС | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от РУ-0,4кВ ДЭС | Демонтаж СИП ВЛ-0,4кВ в пролёте оп.58-59 | 1046 | 18.09.2021 23:00 | 18.09.2021 24:00 | 18.09.2021 22:55 | 18.09.2021 23:34 | Р-77
96 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП11-3120 (7) | Без отключения | Протяжка контактов на вводе потребителя по адресу ул.Андрианова д.6А | - | - | - | 19.09.2021 13:45 | 19.09.2021 14:07 | П.Т.Э.
97 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ДЭС | полное ограничение | Демонтаж нагрузочного устройства с 2ДГА | 1035 | 20.09.2021 15:00 | 20.09.2021 15:30 | 20.09.2021 14:59 | 20.09.2021 15:30 | Н-13
98 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№6 от ТП11-3115 (3) | Без отключения | Монтаж контура заземления ВЛ-0,4кВ на полигон ТБО | - | - | - | 20.09.2021 09:02 | 20.09.2021 19:23 | Р-78
99 | Белоярский р-н, п.Тугияны | ф."С.Н." от ДЭС | ф."С.Н." от ДЭС | Замена прибора учёта э/э собственных нужд |  |  |  | 20.09.2021 13:32 | 20.09.2021 16:31 | Р-3
100 | Белоярский р-н, п.Тугияны | ф."Посёлок" от ДЭС | Полное отключение | Замена прибора учёта э/э ф."Посёлок" | 1034 | 21.09.2021 13:00 | 21.09.2021 14:00 | 21.09.2021 12:58 | 21.09.2021 13:35 | Р-4
101 | Березовский р-н, п.Няксимволь | ТП11-3139 (2) | ТП11-3139 (2) | ТР | 1041 | 21.09.2021 09:00 | 21.09.2021 12:00 | 21.09.2021 09:33 | 21.09.2021 11:25 | Н-248, РТРС
102 | Березовский р-н, п.Няксимволь | ТП11-3140 (3) | ТП11-3140 (3) | ТР | 1042 | 21.09.2021 16:00 | 21.09.2021 19:00 | 21.09.2021 16:17 | 21.09.2021 18:08 | Н-249
103 | Березовский р-н, п.Сосьва | ТП11-3134(2) | ТП11-3134(2) | ТР | 1036 | 21.09.2021 09:00 | 21.09.2021 12:00 | 21.09.2021 09:07 | 21.09.2021 11:10 | БП№3-1/2, Н-246, БП№4-1/2, РТРС
104 | Березовский р-н, п.Сосьва | ТП11-3135(3) | ТП11-3135(3) | ТР | 1037 | 21.09.2021 14:00 | 21.09.2021 17:00 | 21.09.2021 14:07 | 21.09.2021 15:30 | БП№5-1/2, Н-249, БП№6-1/2
105 | Кондинский р-н, д.Шугур | ВЛ-10 от ТП-1001 | Полное ограничение | ТР | 1051 | 21.09.2021 14:00 | 21.09.2021 18:00 | 21.09.2021 14:15 | 21.09.2021 18:45 | Н-250 Устранение дефекта
106 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф. "Урал" от РУ-0,4 кВ РП№11-3146 | ВЛ-0,4кВ ф. "Урал" от РУ-0,4 кВ РП№11-3146 | ТР | 1048 | 21.09.2021 14:00 | 21.09.2021 18:00 | 21.09.2021 14:36 | 21.09.2021 17:17 | Н-251
107 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | 3 ДГА (360) | ДВС и генератор | Ремонт вторичных цепей | - | - | - | 21.09.2021 09:50 | 21.09.2021 16:00 | Р-34
108 | Кондинский р-н, д.Шугур | ТП-1003 | - | Неисправность РЛНД-10 | - | - | - | 19.03.2021 08:00 | 21.09.2021 17:00 | Устранение дефекта
109 | Березовский р-н, п.Няксимволь | ТП11-3141 (4) | ТП11-3141 (4) | ТР | 1043 | 22.09.2021 09:00 | 22.09.2021 11:00 | 22.09.2021 09:19 | 22.09.2021 10:35 | Н-252
110 | Березовский р-н, п.Няксимволь | ТП11-3142 (5) | ТП11-3142 (5) | ТР | 1044 | 22.09.2021 14:00 | 22.09.2021 17:00 | 22.09.2021 14:10 | 22.09.2021 15:47 | Н-254
111 | Березовский р-н, п.Сосьва | ТП11-3136(4) | ТП11-3136(4) | ТР | 1038 | 22.09.2021 09:00 | 22.09.2021 12:00 | 22.09.2021 09:16 | 22.09.2021 11:00 | Н-253 ТБП-7-1/2, 8-1/2
112 | Березовский р-н, п.Сосьва | ТП11-3137(5) | ТП11-3137(5) | ТР | 1039 | 22.09.2021 14:00 | 22.09.2021 17:00 | 22.09.2021 14:16 | 22.09.2021 15:46 | Н-255 ТБП-9-1/2, 10-1/2
113 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-10кВ ф. "ПУЭ" от РП-10 | ВЛ-10кВ ф. "ПУЭ" от РП-10 | ТР | 1050 | 22.09.2021 14:00 | 22.09.2021 18:00 | 22.09.2021 15:01 | 22.09.2021 16:38 | Н-256
114 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | 2 ДГА (100) | ДВС и генератор | ТО-2, ТО ЩУ | 1066 | 22.09.2021 09:00 | 22.09.2021 12:00 | 22.09.2021 09:00 | 22.09.2021 11:55 | Р-103
115 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | 3 ДГА (360) | ДВС и генератор | Проверка работоспособности | - | - | - | 20.09.2021 01:40 | 22.09.2021 16:00 | Устранение дефекта
116 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | 4 ДГА (150) | ДВС и генератор | Замена датчика уровня ДТ в расходной ёмкости | - | - | - | 22.09.2021 14:00 | 22.09.2021 15:00 | П.Т.Э.
117 | Березовский р-н, п.Няксимволь | ТП11-3138 (1) | Полное ограничение | ТР | 1045 | 23.09.2021 16:00 | 23.09.2021 19:00 | 23.09.2021 16:13 | 23.09.2021 18:46 | H258 РТРС
118 | Березовский р-н, п.Сосьва | ТП11-3133(1) | Полное ограничение | ТР | 1040 | 23.09.2021 14:00 | 23.09.2021 17:00 | 23.09.2021 14:12 | 23.09.2021 16:14 | H-257 РТРС
119 | Березовский р-н, п.Няксимволь | РУ-0,4кВ ДЭС | Полное ограничение | ТР | 1055 | 23.09.2021 16:00 | 23.09.2021 19:00 | 23.09.2021 16:13 | 23.09.2021 18:46 | H-4 РТРС
120 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | 2 ДГА (1000) | ДВС и генератор | ТО (6000) | 1068 | 23.09.2021 09:00 | 23.09.2021 17:00 | 23.09.2021 09:00 | 23.09.2021 17:00 | -
121 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | 1 ДГА (320) | ДВС и генератор | Ремонт системы охлаждения ДВС. Замена вентилятора системы охлаждения ДВС. |  |  |  | 23.09.2021 09:25 | 23.09.2021 15:47 | Р-123
122 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | 1 ДГА (320) | ДВС и генератор | Диагностика ЕСМ |  |  |  | 23.09.2021 09:32 | 23.09.2021 15:47 | Р-124
123 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | 5 ДГА (360) | ДВС и генератор | ПНР |  |  |  | 23.09.2021 10:28 | 23.09.2021 15:28 | Р-28
124 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | 5 ДГА (360) | ДВС и генератор | ПНР |  |  |  | 23.09.2021 20:15 | 24.09.2021 01:05 | Устранение дефекта Р-29
125 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | 4 ДГА (150) | - | Неисправность уровнемеров в расходных баках | - | - | - | 31.12.2020 20:30 | 23.09.2021 15:00 | Устранение дефекта
126 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ТП11-3127 (12) | ТП11-3127 (12) | ТР | 1057 | 24.09.2021 14:00 | 24.09.2021 17:00 | 24.09.2021 15:23 | 24.09.2021 16:39 | Б.П.-66; Н-259; Б.П.-67
127 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | ГСМ | - | Демонтаж старой и монтаж новой расходной ёмкости 4 куб.м. | - | - | - | 23.09.2021 10:02 | 24.09.2021 14:58 | Н-3
128 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | 1 ДГА (320) | ДВС и генератор | Выполнено изменение схемы обдува радиатора охлаждения ДВС (с автоматического на принудительное). | - | - | - | 20.09.2021 19:05 | 24.09.2021 17:58 | Устранение дефекта
129 | Кондинский р-н, д.Шугур | 4 ДГА (240) | ДВС и генератор | Замена турбокомпрессора ДВС | - | - | - | 24.09.2021 14:22 | 24.09.2021 17:20 | Р-156
130 | Березовский р-н, п.Саранпауль | РП-10кВ (11-3146) | Полное ограничение | ТР | 1065 | 25.09.2021 12:00 | 25.09.2021 17:00 | 25.09.2021 12:12 | 25.09.2021 17:05 | Н-260, РТРС
131 | Кондинский р-н, д.Шугур | 4 ДГА (240) | ДВС и генератор | ПНР | - | - | - | 25.09.2021 08:33 | 25.09.2021 22:57 | Р-157
132 | Кондинский р-н, д.Шугур | 4 ДГА (240) | ДВС и генератор | ПНР | - | - | - | 26.09.2021 09:38 | 26.09.2021 20:28 | Р-158
133 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ТП11-3114 (2) | ТП11-3114 (2) | ТР | 1058 | 27.09.2021 09:00 | 27.09.2021 12:00 | 27.09.2021 09:30 | 27.09.2021 11:31 | БП №68, Н-261, БП №69
134 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ТП11-3129 (17) | ТП11-3129 (17) | ТР | 1059 | 27.09.2021 14:00 | 27.09.2021 17:00 | 27.09.2021 14:05 | 27.09.2021 16:00 | БП №70, Н-262, БП №71
135 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ТП11-3130 (20) | ТП11-3130 (20) | ТР | 1060 | 28.09.2021 09:00 | 28.09.2021 12:00 | 28.09.2021 09:18 | 28.09.2021 11:28 | БП №72, Н-263, БП №73
136 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ТП11-3131 (11) | ТП11-3131 (11) | ТР | 1061 | 28.09.2021 14:00 | 28.09.2021 17:00 | 28.09.2021 14:36 | 28.09.2021 16:25 | БП №74, Н-264, БП №75
137 | Березовский р-н, п.Анеева | ДЭС | - | Ремонт освещения и электропроводки | - | - | - | 28.09.2021 11:00 | 28.09.2021 16:30 | Р-38
138 | Кондинский р-н, д.Карым | ВЛ-0,4кВ ф."Посёлок" | - | Подключение потребителя по адресу пер.Коцевой д.2 | - | - | - | 28.09.2021 12:40 | 28.09.2021 15:30 | П.Т.Э.
139 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ТП11-3145 (22) | ТП11-3145 (22) | ТР | 1062 | 29.09.2021 09:00 | 29.09.2021 12:00 | 29.09.2021 09:37 | 29.09.2021 11:18 | БП№76, Н-265, БП№77
140 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ТП11-3132 (19) | ТП11-3132 (19) | ТР | 1063 | 29.09.2021 14:00 | 29.09.2021 16:00 | 29.09.2021 14:02 | 29.09.2021 15:38 | БП№78, Н-266, БП№79
141 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№4 от ТП11-3113 (1) | ВЛ-0,4кВ ф.№4 от ТП11-3113 (1) | Подключение потребителя "Мотив" | 1081 | 29.09.2021 16:00 | 29.09.2021 17:00 | 29.09.2021 15:55 | 29.09.2021 16:26 | Н-267
142 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | 2 ДГА (320) | ДВС и генератор | Замена вискомуфты |  |  |  | 29.09.2021 09:01 | 29.09.2021 15:18 | Р-125
143 | Березовский р-н, п.Анеева | ДЭС | - | Ремонт освещения и электропроводки | - | - | - | 29.09.2021 09:39 | 29.09.2021 16:33 | Р-39
144 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ТП11-3120 (7) | - | Не выключается РЛНД-10 11-3120 | - | - | - | 11.08.2021 9:40 | 29.09.2021 14:28 | 22.09.21 при проведении ТР ВЛ-10кВ ф. "ПУЭ" от РП-10 дефект был устранен
145 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | 2 ДГА (320) | ДВС и генератор | Прошивка модуля управления |  |  |  | 29.09.2021 20:17 | 29.09.2021 22:20 | Р-126
146 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ТП11-3147 (23) | ТП11-3147 (23) | ТР | 1064 | 30.09.2021 14:00 | 30.09.2021 17:00 | 30.09.2021 14:20 | 30.09.2021 16:46 | Н-268
147 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | ДЭС | - | Подключение топливного насоса и массометра | - | - | - | 29.09.2021 22:22 | 30.09.2021 13:50 | Р-127 Устранение дефекта
148 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | ГСМ | - | Замена топливопровода. | - | - | - | 27.09.2021 10:36 | 30.09.2021 14:30 | Н-4
ДОДС Юршин Д.А.