## Сентябрь
Сведения о вводе в ремонт и выводе из ремонта за сентябрь 2022г на объектах АО "Юграэнерго"
№ п/п | Район | Диспетчерское наименование объекта | Отключенное оборудование | Причина вывода (описание схемы) | № заявки | Дата и время вывода в ремонт и ввода в работу |  |  |  | Примечание
[6 empty] | Планируемое |  | Фактическое
[6 empty] | вывод | ввод | вывод | ввод
Сервисные организации (ЮТЭК)
1 | Сургутский р-н, п.Таурова | ДЭС | Полное отключение | Межремонтные испытания | 977 | 01.09.2022 09:00 | 01.09.2022 18:00 | 01.09.2022 09:34 | 01.09.2022 12:00 | Н-8 "ЯрТЭС инжиниринг"
2 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-10кВ ф."СПГ" от РП-10кВ (11-3146) | ВЛ-10кВ ф."СПГ" от РП-10кВ (11-3146) | Строительно-монтажные работы | 986 | 01.09.2022 14:00 | 01.09.2022 18:00 | 01.09.2022 14:01 | 01.09.2022 17:12 | Н-240 ЮТЭК-ХМР
3 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП11-3112 (9) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП11-3112 (9) | Строительно-монтажные работы | 985 | 02.09.2022 08:30 | 02.09.2022 12:00 | 02.09.2022 08:34 | 02.09.2022 11:43 | Н-241 ЮТЭК-ХМР
[6 empty] | 02.09.2022 14:00 | 02.09.2022 18:00 | 02.09.2022 13:55 | 02.09.2022 16:22
4 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№4 от ТП11-3113 (1) | ВЛ-0,4кВ ф.№4 от ТП11-3113 (1) | Строительно-монтажные работы | 1002 | 03.09.2022 08:30 | 03.09.2022 12:00 | 03.09.2022 08:38 | 03.09.2022 11:50 | Н-242 ЮТЭК-ХМР РТРС
[6 empty] | 03.09.2022 14:00 | 03.09.2022 18:00 | 03.09.2022 14:00 | 03.09.2022 17:42
5 | Березовский р-н, д.Анеева | ДЭС | Полное отключение | Межремонтные испытания электрооборудования | 993 | 04.09.2022 09:00 | 04.09.2022 18:00 | 04.09.2022 08:57 | 04.09.2022 09:36 | H-9 ООО "ЯрТЭС инжиниринг"
6 | Березовский р-н, с.Ломбовож | ДЭС | Без отключения | Межремонтные испытания электрооборудования | 994 | 04.09.2022 09:00 | 04.09.2022 18:00 | 04.09.2022 19:30 | 04.09.2022 20:25 | ООО "ЯрТЭС инжиниринг"
7 | Березовский р-н, д.Сартынья | ДЭС | Полное отключение | Межремонтные испытания электрооборудования | 995 | 04.09.2022 09:00 | 04.09.2022 18:00 | 04.09.2022 14:00 | 04.09.2022 14:23 | ООО "ЯрТЭС инжиниринг"
8 | Березовский р-н, п.Сосьва | ТП-2 (11-3134) | ТП-2 (11-3134) | Межремонтные испытания электрооборудования | 996 | 05.09.2022 09:00 | 05.09.2022 18:00 | 05.09.2022 09:19 | 05.09.2022 14:44 | Н-156 ООО "ЯрТЭС инжиниринг" РТРС с использованием резерва
9 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№4 от ТП11-3113 (1) | ВЛ-0,4кВ ф.№4 от ТП11-3113 (1) | Строительно-монтажные работы | 1002 | 05.09.2022 08:30 | 05.09.2022 12:00 | 05.09.2022 08:40 | 05.09.2022 12:08 | Н-243 ЮТЭК-ХМР
[6 empty] | 05.09.2022 14:00 | 05.09.2022 18:00 | 05.09.2022 14:01 | 05.09.2022 18:08
3 | Березовский р-н, п.Сосьва | ТП-3 (11-3135) | ТП-3 (11-3135) | Межремонтные испытания электрооборудования | 997 | 06.09.2022 13:00 | 06.09.2022 18:00 | 06.09.2022 13:16 | 06.09.2022 17:06 | ООО "ЯрТЭС инжиниринг"
4 | Березовский р-н, п.Сосьва | ТП-5 (11-3137) | ТП-5 (11-3137) | Межремонтные испытания электрооборудования | 998 | 07.09.2022 09:00 | 07.09.2022 18:00 | 07.09.2022 09:20 | 07.09.2022 12:03 | ООО "ЯрТЭС инжиниринг" Н-158
10 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП11-3126 (15) | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП11-3126 (15) | Строительно-монтажные работы | 1006 | 07.09.2022 08:30 | 07.09.2022 12:00 | 07.09.2022 08:30 | 07.09.2022 12:22 | ЮТЭК-ХМР Н-244
[6 empty] | 07.09.2022 14:00 | 07.09.2022 18:00 | 07.09.2022 15:07 | 07.09.2022 17:40
11 | Березовский р-н, п.Сосьва | ТП-1 (11-3133) | полное ограничение | Межремонтные испытания электрооборудования | 999 | 08.09.2022 13:00 | 08.09.2022 18:00 | 08.09.2022 13:30 | 08.09.2022 18:35 | Н-245 ООО "ЯрТЭС инжиниринг"
12 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№1,2 от ТП11-3113(1) | ВЛ-0,4кВ ф.№1,2 от ТП11-3113(1) | Строительно-монтажные работы | 1006 | 08.09.2022 08:30 | 08.09.2022 12:00 | 08.09.2022 08:40 | 08.09.2022 12:00 | Н-245 ЮТЭК-ХМР РТРС
[6 empty] | 08.09.2022 14:00 | 08.09.2022 18:00 | 08.09.2022 14:06 | 08.09.2022 18:00
13 | Березовский р-н, п.Сосьва | ТП-4 (11-3136) | ТП-4 (11-3136) | Межремонтные испытания электрооборудования | 1000 | 09.09.2022 09:00 | 09.09.2022 18:00 | 09.09.2022 09:17 | 09.09.2022 11:47 | Н-160 ООО "ЯрТЭС инжиниринг"
14 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№1,2 от ТП11-3113(1) | ВЛ-0,4кВ ф.№1,2 от ТП11-3113(1) | Строительно-монтажные работы | 1006 | 09.09.2022 08:30 | 09.09.2022 12:00 | 09.09.2022 08:27 | 09.09.2022 12:05 | Н-246 ЮТЭК-ХМР РТРС
[6 empty] | 09.09.2022 14:00 | 09.09.2022 18:00 | 09.09.2022 14:11 | 09.09.2022 19:15
15 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№1,2 от ТП11-3113(1) | ВЛ-0,4кВ ф.№1,2 от ТП11-3113(1) | Строительно-монтажные работы | 1006 | 10.09.2022 08:30 | 10.09.2022 12:00 | 10.09.2022 08:48 | 10.09.2022 11:56 | Н-247 ЮТЭК-ХМР РТРС
[6 empty] | 10.09.2022 14:00 | 10.09.2022 18:00 | 10.09.2022 14:20 | 10.09.2022 16:33
16 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП11-3113(1) | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП11-3113(1) | Строительно-монтажные работы | 1007 | 12.09.2022 08:30 | 12.09.2022 12:00 | 12.09.2022 08:33 | 12.09.2022 12:20 | ЮТЭК-ХМР Н-248 РТРС
[6 empty] | 12.09.2022 14:00 | 12.09.2022 18:00 | 12.09.2022 14:20 | 12.09.2022 17:36
17 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП11-3113(1) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП11-3113(1) | Строительно-монтажные работы | 1007 | 13.09.2022 08:30 | 13.09.2022 12:00 | 13.09.2022 08:24 | 13.09.2022 12:00 | Н-249 ЮТЭК-ХМР РТРС
[6 empty] | 13.09.2022 14:00 | 13.09.2022 18:00
18 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-10кВ яч. №16 «СПГ» от РП (11-3146) | ВЛ-10кВ яч. №16 «СПГ» от РП (11-3146) | Строительно-монтажные работы | 1015 | 13.09.2022 18:00 | 13.09.2022 21:00 | - | - | Отмена ЮТЭК-ХМР
19 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-10кВ яч.№8 "Щекурья" от ТП-11-3146 | ВЛ-10кВ яч.№8 "Щекурья" от ТП-11-3146 | Строительно-монтажные работы | 1031 | 20.09.2022 13:00 | 20.09.2022 13:15 | 20.09.2022 13:27 | 20.09.2022 14:00 | Н-30 ЭнтерПроф
[6 empty] | 20.09.2022 17:45 | 20.09.2022 18:00 | 20.09.2022 17:58 | 20.09.2022 18:25
20 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-10кВ ф."Щекурья" от оп.117 до ТП11-3131 (11) | ВЛ-10кВ ф."Щекурья" от оп.117 до ТП11-3131 (11) | Строительно-монтажные работы | 1031 | 20.09.2022 13:00 | 20.09.2022 18:00 | 20.09.2022 13:27 | 20.09.2022 18:25 | ЭнтерПроф
21 | Нижневартовский р-н, д.Сосновый бор | РУ-0,4 кВ ДЭС | РУ-0,4 кВ ДЭС | Межремонтные испытания электрооборудования | 1033 | 20.09.2022 12:00 | 20.09.2022 13:00 | 20.09.2022 12:00 | 20.09.2022 12:30 | Н-8 ООО "ЯрТЭС инжиниринг"
22 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-10кВ яч.№8 "Щекурья" от ТП-11-3146 | ВЛ-10кВ яч.№8 "Щекурья" от ТП-11-3146 | Строительно-монтажные работы | 1035 | 21.09.2022 09:00 | 21.09.2022 09:30 | 21.09.2022 09:03 | 21.09.2022 09:29 | Н-31 ЭнтерПроф
[6 empty] | 21.09.2022 12:30 | 21.09.2022 13:00 | 21.09.2022 12:34 | 21.09.2022 12:50
[6 empty] | 21.09.2022 14:00 | 21.09.2022 14:30 | 21.09.2022 14:21 | 21.09.2022 14:51
[6 empty] | 21.09.2022 17:30 | 21.09.2022 18:00 | 21.09.2022 17:16 | 21.09.2022 17:32
23 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-10кВ ф."Щекурья" от оп.117 до ТП11-3131 (11) | ВЛ-10кВ ф."Щекурья" от оп.117 до ТП11-3131 (11) | Строительно-монтажные работы | 1036 | 21.09.2022 09:00 | 21.09.2022 13:00 | 21.09.2022 09:03 | 21.09.2022 12:50
[6 empty] | 21.09.2022 14:00 | 21.09.2022 18:00 | 21.09.2022 14:21 | 21.09.2022 17:32
24 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-10кВ яч.№8 "Щекурья" от ТП-11-3146 | ВЛ-10кВ яч.№8 "Щекурья" от ТП-11-3146 | Строительно-монтажные работы | 1035 | 22.09.2022 09:00 | 22.09.2022 09:30 | 22.09.2022 08:49 | 22.09.2022 09:34 | Н-31 ЭнтерПроф
[6 empty] | 22.09.2022 12:30 | 22.09.2022 13:00 | 22.09.2022 11:50 | 22.09.2022 12:05
[6 empty] | 22.09.2022 14:00 | 22.09.2022 14:30 | Отмена
[6 empty] | 22.09.2022 17:30 | 22.09.2022 18:00 | 22.09.2022 16:02 | 22.09.2022 16:22
25 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-10кВ ф."Щекурья" от оп.117 до ТП11-3131 (11) | ВЛ-10кВ ф."Щекурья" от оп.117 до ТП11-3131 (11) | Строительно-монтажные работы | 1036 | 22.09.2022 09:00 | 22.09.2022 13:00 | 22.09.2022 09:34 | 22.09.2022 11:54
[6 empty] | 22.09.2022 13:00 | 22.09.2022 18:00 | Отмена
26 | Белоярский р-н, д.Нумто | ДЭС | Полное отключение | Межремонтные испытания электрооборудования | - | - | - | 22.09.2022 15:50 | 22.09.2022 16:40 | Н-1/22 ООО "ЯрТЭС инжиниринг"
27 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-10кВ яч.№8 "Щекурья" от ТП-11-3146 | ВЛ-10кВ яч.№8 "Щекурья" от ТП-11-3146 | Строительно-монтажные работы | 1037 | 27.09.2022 09:00 | 27.09.2022 09:30 | 27.09.2022 09:00 | 27.09.2022 09:34 | ЭнтерПроф Н-32
[6 empty] | 27.09.2022 12:30 | 27.09.2022 13:00 | 27.09.2022 12:41 | 27.09.2022 12:55
[6 empty] | 27.09.2022 14:00 | 27.09.2022 14:30 | Отмена
[6 empty] | 27.09.2022 17:30 | 27.09.2022 18:00
28 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-10кВ ф."Щекурья" от оп.117 до ТП11-3131 (11) | ВЛ-10кВ ф."Щекурья" от оп.117 до ТП11-3131 (11) | Строительно-монтажные работы | 1038 | 27.09.2022 09:00 | 27.09.2022 13:00 | 27.09.2022 09:00 | 27.09.2022 12:55
[6 empty] | 27.09.2022 13:00 | 27.09.2022 18:00 | Отмена
29 | Белоярский р-н, п.Тугияны | ДЭС | Без отключения | Межремонтные испытания электрооборудования | 1051 | 28.09.2022 07:00 | 28.09.2022 12:00 | 28.09.2022 15:00 | 28.09.2022 17:00 | ООО "ЯрТЭС инжиниринг"
30 | Белоярский р-н, п.Ванзеват | ДЭС | Полное отключение | Межремонтные испытания электрооборудования | 1052 | 28.09.2022 12:00 | 28.09.2022 18:00 | 28.09.2022 11:55 | 28.09.2022 13:00 | Н-8 ООО "ЯрТЭС инжиниринг" РТРС
31 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-10кВ яч.№8 "Щекурья" от ТП-11-3146 | ВЛ-10кВ яч.№8 "Щекурья" от ТП-11-3146 | Строительно-монтажные работы | 1055 | 28.09.2022 09:00 | 28.09.2022 09:30 | 28.09.2022 09:06 | 28.09.2022 09:24 | ЭнтерПроф H-32
[6 empty] | 28.09.2022 12:30 | 28.09.2022 13:00 | 28.09.2022 12:34 | 28.09.2022 12:54
[6 empty] | 28.09.2022 14:00 | 28.09.2022 14:30 | 28.09.2022 14:05 | 28.09.2022 14:15
[6 empty] | 28.09.2022 17:30 | 28.09.2022 18:00 | 28.09.2022 17:59 | 28.09.2022 18:10
32 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-10кВ ф."Щекурья" от оп.117 до ТП11-3131 (11) | ВЛ-10кВ ф."Щекурья" от оп.117 до ТП11-3131 (11) | Строительно-монтажные работы | 1056 | 28.09.2022 09:00 | 28.09.2022 13:00 | 28.09.2022 09:06 | 28.09.2022 12:54
[6 empty] | 28.09.2022 14:00 | 28.09.2022 18:00 | 28.09.2022 14:05 | 28.09.2022 18:10
33 | Белоярский р-н, п.Пашторы | ДЭС | Полное отключение | Межремонтные испытания электрооборудования | 1053 | 29.09.2022 08:00 | 29.09.2022 18:00 | 29.09.2022 11:32 | 29.09.2022 12:16 | Н-5 ООО "ЯрТЭС инжиниринг"
34 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-10кВ яч.№8 "Щекурья" от ТП-11-3146 | ВЛ-10кВ яч.№8 "Щекурья" от ТП-11-3146 | Строительно-монтажные работы | 1055 | 29.09.2022 09:00 | 29.09.2022 09:30 | 29.09.2022 08:59 | 29.09.2022 09:10 | Н-32 ЭнтерПроф
[6 empty] | 29.09.2022 12:30 | 29.09.2022 13:00 | 29.09.2022 11:38 | 29.09.2022 11:40
[6 empty] | 29.09.2022 14:00 | 29.09.2022 14:30 | 29.09.2022 14:10 | 29.09.2022 14:27
[6 empty] | 29.09.2022 17:30 | 29.09.2022 18:00 | 29.09.2022 17:28 | 29.09.2022 17:33
35 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-10кВ ф."Щекурья" от оп.117 до ТП11-3131 (11) | ВЛ-10кВ ф."Щекурья" от оп.117 до ТП11-3131 (11) | Строительно-монтажные работы | 1056 | 29.09.2022 09:00 | 29.09.2022 13:00 | 29.09.2022 08:59 | 29.09.2022 11:38
[6 empty] | 29.09.2022 14:00 | 29.09.2022 18:00 | 29.09.2022 14:10 | 29.09.2022 17:33
36 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ТП-11 | ТП-11 | Межремонтные испытания электрооборудования | - | - | - | 30.09.2022 17:33 | 30.09.2022 18:14 | ЭнтерПроф Н-127
АО "Юграэнерго"
1 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ТП11-3145 (22) | ТП11-3145 (22) | ТР | 966 | 01.09.2022 14:00 | 01.09.2022 17:00 | 01.09.2022 14:05 | 01.09.2022 16:41 | Н-117
2 | Берёзовский р-н, п.Сосьва | 1 ДГА (823) | ДВС и генератор | Ремонт СГ | - | - | - | 01.09.2022 08:11 | 01.09.2022 10:45 | Р-78
3 | Берёзовский р-н, п.Сосьва | 1 ДГА (823) | ДВС и генератор | Ремонт СГ и ПУ | - | - | - | 01.09.2022 11:01 | 01.09.2022 15:06 | Р-79, устранение дефекта
4 | Белоярский р-н, с.Ванзеват | 2 ДГА (160) | ДВС и генератор | Замена ремня привода водяного насоса системы охлаждения ДВС. |  |  |  | 02.09.2022 05:00 | 02.09.2022 07:00 | устранение дефекта
5 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-10кВ от ТП11-3131 (11) | ВЛ-10кВ от ТП11-3131 (11) | Выправка опоры ВЛ-10кВ "Щекурья" в пролёте ТП-17 и ТП-11 | 979 | 02.09.2022 14:00 | 02.09.2022 17:00 | 02.09.2022 14:18 | 02.09.2022 16:10 | Н-118
6 | Кондинский р-н, д.Карым | СНЭ ДЭС | СНЭ ДЭС | Замена магнитного пускателя (Стоящего между АКБ и СШ-0,4кВ) | - | - | - | 22.08.2022 | 03.09.2022 12:10 | Устранение дефекта
7 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф. «Урал 2» от РП(11-3146) | ВЛ-0,4кВ ф. «Урал 2» от РП(11-3146) | Перетяжка провода ВЛ-0,4кВ ф. «Урал 2» | 980 | 05.09.2022 09:30 | 05.09.2022 12:00 | 05.09.2022 09:51 | 05.09.2022 10:39 | Н-119 - работы отменены. Обнаружены гнилые опоры №37,38
8 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ГСМ | - | Сварочные работы, замена компенсаторов ёмкостей ГСМ | - | - | - | 30.08.2022 15:30 | 05.09.2022 19:30 | Н-11, Н-13
9 | Берёзовский р-н, п.Кимкьяксуй | 4 ДГА (100) | ДВС и генератор | Замена подшипника натяжного ролика. | - | - | - | 07.09.2022 06:00 | 07.09.2022 07:00 | П.Т.Э., устранение неисправности
10 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ГСМ | Без отключения | Топливный насос ГСМ | - | - | - | 08.09.2022 09:23 | 08.09.2022 12:36 | Р-2
11 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-10кВ яч. №16 "СПГ" от РП-10кВ | ВЛ-10кВ яч. №16 "СПГ" от РП-10кВ | Регулировка РЛНД-10кВ на ТП11-3122 (10) | 990 | 09.09.2022 15:00 | 09.09.2022 18:00 | 09.09.2022 15:02 | 09.09.2022 16:59 | Н-232, устранение дефекта
12 | Березовский р-н, п.Няксимволь | ТП11-3141 (4) | ТП11-3141 (4) | Подключение потребителя "Детский сад" | 1005 | 09.09.2022 14:00 | 09.09.2022 17:00 | 09.09.2022 14:02 | 09.09.2022 15:32 | Н-231
13 | Березовский р-н, п.Няксимволь | ДЭС | Без отключения | Монтаж системы отопления ДЭС | - | - | - | 07.09.2022 13:09 | 09.09.2022 18:44 | Р-50, Р-51, Р-52, Р-53
14 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | 5 ДГА (260) | ДВС и генератор | Ремонт ДВС | - | - | - | 10.09.2022 12:07 | 11.09.2022 15:20 | Р-21, Р-22 Устранение дефекта
15 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | ДЭС | Полное отключение | Подключение ШР-630А в яч.№3 РУ-0,4кВ ДЭС | 1013 | 13.09.2022 14:00 | 13.09.2022 17:00 | 13.09.2022 13:53 | 13.09.2022 16:05 | Н-15
16 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | 1 ДГА (250) | ДВС и генератор | ПНР | - | - | - | 12.09.2020 10:56 | 13.09.2020 21:55 | Р-142, Р-143
17 | Белоярский р-н, с.Ванзеват | 2,3 ДГА | ДВС и генератор | Замена АВР, IOM СГ |  |  |  | 13.09.2022 21:00 | 13.09.2022 23:00 | устранение дефекта
18 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | 3 ДГА (100) | ДВС и генератор | ТО-1, ТО ЩУ | 1020 | 14.09.2022 15:00 | 14.09.2022 17:00 | 14.09.2022 15:38 | 14.09.2022 16:18 | Р-145
19 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | 1 ДГА (250) | ДВС и генератор | ПНР | - | - | - | 14.09.2022 08:06 | 14.09.2022 09:01 | Р-144
20 | Берёзовский р-н, п.Сосьва | 5 ДГА (360) | ДВС и генератор | ПНР | - | - | - | 14.09.2022 09:16 | 15.09.2022 17:00 | Р-80
21 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | 1,2 ДГА (320) | ДВС и генератор | Измерение сопротивления и изоляции силовых кабелей |  |  |  | 16.09.2022 08:56 | 16.09.2022 17:56 | Р-24
22 | Кондинский р-н, д.Шугур | 3 ДГА (320) | ДВС и генератор | Замена корпуса топливного фильтра тонкой очистки | - | - | - | 20.09.2022 09:00 | 20.09.2022 09:30 | П.Т.Э., устранение дефекта
23 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | 1 ДГА (250) | ДВС и генератор | Замена АВР СГ, ПНР | - | - | - | 19.09.2022 10:17 | 20.09.2022 20:24 | Р-146, Р-147
24 | Кондинский р-н, д.Карым | СНЭ | - | Диагностика, ремонт СНЭ | - | - | - | 19.09.2022 15:50 | 21.09.2022 10:45 | Р-3, Р-4, устранение дефекта
25 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | РУ-0,4 кВ ДЭС | РУ-0,4 кВ ДЭС | Реконструкция РУ-0,4 кВ для подключения 5 ДГА | 1032 | 21.09.2022 15:00 | 21.09.2022 17:00 | 21.09.2022 15:03 | 21.09.2022 16:33 | Р-153
26 | Берёзовский р-н, п.Сосьва | 5 ДГА (360) | ДВС и генератор | Подключение отопления и заземления | - | - | - | 22.09.2022 09:34 | 22.09.2022 19:05 | Р-81
27 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | 2 ДГА (220) | ДВС и генератор | Регулирока клапанов, форсунок ТО-2 | 1044 | 26.09.2022 13:00 | 26.09.2022 17:00 | 26.09.2022 13:44 | 26.09.2022 16:53 | Р-148
28 | Кондинский р-н, д.Карым | СНЭ | - | Нарушение автоматической работы при переходе на ДЭС. Проведена диагностика и проверка работоспособности. | - | - | - | 24.09.2022 05:50 | 26.09.2022 19:00 | Устранение дефекта
29 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | ГСМ | - | Монтаж компенсаторов для ёмкостей ГСМ | - | - | - | 27.09.2022 10:08 | 27.09.2022 18:18 | Н-14
30 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№1 "Звероферма" от ТП11-3122 (10) | ВЛ-0,4кВ ф.№1 "Звероферма" от ТП11-3122 (10) | Перераспределение нагрузки | 1039 | 28.09.2022 13:30 | 28.09.2022 17:00 | 28.09.2022 13:32 | 28.09.2022 15:38 | Н-120
31 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | ДЭС | Полное отключение | Реконструкция РУ-0,4кВ ДЭС, подключение 5 ДГА. | 1050 | 28.09.2022 15:00 | 28.09.2022 18:00 | 28.09.2022 15:13 | 28.09.2022 18:00 | Н-15
32 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | 2 ДГА (220) | ДВС и генератор | ТО-2 и ТО ЩУ | 1057 | 28.09.2022 15:00 | 28.09.2022 17:00 | 28.09.2022 13:51 | 28.09.2022 18:12 | Р-149
33 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-10кВ ф."СПГ" от РП11-3146 | ВЛ-10кВ ф."СПГ" от РП11-3146 | Демонтаж ВЛ-0,4кВ | 1045 | 29.09.2022 09:00 | 29.09.2022 10:00 | 29.09.2022 09:12 | 29.09.2022 09:45 | Н-121
ДОДС Кулеш В.Ю.