## Работы за месяц
Выполненные работы за период с 00:00 01.10.2023 до 00:00 01.11.2023 на объектах АО "Юграэнерго"
№ п/п | Район | Диспетчерское наименование объекта | Отключенное оборудование | Причина вывода (описание схемы) | № заявки | Дата и время вывода в ремонт и ввода в работу |  |  |  | Примечание
[6 empty] | Планируемое |  | Фактическое
[6 empty] | вывод | ввод | вывод | ввод
Подрядные организации
1 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | ВЛ-0,4кВ ф.№4 от РУ-0,4кВ ДЭС | ВЛ-0,4кВ ф.№4 от РУ-0,4кВ ДЭС | Покраска опор ВЛ | 906 | 02.10.2023 15:00 | 02.10.2023 19:00 | 02.10.2023 15:01 | 02.10.2023 18:35 | Н-139 "ЛидерЭнергоТранс"
2 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | ВЛ-0,4кВ ф.№4 от РУ-0,4кВ ДЭС | ВЛ-0,4кВ ф.№4 от РУ-0,4кВ ДЭС | Покраска опор ВЛ | 906 | 03.10.2023 15:00 | 03.10.2023 19:00 | 03.10.2023 15:05 | 03.10.2023 18:44 | Н-140, "ЛидерЭнергоТранс"
3 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | ВЛ-0,4кВ ф.№4 от РУ-0,4кВ ДЭС | ВЛ-0,4кВ ф.№4 от РУ-0,4кВ ДЭС | Покраска опор ВЛ | 906 | 04.10.2023 15:00 | 04.10.2023 19:00 | 04.10.2023 15:09 | 04.10.2023 18:39 | "ЛидерЭнергоТранс" Н-141
4 | Берёзовский р-н, п.Сосьва | Реклоузер | Полное ограничение | Врезка в ВЛ-10 ф.№1, ф.№2 | 940 | 10.10.2023 14:00 | 10.10.2023 18:00 | 10.10.2023 15:35 | 10.10.2023 18:30 | Н-257 РТРС Энтер проф
5 | Ханты-Мансийский р-н, с.Елизарово | ТП-6(18-5025) ТП-1(18-5026) | Полное ограничение | Отключение ТП-6 (18-5025) для капитального ремонта | 941 | 11.10.2023 15:00 | 11.10.2023 17:00 | 11.10.2023 15:20 | 11.10.2023 17:43 | Н-142, "ЛидерЭнергоТранс"
6 | Берёзовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-10кВ ф. №2 от ТП11-3133 №1 (2Т) | ВЛ-10кВ ф. №2 от ТП11-3133 №1 (2Т) | Подключение новой ВЛ на ТП№6, включение ТП№6 | 944 | 13.10.2023 13:00 | 13.10.2023 17:00 | 13.10.2023 13:12 | 13.10.2023 16:32 | Н-258 ЭнтерПроф
7 | Берёзовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-10кВ ф. №1 от ТП11-3133 №1 (1Т) | ВЛ-10кВ ф. №1 от ТП11-3133 №1 (1Т) | Включение ТП№7 | 945 | 14.10.2023 10:00 | 14.10.2023 12:00 | 14.10.2023 10:14 | 14.10.2023 10:47 | Н-259 РТРС ЭнтерПроф
8 | Ханты-Мансийский р-н, с.Елизарово | ТП-6(18-5025) | Полное ограничение | Установка на фундамент | 952 | 17.10.2023 14:00 | 17.10.2023 17:00 | 17.10.2023 14:23 | 17.10.2023 15:53 | "ЛидерЭнергоТранс" Н-259
9 | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-0,4кВ ф.№4, ф.№5 от ТП11-3136 (4) | ВЛ-0,4кВ ф.№4, ф.№5 от ТП11-3136 (4) | Переподключение потребителей | 960 | 17.10.2023 10:00 | 17.10.2023 12:00 | 17.10.2023 10:00 | 17.10.2023 14:45 | Н-260 Энтерпроф
10 | Березовский р-н, п.Сосьва | ТП11-3137 (5) | ТП11-3137 (5) | Переподключение потребителей | 961 | 17.10.2023 14:00 | 17.10.2023 16:00 | 17.10.2023 15:52 | 17.10.2023 18:47 | Н-261 Энтерпроф
11 | Ханты-Мансийский р-н, с.Елизарово | ТП-6(18-5025) | Полное ограничение | Подключение ТП-6 | 970 | 20.10.2023 14:00 | 20.10.2023 16:00 | 20.10.2023 14:00 | 20.10.2023 16:00 | Н-260 "ЛидерЭнергоТранс"
АО "Юграэнерго"
Служба генерации
1 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | 2 ДГА (360) | ДВС и генератор | Диагностика ДВС (замена топливной форсунки 4-ого цилиндра) | - | - | - | 02.10.2023 09:10 | 02.10.2023 12:03 | Р-50
2 | Березовский р-н, п.Сосьва | 3 ДГА (823) | ДВС и генератор | Замена ТНВД | - | - | - | 02.10.2023 14:02 | 02.10.2023 16:07 | Р-116
3 | Березовский р-н, п.Саранпауль | 3 ДГА (1000) | ДВС и генератор | Замена ДВС | - | - | - | 02.10.2023 13:43 | - | Н-1
4 | Нижневартовский р-н, п.Сосновый бор | 4 ДГА (28) | ДВС и генератор | Выявление и устранение дефкта (обломаны болты демпферных пластин) | - | - | - | 03.10.2023 11:14 | 04.10.2023 16:49 | Р-3, Р-4, устранение дефекта
5 | Кондинский р-н, д.Карым | 1 ДГА (28) | ДВС и генератор | Замена помпы, промывка радиатора |  |  |  | 04.10.2023 09:00 | 04.10.2023 12:30 | -
6 | Кондинский р-н, д.Карым | 2 ДГА (28) | ДВС и генератор | Промывка радиатора |  |  |  | 04.10.2023 12:30 | 04.10.2023 15:00 | -
7 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | 4 ДГА (320) | ДВС и генератор | Замена контроллера управления ДГА | - | - | - | 09.10.2023 10:28 | 12.10.2023 21:15 | Р-6, Р-7, Р-8, Р-9
8
9 | Березовский р-н, п.Сосьва | 1 ДГА (823) | ДВС и генератор | Ремонт системы выхлопа | - | - | - | 17.10.2023 08:00 | 17.10.2023 10:00 | устранение дефекта
10 | Кондинский р-н, д.Шугур | 4 ДГА (240) | ДВС и генератор | Замена стартера ДВС. | - | - | - | 17.10.2023 13:20 | 17.10.2023 18:16 | П.Т.Э. Устранение дефекта
11 | Березовский р-н, п.Саранпауль | 3 ДГА (1000) | ДВС и генератор | Замена ДВС | - | - | - | 02.10.2023 13:43 | 19.10.2023 10:56 | Н-1, Н-2, Н-3 Устранение дефекта
12 | Ханты-Мансийский р-н, с.Елизарово | 5 ДГА | Без отключения | Монтаж 5ДГА | - | - | - | 25.10.2023 09:47 | 25.10.2023 16:55 | Р-196
13 | Ханты-Мансийский р-н, с.Елизарово | РУ-0,4 кВ ДЭС | Без отключения | Демонтаж силового кабеля старой ДГА | - | - | - | 26.10.2023 10:25 | 26.10.2023 14:50 | Р-197
14 | Ханты-Мансийский р-н, с.Елизарово | РУ-0,4 кВ ДЭС | Полное ограничение | Подключение новой ДГА | 991 | 26.10.2023 15:00 | 26.10.2023 18:00 | 26.10.2023 14:53 | 26.10.2023 17:52 | Р-198
15 | Березовский р-н, д.Кимкьясуй | 3 ДГА (100) | ДВС и генератор | Замена уплотнения гильзы 4-го цилиндра. | - | - | - | 21.10.2023 13:00 | 26.10.2023 12:30 | П.Т.Э. Устранение дефекта
16 | Ханты-Мансийский р-н, с.Елизарово | 3 ДГА (320) | ДВС и генератор | Произведена ревизия вторичных цепей, диагностика и сброс ошибок | - | - | - | 24.10.2023 18:00 | 26.10.2023 15:15 | П.Т.Э. Устранение дефекта
17 | Нижневартовский р-н. с.Корлики | 4 ДГА (500) | ДВС и генератор | Произведена ревизия вторичных цепей, диагностика и сброс ошибок | - | - | - | 25.10.2023 17:58 | 26.10.2023 19:00 | П.Т.Э. Устранение дефекта
18 | Березовский р-н, п.Саранпауль | 4 ДГА (1000) | ДВС и генератор | Ревизия вторичных цепей | - | - |  | 27.10.2023 09:54 | 27.10.2023 14:18 | Р-34
19 | Кондинский р-н, д.Шугур | 4 ДГА (240) | ДВС и генератор | Замена стартера ДВС | - | - |  | 27.10.2023 14:10 | 27.10.2023 15:10 | Устранение дефекта
20 | Березовский р-н, д.Кимкъясуй | 4 ДГА (100) | ДВС и генератор | Замена масляного радитора | - | - | - | 29.10.2023 14:15 | 29.10.2023 15:05 | П.Т.Э., устранение дефекта
21 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | 2,3,5,6 ДГА | Без отключения | Устранение засора топлиной магистрали | - | - | - | 31.10.2023 18:50 | 31.10.2023 19:04 | П.Т.Э. Устранение дефекта
РЭС
1 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4 кВ ф.№1 «Звероферма» от ТП11-3122 (10), ВЛ-0,4 кВ ф.№1 «ул. Полевая» от ТП11-3128 (21) | ВЛ-0,4 кВ ф.№1 «Звероферма» от ТП11-3122 (10), ВЛ-0,4 кВ ф.№1 «ул. Полевая» от ТП11-3128 (21) | Переподключение потребителей пер.Березовый д.2,4 | 902 | 03.10.2023 14:00 | 03.10.2023 16:00 | 03.10.2023 13:59 | 03.10.2023 16:12 | Н-259
2 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-10кВ ф."СПГ" от РП-10кВ | ВЛ-10кВ ф."СПГ" от РП-10кВ | Перетяжка проводов в пролете опор 49-50 | 903 | 04.10.2023 14:00 | 04.10.2023 16:00 | 04.10.2023 14:00 | 04.10.2023 16:04 | Н-260
3 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф."Урал" от РП (11-3146) | ВЛ-0,4кВ ф."Урал" от РП (11-3146) | ТР | 912 | 05.10.2023 09:00 | 05.10.2023 12:00 | 05.10.2023 14:12 | 05.10.2023 16:26 | Н-261
4 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП11-3112 (9) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП11-3112 (9) | ТР | 914 | 06.10.2023 09:00 | 06.10.2023 12:00 | 06.10.2023 09:11 | 06.10.2023 11:26 | Н-262
5 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП11-3112 (9) | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП11-3112 (9) | ТР | 915 | 06.10.2023 14:00 | 06.10.2023 17:00 | 06.10.2023 14:05 | 06.10.2023 16:25 | Н-263
6 | Ханты-Мансийский р-н, д.Елизарово | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП-3(18-5022) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП-3(18-5022) | Подключние потребителя по адресу ул.Советская д.4 | 918 | 06.10.2023 14:00 | 06.10.2023 15:30 | 06.10.2023 14:02 | 06.10.2023 15:46 | Н-255
7 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП11-3113 (1) | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП11-3113 (1) | ТР | 928 | 09.10.2023 10:00 | 09.10.2023 12:00 | 06.10.2023 10:04 | 06.10.2023 11:32 | Н-264
8 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП11-3113 (1) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП11-3113 (1) | ТР | 929 | 09.10.2023 14:00 | 09.10.2023 17:00 | 09.10.2023 14:05 | 09.10.2023 16:40 | Н-265
9 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП11-3113 (1) | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП11-3113 (1) | ТР | 930 | 10.10.2023 09:00 | 10.10.2023 12:00 | 10.10.2023 09:05 | 10.10.2023 11:35 | Н-266
10 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№4 от ТП11-3113 (1) | ВЛ-0,4кВ ф.№4 от ТП11-3113 (1) | ТР | 931 | 10.10.2023 14:00 | 10.10.2023 17:00 | 10.10.2023 14:10 | 10.10.2023 16:30 | Н-267
11 | Берёзовский р-н, п.Сосьва | Реклоузер | Полное ограничение | Замена предохранителей | 938 | 10.10.2023 14:00 | 10.10.2023 18:00 | 10.10.2023 14:01 | 10.10.2023 18:30 | Н-256, РТРС (резерв)
12 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП11-3114 (2) | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП11-3114 (2) | ТР | 932 | 11.10.2023 09:00 | 11.10.2023 12:00 | 11.10.2023 09:04 | 11.10.2023 11:34 | Н-268
13 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП11-3115 (3) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП11-3115 (3) | ТР | 933 | 11.10.2023 14:00 | 11.10.2023 17:00 | 11.10.2023 14:01 | 11.10.2023 16:34 | Н-269
14 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП11-3115 (3) | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП11-3115 (3) | ТР | 934 | 12.10.2023 09:00 | 12.10.2023 12:00 | 12.10.2023 09:05 | 12.10.2023 11:25 | Н-270
15 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№4 от ТП11-3115 (3) | ВЛ-0,4кВ ф.№4 от ТП11-3115 (3) | ТР | 935 | 12.10.2023 14:00 | 12.10.2023 17:00 | 12.10.2023 14:08 | 12.10.2023 17:00 | Н-271
16 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП11-3116 (13) | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП11-3116 (13) | ТР | 936 | 13.10.2023 09:00 | 13.10.2023 12:00 | 13.10.2023 09:05 | 13.10.2023 11:30 | Н-272
17 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП11-3116 (13) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП11-3116 (13) | ТР | 937 | 13.10.2023 14:00 | 13.10.2023 17:00 | 13.10.2023 14:11 | 13.10.2023 16:31 | Н-273
18 | Ханты-Мансийский р-н, с.Елизарово | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП18-5021 (2) | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП18-5021 (2) | Подключение потребителей | 947 | 13.10.2023 15:00 | 13.10.2023 16:00 | 13.10.2023 15:02 | 13.10.2023 16:24 | Н-258
19 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП11-3120 (7) | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП11-3120 (7) | ТР | 959 | 16.10.2023 10:00 | 16.10.2023 12:00 | 16.10.2023 10:12 | 16.10.2023 11:38 | Н-274
20 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП11-3118 (4) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП11-3118 (4) | ТР | 956 | 16.10.2023 14:00 | 16.10.2023 17:00 | 16.10.2023 14:50 | 16.10.2023 16:46 | Н-275
21 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП11-3118 (4) | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП11-3118 (4) | ТР | 957 | 17.10.2023 09:00 | 17.10.2023 12:00 | 17.10.2023 09:10 | 17.10.2023 11:23 | Н-276
22 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№2, ф.№4 от ТП11-3113 (1) | ВЛ-0,4кВ ф.№2, ф.№4 от ТП11-3113 (1) | Временный перевод нагрузки на ф.№4, для демонтажа вышки связи. | 958 | 17.10.2023 14:00 | 17.10.2023 17:00 | 17.10.2023 14:25 | 17.10.2023 16:30 | Н-277
23 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП11-3120 (7) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП11-3120 (7) | ТР | 965 | 18.10.2023 14:00 | 18.10.2023 17:00 | 18.10.2023 14:00 | 18.10.2023 17:00 | -
24 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП11-3120 (7) | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП11-3120 (7) | ТР | 966 | 19.10.2023 09:00 | 19.10.2023 12:00 | 19.10.2023 09:05 | 19.10.2023 11:32 | H-279
25 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП11-3121 (6) | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП11-3121 (6) | ТР | 967 | 19.10.2023 14:00 | 19.10.2023 17:00 | 19.10.2023 14:11 | 19.10.2023 16:31 | Н-280
26 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП11-3122 (10) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП11-3122 (10) | ТР | 969 | 20.10.2023 14:00 | 20.10.2023 17:00 | 20.10.2023 14:05 | 20.10.2023 16:38 | Н-282
27 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№2,4 от ТП11-3113 (1) | ВЛ-0,4кВ ф.№2,4 от ТП11-3113 (1) | Восстановление нормальной схемы электроснабжения | 971 | 20.10.2023 09:00 | 20.10.2023 12:00 | 20.10.2023 09:02 | 20.10.2023 11:38 | Н-281 РТРС
28 | Ханты-Мансийский р-н, с.Елизарово | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП-1(18-5026) | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП-1(18-5026) | Ремонт ВРУ ИП Третьякова | 974 | 20.10.2023 10:00 | 20.10.2023 14:00 | 20.10.2023 12:11 | 20.10.2023 16:55 | -
29 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП11-3122 (10) | Без отключения | ТР | 981 | 23.10.2023 10:00 | 23.10.2023 12:00 | 23.10.2023 10:02 | 23.10.2023 11:30 | Н-283
30 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП11-3123 (8) | Без отключения | ТР | 982 | 23.10.2023 14:00 | 23.10.2023 17:00 | 23.10.2023 14:01 | 23.10.2023 16:32 | Н-284
31 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП11-3123 (8) | Без отключения | ТР | 983 | 24.10.2023 09:00 | 24.10.2023 12:00 | 24.10.2023 09:00 | 24.10.2023 11:41 | Н-285
32 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП11-3123 (8) | Без отключения | ТР | 984 | 24.10.2023 14:00 | 24.10.2023 17:00 | 24.10.2023 14:41 | 24.10.2023 17:06 | Н-286
33 | Ханты-Мансийский р-н, с.Елизарово | 5 ДГА | Без отключения | Демонтаж ВА 250 А в ЩУ |  |  |  | 24.10.2023 16:53 | 24.10.2023 21:00 | Р-195
34 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№4 от ТП11-3124 (18) | Без отключения | ТР | 985 | 25.10.2023 09:00 | 25.10.2023 12:00 | 25.10.2023 09:03 | 25.10.2023 11:33 | Н-287
35 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№5 от ТП11-3125 (14) | Без отключения | ТР | 986 | 25.10.2023 14:00 | 25.10.2023 17:00 | 25.10.2023 14:03 | 25.10.2023 16:40 | Н-288
36 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№7 от ТП11-3125 (14) | Без отключения | ТР | 987 | 26.10.2023 09:00 | 26.10.2023 12:00 | 26.10.2023 09:02 | 26.10.2023 11:31 | Н-289
37 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№6 от ТП11-3125 (14) | Без отключения | ТР | 988 | 26.10.2023 14:00 | 26.10.2023 17:00 | 26.10.2023 14:02 | 26.10.2023 16:34 | Н-290
38 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП11-3126 (15) | Без отключения | ТР | 989 | 27.10.2023 09:00 | 27.10.2023 12:00 | 27.10.2023 09:05 | 27.10.2023 11:25 | Н-291
39 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП11-3127 (12) | Без отключения | ТР | 990 | 27.10.2023 14:00 | 27.10.2023 17:00 | 27.10.2023 14:16 | 27.10.2023 16:29 | Н-292
40 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП11-3127 (12) | Без отключения | ТР | 994 | 30.10.2023 09:00 | 30.10.2023 12:00 | 30.10.2023 09:17 | 30.10.2023 11:19 | Н-283
41 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№4 от ТП11-3127 (12) | Без отключения | ТР | 995 | 30.10.2023 14:00 | 30.10.2023 17:00 | 30.10.2023 14:07 | 30.10.2023 16:32 | Н-284
42 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП11-3128 (21) | Без отключения | ТР | 996 | 31.10.2023 09:00 | 31.10.2023 12:00 | 31.10.2023 09:07 | 31.10.2023 11:28 | Н-285
43 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП11-3122 (10) | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП11-3122 (10) | Замена ПУ по ул.Ятринская д.3 | 1009 | 31.10.2023 14:00 | 31.10.2023 17:00 | 31.10.2023 14:00 | 31.10.2023 16:25 | Н-286
ГСМ