## Работы за месяц
Выполненные работы за период с 00:00 01.11.2023 до 00:00 01.12.2023 на объектах АО "Юграэнерго"
№ п/п | Район | Диспетчерское наименование объекта | Отключенное оборудование | Причина вывода (описание схемы) | № заявки | Дата и время вывода в ремонт и ввода в работу |  |  |  | Примечание
[6 empty] | Планируемое |  | Фактическое
[6 empty] | вывод | ввод | вывод | ввод
Подрядные организации
АО "Юграэнерго"
Служба генерации
1 | Кондинский р-н, д.Шугур | 1 ДГА (400) | ДВС и генератор | Настройка корректора напряжения | - | - | - | 01.11.2023 09:15 | 01.11.2023 10:10 | Устранение дефекта
2 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | 3 ДГА (360) | ДВС и генератор | Замена предохранитля в ЩУ | - | - | - | 01.11.2023 09:00 | 01.11.2023 09:26 | -
3 | Кондинский р-н, д.Шугур | 3 ДГА (320) | ДВС и генератор | Ремонт вторичных цепей | - | - | - | 03.11.2023 20:00 | 03.11.2023 21:40 | устранение дефекта
4 | Кондинский р-н, д.Шугур | 1 ДГА (400) | ДВС и генератор | Замена корректора напряжения | - | - | - | 04.11.2023 11:14 | 04.11.2023 13:30 | -
5 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | 6 ДГА (150) | ДВС и генератор | Замена цируляционного насоса системы отопления | - | - | - | 06.11.2023 16:25 | 06.11.2023 18:02 | Р-28
6 | Березовский р-н, п.Саранпауль | 4 ДГА (1000) | ДВС и генератор | Ремонт вторичных цепей | - | - | - | 07.11.2023 13:35 | 07.11.2023 16:10 | Р-35, устранение дефекта
7 | Березовский р-н, п.Саранпауль | 2 ДГА (1000) | ДВС и генератор | Замена ДВС | - | - | - | 31.10.2023 09:50 | 08.11.2023 15:20 | Н-4, Н-5
8 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | 4 ДГА (120) | ДВС и генератор | Установка регулятора напряжения | - | - | - | 07.11.2023 14:50 | 07.11.2023 20:55 | Р-199, Р-200
9 | Березовский р-н, п.Саранпауль | 2 ДГА (1000) | ДВС и генератор | Ремонт вторичных цепей ВА СГ | - | - | - | 10.11.2023 09:25 | 10.11.2023 13:12 | Р-36, устранение дефекта
10 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | 5 ДГА (400) | ДВС и генератор | Подключение вторичных цепей | - | - | - | 10.11.2023 11:13 | 10.11.2023 22:44 | Р-201
11 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | 5 ДГА (400) | ДВС и генератор | Снятие силового ВА 800А для проверки | - | - | - | 11.11.2023 09:54 | 11.11.2023 21:58 | Р-202
12 | Березовский р-н, д.Анеева | 4 ДГА (100) | ДВС и генератор | Замена топливного насоса (ТНВД) | - | - | - | 19.11.2023 20:00 | 19.11.2023 21:00 | П.Т.Э. Устранение дефекта
13 | Кондинский р-н, д.Шугур | 1 ДГА (400) | ДВС и генератор | Ремонт вторичных цепей | - | - | - | 21.11.2023 12:25 | 21.11.2023 17:19 | Р-196, устранение дефекта
14 | Белоярский р-н, д.Нумто | 5 ДГА (100) | ДВС и генератор | Настройка регулятора напряжения | - | - | - | 22.11.2023 17:30 | 23.11.2023 11:20 | -
15 | Белоярский р-н, д.Тугияны | 1 ДГА (60) | ДВС и генератор | Ремонт |  |  | - | 23.11.2023 11:36 | 23.11.2023 17:00 | Р-7
16 | Березовский р-н, п.Саранпауль | 5 ДГА (823) | ДВС и генератор | ТО-3 (6000м/ч) | 1059 | 22.11.2023 09:00 | 24.11.2023 17:00 | 22.11.2023 10:00 | 24.11.2023 16:34 | -
17 | Березовский р-н, д.Сартынья | 1 ДГА (40) | ДВС и генератор | Замена помпы ДВС | - | - | - | 24.11.2022 08:00 | 24.11.2022 21:00 | П.Т.Э., устранение дефекта
18 | Березовский р-н, п.Сосьва | 3 ДГА (823) | ДВС и генератор | Замена ТНВД | - | - | - | 27.11.2023 12:13 | 27.11.2023 15:33 | Р-117
19 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | 1 ДГА (320) | ДВС и генератор | Ремонт вторичных цепей | - | - | - | 27.11.2023 13:41 | 27.11.2023 17:52 | Р-7
20 | Березовский р-н, п.Сартынья | 1 ДГА (40) | ДВС и генератор | Выполнена ревизия проводов, идущих на датчик уровня ОЖ | - | - | - | 28.11.2023 06:00 | 28.11.2023 15:20 | -
21 | Березовский р-н, д.Кимкъясуй | 4 ДГА (100) | ДВС и генератор | Демонтаж ФОТ | - | - | - | 29.11.2023 10:15 | 29.11.2023 11:55 | Устранение дефекта
22 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | 5 ДГА (260) | ДВС и генератор | Ремонт вторичных цепей, замена ПУ. | - | - | - | 28.11.2023 08:33 | 29.11.2023 18:04 | Р-8, Р-9 Устранение дефекта
23 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | 2 ДГА (220) | ДВС и генератор | ТО-2 и ТО ЩУ | 1070 | 30.11.2023 09:00 | 30.11.2023 12:00 | 30.11.2023 09:00 | 30.11.2023 11:39 | Р-29
24 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | 2,3,4 ДГА | ДВС и генератор | ТР Щ.У. и СГ | - | - | - | 30.11.2023 08:41 | 30.11.2023 16:58 | Р-10
26 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | 1 ДГА (250) | ДВС и генератор | Замена регулятора напряжения | - | - | - | 30.11.2023 13:42 | 30.11.2023 14:16 | Р-30, устранение дефекта
РЭС
1 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП11-3129 (17) | Без отключения | ТР | 998 | 01.11.2023 09:00 | 01.11.2023 12:00 | 01.11.2023 09:06 | 01.11.2023 11:27 | Н-267
2 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП11-3130 (20) | Без отключения | ТР | 999 | 01.11.2023 14:00 | 01.11.2023 17:00 | 01.11.2023 14:12 | 01.11.2023 16:36 | Н-268
3 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП11-3130 (20) | Без отключения | ТР | 1000 | 02.11.2023 09:00 | 02.11.2023 12:00 | 02.11.2023 09:16 | 02.11.2023 14:07 | Н-269
4 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП11-3131 (11) | Без отключения | ТР | 1001 | 02.11.2023 14:00 | 02.11.2023 17:00 | 02.11.2023 14:07 | 02.11.2023 16:44 | H-270
5 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП11-3131 (11) | Без отключения | ТР | 1002 | 03.11.2023 09:00 | 03.11.2023 12:00 | 03.11.2023 09:02 | 03.11.2023 11:47 | Н-271
6 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП11-3145 (22) | Без отключения | ТР | 1003 | 03.11.2023 14:00 | 03.11.2023 17:00 | 03.11.2023 14:00 | 03.11.2023 15:59 | Н-272
7 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП11-3116 (13) | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП11-3116 (13) | Подключение потребителя по адресу ул.Дальняя 13 | 1031 | 09.11.2023 10:00 | 09.11.2023 12:00 | 09.11.2023 09:50 | 09.11.2023 11:52 | Н-273
8 | Нижневартовский р-н. с.Корлики | ВЛ-0,4кВ ф.№5 от ТП №14-123 (2) | ВЛ-0,4кВ ф.№5 от ТП №14-123 (2) | Протяжка контактного соединения на оп.№2 | 1032 | 13.11.2023 09:00 | 13.11.2023 14:00 | 13.11.2023 09:08 | 13.11.2023 09:56 | Н-11
9 | Нижневартовский р-н. с.Корлики | ВЛ-0,4кВ ф.№5 от ТП №14-123 (2) | ВЛ-0,4кВ ф.№5 от ТП №14-123 (2) | Замена ПУ у потребителей | 1032 | 14.11.2023 09:00 | 14.11.2023 14:00 | 14.11.2023 09:04 | 14.11.2023 11:11 | Н-12
10 | Нижневартовский р-н. с.Корлики | ВЛ-0,4кВ ф.№5 от ТП №14-123 (2) | ВЛ-0,4кВ ф.№5 от ТП №14-123 (2) | Замена ПУ у потребителей | 1042 | 16.11.2023 09:00 | 16.11.2023 14:00 | 16.11.2023 09:00 | 16.11.2023 14:00 | Н-13
11 | Нижневартовский р-н. с.Корлики | ВЛ-0,4кВ ф.№6 от ТП №14-123 (2) | ВЛ-0,4кВ ф.№6 от ТП №14-123 (2) | Замена ПУ у потребителей ул. Победы д.3 | 1047 | 21.11.2023 14:00 | 21.11.2023 16:00 | 21.11.2023 14:00 | 21.11.2023 14:53 | Н-14
12 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП-4(18-5030) | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП-4(18-5030) | Замена ПУ у потребителей ул.Лесная д.15 | 1048 | 21.11.2023 09:00 | 21.11.2023 12:00 | 21.11.2023 10:15 | 21.11.2023 10:58 | Н-259
13 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП11-3122 (10) | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП11-3122 (10) | Замена ПУ по ул.Ятринская | 1054 | 23.11.2023 10:00 | 23.11.2023 12:00 | 23.11.2023 09:55 | 23.11.2023 12:12 | Н-293
14 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП11-3128 (21) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП11-3128 (21) | Замена ПУ по ул.Полевая | 1055 | 23.11.2023 14:00 | 23.11.2023 16:00 | 23.11.2023 14:05 | 23.11.2023 16:18 | Н-294
15 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП11-3116 (13) | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП11-3116 (13) | Замена ПУ по ул.Дальняя | 1056 | 24.11.2023 10:00 | 24.11.2023 12:00 | 24.11.2023 09:59 | 24.11.2023 11:30 | Н-295
16 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№2 "Урал-2" от РП (11-3146); ВЛ-0,4кВ ф.№1,4 от ТП11-3120 (7) | Без отключения | Замена ПУ по ул.Школьная, ул.Клубная, ул.Победы, пер.Глебовский | - | - | - | 25.11.2023 08:33 | 25.11.2023 16:25 | Н-296
17 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№4 "ул. Артеевой" от ТП11-3113(1); ВЛ-0,4кВ ф.№1 "Кооперации" от ТП11-3114(2); ВЛ-0,4кВ ф.№1 "Звероферма" от ТП11-3122 (10) | Без отключения | Замена ПУ по ул.Елены Артеевой, ул.Кооперации, ул.Ятринской | - | - | - | 26.11.2023 08:15 | 26.11.2023 17:00 | Н-297
ГСМ
ДОДС Кулеш В.Ю.