## Апрель 2020
Сведения о вводе в ремонт и выводе из ремонта за апрель 2020г на объектах АО "Юграэнерго"
№ п/п | Район | Диспетчерское наименование объекта | Отключенное оборудование | Причина вывода (описание схемы) | № заявки | Дата и время вывода в ремонт и ввода в работу |  |  |  | Примечание
[6 empty] | Планируемое |  | Фактическое
[6 empty] | вывод | ввод | вывод | ввод
Сервисные организации (ЮТЭК)
1 | Октябрьский р-н, с.Б.Атлым | КЛ-0,4кВ ф.Насосная | КЛ-0,4кВ ф.Насосная | ТО | 400 | 10.04.2020 10:00 | 10.04.2020 16:00 | 10.04.2020 10:11 | 10.04.2020 16:00 | Работы будут производить специалисты АО "ЮТЭК-Кода"
АО "ЮГРАЭНЕРГО"
1 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ТП-5 | Без отключения | ТО | 425 | 01.04.2020 09:00 | 01.04.2020 12:00 | 01.04.2020 08:35 | 01.04.2020 13:08 | Р-1
2 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ТП-10: ВЛ-0,4кВ ф.№1,2,3 от ТП-10 | Без отключения | ТО | 426 | 01.04.2020 13:00 | 01.04.2020 17:00 | 01.04.2020 13:09 | 01.04.2020 14:33 | Р-2
3 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | 5 ДГА (823) | ДВС и генератор | Отключение датчика уровня топлива | - | - | - | 01.04.2020 08:00 | 01.04.2020 08:40 | Устранение дефекта
4 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ТП-8: ВЛ-0,4кВ ф.№1,2,3 от ТП-8 | Без отключения | ТО | 427 | 02.04.2020 09:00 | 02.04.2020 12:00 | 02.04.2020 08:59 | 02.04.2020 10:54 | Р-3
5 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ТП-18: ВЛ-0,4кВ ф.№12 от ТП-18 | Без отключения | ТО | 428 | 02.04.2020 13:00 | 02.04.2020 17:00 | 02.04.2020 13:16 | 02.04.2020 16:38 | Р-4
6 | Нижневартовский р-н. п.Корлики | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ДЭС | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ДЭС | Замена прибора учета по адресу ул.Сосновая д.7 | 463 | 02.04.2020 10:00 | 02.04.2020 11:00 | 02.04.2020 10:03 | 02.04.2020 10:44 | Н-35
7 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ТП-14: ВЛ-0,4кВ ф.№5,6,7 от ТП-14 | Без отключения | ТО | 429 | 03.04.2020 09:00 | 03.04.2020 12:00 | 03.04.2020 08:36 | 03.04.2020 11:50 | -
8 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ТП-15: ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП-15 | Без отключения | ТО | 430 | 03.04.2020 13:00 | 03.04.2020 17:00 | 03.04.2020 13:15 | 03.04.2020 15:58 | -
9 | Берёзовский р-н, д.Ломбовож | 3 ДГА (100) | ДВС и генератор | Усадка датчика включения муфты на герметик. | - | - | - | 04.04.2020 12:00 | 05.04.2020 13:00 | Устранение дефекта
10 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ТП-12: ВЛ-0,4кВ ф.№1,2,4 от ТП-12 | Без отключения | ТО | 431 | 06.04.2020 09:00 | 06.04.2020 12:00 | 06.04.2020 09:05 | 06.04.2020 12:11 | Р-7
11 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ТП-21: ВЛ-0,4кВ ф.№1,2 от ТП-21 | Без отключения | ТО | 432 | 06.04.2020 13:00 | 06.04.2020 17:00 | 06.04.2020 13:15 | 06.04.2020 16:24 | Р-8
12 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | 1 ДГА (1000) | ДВС и генератор | ТР | - | - | - | 06.04.2020 10:01 | 06.04.2020 15:50 | Р-49
13 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ТП-17: ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП-17 | Без отключения | ТО | 433 | 07.04.2020 09:00 | 07.04.2020 12:00 | 07.04.2020 09:17 | 07.04.2020 11:53 | Р-9
14 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ТП-20: ВЛ-0,4кВ ф.№1,2 от ТП-20 | Без отключения | ТО | 434 | 07.04.2020 13:00 | 07.04.2020 17:00 | 07.04.2020 13:12 | 07.04.2020 16:47 | P-10
15 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | 2 ДГА (100) | ДВС и генератор | ТО-2 и протяжка контактов ЩУ | 471 | 07.04.2020 14:00 | 07.04.2020 17:00 | 07.04.2020 16:08 | 07.04.2020 16:58 | P-57
16 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ТП-11: ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП-11 | Без отключения | ТО | 435 | 08.04.2020 09:00 | 08.04.2020 12:00 | 08.04.2020 09:00 | 08.04.2020 09:50 | Р-11
17 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ТП11-3145: ВЛ-0,4кВ ф.№1,2,3,4 от ТП11-3145 | Без отключения | ТО | 436 | 08.04.2020 13:00 | 08.04.2020 17:00 | 08.04.2020 13:17 | 08.04.2020 16:45 | Р-12
18 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ от ТП11-3115 (3) | ВЛ-0,4кВ от ТП11-3115 (3) | Обслуживание силового трансформатора в ТП11-3115 (3). | - | - | - | 08.04.2020 10:18 | 08.04.2020 11:40 | Н-36
19 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | РП11-3146 | Без отключения | ТО | 437 | 09.04.2020 09:00 | 09.04.2020 12:00 | 09.04.2020 08:50 | 09.04.2020 11:40 | Р-13
20 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ТП-9 | Без отключения | ТО | 438 | 09.04.2020 13:00 | 09.04.2020 17:00 | 09.04.2020 13:15 | 09.04.2020 16:45 | Р-14
21 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ТП-"Котельная" | Без отключения | ТО | 439 | 10.04.2020 09:00 | 10.04.2020 12:00 | 10.04.2020 09:00 | 10.04.2020 11:51 | Р-15
22 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | КЛ-10кВ ф."Котельная" от ЗРУ-10кВ | Без отключения | ТО | 440 | 10.04.2020 13:00 | 10.04.2020 17:00 | 10.04.2020 13:12 | 10.04.2020 15:54 | Р-16
23 | Белоярский р-н, п.Ванзеват | 1 ДГА (200) | ДВС и генератор | Очистка клапана фильтра грубой очистки ДТ | - | - | - | 10.04.2020 02:20 | 10.04.2020 15:45 | П.Т.Э., устранение дефекта
24 | Белоярский р-н, п.Ванзеват | 4 ДГА (250) | ДВС и генератор | Ревизия вторичных цепей | - | - | - | 10.04.2020 02:35 | 10.04.2020 15:45 | П.Т.Э., устранение дефекта
25 | Нижневартовский р-н. с.Корлики | 4 ДГА (500) | Без отключения | Промывка радиатора системы охлаждения ДВС. | 475 | 09.04.2020 08:00 | 13.04.2020 17:00 | 09.04.2020 08:30 | 11.04.2020 16:30 | -
26 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | КЛ-10кВ ф."СПГ" и ф."Щекурья" от ЗРУ-10кВ | Без отключения | ТО | 441 | 13.04.2020 09:00 | 13.04.2020 12:00 | 13.04.2020 08:54 | 13.04.2020 10:42 | Р-17
27 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | КЛ-10кВ ф."ПУЭ" и ф."Посёлок" от ЗРУ-10кВ | Без отключения | ТО | 442 | 13.04.2020 13:00 | 13.04.2020 17:00 | 13.04.2020 13:05 | 13.04.2020 15:47 | Р-18
28 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | ВЛ-0,4кВ ф.№4 от КТПН №2 | ВЛ-0,4кВ ф.№4 от КТПН №2 | Замена ввода в здание по адресу ул.Восточная д.24 | 476 | 13.04.2020 09:00 | 13.04.2020 12:00 | 13.04.2020 09:01 | 13.04.2020 09:52 | Н-8
29 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | КЛ-0,4кВ ф.№2,3,4 от ТП11-3113 | Без отключения | ТО | 443 | 14.04.2020 09:00 | 14.04.2020 12:00 | 14.04.2020 09:00 | 14.04.2020 11:18 | Р-19
30 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | КЛ-0,4кВ ф.№4 от ТП11-3114 | Без отключения | ТО | 444 | 14.04.2020 13:00 | 14.04.2020 17:00 | 14.04.2020 13:28 | 14.04.2020 16:17 | Р-20
31 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | КЛ-0,4кВ ф.№2,3,4 и от ТП11-3115 | Без отключения | ТО | 445 | 15.04.2020 09:00 | 15.04.2020 12:00 | 15.04.2020 08:55 | 15.04.2020 11:37 | Р-21
32 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | КЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП11-3116 | Без отключения | ТО | 446 | 15.04.2020 13:00 | 15.04.2020 14:00 | 15.04.2020 13:12 | 15.04.2020 14:01 | Р-22
33 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | КЛ-0,4кВ ф.№2 и от ТП11-3118 | Без отключения | ТО | 447 | 15.04.2020 14:30 | 15.04.2020 15:30 | 15.04.2020 14:30 | 15.04.2020 15:05 | Р-22
34 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | КЛ-0,4кВ ф.№2,3 от ТП11-3119 | Без отключения | ТО | 448 | 15.04.2020 16:00 | 15.04.2020 17:00 | 15.04.2020 15:45 | 15.04.2020 16:22 | Р-22
35 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | 3 ДГА (1000) | ДВС и генератор | ТР СГ | - | - | - | 15.04.2020 09:19 | 15.04.2020 15:37 | Р-50
36 | Березовский р-н, п.Саранпауль | 3 ДГА (1000) | ДВС и генератор | Промывка радиатора ОЖ. | - | - | - | 15.04.2020 09:19 | 15.04.2020 15:37 | Устранение дефекта. Р-50
37 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | КЛ-0,4кВ ф.№1,2,3 и от ТП11-3120 | Без отключения | ТО | 449 | 16.04.2020 09:00 | 16.04.2020 12:00 | 16.04.2020 09:05 | 16.04.2020 11:40 | Р-23
38 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | КЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП11-3121 | Без отключения | ТО | 450 | 16.04.2020 13:00 | 16.04.2020 14:00 | 16.04.2020 12:56 | 16.04.2020 14:05 | Р-24
39 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | КЛ-0,4кВ ф.№2 и от ТП11-3122 | Без отключения | ТО | 451 | 16.04.2020 14:30 | 16.04.2020 15:30 | 16.04.2020 14:12 | 16.04.2020 15:25 | Р-25
40 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | КЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП11-3123 | Без отключения | ТО | 452 | 16.04.2020 16:00 | 16.04.2020 17:00 | 16.04.2020 15:30 | 16.04.2020 16:45 | Р-26
41 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | 2 ДГА (1000) | ДВС и генератор | ТР | - | - | - | 15.04.2020 09:03 | 16.04.2020 15:20 | Р-51
42 | Кондинский р-н, д.Карым | 3 ДГА (28) | ДВС и генератор | Замена трансформаторов СГ |  |  |  | 16.04.2020 11:00 | 16.04.2020 17:00
43 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | КЛ-0,4кВ ф.№3,11 и от ТП11-3124 | Без отключения | ТО | 453 | 17.04.2020 09:00 | 17.04.2020 12:00 | 17.04.2020 09:00 | 17.04.2020 11:45 | Р-27
44 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | КЛ-0,4кВ ф.№1,3,4 от ТП11-3125 | Без отключения | ТО | 454 | 17.04.2020 13:00 | 17.04.2020 14:00 | 17.04.2020 13:06 | 17.04.2020 14:05 | Р-28
45 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | КЛ-0,4кВ ф.№1,2 и от ТП11-3126 | Без отключения | ТО | 455 | 17.04.2020 14:30 | 17.04.2020 15:30 | 17.04.2020 14:10 | 17.04.2020 15:50 | Р-29
46 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | КЛ-0,4кВ ф.№1,2,4 от ТП11-3127 | Без отключения | ТО | 456 | 17.04.2020 16:00 | 17.04.2020 17:00 | 17.04.2020 16:00 | 17.04.2020 17:00 | Р-30
47 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | 3 ДГА (100) | ДВС и генератор | Замена турбокомпрессора | - | - | - | 17.04.2020 16:50 | 17.04.2020 19:00 | П.Т.Э.
48 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | 3 ДГА (100) | ДВС и генератор | Ревизия вторичных цепей между IOM и AVR | - | - | - | 18.04.2020 21:55 | 19.04.2020 13:58 | П.Т.Э., устранение дефекта
49 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | КЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП11-3129 | Без отключения | ТО | 457 | 20.04.2020 09:00 | 20.04.2020 10:00 | 20.04.2020 08:57 | 20.04.2020 10:11 | Р-31
50 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | КЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП11-3131 | Без отключения | ТО | 458 | 20.04.2020 10:30 | 20.04.2020 12:00 | 20.04.2020 10:11 | 20.04.2020 11:46 | Р-32
51 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | КЛ-0,4кВ ф.№1,2,3,4,5 и от ТП11-3146 | Без отключения | ТО | 459 | 20.04.2020 13:00 | 20.04.2020 18:00 | 20.04.2020 13:15 | 20.04.2020 16:41 | Р-33
52 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | 4 ДГА (1000) | ДВС и генератор | Ремонт вторичных цепей | - | - | - | 20.04.2020 09:01 | 20.04.2020 14:36 | Р-52
53 | Октябрьский р-н, п.Б.Атлым | 3 ДГА (360) | ДВС и генератор | ТО СГ | - | - | - | 20.04.2020 10:15 | 20.04.2020 12:01 | Р-5
54 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | РУ-0,4кВ ДЭС яч.2, ф.№1 | Полное отключение | Замена АВ-0,4кВ ф.№1 яч.2 в РУ-0,4кВ ДЭС | 489 | 21.04.2020 14:00 | 21.04.2020 16:00 | 21.04.2020 14:16 | 21.04.2020 16:15 | Н-100
55 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | 5 ДГА (823) | ДВС и генератор | Замена платы управления А36 в ПУ. | - | - | - | 21.04.2020 08:00 | 21.04.2020 10:00 | П.Т.Э.
56 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | 3 ДГА (100) | ДВС и генератор | Выполнена регулировка блока AVR и замена IOM-220. | - | - | - | 21.04.2020 08:00 | 21.04.2020 09:00 | Устранение дефекта.
57 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | 5 ДГА (823) | ДВС и генератор | Замена платы управления А36 в ПУ. | - | - | - | 10.04.2020 01:39 | 22.04.2020 10:10 | П.Т.Э.
58 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | 4 ДГА (1000) | ДВС и генератор | Выполнена регулировка клапанов ГРМ, и форсунок ДВС. | - | - | - | 18.04.2020 10:10 | 22.04.2020 10:10 | П.Т.Э.
59 | Березовский р-н д.Анеева | 5 ДГА (30) | ДВС и генератор | Произвели замену масляного радиатора ДВС. Переставили с 4ДГА. | - | - | - | 21.04.2019 17:15 | 22.04.2020 11:25 | П.Т.Э.
60 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | 1,2,3,4 ДГА | ДВС и генератор | ТО-ЩУ | 494 | 22.04.2020 09:00 | 22.04.2020 12:00 | 22.04.2020 09:00 | 22.04.2020 11:00 | -
61 | Нижневартовский р-н. п.Корлики | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от КТПН-3 | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от КТПН-3 | Подключение потребителя по адресу ул.Мира д.13 | 497 | 23.04.2020 09:00 | 23.04.2020 10:00 | 23.04.2020 09:08 | 23.04.2020 09:30 | Н-9/К
62 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-10кВ яч№16 "СПГ, Щекурья" от РП-11-3146 | ВЛ-10кВ яч№16 "СПГ, Щекурья" от РП-11-3146 | Демонтаж ответвления ф"Щекурья" на оп.№2 | - | - | - | 23.04.2020 06:45 | 23.04.2020 07:55 | Н-34
63 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-10кВ ф. "Щекурья" от ф.СПГ, Щекурья" | ВЛ-10кВ ф. "Щекурья" от ф.СПГ, Щекурья" | Устранение КЗ в пролете №122-123 вследствие падения дерева на ВЛ | - | - | - | 23.04.2020 07:55 | 23.04.2020 10:24 | Устранение дефекта
64 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-10кВ яч№16 "СПГ, Щекурья" от РП-11-3146 | ВЛ-10кВ яч№16 "СПГ, Щекурья" от РП-11-3146 | Монтаж ответвления ф"Щекурья" на оп.№2 | - | - | - | 23.04.2020 10:24 | 23.04.2020 11:05 | Н-34
65 | Березовский р-н, п.Саранпауль | 5 ДГА (823) | ДВС и генератор | ТР | - | - | - | 24.04.2020 10:10 | 24.04.2020 16:00 | Р-53
66 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | 3 ДГА (100) | ДВС и генератор | Установка сопротивления и настройка блока IOM | - | - | - | 23.04.2020 13:30 | 24.04.2020 11:11 | П.Т.Э.
67 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | 5 ДГА (823) | ДВС и генератор | Замена топливоподкачивающего насоса низкого давления | - | - | - | 27.04.2020 15:10 | 27.04.2020 15:55 | П.Т.Э.
68 | Октябрьский р-н, п.Б.Атлым | 3 ДГА (320) | ДВС и генератор | Замена прокладки масляного фильтра | - | - | - | 28.04.2020 08:50 | 28.04.2020 09:35 | Устранение дефекта
69 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | 5 ДГА (823) | ДВС и генератор | Замена топливонакачивающего насоса | - | - | - | 28.04.2020 09:23 | 28.04.2020 11:50 | Р-54
70 | Ханты-Мансийский р-н, с.Елизарово | 4 ДГА (120) | ДВС и генератор | Замена уплотнения расходного бака | - | - | - | 28.04.2020 21:20 | 28.04.2020 22:00 | П.Т.Э.
71 | Берёзовский р-н, с.Сосьва | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП11-3135(2) | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП11-3135(2) | Замена прибора учета по адресу ул. Зелёная д.9А | 507 | 29.04.2020 09:00 | 29.04.2020 12:00 | 29.04.2020 10:39 | 29.04.2020 11:34 | Н-37
72 | Берёзовский р-н, с.Сосьва | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП11-3137(4) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП11-3137(4) | Замена прибора учета по адресу ул.Центральная 19А | 508 | 29.04.2020 13:00 | 29.04.2020 17:00 | 29.04.2020 13:46 | 29.04.2020 14:45 | Н-38
ДОДС Курков А.А.