## ноябрь
Сведения о вводе в ремонт и выводе из ремонта за ноябрь 2019г на объектах АО "Юграэнерго"
№ п/п | Район | Диспетчерское наименование объекта | Отключенное оборудование | Причина вывода (описание схемы) | № заявки | Дата и время вывода в ремонт и ввода в работу |  |  |  | Примечание
[6 empty] | Планируемое |  | Фактическое
[6 empty] | вывод | ввод | вывод | ввод
Сервисные организации (ЮТЭК)
1 | Октябрьский р-н, п.Горнореченск | ТП 0,4/10кВ №220 | ТП 04/10кВ №220 | ТО | 1292 | 05.11.2019 14:00 | 05.11.2019 17:00 | 05.11.2019 14:00 | 05.11.2019 16:25 | Работы будут производиться специалистами АО "ЮТЭК-Кода"
2 | Октябрьский р-н, п.Б.Атлым | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ДЭС | Без отключения | ТО | 1297 | 06.11.2019 10:00 | 06.11.2019 16:00 | 07.11.2019 10:00 | 07.11.2019 14:00 | Работы будут производиться специалистами АО "ЮТЭК-Кода"
3 | Октябрьский р-н, п.Горнореченск | ТП 10/0,4кВ №222 | Без отключения | ТО | 1293 | 07.11.2019 14:00 | 07.11.2019 17:00 | 07.11.2019 14:00 | 07.11.2019 16:40 | Работы будут производиться специалистами АО "ЮТЭК-Кода"
4 | Октябрьский р-н, п.Б.Атлым | ВЛ-0,4кВ ф.№4 от ДЭС | Без отключения | ТО | 1298 | 08.11.2019 10:00 | 08.11.2019 16:00 | 08.11.2019 10:00 | 08.11.2019 16:00 | Работы будут производиться специалистами АО "ЮТЭК-Кода"
5 | Октябрьский р-н, п.Горнореченск | ВЛ-0,4кВ ф."Поселок-2" от ДЭС | Без отключения | ТО | 1294 | 11.11.2019 10:00 | 11.11.2019 16:00 | 11.11.2019 10:00 | 11.11.2019 16:00 | Работы будут производиться специалистами АО "ЮТЭК-Кода"
6 | Октябрьский р-н, п.Б.Атлым | КЛ-0,4кВ ф"Школа" | Без отключения | ТО | 1299 | 12.11.2019 10:00 | 12.11.2019 16:00 | 12.11.2019 10:00 | 12.11.2019 16:00 | Р-1170
7 | Октябрьский р-н, п.Горнореченск | ВЛ-0,4кВ ф."ул.Речная" от ТП 10/0,4кВ №221 | Без отключения | ТО | 1296 | 15.11.2019 10:00 | 15.11.2019 16:00 | 15.11.2019 10:00 | 15.11.2019 16:00 | Работы будут производиться специалистами АО "ЮТЭК-Кода"
8 | Октябрьский р-н, с.Б.Атылм | ВЛ-0,4кВ ф.№4 от ДЭС | ВЛ-0,4кВ ф.№4 от ДЭС | Ревизия Ввода №1 | 1363 | 17.11.2019 10:20 | 17.11.2019 12:20 | 17.11.2019 10:20 | 17.11.2019 10:53 | Работы будут производиться специалистами АО "ЮТЭК-Кода"
АО "Юграэнерго"
1 | Березовский р-н, п.Няксимволь | ВЛ-10кВ ф.№1 "Поселок" от ТП11-3142 | ВЛ-10кВ ф.№1 "Поселок" от ТП11-3142 | Реконструкция ВЛ | 1287 | 01.11.2019 13:00 | 01.11.2019 18:00 | 01.11.2019 13:38 | 01.11.2019 19:17 | Н-90
2 | Кондинский р-н, д.Шугур | ТП-1004; ВЛ-0,4кВ ф."центральная", ф."Котельная", ф."Таежная", ф."Сосновая" от ТП-1004 | Без отключения | ТО | 1307 | 01.11.2019 09:00 | 01.11.2019 17:00 | 01.11.2019 09:36 | 01.11.2019 15:15 | Р-8
3 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | ТП-2 (18-5021); ВЛ-0,4кВ ф. №1,№2, №3 от ТП-2 (18-5021) | Без отключения | ТО | 1318 | 01.11.2019 09:00 | 01.11.2019 17:00 | 01.11.2019 09:16 | 01.11.2019 14:50 | Р-9
4 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | ТП-2 (18-4036); ВЛ-0,4кВ ф.№1,№2 от ТП-2 (18-4036) | Без отключения | ТО | 1324 | 01.11.2019 09:00 | 01.11.2019 17:00 | 01.11.2019 09:10 | 01.11.2019 15:00 | Р-10
5 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№2 ТП№2 (11-3114) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 ТП№2 (11-3114) | Замена светильников ул. Освещения. | 1327 | 01.11.2019 09:00 | 01.11.2019 12:00 | 01.11.2019 10:10 | 01.11.2019 11:50 | Н-577
6 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№1 ТП№4 (11-3118) | ВЛ-0,4кВ ф.№1 ТП№4 (11-3118) | Замена светильников ул. Освещения. | 1328 | 01.11.2019 13:00 | 01.11.2019 17:00 | 01.11.2019 15:33 | 01.11.2019 16:45 | Н-578
7 | Березовский р-н, п.Няксимволь | ВЛ-10кВ ф.№1 "Поселок" от ТП11-3142 | ВЛ-10кВ ф.№1 "Поселок" от ТП11-3142 | Реконструкция ВЛ | 1331 | 03.11.2019 13:00 | 03.11.2019 18:00 | 03.11.2019 13:13 | 03.11.2019 15:38 | Н-91
8 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | 4 ДГА (120) | ДВС и генератор | Замена площадки под реле К1 | - | - | - | 03.11.2019 12:12 | 03.11.2019 13:10 | П.Т.Э.
9 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | ТП-3 (18-4037); ВЛ-0,4кВ ф.№2,№3,№4,№6 от ТП-3 (18-4037) | Без отключения | ТО | 1325 | 05.11.2019 09:00 | 05.11.2019 17:00 | 05.11.2019 09:00 | 05.11.2019 17:00 | Р-13
10 | Березовский р-н, п.Няксимволь | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП11-3139(2) | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП11-3139(2) | Реконструкция ВЛ | 1332 | 05.11.2019 13:00 | 05.11.2019 18:00 | 05.11.2019 13:27 | 05.11.2019 15:57 | Н-92
11 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№3 ТП№4 (11-3118) | ВЛ-0,4кВ ф.№3 ТП№4 (11-3118) | Замена светильников ул. Освещения. | 1329 | 05.11.2019 09:00 | 05.11.2019 12:00 | 05.11.2019 11:11 | 05.11.2019 11:50 | Н-579
12 | Кондинский р-н, д.Шугур | ТП-1005; ВЛ-0,4кВ ф."Лесная", ф."Мира", ф."Таежная", ф."Северная", ф."Боровая" от ТП-1005 | Без отключения | ТО | 1308 | 05.11.2019 09:00 | 05.11.2019 17:00 | 05.11.2019 09:00 | 05.11.2019 17:00 | Р-11
13 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | ТП-3 (18-5022); ВЛ-0,4кВ ф.№1,№2,№3,№4 от ТП-3 (18-5022) | Без отключения | ТО | 1319 | 05.11.2019 09:00 | 05.11.2019 17:00 | 05.11.2019 09:18 | 05.11.2019 17:00 | Р-12
14 | Кондинский р-н, д.Шугур | СЭС | - | Замена инвертора СЭС. | - | - | - | 05.11.2019 10:30 | 05.11.2019 13:20 | Устранение дефекта
15 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | Счетчик ГСМ | - | Замена топливного счётчика. | - | - | - | 05.11.2019 11:00 | 05.11.2019 12:00 | Устранение дефекта
16 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | ТП-4 (18-5023); ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП-4 (18-5023) | Без отключения | ТО | 1320 | 06.11.2019 09:00 | 06.11.2019 17:00 | 06.11.2019 10:24 | 06.11.2019 12:40 | Р-14
17 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№2 "Дока хлеб" от ТП№3 (11-3115) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 "Дока хлеб" от ТП№3 (11-3115) | Подключение подтребителя по адрусу ул.Собянина д.73. | 1338 | 06.11.2019 09:00 | 06.11.2019 12:00 | 06.11.2019 10:00 | 06.11.2019 11:50 | Н-580
18 | Березовский р-н, п.Няксимволь | ВЛ-10кВ ф.№1 от ТП11-3142 | ВЛ-10кВ ф.№1 от ТП11-3142 | Реконструкция ВЛ | 1341 | 06.11.2019 13:30 | 06.11.2019 18:00 | 06.11.2019 13:45 | 06.11.2019 16:40 | Н-93
19 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | 5 ДГА (823) | ДВС и генератор | Ремонт вторичных цепей | - | - | - | 05.11.2019 09:30 | 06.11.2019 16:32 | Р-36, Р-37, устранение дефекта
20 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | ТП-5 (18-5024); ВЛ-0,4кВ ф."Водонапорная башня", ф."Коровник", ф."Котельная" от ТП-5 (18-5024) | Без отключения | ТО | 1321 | 07.11.2019 09:00 | 07.11.2019 17:00 | 07.11.2019 11:15 | 07.11.2019 15:45 | Р-15
21 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | ТП-2 (18-5037); ВЛ-0,4кВ ф.№1, Ф.№2, ф.№3 от ТП-2 (18-5037) | Без отключения | ТО | 1343 | 08.11.2019 09:00 | 08.11.2019 12:00 | 08.11.2019 09:09 | 08.11.2019 13:04 | Р-17
22 | Ханты-Мансийский р-н, с.Елизарово | ТП-6 (18-5025) | Без отключения | ТО | 1322 | 08.11.2019 09:00 | 08.11.2019 17:00 | 08.11.2019 09:20 | 08.11.2019 13:41 | Р-16
23 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | 4 ДГА (500) | ДВС и генератор | Замена топливного клапана и чистка клем датчика давления ДТ | - | - | - | 08.11.2019 10:55 | 08.11.2019 11:25 | Устранение дефекта
24 | Березовский р-н, с.Няксимволь | ВЛ-10кВ ф.№1 от ТП11-3142 | ВЛ-10кВ ф.№1 от ТП11-3142 | Реконструкция ВЛ | 1342 | 08.11.2019 13:30 | 08.11.2019 18:00 | 08.11.2019 13:40 | 08.11.2019 16:58 | Н-94
25 | Белоярский р-н, с.Ванзеват | 3 ДГА (100) | ДВС и генератор | Замена двух прокладок циркуляционного насоса | - | - | - | 08.11.2019 12:30 | 08.11.2019 13:00 | Устранение дефекта
26 | Октябрьский р-н, п.Б.Атлым | АДГА (400) | ДВС и генератор | Замена топливной рампы ДВС | - | - | - | 09.11.2019 13:37 | 09.11.2019 17:13 | Р-27
27 | Березовский р-н, с.Няксимволь | ВЛ-0,4кВ ф.№2, ф.№5 от ТП11-3139 (2) | ВЛ-0,4кВ ф.№2, ф.№5 от ТП11-3139 (2) | Перераспределение нагрузки | 1347 | 09.11.2019 12:30 | 09.11.2019 13:30 | 09.11.2019 12:30 | 09.11.2019 12:40 | Н-581
28 | Октябрьский р-н, п.Б.Атлым | АДГА (400) | ДВС и генератор | Диагностика ПУ. | - | - | - | 10.11.2019 09:31 | 10.11.2019 12:43 | Р-28, устранение дефекта.
29 | Октябрьский р-н, п.Б.Атлым | АДГА (400) | ДВС и генератор | ТО СГ | - | - | - | 10.11.2019 15:10 | 10.11.2019 18:48 | Р-29
30 | Октябрьский р-н, п.Б.Атлым | 2 ДГА (250) | ДВС и генератор | Замена ТНВД | - | - | - | 10.11.2019 19:25 | 11.11.2019 00:00 | Р-30, устранение дефекта.
31 | Октябрьский р-н, п.Б.Атлым | 2 ДГА (250) | ДВС и генератор | Регулировка ТНВД | - | - | - | 11.11.2019 09:35 | 11.11.2019 16:30 | Р-31
32 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | 5 ДГА (823) | ДВС и генератор | Замена датчика уровня ОЖ. | - | - | - | 11.11.2019 08:00 | 11.11.2019 10:00 | П.Т.Э.
33 | Белоярский р-н, с.Ванзеват | 1 ДГА (200) | ДВС и генератор | Прокладка КЛ до росходомера | - | - | - | 12.11.2019 15:10 | 12.11.2019 22:00 | Р-13
34 | Белоярский р-н, с.Ванзеват | 4 ДГА (250) | ДВС и генератор | Резко скидывает нагрузку, при переходе на 2,3ДГА | - | - | 14.11.2019 17:00 | 17.09.2019 17:38 | 13.11.2019 07:30 | П.Т.Э. Устранение дефекта
35 | Белоярский р-н, п.Ванзеват | 2 ДГА (160) | ДВС и генератор | Замена подогревающего элемента канала вентиляции картерных газов ДВС | - | - | - | 24.11.2019 00:00 | 24.11.2019 01:40 | устранение дефекта
36 | Кондинский р-н, д.Шугур | 2 ДГА (320) | ДВС и генератор | Промывка радиатора системы охлаждения. | - | - | - | 14.11.2019 13:00 | 14.11.2019 16:00 | -
37 | Кондинский р-н, д.Шугур | 3 ДГА (320) | ДВС и генератор | Ремонт разъемов вторичных цепей | - | - | - | 14.11.2019 02:20 | 15.11.2019 15:15 | П.Т.Э. Устранение дефекта
38 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | 6 ДГА (150) | ДВС и генератор | Прокачка топливной системы | - | - | - | 14.11.2019 19:00 | 15.11.2019 11:00 | П.Т.Э. Устранение дефекта
39 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | 1 ДГА (1000) | ДВС и генератор | Замена прокладки привода насоса системы охлаждения ДВС | - | - | - | 13.11.2019 09:10 | 15.11.2019 15:05 | Р-38, Р-39
40 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | 4 ДГА (320) | ДВС и генератор | Замена корректора напряжения СГ | - | - | - | 15.11.2019 10:55 | 15.11.2019 13:40 | П.Т.Э. Устранение дефекта
41 | Кондинский р-н, д.Шугур | 3 ДГА (320) | ДВС и генератор | Мойка радиатора ОЖ и замена ремней навесного оборудования. | 1362 | 16.11.2019 08:00 | 16.11.2019 11:00 | 16.11.2019 08:00 | 16.11.2019 11:00 | -
42 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№1"Третья деревня" от ТП11-3116(13) | ВЛ-0,4кВ ф.№1"Третья деревня" от ТП11-3116(13) | Подключение потребителя по адресу ул.Дальняя д.13. | 1354 | 18.11.2019 14:00 | 18.11.2019 16:00 | 18.11.2019 14:57 | 18.11.2019 16:13 | Н-93
43 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф№2 "ул. Кооперации" от ТП11-3113(1) | ВЛ-0,4кВ ф№2 "ул. Кооперации" от ТП11-3113(1) | Демонтаж бустера | 1357 | 18.11.2019 09:00 | 18.11.2019 12:00 | 18.11.2019 10:00 | 18.11.2019 11:27 | Н-92
44 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | 3 ДГА (600) | ДВС и генератор | Замена контроллера управления ДВС и замена т.т. | - | - | - | 19.11.2019 14:48 | 19.11.2019 19:50 | Р-86, устранение дефекта.
45 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | 1 ДГА (320) | ДВС и генератор | Замена стартера ДВС. | - | - | - | 19.11.2019 14:51 | 19.11.2019 15:36 | Р-72, устранение дефекта.
46 | Берёзовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-0,4кВ ф."Посёлок" от ДЭС | Без отключения | Установка светильников | 1365 | 18.11.2019 09:00 | 20.11.2019 17:00 | 18.11.2019 10:25 | 20.11.2019 08:00 | Н-582
47 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф."уличное освещение" от РП-0,4кВ | без отключения | Монтаж светильников | - | - | - | 22.11.2019 14:10 | 22.11.2019 16:28 | Н-94
48 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | 6 ДГА (150) | ДВС и генератор | Замена маслянного шланга | - | - | - | 23.11.2019 09:04 | 23.11.2019 11:15 | П.Т.Э. Устранение дефекта
49 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | 3 ДГА (1000) | ДВС и генератор | Произведена замена c 2 ДГА патрубка в металлической изоляции, идущего от блока до ТКР. | - | - | - | 15.11.2019 06:15 | 24.11.2019 17:28 | П.Т.Э. устранение дефекта.
50 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№2 "Офис" от ТП№10 (11-3122) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 "Офис" от ТП№10 (11-3122) | Выправка опор №38,39 | 1385 | 25.11.2019 14:00 | 25.11.2019 17:00 | 25.11.2019 13:40 | 25.11.2019 16:00 | Н-95
51 | Берёзовский р-н, с.Няксимволь | 4 ДГА (360) | ДВС и генератор | Протяжка контактов вторичных цепей в ЩУ. | - | - | - | 23.11.2019 18:50 | 25.11.2019 09:15 | П.Т.Э. Устранение дефекта
52 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | 2 ДГА (1000) | ДВС и генератор | Замена топливного клапана на ТНВД. | - | - | - | 24.11.2019 17:20 | 25.11.2019 09:45 | П.Т.Э. Устранение дефекта
53 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф№1 "Звероферма" от ТП11-3122 (10) | ВЛ-0,4кВ ф№1 "Звероферма" от ТП11-3122 (10) | Установки приставки оп. 20 | 1391 | 26.11.2019 09:30 | 26.11.2019 11:30 | 26.11.2019 09:19 | 26.11.2019 10:50 | Н-96
54 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф№2 от ТП11-3123 (8) | ВЛ-0,4кВ ф№2 от ТП11-3123 (8) | Демонтаж недействующей опоры | 1392 | 26.11.2019 14:00 | 26.11.2019 16:00 | 26.11.2019 14:00 | 26.11.2019 15:54 | Н-97
55 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | 2 ДГА (600) | ДВС и генератор | Демонтаж СК, наладочные работы без нагрузки. Замена iom, ПУ, реле блока АВ-0,4кВ СГ. | - | - |  | 26.11.2019 17:46 | 26.11.2019 23:30 | Р-87
56 | Березовский р-н д.Кимкьясуй | 2 ДГА (50) | ДВС и генератор | Замена ТКР. Замена прокладки ГБЦ 1-ги цилиндра ДВС. | - | - | 29.11.2019 17:00 | 07.10.2019 15:00 | 26.11.2019 20:50 | П.Т.Э. Устранение дефекта
57 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | 2 ДГА (600) | ДВС и генератор | Замена клеммной колодки реле | - | - | - | 27.11.2019 10:25 | 27.11.2019 15:12 | Р-88
58 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | 2 ДГА (600) | ДВС и генератор | Разборка АВ-0,4кВ СГ | - | - | - | 27.11.2019 15:15 | 27.11.2019 22:31 | Р-89
59 | Нижневартовский р-н. с.Корлики | КТПН№2 | КТПН№2 | Переключение ПБВ с 3-го положения в 4-ое | 1396 | 28.11.2019 15:00 | 28.11.2019 16:00 | 28.11.2019 15:08 | 28.11.2019 15:14 | Н-23/К
60 | Ханты-Мансийский р-н, с.Елизарово | ДЭС | Полное отключение | Перевод нагрузки с ТП№1 630кВА (18-5020) на ТП№6 1000 кВА (18-5025) | 1397 | 28.11.2019 16:00 | 28.11.2019 16:30 | 28.11.2019 16:05 | 28.11.2019 16:40 | -
61 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | 2 ДГА (600) | ДВС и генератор | Программирование ПУ | - | - | - | 28.11.2019 11:30 | 28.11.2019 12:40 | Р-90
62 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | ДЭС | Полное отключение | Ремонт резервного источника питания | 1403 | 28.11.2019 14:00 | 28.11.2019 16:00 | 28.11.2019 15:43 | 28.11.2019 16:08 | -
63 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | 2 ДГА (600) | ДВС и генератор | Переключение шкафа управления с 1ДГА на 2ДГА |  | - | - | 28.11.2019 12:50 | 28.11.2019 19:00 | Р-91, устранение дефекта
64 | Берёзовский р-н, п.Няксимволь | ВЛ-10кВ ф№1 "Поселок" от ДЭС | ВЛ-10кВ ф№1 "Поселок" от ДЭС | Реконструкция ВЛ-10кВ | 1398 | 28.11.2019 16:00 | 28.11.2019 18:00 | 28.11.2019 16:17 | 28.11.2019 17:03 | Н-95
65 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4 кВ ф.№1 "Аэропорт" от ТП11-3121 (6) | ВЛ-0,4 кВ ф.№1 "Аэропорт" от ТП11-3121 (6) | Монтаж пасынка к опоре № 15 | 1400 | 29.11.2019 15:00 | 29.11.2019 17:00 | 29.11.2019 15:10 | 29.11.2019 16:05 | Н-98
66 | Берёзовский р-н, п.Няксимволь | ВЛ-10кВ ф№1 "Поселок" от ДЭС | ВЛ-10кВ ф№1 "Поселок" от ДЭС | Реконструкция ВЛ-10кВ | 1402 | 30.11.2019 14:00 | 30.11.2019 17:00 | 30.11.2019 14:05 | 30.11.2019 15:36 | Н-96
67 | Березовский р-н д.Кимкьясуй | 4 ДГА (100) | ДВС и генератор | Замена ФОТ | - | - | - | 30.11.2019 10:15 | 30.11.2019 10:55 | П.Т.Э. Устранение дефекта
ДОДС Подпругин А.Г.