## Июнь
Сводная таблица о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов за июнь 2019 года
№ п/п | Район | Диспетчерское наименование объекта | Отключенное оборудование | Причина вывода (описание схемы) | № заявки | Дата и время вывода в ремонт и ввода в работу |  |  |  | Примечание
[6 empty] | Планируемое |  | Фактическое
[6 empty] | вывод | ввод | вывод | ввод
Сервисные организации (ЮТЭК)
1 | Октябрьский р-н, п. Горнореченск | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от КТП-10/0,4кВ №221 | без отключения | ТР | 577 | 04.06.2019 14:00 | 04.06.2019 17:30 | 04.06.2019 14:05 | 04.06.2019 16:35 | Работы будут производить специалисты АО "ЮТЭК-Кода"
2 | Октябрьский р-н, п. Горнореченск | ВЛ-10кВ | полное отключение | СМУ-2 по установке траверсы и монтажу СИП-3 на оп.2 ВЛ-10кВ | 594 | 05.06.2019 19:00 | 05.06.2019 21:00 | 05.06.2019 19:00 | 05.06.2019 20:46 | Работы будут производить специалисты АО "ЮТЭК-РС"
3 | Октябрьский р-н, п. Горнореченск | ВЛ-0,4кВ ф."Речная" от КТП-10/0,4кВ №221 | без отключения | ТР | 578 | 13.06.2019 14:00 | 13.06.2019 17:30 | 13.06.2019 14:00 | 13.06.2019 17:20 | Работы будут производить специалисты АО "ЮТЭК-Кода"
4 | Ханты-Мансийский р-н, с.Елизарово | ТП №2 | ТП №2 | Монтаж системы АИИСКУЭ | 642 | 16.06.2019 13:00 | 16.06.2019 17:00 | 16.06.2019 14:48 | 16.06.2019 18:38 | Работы будут производить специалисты АО "ЮТЭК-ХМР"
5 | Октябрьский р-н, п. Б.Атлым | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ДЭС | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ДЭС | ТР ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ДЭС | 559 | 18.06.2019 10:00 | 18.06.2019 18:00 | 18.06.2019 10:40 | 18.06.2019 12:28 | Работы будут производить специалисты АО "ЮТЭК-Кода"
6 | Октябрьский р-н, п. Горнореченск | КТП-10/0,4кВ №221 | КТП-10/0,4кВ №221 | ТР | 579 | 19.06.2019 10:00 | 19.06.2019 18:00 | 19.06.2019 10:25 | 19.06.2019 14:10 | Работы будут производить специалисты АО "ЮТЭК-Кода"
7 | Октябрьский р-н, п. Б.Атлым | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ДЭС | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ДЭС | ТР ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ДЭС | 696 | 26.06.2019 10:00 | 26.06.2019 12:00 | 26.06.2019 10:59 | 26.06.2019 11:52 | Работы будут производить специалисты АО "ЮТЭК-Кода"
8 | Октябрьский р-н, п. Б.Атлым | ВЛ-0,4кВ ф.№5 от ДЭС | ВЛ-0,4кВ ф.№5 от ДЭС | ТР ВЛ-0,4кВ ф.№5 от ДЭС | 697 | 26.06.2019 14:00 | 26.06.2019 18:00 | 26.06.2019 14:06 | 26.06.2019 16:14 | Работы будут производить специалисты АО "ЮТЭК-Кода"
АО "Юграэнерго"
1 | Березовский р-н, с.Няксимволь | ВЛ-10кВ от ДЭС | ВЛ-10кВ от ДЭС | Реконструкция ВЛ-0,4кВ; ВЛ-10кВ. | 576 | 01.06.2019 15:00 | 01.06.2019 20:00 | 01.06.2019 15:05 | 01.06.2019 19:55 | Н.Д.-64
2 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | 4 ДГА (320) | ДВС и генератор | Переопрессовка СК и ТР | - | - | - | 03.06.2019 10:54 | 03.06.2019 15:27 | Р-77
3 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | 1 ДГА (600) | ДВС и генератор | ТР | - | - | - | 03.06.2019 15:28 | 03.06.2019 16:30 | Р-78
4 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | 3 ДГА (600) | ДВС и генератор | ТР | - | - | - | 03.06.2019 16:48 | 03.06.2019 17:27 | Р-79
5 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП-3 (18-5022) | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП-3 (18-5022) | Подключение потребителя по адресу: пер.Советский 9 | 593 | 03.06.2019 14:00 | 03.06.2019 15:00 | 03.06.2019 14:09 | 03.06.2019 15:13 | Н-324
6 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | 1 ДГА (600) | ДВС и генератор | Замена насоса системы охлаждения ДВС | - | - | - | 03.06.2019 08:00 | 03.06.2019 15:31 | П.Т.Э., устранение дефекта
7 | Березовский р-н, с.Няксимволь | ДЭС | полное отключение | Реконструкция ВЛ-0,4кВ | 595 | 03.06.2019 19:30 | 03.06.2019 21:30 | 03.06.2019 19:35 | 03.06.2019 20:46 | Н-65
8 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | ТП-3 (18-5022) | ТП-3 (18-5022) | ТР | 592 | 04.06.2019 09:00 | 04.06.2019 15:00 | 04.06.2019 09:25 | 04.06.2019 17:40 | Н-325
9 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№1 "ул.Южная" от ТП-11-3145 | ВЛ-0,4кВ ф.№1 "ул.Южная" от ТП-11-3145 | ТР | 585 | 04.06.2019 09:00 | 04.06.2019 11:00 | 04.06.2019 08:57 | 04.06.2019 11:06 | Н-30
10 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№2 "ул.Брусничная" от ТП-11-3145 | ВЛ-0,4кВ ф.№2 "ул.Брусничная" от ТП-11-3145 | ТР | 586 | 04.06.2019 14:00 | 04.06.2019 16:00 | 04.06.2019 13:58 | 04.06.2019 15:58 | Н-31
11 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | 4 ДГА (320) | ДВС и генератор | Замена кабеля СГ | - | - | - | 04.06.2019 14:04 | 04.06.2019 19:13 | Р-80, устранение дефекта
12 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП-8(18-5052) | - | Выправка опор | 602 | 04.06.2019 13:00 | 04.06.2019 17:00 | 04.06.2019 13:05 | 04.06.2019 17:58 | Н-326
13 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№3 "ул.Южная, ул.Брусничная" от ТП-№22(11-3145 | ВЛ-0,4кВ ф.№3 "ул.Южная, ул.Брусничная" от ТП-№22(11-3145 | ТР | 587 | 05.06.2019 09:00 | 05.06.2019 11:00 | 05.06.2019 09:00 | 05.06.2019 10:55 | Н.Д.-32
14 | Березовский р-н, п.Сосьва | ТП №2 (11-3135) | ТП №2 (11-3135) | ТР (4 положение ПБВ) | 589 | 05.06.2019 09:00 | 05.06.2019 12:00 | 05.06.2019 09:16 | 05.06.2019 11:05 | Н.Д-327
15 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП-8(18-5052) | - | Выправка опор | - | - | - | 05.06.2019 10:00 | 05.06.2019 16:40 | Н.Д.-328
16 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№1 "ул.Белоярская" от ТП-№20(11-3130 | ВЛ-0,4кВ ф.№1 "ул.Белоярская" от ТП-№20(11-3130 | ТР | 588 | 05.06.2019 14:00 | 05.06.2019 16:00 | 05.06.2019 14:05 | 05.06.2019 16:30 | Н.Д.-33
17 | Березовский р-н, п.Сосьва | ТП №4 (11-3137) | ТП №4 (11-3137) | ТР (4 положение ПБВ) | 590 | 05.06.2019 14:00 | 05.06.2019 17:00 | 05.06.2019 14:35 | 05.06.2019 15:58 | Н.Д.-329
18 | Нижневартовский р-н, п.Корлики | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от РУ-0,4 кВ ДЭС | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от РУ-0,4 кВ ДЭС | Подключение потребителя по адресу ул. Дружбы д. 17 кв.2 | 601 | 05.06.2019 15:00 | 05.06.2019 16:00 | 05.06.2019 15:05 | 05.06.2019 15:36 | Н.Д.-3/К
19 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | ТП-2(18-5021) | ТП-2(18-5021) | ТР | 597 | 05.06.2019 09:00 | 05.06.2019 17:00 | 05.06.2019 15:40 | 05.06.2019 20:32 | Н.Д.-330
20 | Березовский р-н, п.Сосьва | ТП №5 (11-3134) | ТП №5 (11-3134) | ТР (4 положение ПБВ) | 591 | 06.06.2019 09:00 | 06.06.2019 12:00 | 06.06.2019 09:11 | 06.06.2019 11:07 | Н-332
21 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | ТП-5(18-5024) | ТП-5(18-5024) | ТР | 598 | 06.06.2019 09:00 | 06.06.2019 17:00 | 06.06.2019 09:15 | 06.06.2019 14:57 | Н-331
22 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП№6 | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП№6 | ТР и замена опоры №5 | 608 | 06.06.2019 10:00 | 06.06.2019 15:00 | 06.06.2019 11:46 | 06.06.2019 13:39 | Н-334
23 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ТП №5 (11-3119) | ТП №5 (11-3119) | ТР и восстановление РУ-0,4кВ (3 положение ПБВ) | 613 | 06.06.2019 09:30 | 06.06.2019 17:00 | 06.06.2019 10:21 | 06.06.2019 16:55 | Н-333
24 | Ханты-Мансийский р-н, с.Елизарово | ТП-6(18-5025) | ТП-6(18-5025) | ТР | 599 | 07.06.2019 09:00 | 07.06.2019 17:00 | 07.06.2019 09:15 | 07.06.2019 12:25 | Р-97
25 | Нижневартовский р-н, п.Корлики | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП№3 | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП№3 | ТР и замена прибора учета э.э. потребителя по адресу ул. Центральная д. 16 | 605 | 07.06.2019 09:00 | 07.06.2019 16:00 | 07.06.2019 09:50 | 07.06.2019 12:00 | Н-4/К
26 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ВЛ-0,4кВ ф.№4; ф.№6 от ТП№3 | ВЛ-0,4кВ ф.№4; ф.№6 от ТП№3 | Замена приборов учета э.э. потребителей по ул. "60 лет Октября" и "ул.Дорожная" | 609 | 07.06.2019 09:00 | 07.06.2019 16:00 | 07.06.2019 09:49 | 07.06.2019 16:13 | Н-335
27 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ВЛ-10кВ ф."ТП№1" от РУ-0,4кВ ДЭС | Полное отключение | Выправка опор | 611 | 07.06.2019 09:00 | 07.06.2019 16:00 | 07.06.2019 10:15 | 07.06.2019 13:50 | Н-336
28 | Ханты-Мансийский р-н, с.Елизарово | ТП-1 (18-5026) | ТП-1 (18-5026) | ТР | 604 | 07.06.2019 14:00 | 07.06.2019 18:00 | 07.06.2019 14:10 | 07.06.2019 18:05 | Н-337
29 | Ханты-Мансийский р-н, с.Елизарово | РУ-0,4кВ ДЭС | Полное отключение | Замена ТТ в РУ-0,4кВ ДЭС | - | - | - | 07.06.2019 14:15 | 07.06.2019 15:09 | Р-66
30 | Кондинский р-н, п.Шугур | ф."ул.Лесная" от ТП-1005 | без отключения | Замена прибора учета э.э. у потребителя ул.Лесная дом 5 | - | - | - | 09.06.2019 10:00 | 09.06.2019 14:00 | Н.Д.-339
31 | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-10кВ ф."Посёлок-2" от ДЭС | ВЛ-10кВ ф."Посёлок-2" от ДЭС | Установка пасынка на опору №22 | 615 | 08.06.2019 10:00 | 08.06.2019 12:00 | 08.06.2019 10:07 | 08.06.2019 11:45 | Н-338
32 | Белоярский р-н, с.Ванзеват | 2 ДГА (160) | ДВС и генератор | Сборка ДВС | - | - | - | 08.06.2019 08:00 | 08.06.2019 11:00 | устранение дефекта
33 | Кондинский р-н, п.Шугур | ф."ул.Лесная" от ТП-1005 | без отключения | Замена прибора учета э.э. у потребителя ул.Лесная дом 5 | - | - | - | 09.06.2019 10:00 | 09.06.2019 14:00 | Н.Д.-339
34 | Нижневартовский р-н, п.Корлики | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП№3 | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП№3 | ТР | 606 | 10.06.2019 09:00 | 10.06.2019 16:00 | 10.06.2019 09:01 | 10.06.2019 13:47 | Н-5/К
35 | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП№5 | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП№5 | Подключение потребителя по адресу ул.Озерная 13 | 616 | 10.06.2019 10:00 | 10.06.2019 12:00 | 10.06.2019 10:00 | 10.06.2019 11:22 | Н-340
36 | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП№5 | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП№5 | Подключение потребителя по адресу ул.Ягодная 5 | 617 | 10.06.2019 14:00 | 10.06.2019 16:00 | 10.06.2019 14:13 | 10.06.2019 16:28 | Н-341
37 | Березовский р-н, п.Саранпауль | 5 ДГА (823) | ДВС и генератор | Разбор ДВС | - | - | - | 10.06.2019 09:00 | 10.06.2019 16:55 | -
38 | Нижневартовский р-н, п.Корлики | ВЛ-0,4кВ ф.№4 от ТП№2 | ВЛ-0,4кВ ф.№4 от ТП№2 | ТР | 607 | 11.06.2019 09:00 | 11.06.2019 16:00 | 11.06.2019 09:15 | 11.06.2019 13:37 | Н-6/К
39 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП№6 | Без отключения | Замена прибора учета э/э по адресу: ул. Ахметшина 6 | 629 | 11.06.2019 10:00 | 11.06.2019 11:00 | 11.06.2019 10:27 | 11.06.2019 11:07 | Н-342
40 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП№6 | Без отключения | Замена прибора учета э/э по адресу: ул. Ахметшина 12 | 630 | 11.06.2019 11:00 | 11.06.2019 12:00 | 11.06.2019 11:08 | 11.06.2019 11:52 | Н-343
41 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ТП№16(11-3117) | ТП№16(11-3117) | Выравнивание опоры между ТП №13 и ТП №16 | 641 | 11.06.2019 09:00 | 11.06.2019 12:00 | 11.06.2019 09:48 | 11.06.2019 12:08 | Н-34
42 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП№8 | Без отключения | Замена прибора учета э/э по адресу: ул. Строителей 8 кв.2 | 631 | 11.06.2019 13:00 | 11.06.2019 15:00 | 11.06.2019 13:32 | 11.06.2019 14:23 | Н-344
43 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП№4 | Без отключения | Замена прибора учета э/э по адресу: ул. Комсомольская 8 | 632 | 11.06.2019 15:00 | 11.06.2019 17:00 | 11.06.2019 14:24 | 11.06.2019 15:28 | Н-345
44 | Березовский р-н, п.Саранпауль | 4 ДГА (1000) | ДВС и генератор | Замена ТТ | - | - | - | 11.06.2019 13:51 | 11.06.2019 18:40 | Р-15
45 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | РВС №3 | - | Устранение горизонтальнай трещины по шву 150мм с помощью холодной сварки. (уровень ДТ ниже трещины; без течи) | - | - | - | 29.10.2018 | 11.06.2019 14:43 | П.Т.Э.
46 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ВЛ-0,4кВ ф.№6 от ТП№3 | ВЛ-0,4кВ ф.№6 от ТП№3 | ТР | 625 | 13.06.2019 13:30 | 13.06.2019 17:00 | 13.06.2019 09:20 | 13.06.2019 11:33 | Н.Д.-346
47 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | КЛ-0,4кВ ф.№5 от ТП№3 | КЛ-0,4кВ ф.№5 от ТП№3 | ТР | 624 | 13.06.2019 09:00 | 13.06.2019 12:00 | 13.06.2019 13:58 | 13.06.2019 16:35 | Н.Д.-348
48 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ТП№9(11-3112) | ТП№9(11-3112) | ТР | 634 | 13.06.2019 14:00 | 13.06.2019 16:00 | 13.06.2019 14:25 | 13.06.2019 15:35 | Н.Д.-35
49 | Кондинский р-н, д. Шугур | ВЛ-0,4кВ ф"Гараж" от ТП-1001 | ВЛ-0,4кВ ф"Гараж" от ТП-1001 | ТР | 637 | 13.06.2019 09:00 | 13.06.2019 11:00 | 13.06.2019 09:45 | 13.06.2019 11:00 | Н.Д.-347
50 | Кондинский р-н, д. Шугур | ВЛ-0,4кВ ф"Сибирская" от ТП-1002 | ВЛ-0,4кВ ф"Сибирская" от ТП-1002 | ТР | 638 | 13.06.2019 14:00 | 13.06.2019 16:00 | 13.06.2019 14:08 | 13.06.2019 15:20 | Н.Д.-349
51 | Нижневартовский р-н, п.Корлики | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ДЭС | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ДЭС | ТР | 622 | 13.06.2019 09:00 | 13.06.2019 16:00 | 13.06.2019 10:52 | 13.06.2019 13:15 | Н.Д.-7/К
52 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | ВЛ-0,4кВ Ф.№1 от ТП№2 | ВЛ-0,4кВ Ф.№1 от ТП№2 | Ремонт ввода станции сотовой связи «Мотив» | 645 | 13.06.2019 14:00 | 13.06.2019 15:00 | 13.06.2019 13:53 | 13.06.2019 14:00 | Н.Д.-350
53 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ДЭС | ДВС и генератор | Настройка массометра | - | - | - | 13.06.2019 11:05 | 13.06.2019 21:08 | Р-16
54 | Нижневартовский р-н, п.Корлики | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ДЭС | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ДЭС | ТР | 623 | 14.06.2019 09:00 | 14.06.2019 16:00 | 14.06.2019 09:02 | 14.06.2019 13:06 | Н-8/К
55 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ТП№3(11-3115) | ТП№3(11-3115) | ТР (4 положение ПБВ) | 635 | 14.06.2019 09:00 | 14.06.2019 11:00 | 14.06.2019 08:59 | 14.06.2019 11:13 | Н-36
56 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ТП№6(11-3121) | ТП№6(11-3121) | ТР (3 положение ПБВ) | 636 | 14.06.2019 14:00 | 14.06.2019 16:00 | 14.06.2019 14:05 | 14.06.2019 15:52 | Н-37
57 | Кондинский р-н, д. Шугур | ВЛ-0,4кВ ф"Центральная" от ТП-1002 | ВЛ-0,4кВ ф"Центральная" от ТП-1002 | ТР | 639 | 14.06.2019 09:00 | 14.06.2019 11:00 | 14.06.2019 09:10 | 14.06.2019 10:37 | Н-351
58 | Кондинский р-н, д. Шугур | ВЛ-0,4кВ ф"Центральная" от ТП-1004 | ВЛ-0,4кВ ф"Центральная" от ТП-1004 | ТР | 640 | 14.06.2019 14:00 | 14.06.2019 16:00 | 14.06.2019 13:56 | 14.06.2019 15:24 | Н-355
59 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП№5 | Без отключения | Замена прибора учета э/э по адресу: ул. Строителей 5 кв.2 | 651 | 14.06.2019 10:00 | 14.06.2019 11:00 | 14.06.2019 10:30 | 14.06.2019 13:00 | Н-352
60 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП№3 | Без отключения | Замена прибора учета э/э по адресу: ул. Дуридина 22 | 652 | 14.06.2019 11:00 | 14.06.2019 12:00 | 14.06.2019 13:50 | 14.06.2019 15:10 | Н-353
61 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП№12(11-3127) | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП№12(11-3127) | Подключение потребителя ул.Полевая дом 4 | 671 | 17.06.2019 15:00 | 17.06.2019 16:00 | 17.06.2019 15:10 | 17.06.2019 16:30 | Н.Д.-38
62 | Березовский р-н, п.Няксимволь | РУ-0,4кВ ДЭС | яч.№3 3ДГА в РУ-0,4кВ | Установка в яч.№3 РУ-0,4кВ ДЭС контроллера излишков выработки э.э. от СЭС | - | - | - | 17.06.2019 14:44 | 17.06.2019 19:10 | Р-18
63 | Кондинский р-н, д. Шугур | ТП-1005 | ТП-1005 | ТР (3 положение ПБВ) | 646 | 18.06.2019 09:00 | 18.06.2019 12:00 | 18.06.2019 08:53 | 18.06.2019 10:35 | Н-357
64 | Кондинский р-н, д. Шугур | ТП-1001 | ТП-1001 | ТР (3 положение ПБВ) | 647 | 18.06.2019 13:30 | 18.06.2019 17:30 | 18.06.2019 13:47 | 18.06.2019 17:30 | Н-359
65 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП-7(18-5033) | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП-7(18-5033) | ТР | 663 | 18.06.2019 09:00 | 18.06.2019 17:00 | 18.06.2019 09:09 | 18.06.2019 16:07 | Н-356
66 | Березовский р-н, с.Няксимволь | ВЛ-10кВ от ДЭС | ВЛ-10кВ от ДЭС | Реконструкция ВЛ | 669 | 18.06.2019 10:00 | 18.06.2019 12:00 | 18.06.2019 10:59 | 18.06.2019 12:37 | Н-67
67 | Березовский р-н, п.Няксимволь | СЭС | СЭС | Подключение контроллера излишков выработки э.э. | - | - | - | 18.06.2019 08:38 | 18.06.2019 09:55 | Р-19
68 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | ТП№1,2,3,4,5,6 | Без отключения | Монтаж системы АИИС КУЭ | - | 18.06.2019 09:00 | 19.06.2019 17:00 | 18.06.2019 09:32 | 18.06.2019 15:49 | Н-358
69 | Березовский р-н д.Кимкьясуй | 1 ДГА (28) | ДВС и генератор | Ремонт системы давления ДВС | - | - | - | 18.06.2019 15:54 | 18.06.2019 22:00 | Р-3
70 | Березовский р-н, п.Няксимволь | ВЛ-10кВ от ДЭС | ВЛ-10кВ от ДЭС | Проверка контроллера излишков выработки э.э. | 680 | 19.06.2019 10:00 | 19.06.2019 12:00 | 19.06.2019 10:38 | 19.06.2019 11:20 | Р-20
71 | Кондинский р-н, д. Шугур | ТП-1003 | ТП-1003 | ТР | 648 | 19.06.2019 09:00 | 19.06.2019 12:00 | 19.06.2019 09:12 | 19.06.2019 11:40 | Н-360
72 | Кондинский р-н, д. Шугур | ТП-1004 | ТП-1004 | ТР и монтаж пофидерного учета э.э. | 649 | 19.06.2019 13:30 | 19.06.2019 17:00 | 19.06.2019 13:41 | 19.06.2019 15:40 | Н-361
73 | Березовский р-н, п.Сосьва | 4 ДГА (360) | ДВС и генератор | Ремонт вторичных цепей | - | - | - | 19.06.2019 10:18 | 19.06.2019 12:53 | Р-5
74 | Березовский р-н, п.Няксимволь | 1 ДГА (320) | ДВС и генератор | Замена форсунок | - | - | - | 19.06.2019 13:25 | 19.06.2019 18:39 | Р-21, устранение дефекта
75 | Березовский р-н, п.Сосьва | 2 ДГА (1000) | ДВС и генератор | ТО ЩУ СН, ЩУ ДВС и протяжка шин | - | - | - | 19.06.2019 15:27 | 19.06.2019 17:09 | Р-6
76 | Березовский р-н, п.Сосьва | 3 ДГА (1008) | ДВС и генератор | ТО ЩУ СН, ЩУ ДВС и протяжка шин | - | - | - | 19.06.2019 17:10 | 19.06.2019 19:24 | Р-7
77 | Березовский р-н, п.Сосьва | 1 ДГА (823) | ДВС и генератор | ТО ЩУ СН, ЩУ ДВС и протяжка шин | - | - | - | 19.06.2019 21:08 | 19.06.2019 23:04 | Р-8
78 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП-2(18-5046) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП-2(18-5046) | Замена прибора учета э.э. ул.Комсомольская 18 кв 2 | 676 | 20.06.2019 09:00 | 20.06.2019 10:00 | 20.06.2019 09:08 | 20.06.2019 10:50 | Н-362
79 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП-4(18-5048) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП-4(18-5048) | Замена прибора учета э.э. ул.Комсомольская 6 кв 2 | 675 | 20.06.2019 10:00 | 20.06.2019 11:00 | 20.06.2019 10:58 | 20.06.2019 13:35 | Н-363
80 | Нижневартовский р-н, п.Корлики | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ДЭС | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ДЭС | ТР | 667 | 21.06.2019 09:00 | 21.06.2019 16:00 | 21.06.2019 09:10 | 21.06.2019 16:25 | Н.Д.-10/К
81 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП-7(18-5051) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП-7(18-5051) | ТР ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП-7(18-5051) | 678 | 21.06.2019 14:00 | 21.06.2019 17:00 | 21.06.2019 09:40 | 21.06.2019 11:30 | Н.Д.-367
82 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | ТП №4 (18-5023) | ТП №4 (18-5023) | Монтаж системы АИИС | 681 | 21.06.2019 10:00 | 21.06.2019 12:00 | 21.06.2019 09:30 | 21.06.2019 10:40 | Н.Д.-365
83 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | ТП №3 (18-5022) | ТП №3 (18-5022) | Монтаж системы АИИС | 682 | 21.06.2019 14:00 | 21.06.2019 16:00 | 21.06.2019 14:10 | 21.06.2019 16:50 | Н.Д.-366
84 | Белоярский р-н, с.Тугияны | ВЛ-0,4кВ от ДЭС | РУ-0,4кВ ДЭС | Реконструкция ВЛ-0,4кВ | 684 | 21.06.2019 09:00 | 21.06.2019 18:00 | 21.06.2019 09:15 | 21.06.2019 15:40 | Н.Д.-20
85 | Белоярский р-н, с.Тугияны | ВЛ-0,4кВ от ДЭС | РУ-0,4кВ ДЭС | Реконструкция ВЛ-0,4кВ | 684 | 21.06.2019 09:00 | 21.06.2019 18:00 | 21.06.2019 16:50 | 21.06.2019 18:55 | Н.Д.-20
86 | Белоярский р-н, с.Тугияны | ВЛ-0,4кВ от ДЭС | РУ-0,4кВ ДЭС | Реконструкция ВЛ-0,4кВ | 685 | 22.06.2019 09:00 | 22.06.2019 18:00 | 22.06.2019 08:56 | 22.06.2019 18:50 | Н-21
87 | Белоярский р-н, с.Тугияны | ВЛ-0,4кВ от ДЭС | РУ-0,4кВ ДЭС | Реконструкция ВЛ-0,4кВ | 689 | 23.06.2019 09:00 | 23.06.2019 18:00 | 23.06.2019 09:49 | 23.06.2019 18:55 | Н-22
88 | Нижневартовский р-н, п.Корлики | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от КТПН №3 | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от КТПН №3 | ТР | 668 | 24.06.2019 09:00 | 24.06.2019 16:00 | 24.06.2019 08:58 | 24.06.2019 12:24 | Н-11/К
89 | Белоярский р-н, с.Тугияны | ВЛ-0,4кВ от ДЭС | РУ-0,4кВ ДЭС | Замена провода ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ до оп. №1 | 690 | 24.06.2019 09:00 | 24.06.2019 18:00 | 24.06.2019 13:41 | 24.06.2019 16:10 | Н-23
90 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | ВЛ-0,4кВ ф.№5 от ТП-2(18-5021) | ВЛ-0,4кВ ф.№5 от ТП-2(18-5021) | ТР | - | - | - | 24.06.2019 09:41 | 24.06.2019 16:28 | Н-369
91 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4 кВ ф.№7 «Водозабор» от ТП11-3125 (14) | ВЛ-0,4 кВ ф.№7 «Водозабор» от ТП11-3125 (14) | Замена провода на СИП в пролете опор 23-24 | 692 | 24.06.2019 13:00 | 24.06.2019 16:00 | 24.06.2019 13:55 | 24.06.2019 15:45 | Н-39
92 | Березовский р-н, п.Саранпауль | 5 ДГА (823) | ДВС и генератор | Разбока дефектовка ДВС | - | - | - | 24.06.2019 08:00 | 24.06.2019 16:35 | -
93 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | 5 ДГА (150) | ДВС и генератор | Замена стартера ДВС | - | - | - | 25.06.2019 08:20 | 25.06.2019 08:50 | П.Т.Э.
94 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | ТП-1(18-4035) ТП-2(18-4036) ТП-3(18-4037) | РУ-0,4кВ ДЭС | ТР ТП-1(18-4035) ТП-2(18-4036) ТП-3(18-4037) | 686 | 25.06.2019 14:00 | 25.06.2019 18:00 | 25.06.2019 14:20 | 25.06.2019 17:40 | Н.Д.-370
95 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | 4 ДГА (120) | ДВС и генератор | Замена дюритового топливопровода. | - | - | - | 25.06.2019 15:20 | 25.06.2019 15:55 | П.Т.Э.
96 | Кондинский р-н, д. Шугур | РУ-0,4кВ ДЭС | РУ-0,4кВ ДЭС | ТР | 694 | 26.06.2019 14:00 | 26.06.2019 16:30 | 26.06.2019 14:23 | 26.06.2019 16:44 | Н-11
97 | Кондинский р-н, д. Шугур | ТП-1002 | ТП-1002 | ТР | 701 | 26.06.2019 14:00 | 26.06.2019 16:30 | 26.06.2019 14:19 | 26.06.2019 16:44 | Н-371
98 | Кондинский р-н, д. Шугур | 1 ДГА (400) | ДВС и генератор | ТР ЩУ | - | - | - | 26.06.2019 19:27 | 26.06.2019 20:40 | Р-59
99 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ТП№2 (11-3114) | ТП№2 (11-3114) | ТР (5 положение ПБВ) | 703 | 27.06.2019 09:00 | 27.06.2019 11:00 | 27.06.2019 09:21 | 27.06.2019 10:40 | Н-40
100 | Кондинский р-н, д. Шугур | 2 ДГА (320) | ДВС и генератор | ТР | - | - | - | 27.06.2019 08:53 | 27.06.2019 09:35 | Р-60
101 | Кондинский р-н, д. Шугур | 3 ДГА (320) | ДВС и генератор | ТР | - | - | - | 27.06.2019 09:40 | 27.06.2019 10:45 | Р-61
102 | Кондинский р-н, д. Шугур | ДЭС | без отключения | Установка кнопки для закачки ДТ в расходную ёмкость | - | - | - | 27.06.2019 10:58 | 27.06.2019 11:40 | Р-62
103 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | ВЛ-0,4кВ ф.№4 от ДЭС | ВЛ-0,4кВ ф.№4 от ДЭС | ТР ВЛ-0,4кВ ф.№4 от ДЭС | 699 | 27.06.2019 10:00 | 27.06.2019 16:00 | 27.06.2019 10:03 | 27.06.2019 13:03 | Н-12/К
104 | Кондинский р-н, д. Карым | РУ-0,4кВ ДЭС | РУ-0,4кВ ДЭС | ТР РУ-0,4кВ ДЭС и ЩУ 1,2,3 ДГА | 693 | 27.06.2019 15:00 | 27.06.2019 18:00 | 27.06.2019 15:00 | 27.06.2019 18:00 | Н-12
105 | Ханты-Мансийский р-н, с.Елизарово | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП-3(18-5022) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП-3(18-5022) | ТР | 702 | 27.06.2019 13:00 | 27.06.2019 17:00 | 27.06.2019 13:30 | 27.06.2019 17:42 | Н-372
106 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ТП№1 (11-3113) | ТП№1 (11-3113) | ТР (5 положение ПБВ) | 704 | 27.06.2019 14:00 | 27.06.2019 16:00 | 27.06.2019 14:09 | 27.06.2019 15:40 | Н-41
107 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | 1 ДГА (600) | ДВС и генератор | При попытке запуска на Х.Х.- запуск неудачен, гаснет ПУ ДВС, не крутит стартер | - | - | - | 27.06.2019 18:55 | 27.06.2019 19:29 | Произведён ремонт втягивающего реле стартера.
108 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | ВЛ-0,4кВ ф.№5 от КТПН №2 | ВЛ-0,4кВ ф.№5 от КТПН №2 | ТР ВЛ-0,4кВ ф.№5 от КТПН №2 | 700 | 28.06.2019 10:00 | 28.06.2019 16:00 | 28.06.2019 09:53 | 28.06.2019 13:54 | Н-13/К
109 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ТП№17 (11-3129) | ТП№17 (11-3129) | ТР (3 положение ПБВ) | 705 | 28.06.2019 09:00 | 28.06.2019 11:00 | 28.06.2019 08:57 | 28.06.2019 11:05 | Н-42
110 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ТП№14 (11-3125) | ТП№14 (11-3125) | ТР (5 положение ПБВ) | 706 | 28.06.2019 14:00 | 28.06.2019 16:00 | 28.06.2019 13:55 | 28.06.2019 15:43 | Н-43
111 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | 1 ДГА (320) | ДВС и генератор | Замена радиатора | 708 | 28.06.2019 08:00 | 28.06.2019 12:00 | 28.06.2019 08:30 | 28.06.2019 10:53 | -
112 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | РУ-0,4 кВ ДЭС | - | Замер шумов матрицы РУ-0,4 кВ | - | - | - | 28.06.2019 09:19 | 28.06.2019 10:20 | Р-67
113 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ДЭС | - | Замер сопротивления контура заземления | - | - | - | 28.06.2019 09:19 | 28.06.2019 10:28 | Р-68
114 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ТП-1(18-5027) ТП-3(18-5029) ТП-4(18-5030) ТП-5(18-5031) ТП-6(18-5032) ТП-7(18-5033) | - | Замер сопротивления контура заземления | - | - | - | 28.06.2019 11:46 | 28.06.2019 15:01 | Р-27
115 | Кондинский р-н, д.Карым | 2 ДГА (28) | ДВС и генератор | Ремонт вторичных цепей | - | - | - | 28.06.2019 09:00 | 28.06.2019 10:00 | Устранение дефекта
116 | Березовский р-н, п.Сосьва | 4 ДГА (360) | ДВС и генератор | Ошибка на ПУ №135-"давление ДМ", обнаружен обрыв провода с датчика давления ДМ, после восстановления контакта - некорректные данные давления ДМ на ПУ. | - | - | 01.07.2019 17:00 | 11.06.2019 18:05 | 29.06.2019 12:00 | П.Т.Э. Устранение дефекта.
117 | Березовский р-н д.Анеева | 2 ДГА (28) | ДВС и генератор | Замена форсунки ДТ на 3-м цилиндре. | - | - | 01.07.2019 17:00 | 21.06.2019 14:00 | 29.06.2019 11:55 | П.Т.Э. Устранение дефекта.
ДОДС Курков А.А.